Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava trati v úseku Hýskov – Roztoky u Křivoklátu

Trať podle JŘ:	174  Beroun – Rakovník

TU:	0761  Beroun-os.n. (mimo) – Rakovník (včetně)

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úseku Hýskov – Roztoky u Křivoklátu, jsou ojeté kolejnice, defektoskopické závady v BK, vyžilé dřevěné a betonové pražce, vyžilé výhybkové pražce, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, nevyhovující přejezdové konstrukce a nevyhovující stav nástupišť.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

- Místo a předmět plnění

SO 01 – Zbečno – Roztoky u Křivoklátu

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic kyslíkem, řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejového roštu do součástí včetně odstrojení pražců v ose koleje pražce dřevěné upevnění T5, rozdělení „c“ v km 18,629-20,715; 23,550-24,300; 24,720-26,042

- demontáž kolejového roštu do součástí včetně odstrojení pražců v ose koleje pražce betonové upevnění T5, rozdělení „c“ v km 20,715-23,550; 24,300-24,720

- úpravu vrstvy kolejového lože po snesení kolejového roštu v km 18,629-19,100; 19,200-24,755; 24,810-26,042

- výměnu kolejového lože v km 19,100-19,200; 24,755-24,810 nové kamenivo dodá zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři z. Újezd nad Zbečnem v délce 70 m

- odtěžení nánosů zeminy (valu) v průměrném objemem 4 m3/mb v km 22,440-22,500; 22,920-23,070; 25,120-25,230

- bourání základů v km 25,075; 25,115; 25,795 s odvozem vybouraných hmot na deponii

- demontáž zajišťovacích značek včetně jejich odvozu na deponii v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové v km 18,629-26,042 (nové kolejnice v délkách pasů 120 m a nové vystrojené pražce délky 2,6m s bezpodkladnicovým upevněním včetně kompletů dodá zhotovitel), požadované nové rozdělení pražců je „u“

- doplnění kolejového lože souvisle strojně v koleji včetně dodání kameniva BI frakce 31,5/63 v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou třemi průjezdy v km 18,629-26,042

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v km 18,629-26,042

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v celkovém počtu 160 ks

- montáž nástupiště úrovňového z bloků H 130 typu „L“ s výškou hrany nástupiště 550 mm nad TK a vzdáleností 1680 mm od osy koleje v km 21,134-21,224 z. Újezd nad Zbečnem včetně napojení na přístupovou cestu (rozsah prací a dodávek materiálů zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr)

- montáž obrubníků v rozsahu dle výkazu výměr včetně dodání materiálu na nástupišti z. Újezd nad Zbečnem

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové z obrusné vrstvy tloušťky 5 cm na přístupové cestě a nástupišti v rozsahu dle výkazu výměr včetně dodání materiálu

- montáž schodů na nástupiště z boků nástupiště včetně dodání materiálu

- montáž piktogramu zákaz vstupu na sloupky na koncích nástupiště s dodáním materiálu

- svahování a reprofilace železničního spodku v km 18,629-26,042 s naložením nebo rozprostřením výzisku v rozsahu dle výkazu výměr

- třídění vyzískaných kolejnic

- dopravy a naložení v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci plastových součástí

SO 02 – Zbečno

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic kyslíkem, řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejového roštu do součástí včetně odstrojení pražců v ose koleje pražce dřevěné upevnění T5, rozdělení „c“ za KV výhybky č. 2 do koleje č. 1 v délce 85 m a koleje č. 2 v délce 85 m

- demontáž výhybky č. 2 v ose koleje do součástí (výhybka Obl-J T5°(500/250))

- odtěžení nánosů zeminy v průměrném objemu 2 m3/mb vpravo podél výhybky č. 2

- souvislou výměnu kolejového lože v místě výměny KR za KV výhybky č. 2 do koleje č. 1 v délce 85 m a koleje č. 2 v délce 85 m

- souvislou výměnu kolejového lože v místě výhybky č. 2

- kompletaci kompletů ŽS4

- montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové za KV výhybky č. 2 do koleje č. 1 v délce 85 m a koleje č. 2 v délce 85 m (užité kolejnice, pražce SB8 a drobný kolejový materiál dodá zadavatel v rozsahu dle výkazu výměr), požadované nové rozdělení pražců je „u“

- montáž výhybky č. 2 v ose koleje ze součástí včetně její transformace (JS49 1:12-500 P), nový a užitý materiál pro výhybku dodá zadavatel a zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou výhybky č. 2, koleje za KV výhybky č. 2 do koleje č. 1 v délce 85 m a koleje č. 2 v délce 85 m a dále výběhů v délce 500 m ve směru do stanice

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v celkovém počtu 38 ks

- seřízení hákových závěrů na výhybce č. 2

- dopravy a naložení v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci plastových součástí

SO 03 – Nižbor – Zbečno

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic kyslíkem, řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž pražcových kotev v koleji km cca 14,276-14,423

- demontáž kolejového roštu do součástí včetně odstrojení pražců v ose koleje pražce betonové (VÚS62, SB3, SB5), upevnění T5, rozdělení „c“ v km 14,004-15,040

- úpravu vrstvy kolejového lože po snesení kolejového roštu v km 14,004-15,040

- demontáž zajišťovacích značek včetně jejich odvozu na deponii v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce P2321 typu UNIS vnitřních panelů, vnějších panelů a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- čištění otevřeného zpevněného příkopu v km cca 14,455-14,755 v objemu 75 m3

- demontáž zídky příkopu ručně u koleje po dno zpevněného příkopu v km 14,455 – 14,755

- kompletaci kompletů ŽS4

- montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové v km 14,004-15,040 (užité pražce SB8 a drobný kolejový materiál dodá zadavatel v rozsahu dle výkazu výměr, nové kolejnice v délkách pasů 120 m dodá zhotovitel), požadované nové rozdělení pražců je „u“

- doplnění kolejového lože souvisle strojně v koleji včetně dodání kameniva BI frakce 31,5/63 v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou třemi průjezdy v km 14,004-15,040 a jedním průjezdem v km 11,700-14,004 a 15,040-17,818

- úpravu GPK metodou zmenšování chyb v km 9,881-11,700

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v km 14,004-15,040 včetně výběhů v délce 100 m

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v celkovém počtu 20 ks

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce P2321 typu UNIS vnitřních panelů, vnějších panelů a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- svahování a reprofilace železničního spodku v km 14,004-15,040 s naložením nebo rozprostřením výzisku v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy a naložení v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci plastových součástí

SO 04 – P2323, P2324, P2325

Zhotovitel provede:

- demontáž dílů betonových přejezdových konstrukcí v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu kompletů za komplety s antikorozní úpravou (nové komplety SKL 14 dodá zhotovitel)

- zřízení vrstvy z geotextilie pod přejezdovými panely vnitřními a vnějšími pro zadržení vyrovnávacího podsypu včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž dílu betonových přejezdových konstrukcí z panelů ŽPP 1 a 2 včetně náběhových klínů a vložení pryžových hadic do žlábků (nový materiál dodá zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr)

- na přejezdu P2325 zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu prahové vpusti z pražců SB5 (využít vyzískané pražce) vlevo v délce 2x 7,2 (dvě prahové vpusti nad sebou) dodání materiálu zhotovitelem bude dle rozsahu uvedeném ve výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky z asfaltového recyklátu tloušťky 100 mm v rozsahu dle výkazu výměr včetně dodání materiálu

- dopravy a naložení v rozsahu dle výkazu výměr

SO 05 – P2322

Zhotovitel provede:

- dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm v délce 14,3 m

- odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm v rozsahu 145 m2

- odtěžení zeminy pro závěrné zídky přejezdu a odvodňovacího žlabu v objemu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 2x 8,4 m

- zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- zalití spár v komunikaci asfaltovou zálivkou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu

- dopravy v rozsahu dle výkazu výměr

SO 06 – Zabezpečovací zařízení

Zhotovitel provede:

- demontáž a zpětnou montáž počítacích bodů počítačů náprav PZN 1 v rozsahu dle výkazu výměr

SO 07 – Výstroj trati

Zhotovitel provede:

- demontáž staničníků v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž staničníků včetně dodání nového materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- nátěr staničníků v rozsahu dle výkazu výměr

- Montáž výstroje trati rychlostníků, předvěstníků a sklonovníků včetně dodání materiálu (tabule, sloupky, patky, montážní sady) a dopravy na místo staveniště. V objemu dle projektové dokumentace výstroje trati zhotovitele pro V100, V130. Nové rychlostníky a předvestníky v nových km polohách budou zhotovitelem zakryty. Stávající rychlostníky a předvěstníky budou zachovány ve stávajících km polohách.

- dopravy v rozsahu dle výkazu výměr

SO 08 – VRN

Zhotovitel provede:

- průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 3x v místě výměny KL (žst. Zbečno, tunel km 24,755-24,810, úsek km 19,100-19,200)

- geodetické zaměření stávajícího stavu včetně provedení případného provizorního zahuštění bodového pole pro potřeby stavby

- geodetické práce v průběhu stavby potřebné pro průběh stavby

- geodetické práce po ukončení stavby pro potřeby vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby

- geodetické práce kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK

- projektové práce v rozsahu ZRN:

- vypracováním dokumentace potřebné pro zřízení BK včetně projednání s OJ SŽG Praha a její realizace

- pro SO 01 (km 18,629-26,042) a SO 03 (km 11,700-17,818) vypracování zjednodušené projektové dokumentace kompletní výstroje trati stávající a dotčené změnou rychlosti V100 a zavedením rychlostního profilu V130

- vypracování zjednodušené projektové dokumentace včetně realizace pro řešení PPK náhrady výhybky č. 2 v žst. Zbečno ze stávající Obl-J T5°(500/250) za užitou JS49 1:12-500 na dřevěných pražcích včetně její transformace

- projektové práce Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje

- projektové práce Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje trať jednokolejná

- projekt PPK pro rychlostní profil V130, který bude v rámci stavby realizován v traťovém úseku Zbečno - Roztoky u Křivoklátu s využitím podkladů Směrodatných rychlostních profilů (viz příloha č. „SRP“) včetně projednání s OJ SŽG Praha

- projekt PPK pro rychlostní profil V130, který bude v rámci stavby realizován v traťovém úseku Nižbor (od km 11,700) - Zbečno s využitím podkladů Směrodatných rychlostních profilů (viz příloha č. „SRP“) včetně projednání s OJ SŽG Praha

- vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby

- vytyčení inženýrských sítí

- přeprava mechanizace na staveniště

- zařízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů na přejezdech P2321, P2322, P2323, P2324, P2325

SO 09 – Oprava propustků

22-13-01 Oprava propustku v km 20,401

22-13-02 Oprava propustku v km 20,401 - VRN

Zhotovitel provede:

- odkopávky, vyčištění propustku včetně vtoku a výtoku, přezdívání, spárování, dobetonování římsy vlevo, osazení římsových zídek IZM vpravo včetně sepnutí římsy a zídek a ostatní práce dle výkazu výměr

22-14-01 Oprava propustku v km 22,054

22-14-02 Oprava propustku v km 22,054 – VRN

Zhotovitel provede:

- odkopávky, vyčištění propustku včetně vtoku a výtoku, čištění zdiva, odbourání kamenných říms, spárování, nadbetonování říms, osazení římsových zídek IZM vlevo i vpravo včetně sepnutí a ostatní práce dle výkazu výměr

22-15-01 Oprava propustku v km 22,701

22-15-02 Oprava propustku v km 22,701 – VRN

Zhotovitel provede:

- odkopávky, vyčištění propustku včetně vtoku a výtoku, odbourání části betonových říms, dozdění, sanace nosné konstrukce, spárování

22-16-01 Oprava propustku v km 25,262

22-16-02 Oprava propustku v km 25,262 – VRN

Zhotovitel provede:

- odkopávky, vyčištění propustku včetně vtoku a výtoku, odbourání kamenného zdiva, přezdění, spárování, nadbetonování průčelního zdiva, osazení římsových zídek IZM vlevo i vpravo včetně sepnutí, a ostatní práce dle výkazu výměr

22-17-01 Oprava propustku v km 25,816

22-17-02 Oprava propustku v km 25,816 – VRN

Zhotovitel provede:

- odkopávky, vyčištění propustku včetně vtoku a výtoku, rozebrání kamenného zdiva, nadbetonování průčelního zdiva, osazení římsových zídek IZM vlevo i vpravo včetně sepnutí, odláždění svahu mezi římsou a římsovou zídkou vpravo, a ostatní práce dle výkazu výměr

Ostatní

Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha:  728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 728 361 005

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Předběžné termíny výluk jsou uvedeny v ZTP v bodě 5.1.1

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.