## Příloha č. 2 Smlouvy o dílo na vytvoření software

## Harmonogram

Koncepční návrh harmonogramu je zobrazen na obrázku níže. Pro Dodavatele jsou závazné zobrazené milníky. Časování jednotlivých fází se může lišit na základě jednání mezi Zadavatelem a Dodavatelem, které bude probíhat v rámci fáze Inicializace.

Detailní harmonogram pro každou fázi bude vznikat vždy před každým milníkem. Bude vždy odsouhlasen Dodavatelem i Správou železnic v dostatečném předstihu před každou fází.

První verze harmonogramu vznikne v rámci přípravy projektu do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.

V rámci následujících milníků proběhne schůzka řídícího výboru dle organizační struktury v kapitole 7.2:

* 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy,
* 31. 12. 2023: Akceptace cílového konceptu,
* 31. 7. 2024: Akceptace vývoje v cloud prostředí,
* 31. 12. 2024: Akceptace Go-Live,
* 31. 3. 2025: Akceptace projektu.

V rámci následujících milníků proběhne schůzka hlavního týmu projektu dle organizační struktury v kapitole 7.2:

* 30. 9. 2023 Kontrolní milník,
* 30. 4. 2024 Kontrolní milník.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Milník** | **Datum** | **Podmínky akceptace** |
| Kick-off projektu | 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy | Dokument „Plán a metodika realizace projektu“ obsahující i harmonogram projektu |
| Kontrolní milník | 30.9.2023 | CK testování, CK migrace, CK funkcionalit, které budou po dohodě zařazeny do balíku 1 a 2 vč. jejich předvedení v rámci demo workshopů |
| Akceptace cílového konceptu | 31.12.2023 | Kompletní CK vč. CK školení |
| Kontrolní milník | 30.4.2024 | COP final draft, splněny podmínky pro 2. kolo migrací |
| Akceptace vývoje v cloud prostředí | 31.7.2024 | Plán realizace testovaní s ohledem na jednotlivé způsoby testování, Plán školení se specifikací požadovaných kapacit na místo a technickou podporu realizace školení, Implementované funkční požadavky projektu v prostředí systému S4/HANA, Uživatelské příručky |
| Akceptace Go-Live | 31.12.2024 | Cut-over plán,  Funkční systém a provozuschopné řešení v produkčním prostředí, Seznam programů zákaznického vývoje. |
| Akceptace projektu | 31.3.2025 | Systém akceptován v provozu, tzn. splňující akceptovatelné nedostatky, korektně namigrovaná/validovaná data a funkční integrace |



Obrázek: Návrh harmonogramu realizace projektu za předpokladu zahájení projektu k 31. 5. 2023