## Rev00-19.07.2012
Řádkový harmonogram časového postupu prací stavby
"Modernizace trati Ševětín - Veselí n.L. - I. část, úsek Ševětín - Horusice"
[13 empty] | Legenda: | [5 empty] | měsíce zimního období | [9 empty] | přípravné práce
[19 empty] | hlavní stavební práce spodek, svršek, mosty | [9 empty] | dokončovací práce
Rev.00, 19.07.2012, HA
[19 empty] | hlavní stavební práce pozemní objekty | [9 empty] | milníky
navazující stavba
uzavírky silničních komunikací
Stavební úsek | Stavební postup* (viz příl.002) | Číslo etapy | Popis činnosti |  |  |  |  | 2012 | [5 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014
|  |  | Hlavní stavební práce (klíčové objekty) | doba trvání | měs. | týdny | dny | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | měs. | týdny
I. část, úsek Še-Hor
|  |  | začátek stavby | 01.09.2012
| I. |  | stavební začátek a konec I. Staveního postupu | 01.10.12-01.12.13 | 11 | 48 | 336
| II. |  | stavební začátek a konec II. Staveního postupu | 03.03.-18.05.2014 | 2,5 | 11 | 77
| III. |  | stavební začátek a konec III. Staveního postupu | 19.05.-03.08.2014 | 2,5 | 11 | 77
|  |  | konec stavby | 30.11.2014
41 žst. Ševětín
| I. | 41-1 | přípravné práce - ZS, přeložky IS, TV | 01.09.-28.10.2012 | 2 | 8 | 56
| I. | 41-2 | jižní zhlaví - snesení výh. č.4,5,6; vložení výh. č.4,5, TV | 01.10.-02.12.2012 | 2 | 9 | 63
| I. | 41-3 | dokončovací práce | 04.03.-28.04.2013 | 2 | 8 | 56
42 trať.úsek Šev-Dyn | I.
| I. | 42-1 | SpS Neplachov - přípravné práce (kácení, ornice, ZS, přeložky IS) | 01.09.-28.10.2012 | 2 | 8 | 56
| I. | 42-2a | SpS Neplachov - stavební část | 01.10.12-28.04.13 | 4 | 17 | 119
| I. | 42-2b | SpS Neplachov - technologická část, připojení TV a kabelizace | 29.04.-01.09.2013 | 4 | 18 | 126
| I. | 42-3 | SpS Neplachov - dokončovací práce | 02.09.-01.12.2013 | 3 | 13 | 91
43 žst. Dynín
| I. | 43-1a | přípravné práce I. - TB, demontáže kolejiště (ZS, přeložky IS) | 04.03.-28.04.2013 | 2 | 8 | 56
| II. | 43-1b | přípravné práce II. - sudé zhlaví (ZS, přeložky IS, TV) | 30.09.-01.12.2013 | 2 | 9 | 63
| III. | 43-1c | přípravné práce III. - liché zhlaví (proviz.nást.) | 31.03.-18.05.2014 | 1,5 | 7 | 49
| I. | 43-2 | úprava kolejiště - demontáž kol. č.5, 8ab; vč.výh.č.8,9 | 29.04.-16.06.2013 | 1,5 | 7 | 49
| I. | 43-3a | TB Dynín - stavební část | 29.04.-11.08.2013 | 3,5 | 15 | 105
| I. | 43-3b | TB Dynín - technologická část, kabelizace | 12.08.-01.12.2013 | 3,5 | 16 | 112
| II. | 43-4 | veselské zhlaví - sudá skupina | 03.03.-18.05.2014 | 2,5 | 11 | 77
| III. | 43-5 | veselské zhlaví - lichá skupina, dem. kol. č.5 (výh. č.9-10) | 19.05.-03.08.2014 | 2,5 | 11 | 77
| I. | 43-6a | dokončovací práce I. - TB Dynín | 03.03.-27.04.2014 | 2 | 8 | 56
| II. | 43-6b | dokončovací práce II. - sudá skupina | 19.05.-29.06.2014 | 1,5 | 6 | 42
| III. | 43-6c | dokončovací práce III. - lichá skupina a celá stavba | 04.08.-30.11.2014 | 4 | 17 | 119
44 trať.úsek Dyn-Hor (vč.žst.Horusice)
| I. | 44-1a | přípr.práce I. - přeložka (kácení,ornice, řel.IS,ZS,komunikace,vodoteč) | 01.09.-28.10.2012 | 2 | 8 | 56
| II. | 44-1b | přípr.práce II. - spodek (přeložky IS, neutrál TV, ZS, proviz.nást.) | 17.06.-11.08.2013 | 2 | 8 | 56
| II. | 44-1c | přípravné práce III. - Horusice (přeložky IS, TV, ZS, demolice) | 30.09.-01.12.2013 | 2 | 9 | 63
| I. | 44-2a | přeložka - zemní těleso, km 30.350-31.400 (2 části, před, za mostem) | 01.10.12-01.12.13 | 11 | 48 | 336
| I. | 44-2b | železniční spodek pro kol.č.2, nadjezd, propustek, opěr.zeď | 12.08.-01.12.2013 | 3,5 | 16 | 112
| I. | 44-2c | "Losí" most - spodní stavba | 01.04.-28.07.2013 | 4 | 17 | 119
| I. | 44-2d | "Losí" most - horní stavba | 29.07.-01.12.2013 | 4 | 18 | 126
| II. | 44-3a | žst.Horusice - kolej č.2; 2.nástupiště; PHS, související objekty | 03.03.-18.05.2014 | 2,5 | 11 | 77
| II. | 44-3b | traťový úsek - kolej č.2 | 03.03.-18.05.2014 | 2,5 | 11 | 77
| II. |  | silnice III/14717 (přejezd) | 05.05.-03.08.2014 | 1 | 4 | 28
| I. |  | silnice III/1558 (nadjezd) | 12.08.-01.12.2013 | 3,5 | 16 | 112
| III. | 44-4 | žst.Horusice - kolej č.1; 1.nástupiště; související objekty | 19.05.-03.08.2014 | 2,5 | 11 | 77
| I. | 44-5a | dokončovací práce I. - přeložka spodek a "Losí" most | 03.03.-27.04.2014 | 2 | 8 | 56
| II. | 44-5b | dokončovací práce II. - kolej č.2 | 19.05.-13.05.2014 | 2 | 8 | 56
| III. | 44-5c | dokončovací práce III. - kolej č.1 a celá stavba | 04.08.-30.11.2014 | 4 | 17 | 119
45 trať.úsek Hor-Ves**
| I. | 45-1 | výstavba 2. trať. koleje a přeložka trati | 22.2.13-28.2.12 |  |  | 700
| II. | 45-2 | zapojení 2. trať. koleje do žst. Horusice | 22.2.13-28.2.13 |  |  | 7
| III. | 45-3 | rekonstrukce trať. koleje č.1; Horusice - Veselí n.L. | 1.3.13-15.6.13 |  |  | 107
| I.-III. | 45-4 | dokončovací práce | 16.6.13-31.8.13 |  |  | 77
Vysvětlivky:
* | stavební postupy viz příl.č.002 Schémata stavebních postupů
** | navazující stavba "Modernizace trati Ševětín - Veselí n.L. - II. část, úsek Horusice-Veselí nad Lužnicí"
SpS | Spínací stanice
TB | Technologická budova
Note on D42: Miroslav.Halama: - odsun stavby TB oproti SpS je proto, že AŽD bude mít čas doprojektovat a vyrobit si technologii (u SpS jsou to klasická trafa)
Note on D52: Miroslav.Halama: - neutrál pro kol.č.1
Note on D54: Miroslav.Halama: - založení 1. části - založení 2.části - návoz 1. části - návoz 2.části
Note on D58: Miroslav.Halama: - stačí možná ještě míň času protože se nebuduje podchod
Note on D59: Miroslav.Halama: - stačí možná ještě míň času protože se nebuduje žádný mostní objekt
Neupraveno

## Rev01-25.07.2012
Řádkový harmonogram časového postupu prací stavby
"Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice"
[13 empty] | Legenda: | [5 empty] | měsíce zimního období | [9 empty] | přípravné práce
[19 empty] | hlavní stavební práce spodek, svršek, mosty | [9 empty] | dokončovací práce
Rev.01, 25.07.2012, JAŠ
[19 empty] | hlavní stavební práce pozemní objekty | [9 empty] | milníky
navazující stavba
[19 empty] | uzavírky silničních komunikací | [13 empty] | Pracovní výtisk 25.7.2012
Stavební úsek | Stavební postup* (viz příl.002) | Číslo etapy | Popis činnosti |  |  |  |  | 2013 | [5 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015
|  |  | Hlavní stavební práce (klíčové objekty) | doba trvání | měs. | týdny | dny | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 |  | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | měs. | týdny
I. část, úsek Še-Hor
|  |  | začátek stavby | 01.09.2013
| I. |  | stavební začátek a konec I. Staveního postupu | 01.10.13-01.12.14 | 11 | 48 | 336
| II. |  | stavební začátek a konec II. Staveního postupu | 02.03.-31.05.2015 | 3 | 13 | 91
| III. |  | stavební začátek a konec III. Staveního postupu | 01.06.-31.08.2015 | 3 | 13 | 92
|  |  | konec stavby | 31.10.2015
41 žst. Ševětín
| I. | 41-1 | přípravné práce - ZS, přeložky IS, TV | 01.09.-28.10.2013 | 2 | 8 | 56
| I. | 41-2 | jižní zhlaví - snesení výh. č.4,5,6; vložení výh. č.4,5, TV | 01.10.-02.12.2013 | 2 | 9 | 63
| I. | 41-3 | dokončovací práce | 04.03.-28.04.2014 | 2 | 8 | 56
42 trať.úsek Šev-Dyn | I.
| I. | 42-1 | SpS Neplachov - přípravné práce (kácení, ornice, ZS, přeložky IS) | 01.09.-28.10.2013 | 2 | 8 | 56
| I. | 42-2a | SpS Neplachov - stavební část | 01.10.12-28.04.14 | 4 | 17 | 119
| I. | 42-2b | SpS Neplachov - technologická část, připojení TV a kabelizace | 29.04.-01.09.2014 | 4 | 18 | 126
| I. | 42-3 | SpS Neplachov - dokončovací práce | 02.09.-01.12.2014 | 3 | 13 | 91
43 žst. Dynín
| I. | 43-1a | přípravné práce I. - TB, demontáže kolejiště (ZS, přeložky IS) | 04.03.-28.04.2014 | 2 | 8 | 56
| II. | 43-1b | přípravné práce II. - sudé zhlaví (ZS, přeložky IS, TV) | 30.09.-01.12.2014 | 2 | 9 | 63
| III. | 43-1c | přípravné práce III. - liché zhlaví (proviz.nást.) | 31.03.-31.05.2014 | 2 | 9 | 62
| I. | 43-2 | úprava kolejiště - demontáž části kol.č.5 (vč.výh.č.8ab) po výh.č.9 | 29.04.-16.06.2014 | 1,5 | 7 | 49
| I. | 43-3a | TB Dynín - stavební část | 29.04.-11.08.2014 | 3,5 | 15 | 105
| I. | 43-3b | TB Dynín - technologická část, kabelizace | 12.08.-01.12.2014 | 3,5 | 16 | 112
| II. | 43-4 | veselské zhlaví - sudá skupina | 02.03.- 31.05.2015 | 3 | 13 | 91
| III. | 43-5 | veselské zhlaví - lichá skupina, dem. kol. č.5 (výh. č.9-10) | 01.06.-31.08.2015 | 3 | 13 | 92
| I. | 43-6a | dokončovací práce I. - TB Dynín | 03.03.-27.04.2015 | 2 | 8 | 56
| II. | 43-6b | dokončovací práce II. - sudá skupina | 01.06.-15.07.2015 | 1,5 | 6 | 42
| III. | 43-6c | dokončovací práce III. - lichá skupina a celá stavba | 01.08.-31.10.2015 | 3 | 13 | 92
44 trať.úsek Dyn-Hor (vč.žst.Horusice)
| I. | 44-1a | přípr.práce I. - přeložka (kácení,ornice, řel.IS,ZS,komunikace,vodoteč) | 01.09.-28.10.2013 | 2 | 8 | 56
| II. | 44-1b | přípr.práce II. - spodek (přeložky IS, neutrál TV, ZS, proviz.nást.) | 17.06.-11.08.2014 | 2 | 8 | 56
| II. | 44-1c | přípravné práce III. - Horusice (přeložky IS, TV, ZS, demolice) | 30.09.-01.12.2014 | 2 | 9 | 63
| I. | 44-2a | přeložka - zemní těleso, km 30.350-31.400 (2 části, před, za mostem) | 01.10.13-01.12.14 | 11 | 48 | 336
| I. | 44-2b | žel.spodek pro kol.č.2+část kol.č.1, nadjezd, propustek,zár.zeď | 12.08.-01.12.2014 | 3,5 | 16 | 112
| I. | 44-2c | "Losí" most - spodní stavba | 01.04.-28.07.2014 | 4 | 17 | 119
| I. | 44-2d | "Losí" most - horní stavba | 29.07.-01.12.2014 | 4 | 18 | 126
| II. | 44-3a | žst.Horusice - kolej č.2; 2.nástupiště; PHS, most, propustek | 02.03.- 31.05.2015 | 3 | 13 | 91
| II. | 44-3b | traťový úsek - kolej č.2+část kol. č. 1 | 02.03.- 31.05.2015 | 3 | 13 | 91
| II. |  | silnice III/14717 (přejezd) | 18.05.-31.08.2015 | 1 | 4 | 28
| I. |  | silnice III/1558 (nadjezd) | 01.06.-01.12.2014 | 6 | 26 | 183
| III. | 44-4a | žst.Horusice - kolej č.1; 1.nástupiště; most, propustek | 01.06.-31.08.2015 | 3 | 13 | 92
| III. | 44-4b | traťový úsek - kolej č.1 | 01.06.-31.08.2015 | 3 | 13 | 92
| I. | 44-5a | dokončovací práce I. - přeložka spodek a "Losí" most | 03.03.-27.04.2015 | 2 | 8 | 56
| II. | 44-5b | dokončovací práce II. - kolej č.2 | 01.06.-31.07.2015 | 2 | 9 | 61
| III. | 44-5c | dokončovací práce III. - kolej č.1 a celá stavba | 01.08.-31.10.2015 | 3 | 13 | 92
45 trať.úsek Hor-Ves**
| I. | 45-1 | výstavba 2. trať. koleje a přeložka trati | 1.4.11-28.2.13 |  |  | 700
| II. | 45-2 | zapojení 2. trať. koleje do žst. Horusice | 22.2.13-28.2.13 |  |  | 7
| III. | 45-3 | rekonstrukce trať. koleje č.1; Horusice - Veselí n.L. | 1.3.13-15.6.13 |  |  | 107
| I.-III. | 45-4 | dokončovací práce | 16.6.13-31.8.13 |  |  | 77
Vysvětlivky:
* | stavební postupy viz příl.č.002 Schémata stavebních postupů
** | navazující stavba "Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Horusice-Veselí nad Lužnicí"
SpS | Spínací stanice
TB | Technologická budova
Note on D42: Miroslav.Halama: - odsun stavby TB oproti SpS je proto, že AŽD bude mít čas doprojektovat a vyrobit si technologii (u SpS jsou to klasická trafa)
Note on D52: Miroslav.Halama: - neutrál pro kol.č.1
Note on D54: Miroslav.Halama: - založení 1. části - založení 2.části - návoz 1. části - návoz 2.části
Note on D58: Miroslav.Halama: - stačí možná ještě míň času protože se nebuduje podchod
Note on D59: Miroslav.Halama: - stačí možná ještě míň času protože se nebuduje žádný mostní objekt
Note on D63: Miroslav.Halama: - stačí možná ještě míň času protože se nebuduje žádný mostní objekt
Neupraveno

## Řádk-harm
6. Řádkový harmonogram časového postupu prací stavby
[16 empty] | Legenda: | [5 empty] | měsíce zimního období | [10 empty] | přípravné práce
"Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice"
[22 empty] | hlavní stavební práce spodek, svršek, mosty | [10 empty] | dokončovací práce
[22 empty] | hlavní stavební práce pozemní objekty | [10 empty] | milníky
nickolejný provoz (vliv sousední stavby)
[22 empty] | navazující stavba | [10 empty] | přípravné práce navazující stavby
[22 empty] | uzavírky silničních komunikací | [10 empty] | stavba jiného investora
Stavební úsek | Stavební postup* (viz příl.002) | Číslo etapy | Popis činnosti |  |  |  |  | 2013 | [8 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015
|  |  | Hlavní stavební práce (klíčové objekty) | doba trvání | měs. | týdny | dny | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |  | 02 | 03 |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | měs. | týdny
1. část stavby úsek ŠeHor
|  |  | začátek stavby | 02.09.2013
| I. |  | stavební začátek a konec I. Staveního postupu | 30.09.13-30.11.14 | 11 | 48 | 336
| II. |  | stavební začátek a konec II. Staveního postupu | 02.03.-31.05.2015 | 3 | 13 | 91
| III. |  | stavební začátek a konec III. Staveního postupu | 01.06.-30.08.2015 | 3 | 13 | 91
|  |  | konec stavby | 01.11.2015
|  |  | (doporučené prodloužení konce stavby pro dokončovací práce) | 29.11.2015
41 žst. Ševětín
| I. | 41-1 | přípravné práce - ZS, přeložky IS (hlav.kab.trasa), TV | 02.09.-20.10.2013 | 1,5 | 7 | 35
| I. | 41-2a | budějovické zhlaví - demontáž kol.č.2a a části kol.č.3, TV | 14.10.-17.11.2013 | 1 | 5 | 35
| I. | 41-2b | budějovické zhlaví - demont.výh.č.3 a 4, vložení výh.č.1 a 2, TV | 08.11.-17.11.2013 | 0,3 | 1,5 | 10
| I. | 41-2c | budějovické zhlaví - demont.výh.č.5 a 6, vložení výh.č.3, TV | 18.11.-01.12.2013 | 0,5 | 2 | 14
| I. | 41-3 | dokončovací práce | 03.03.-27.04.2014 | 2 | 8 | 56
42 trať.úsek Šev-Dyn
| I. | 42-1a | SpS Neplachov - přípr.práce část (kácení,ornice,ZS,přel.IS,příp.E.ON) | 02.09.-03.11.2013 | 2 | 9 | 63
| I. | 42-1b | SpS Neplachov - přípr.práce část (TV, neutrální pole - viz 41-2b) | 21.07.-03.08.2014 | 0,5 | 2 | 14
| I. | 42-2a | SpS Neplachov - stavební část | 30.09.13-27.04.14 | 2x2 | 17 | 119
| I. | 42-2b | SpS Neplachov - technologická část, připojení TV a kabelizace | 28.04.-31.08.2014 | 4 | 18 | 126
| I. | 42-3 | SpS Neplachov - dokončovací práce | 01.09.-30.11.2014 | 3 | 13 | 91
43 žst. Dynín
| I. | 43-1a | přípravné práce I. - pro TB, demontáž koleje č.5 (ZS, přeložky IS) | 03.03.-27.04.2014 | 2 | 8 | 56
| I. | 43-1b | přípravné práce II. - TV, přel.IS, demont.kusé č.4b) | 29.09.-30.11.2014 | 2 | 9 | 63
| I. | 43-2a | lichá skupina - demont.části k.č.5 (kusá, výh.č.8ab vč.-výh.č.9 mimo) | 28.04.-01.06.2014 | 1 | 5 | 35
| I. | 43-2b | lichá skupina - demont.části k.č.5 (výh.č.9 vč.-výh.č.10) | 01.09.-28.09.2014 | 1 | 4 | 28
| I. | 43-3a | TB Dynín - stavební část | 28.04.-17.08.2014 | 3,5 | 16 | 112
| I. | 43-3b | TB Dynín - technologická část, kabelizace | 18.08.-30.11.2014 | 3,5 | 15 | 105
| II. | 43-4 | veselské zhlaví - sudá skupina (vč.demont.krakorců, proviz.nást.) | 02.03.- 31.05.2015 | 3 | 13 | 91
| III. | 43-5 | veselské zhlaví - lichá skupina (vč.propojení spojek) | 01.06.-30.08.2015 | 3 | 13 | 91
| II. | 43-6a | dokončovací práce I. - TB Dynín | 02.03.-03.05.2015 | 2 | 9 | 63
| III. | 43-6b | dokončovací práce II. - sudá skupina | 01.06.-19.07.2015 | 1,5 | 7 | 49
| III. | 43-6c | dokončovací práce III. - lichá skupina a celá stavba | 31.08.-01.11.2015 | 2 | 9 | 63
| (III.) | (43-6c) | (doporučené prodl.dokonč.prací III. - lichá skupina a celá stavba) | 02.11.-29.11.2015 | 1 | 4 | 28
44 trať.úsek Dyn-Hor (vč.žst.Horusice)
| I. | 44-1a | přípr.práce I.(část) - přeložka(kácení,ornice,přel.IS,ZS,komun.,vodoteč) | 02.09.-03.11.2013 | 2 | 9 | 63
| I. | 44-1b | přípr.práce I.(část) - kol.č.1 (TV, neutrální pole pro nadjezd) | 17.03.-30.03.2014 | 0,5 | 2 | 14
| I. | 44-1c | přípr.práce II. - žel.spodek kol.č.2 (přel.IS, ZS, pažení) | 02.09.-03.11.2013 | 2 | 9 | 63
| I. | 44-1d | přípr.práce III. - Horusice(přel.IS,TV,ZS,dem.,prov.nást.), trať(demont.NP) | 29.09.-30.11.2014 | 2 | 9 | 63
| I. | 44-1e | provizorní úprava kol.č.1 (svršek, TV, ZOK) | 08.11.-17.11.2013 | 0,3 | 1,5 | 10
| I. | 44-2a | přeložka - zem.těleso km 30.35-31.40 (části před a za mostem) | 30.09.13-30.11.14 | 2+9 | 48 | 336
| I. | 44-2b | žel.spodek pro kol.č.2 mimo přeložku, propustek, ochrana stož.TS, TV | 30.09.13-01.06.14 | 2+3 | 22 | 154
| I. | 44-2c | "Losí" most - spodní stavba | 03.03.-13.07.2014 | 4,5 | 19 | 133
| I. | 44-2d | "Losí" most - horní stavba | 02.06.-30.11.2014 | 6 | 26 | 182
| I. |  | nadjezd v km 30,017 (ev. č. 1558-1) | 31.03.-30.11.2014 | 8 | 35 | 245
| II. | 44-3a | traťový úsek - kolej č.2 | 02.03.- 31.05.2015 | 3 | 13 | 91
| II. | 44-3b | žst.Horusice - kolej č.2; 2.nástupiště; PHS, most, propustek | 02.03.- 31.05.2015 | 3 | 13 | 91
| II. | 44-3c | napojení kol.č.2 v Horusicích, výluka kol.č.1 | 25.05.-31.05.2015 | 0,4 | 1 | 7
| II.+III. |  | silnice III/14717 (přejezd) | 18.05.-30.08.2015 | 2x0,5 | 4 | 28
| I. |  | silnice III/1558 (nadjezd) | 31.03.-30.11.2014 | 8 | 35 | 245
| III. | 44-4a | traťový úsek - kolej č.1 | 01.06.-30.08.2015 | 3 | 13 | 91
| III. | 44-4b | žst.Horusice - kolej č.1; 1.nástupiště; most, propustek | 01.06.-30.08.2015 | 3 | 13 | 91
| II. | 44-5a | dokončovací práce I. - přeložka spodek a "Losí" most | 02.03.-03.05.2015 | 2 | 9 | 63
| III. | 44-5b | dokončovací práce II. - kolej č.2 vč.Horusic | 01.06.-02.08.2015 | 2 | 9 | 63
| III. | 44-5c | dokončovací práce III. - kol.č.1 vč.Horusic a celá stavba (demol.mosty) | 31.08.-01.11.2015 | 2 | 9 | 63
| (III.) | (44-5c) | (doporučené prodl.dokonč.prací III. - kolej č.1 a celá stavba) | 02.11.-29.11.2015 | 1 | 4 | 28
45 trať.úsek Hor-Ves**
|  | 45-0 | přípravné práce | 01.06.-01.07.2013 | 1 | 4 | 31
|  | 45-1 | kol.č. 2 | 02.07.13-01.06.15 | 17 | 100 | 700
|  | 45-2 | napojení kol.č.2 v Horusicích, výluka kol.č.1 | 26.05.-01.06.2015 | 0,4 | 1 | 7
|  | 45-3 | kol.č. 1 | 02.06.-16.09.2015 | 3,5 | 15 | 107
Stavební úsek | Stavební postup* (viz příl.002) | Číslo etapy | Hlavní stavební práce (klíčové objekty) | doba trvání | měs. | týdny | dny
|  |  |  | doba trvání | měs. | týdny |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |  | 02 | 03 |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
|  |  | Popis činnosti |  | měs. | týdny |  | 2013 | [8 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015
Vysvětlivky:
* | stavební postupy viz příl.č.002 Schémata stavebních postupů
** | navazující stavba "Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Horusice-Veselí" (předpokládaný, neschválený harmonogram z 06/2012 - podklad předaný HIS 02.08.2012)
SpS | Spínací stanice
TB | Technologická budova
6. Řádkový harmonogram časového postupu prací stavby
Poznámky: | začátky a konce pracovních činností jsou usazeny na začátky a konce kalendářních týdnů (tedy na Pondělí a Neděli)
pro potřeby harmonogramu jsou týdny přiřazeny do měsíce, kde je větší počet dnů v navazujícím měsíci
měsíce zimního období jsou pro potřeby harmonogramu měsíci stavebního klidu (v případě příznivých klimatických podmínek lze měsíce pro stavební činnost využít jako časovou rezervu)
výše uvedené neplatí pro navazující stavbu "Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Horusice-Veselí nad Lužnicí"
pro postup 45-2 (výluka - nickolejný provoz v kol.č.1) posunout začátek i konec o den dřív a termínově tak zesouladit se stavbou Modernizace trati 1.část, Ševětín - Horusice
Note on D45: Miroslav.Halama: - odsun stavby TB oproti SpS je proto, že AŽD bude mít čas doprojektovat a vyrobit si technologii (u SpS jsou to klasická trafa)
Note on D60: Miroslav.Halama: - založení 1. části dřív pro přístup k mostu pro instalaci horní stavby losího mostu - založení 2.části - návoz 1. části dřívpro přístup k mostu pro instalaci horní stavby losího mostu - návoz 2.část
Note on D61: Miroslav.Halama: - kdyby nebylo potřeba mít zeminu pro přeložku, mohl by se postup přeložit až do závěru r.2014
Note on D63: Miroslav.Halama: - realizace horní stavby násunem v ose koleje (nutné vybudování náspu pod kolej do úrovně žel. spodku)
Note on D65: Miroslav.Halama: - stačí možná ještě míň času protože se nebuduje žádný mostní objekt
Note on D66: Miroslav.Halama: - stačí možná ještě míň času protože se nebuduje podchod
Note on D70: Miroslav.Halama: - stačí možná ještě míň času protože se nebuduje žádný mostní objekt
Note on E67: Miroslav.Halama: - dohodnout se se SuP o termínu 25.5.-31.05.2015 oid Po do Ne - ne od Út do Po (proč takhle ???!!!!!) - k čemu vůbec potřebují vyloučit provoz v kol.č.1 ????!!!!
Note on E80: Miroslav.Halama: - dohodnout se se SuP o termínu 25.5.-31.05.2015 oid Po do Ne - ne od Út do Po (proč takhle ???!!!!!) - k čemu vůbec potřebují vyloučit provoz v kol.č.1 ????!!!!