## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
S632000132 | Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati Horní Cerekev - Tábor |  |  |  | Aspe
ZŘ | 20230112_OTSKP2022
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.1.1.3 | Železniční zabezpečovací zařízení
PS 01 | PZS v km 68,080 (P6405)
D.2.1.3 | Přejezdy a přechody
SO 01 | Železniční přejezd
D.2.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 02 | Přípojka NN pro PZZ v km 68,080 (P6405)
D.9898 | Všeobecný objekt
SO 98-98 | Všeobecný objekt

## PS 01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S632000132 |  | Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati Horní Cerekev - Tábor | [6 empty] | D.1.1.3 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.1.3 |  | Železniční zabezpečovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 01 |  | PZS v km 68,080 (P6405)
SD |  | 1 |  | Přejezdová technologie
P | 1 | 75B111 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 75B117 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 75B6A1 |  | USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 75B6G7 |  | USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | R1 |  | BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/259 AH - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka obsahuje dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
P | 6 | 75B6T7 |  | BATERIE - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | R2 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávka skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 75D117 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 9 | 75D161 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 9 | R3 |  | PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VYUŽÍVANÉHO ZAŘÍZENÍ DO NOVÉHO RD | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka obsahuje: práce dle názvu položky - komplet
P | 10 | 75D167 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 75IEC2 |  | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 75IECX |  | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | R4 |  | Skříňka místního ovládání - dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Dodání skříňky místního ovládání včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo montáže. Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení včetně pomocného materiálu a na dopravu na místo montáže.
P | 14 | R5 |  | Skříňka místního ovládání - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Montáž skříňky místního ovládání, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení. Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříňky místního ovládání se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
P | 15 | R7 |  | Elektronické záznamové zařízení -demontáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
P | 16 | R8 |  | Elektronické záznamové zařízení - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškéré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi.
P | 17 | R6 |  | Úprava, přezkoušení SW a zobrazení na JOP - KOMPLET (dodávka i montáž) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka obsahuje veškeré činnosti spojené s úpravou adresného software (SZZ,DOZ), jeho nasazením/instalací včetně kompletního přezkoušení a projekční přípravy.
P | 19 | R10 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka obsahuje dodávka výstražníku se závorou 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu, včetně DZ A32a
P | 20 | 75D217 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | 75D271 |  | ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | R13 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka obsahuje kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.
P | 22 | 75D277 |  | ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 75C917 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | R14 |  | DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže.
P | 26 | R15 |  | MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
P | 27 | R16 |  | Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
P | 28 | R17 |  | Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
P | 29 | 75E117 |  | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 30 | 75E197 |  | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 31 | 75E127 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 32 | 75E1B7 |  | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 33 | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 34 | R18 |  | Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 35 | R19 |  | Realizační dokumentace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka zahrnuje vypracování realizační dokumentace předmětného PS - komplet.
SD |  | 2 |  | Kabelizace
P | 36 | 75A131 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 1.08 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 37 | 75A151 |  | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 6.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 37 | 75A217 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 1.08 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 38 | 75A141 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 38 | 75A237 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 6.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 39 | 701005 |  | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 39 | 75A161 |  | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 39 | 75A227 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 40 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 125 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 40 | 75A247 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 41 | 75I321 |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN | KMČTYŘKA | 0.075 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 42 | 75I32X |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 43 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 44 | 75II22 |  | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM PŘES 100 ŽIL | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 45 | 75II2X |  | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 46 | 75IG61 |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 47 | 75IG6X |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 48 | 75IG11 |  | TYČ UZEMŇOVACÍ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 49 | 75IG1X |  | TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 50 | 75IJ21 |  | MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU | ČTYŘKA | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 3 |  | Trubky HDPE
P | 51 | 75I911 |  | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 3720 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 52 | 75I91X |  | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | M | 3720 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 53 | 75I962 |  | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | M | 3720 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 54 | 75I961 |  | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 55 | 75IA51 |  | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 56 | 75IA5X |  | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 4 |  | Zemní práce
P | 57 | R20 |  | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | KM | 1.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 58 | 709210 |  | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 59 | R21 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 60 | R22 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
P | 61 | R23 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 532 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
P | 62 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 550 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 63 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 1900 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 64 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 65 | R24 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Položka zahrnuje materiál dle názvu položky včetně montáže a uložení
P | 66 | 18210 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ | M3 | 285 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 67 | 111204 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 68 | R25 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Zahrnuje veškeré náklady spojené s požadovanými pracemi ( dle názvu položky)
SD |  | 5 |  | Demontáže
P | 69 | 75D228 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 70 | 75C918 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 71 | 75D168 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 72 | 75K62Y |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 73 | 75B6G8 |  | USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

## SO 01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S632000132 |  | Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati Horní Cerekev - Tábor | [6 empty] | D.2.1.3 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.3 |  | Přejezdy a přechody | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 01 |  | Železniční přejezd
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | R015111 | 900 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DPPRAVY | T | 575.696 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Vzdálenost 9 km kód položky 11332 * objemová hmotnost 37,2*2=74,400 [A] kód položky 12373 * objemová hmotnost 136,25*2=272,500 [B] kód položky 13173 * objemová hmotnost 76,5*2=153,000 [C] kód položky 13273 * objemová hmotnost 32,338*2=64,676 [D] kód položky 13373 * objemová hmotnost 5,56*2=11,120 [E] Celkem: A+B+C+D+E=575,696 [F]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
P | 2 | R015130 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 98.208 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Vzdálenost 17 km kód položky 11333 * objemová hmotnost 27,9 * 2,2=61,380 [A] kód položky 11372 * objemová hmotnost 16,74 * 2,2=36,828 [B] Celkem: A+B=98,208 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
P | 3 | R015150 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 132 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Vzdálenost 10 km kód položky 965010 * objemová hmotnost 60*2,2=132,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
P | 4 | R015170 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC | T | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Vzdálenost 10 km odborný odhad 15=15,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
P | 5 | R015210 | 911 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 8.91 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Vzdálenost 17 km délka demontovaného pole / rozdělení pražců "c" * hmotnost pražce SB8 18 / 0,55 * 0,27 33 * 0,27=8,910 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
P | 6 | R015220 | 912 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 KŮLY A SLOUPY BETONOVÉ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Vzdálenost 17 km odborný odhad 50=50,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
P | 7 | R015250 | 915 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.008 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Vzdálenost 10 km počet pražců * počet podložek na pražci * hmotnost podložky 45 * 2 * 0,00009=0,008 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek )
P | 8 | R015260 | 916 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.015 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Vzdálenost 10 km počet pražců * počet podložek na pražci * hmotnost podložky 45 * 2 * 0,000163=0,015 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
P | 9 | R015520 | 933 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ- VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 1.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Vzdálenost 10 km délka demontovaného pole / rozdělení pražců "c" * hmotnost pražce SB8 7 / 0,55 * 0,27 13 * 0,1=1,300 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 10 | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 16.74 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha před přejezdem * tloušťka 98 * 0,090=8,820 [A] plocha za přejezdem * tloušťka 88 * 0,090=7,920 [B] Celkem: A+B=16,740 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 37.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha před přejezdem * tloušťka 98 * 0,200=19,600 [A] plocha za přejezdem * tloušťka 88 * 0,200=17,600 [B] Celkem: A+B=37,200 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 11333 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM | M3 | 27.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha před přejezdem * tloušťka 98 * 0,150=14,700 [A] plocha za přejezdem * tloušťka 88 * 0,150=13,200 [B] Celkem: A+B=27,900 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 6.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha nad vsakovacím objektem rozšířena o 0,5 na každou stranu * tloušťka 44 * 0,15=6,600 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 14 | 12373 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 136.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha z řezu * délka rekonstruovaného úseku 5,45 * 25=136,250 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 15 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 76.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | objem vsakovacího objektu + plocha nad vsakovacím objektem 10 * 3 * 0,95 + 10 * 3 * 1,6=76,500 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 16 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 32.338 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha z řezu * (délka rekonstruovaného úseku + vzdálenost mezi šachtou a vsakovacím objektem) 0,995 * (25 + 7,5)=32,338 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 17 | 13373 |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 5.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | šachta Š1 plocha * vyška 1,7*2=3,400 [A] šachta Š2 plocha * vyška 1,35*1,6=2,160 [B] Celkem: A+B=5,560 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 18 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 53.194 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | zásyp jámy nad vsakovacím objektem délka * šířka * výška 10 * 3 * 1,6=48,000 [A] zásyp nad potrubím mezi Š1 a vsakovacím objektem šířka rýhy * výška zásypu * vzdálenost mezi šachtou a vsakovacím objektem 0,5 * 1,385 * 7,5=5,194 [B] Celkem: A+B=53,194 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | 17461 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH | M3 | 28.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výplň vsakovacího objektu fr. 32/63 délka * šířka * výška 10 * 3 * 0,95=28,500 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 20 | 17561 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH | M3 | 18.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha z řezu * délka rekonstruovaného úseku 0,680 * 25=17,000 [A] šířka rýhy * výška obsypu * vzdálenost mezi šachtou a vsakovacím objektem 0,5 * 0,4 * 7,5=1,500 [B] Celkem: A+B=18,500 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 122.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | šířka * délka rekonstrouvaného úseku 4,9 * 25=122,500 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 22 | 18230 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 7.733 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha nad vsakovacím objektem rozšířena o 0,5 na každou stranu * tloušťka 44 * 0,15=6,600 [A] plocha nad potrubím mezi šachtou Š1 a vsakovacím objektem o 0,5 na každou stranu * tloušťka 7,55 * 0,15=1,133 [B] Celkem: A+B=7,733 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 45.125 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha nad vsakovacím objektem rozšířena o 0,5 na každou stranu 44 =44,000 [A] plocha nad potrubím mezi šachtou Š1 a vsakovacím objektem o 0,5 na každou stranu * tloušťka 7,5 * 0,15=1,125 [B] Celkem: A+B=45,125 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 2 |  | Základy
P | 24 | 21461C |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 | M2 | 206.575 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | pro trativod šířka z příčného řezu * (délka mezi šachtami + délka k vsakovacímu objektu) 3,75 * (25+7,5)=121,875 [A] pro vsakovací objekt 2 * (délka * šířka + délka * výška + šířka * výška) 2 * (10 * 3 + 10 * 0,95 + 3 * 0,95)=84,700 [B] Celkem: A+B=206,575 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 25 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | podkladní beton pod trativod plocha * délka 0,05 * 25=1,250 [A] opěrky obetonování trativodu počet opěrek * plocha * délka 2 * 0,025 * 25=1,250 [B] Celkem: A+B=2,500 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 26 | 501101 |  | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ | M3 | 24.125 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha z řezu * délka rekonstruovaného úseku 0,965 * 25=24,125 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | 501201 |  | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ | M3 | 36.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha z řezu * délka rekonstruovaného úseku 1,45 * 25=36,250 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 28 | 513550 |  | KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 1529.817 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | uvažováno s doplněním lože tloušťky 5 cm od horní plochy profilu kolejového lože plocha z řezu * (délka SVÚ před přejezdem + délka SVÚ za přejezdem) 0,965 * (770,667+814,636)=1 529,817 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 29 | 528331 |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka nového kolejového roštu 25=25,000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 30 | 542111 |  | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | od km 67,730 do km 67,780 67780-67730=50,000 [A] od km 68,100 do km 68,300 68300-68100=200,000 [B] Celkem: A+B=250,000 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 31 | 542121 |  | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M | M | 1335.303 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | od km 67,303 333 do km 67,730 67730-67303,333=426,667 [A] od km 67,780 do km 68,074 68074-67780=294,000 [B] od km 68,099 do km 68,100 68100-68099=1,000 [C] od km 68,300 do km 68,913 636 68913,636-68300=613,636 [D] Celkem: A+B+C+D=1 335,303 [E]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 32 | 549311 |  | ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI | M | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | od km 67,900 do km 68,100 68100 - 67900=200,000 [A] od km 68,350 do km 68,600 68600 - 68350=250,000 [B] Celkem: A+B=450,000 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 33 | 56331 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | M2 | 12.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | vyrovnávací vrsva pod podbetonovaný trativod šířka rýhy * délka 0,5 * 25=12,500 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 34 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 145 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha před přejezdem + plocha před přejezdem 76,5 + 68,5=145,000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 35 | 56341 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM | M2 | 3.75 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | vyrovnávací vrsva pod potrubí mezi Š1 a vsakovacím objektem šířka rýhy * délka 0,5 * 7,5=3,750 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 36 | 56344 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM | M2 | 3.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | šachta Š1 plocha 1,7=1,700 [A] šachta Š2 plocha 1,35=1,350 [B] Celkem: A+B=3,050 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 37 | 56353 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM | M2 | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha před přejezdem + plocha před přejezdem 11,5 + 17,5=29,000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 38 | 56362 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 22.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha před přejezdem + plocha před přejezdem 9,0 + 13,5=22,500 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 39 | 56930 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | před přejezdem plocha * tloušťka 7,5 * 0,3=2,250 [A] za přejezdem plocha * tloušťka 5,5 * 0,3=1,650 [B] Celkem: A+B=3,900 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 40 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 6.329 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | do ŠD fr. 4/8 před přejezdem 2,176=2,176 [A] za přejezdem 4,153=4,153 [B] Celkem: A+B=6,329 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 41 | R512550 |  | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 54.375 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha z řezu * délka rekonstruovaného úseku 2,175 * 25=54,375 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
P | 42 | R545121 |  | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií: – počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks – při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí – závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2 Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel – úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | R549510 |  | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | R56140 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM | M3 | 24.125 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | podkladní vrstva koleje plocha z řezu * délka rekonstruovaného úseku 0,965 * 25=24,125 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 45 | R56143 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM | M2 | 145 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | vrstva skladby místní komunikace - tl.130mm plocha před přejezdem + plocha před přejezdem 76,5 + 68,5=145,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 46 | R572111 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 | M2 | 145 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha před přejezdem + plocha před přejezdem 76,5 + 68,5=145,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 47 | R572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 145 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha před přejezdem + plocha před přejezdem 76,5 + 68,5=145,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 48 | R574A31 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8CH TL. 40MM | M2 | 22.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha před přejezdem + plocha před přejezdem 9,0 + 13,5=22,500 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 49 | R574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 145 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha před přejezdem + plocha před přejezdem 76,5 + 68,5=145,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 50 | R574E66 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM | M2 | 145 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha před přejezdem + plocha před přejezdem 76,5 + 68,5=145,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 51 | R58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 60.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | před přejezdem podél chodníku + podél závěrné zídky + podél napojení na stávající stav 8,0 + 11,3 + 9,0=28,300 [A] za přejezdem podél chodníku + podél závěrné zídky + podél napojení na stávající stav 11,2 + 11,4 + 9,5=32,100 [B] Celkem: A+B=60,400 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 52 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | mezi šachtou Š1 a vsakovacím objektem 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 53 | 875332 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | mezi šachtami Š1 a Š2 25=25,000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 54 | 894846 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 55 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | před přejezdem 7,0=7,000 [A] za přejezdem 6,0=6,000 [B] Celkem: A+B=13,000 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 56 | 917212 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | M | 19.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | před přejezdem 7,0=7,000 [A] za přejezdem 12,5=12,500 [B] Celkem: A+B=19,500 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 57 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 19.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | před přejezdem 8,0=8,000 [A] za přejezdem 11,5=11,500 [B] Celkem: A+B=19,500 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 58 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 18.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | tl. 110mm před přejezdem 9,0=9,000 [A] za přejezdem 9,5=9,500 [B] Celkem: A+B=18,500 [C]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 59 | 921930 |  | ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 15,0=15,000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 60 | 965010 |  | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK | M3 | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha z řezu * délka rekonstruovaného úseku 2,4 * 25=60,000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 61 | 965114 |  | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ | M | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | od km 68,074 do km 68,092 92-74=18,000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 62 | 965124 |  | DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ | M | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | od km 68,092 do km 68,099 99-92=7,000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 63 | 965311 |  | ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ | M2 | 16.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 16,8=16,800 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 64 | R921112 |  | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH | M2 | 48.558 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 48,558=48,558 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava) – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami – prahovou vpusť 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.
P | 65 | R925110 |  | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM | M2 | 41.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | před přejezdem vlevo + vpravo 13,0+8,7=21,700 [A] za přejezdem vlevo + vpravo 6,6+13,5=20,100 [B] Celkem: A+B=41,800 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu – urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní – zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51 3. Způsob měření: Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.
P | 66 | R925120 |  | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM | M2 | 22.33 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | před přejezdem vlevo + vpravo 0,7*9,9+0,8*5,9=11,650 [A] za přejezdem vlevo + vpravo 0,7*5,2+0,8*8,8=10,680 [B] Celkem: A+B=22,330 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu – urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní – zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51 3. Způsob měření: Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.

## SO 02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S632000132 |  | Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati Horní Cerekev - Tábor | [6 empty] | D.2.3.6 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.3.6 |  | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 02 |  | Přípojka NN pro PZZ v km 68,080 (P6405)
SD |  | 1 |  | Přípojka nn pro PZZ
P | 1 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 742H24 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 1250 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 742L14 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 75IG6X |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 744H11 |  | POJISTKOVÝ SPODEK/LIŠTA PRO NOŽOVÉ POJISTKY JEDNOPÓLOVÝ DO 160 A | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 744I01 |  | POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | R1 |  | PŘEJEZDOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položky |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 9 | 741C01 |  | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 10 | 744C01 |  | POMOCNÝ SPÍNAČ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 744C02 |  | NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 744633 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | 744634 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 14 | 744B31 |  | PÁČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 15 | 744Q22 |  | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 16 | 741413 |  | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 17 | 744J41 |  | SILOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 TŘÍ-ČTYŘPÓLOVÝ DO 32 A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 18 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 20 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | 13293 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III | M3 | 192 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 22 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 192 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 24 | 18210 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ | M3 | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | 75II11 |  | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 26 | 75II1X |  | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | 702311 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 1250 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 28 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 29 | 747702 |  | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

## SO 98-98
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S632000132 |  | Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati Horní Cerekev - Tábor | [6 empty] | D.9898 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.9898 |  | Všeobecný objekt | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
SD |  | 1 |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
SD |  | 2 |  | Ostatní
P | 4 | VSEOB005 |  | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 5 | VSEOB006 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 6 | VSEOB007 |  | Exkurze | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Exkurze dle zákona o zadávání veřejných zakázek
VV |  |  |  | Předpoklad 1 exkurze v době realizace stavby
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění exkurze. Veškerá požadavky na rozsah exkurzí je dán smlouvou o dílo.