| SŽDC, státní organizace Oblastní ředitelství Praha | Jízdní řád 2017/2018 v Praze dne 20.09.2018 |
| --- | --- |

Č.j.: 29456/2018-SŽDC-OŘ PHA-800

Zpracovatel:

| Ing. Pavel Černý, hlavní zpracovatel | tel.: +420 725 813 618; e-mail: CernyPavel@szdc.cz |
| --- | --- |

| Věc: | Opravné práce v úseku Mšeno - Katusice a Katusice - Mladá Boleslav hl.n. |
| --- | --- |

ROZKAZ O VÝLUCE č. 63309

Výlukové rameno: 542

Adresáti:

SŽDC

CDP: Praha

OŘ: Praha

PO: Praha hl.n., Praha-Libeň, Kolín, Nymburk, Hradec Králové, Pardubice, Trutnov, Turnov, Liberec, Kralupy nad Vltavou

Na vědomí:

SŽDC

GŘ: O11, O12, O15, O18

OJ: SS západ, SŽE Hradec Králové, SŽG Praha, TÚDC Praha

Dopravci

ČD, a.s.

ČD Cargo, a.s.

Ostatní

ČD – Telematika

Záznam o změnách

| Změna |  | ROV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo ¦ č.j. | účinnost od | opravil | dne | podpis |
| 1 ¦ 33685/2018-SŽDC-OŘ PHA-800 | 21.09.2018 | Černý | 21.09.2018 | Černý |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Mšeno - Katusice

kolejově celá dopravna Skalsko

další popis: dopravna D3

Etapa B, C, D, E:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Katusice - Mladá Boleslav hlavní nádraží

kolejově celá dopravna Katusice

další popis: dopravna D3

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 10:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 17:00 hodin - 30. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 10:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 06:00 hodin - 15. den nepřetržité výluky

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 09:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 06:00 hodin - 3. den nepřetržité výluky

Etapa D:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 09:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 06:00 hodin - 13. den nepřetržité výluky

Etapa E:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 09:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 17:00 hodin - 2. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A:  1. 11. - N - 30. 11. 2018

Etapa B:  2. 10. - N - 16. 10. 2018

Etapa C: 16. 10. - N - 18. 10. 2018

Etapa D: 18. 10. - N - 30. 10. 2018

Etapa E: 30. 10. - N - 31. 10. 2018

Bez souběhu výluk

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, C, D, E:

dopravna Mladá Boleslav hlavní nádraží, pracoviště dirigujícího dispečera tratě D3.

Etapa B:

dopravna Mladá Boleslav hlavní nádraží pracoviště dirigujícího dispečera tratě D3.

5. Účel a rozsah prováděných prací:

- souvislá výměna kolejového roštu

- výměna štěrkového lože

- obnovení odvodňovacích příkopů

- strojní propracování koleje

- zřízení bezstykové koleje

- úprava GPK strojně

- oprava železničního přejezdu v km 3,116 ( P3041 )

- oprava železničního přejezdu v km 3,898 ( P3042 )

- oprava železničního přejezdu v km 3,435 ( P3051 )

- oprava železničního přejezdu v km 5,752 ( P3053 )

- oprava železničního přejezdu v km 6,480 ( P3054 )

- oprava železničního přejezdu v km 7,384 ( P3055 )

Použitá mechanizace :

- MUV

- MHS

- svařovací vozík

- ASP

- EDK

- Loko

- výsypné vozy

Staniční koleje vyčleněné pro prostředky na výlukovou činnost:

- dopravna D3 Katusice - 3. kolej

- dopravna D3 Mšeno – 2. a 4. kolej

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Etapa A:

Není možná jízda vlaků v úseku Mšeno – Katusice.

Není možná obsluha vlečky MBŽS Skalsko a MBŽS Skalsko 2.

Etapa B, C, D, E:

Není možná jízda vlaků v úseku Skalsko – Mladá Boleslav hlavní nádraží.

Obsluha vlečky MBŽS Skalsko a MBŽS Skalsko 2 je možná pouze ze směru Mšeno.

Obsluha vlečky Agrodružstvo Katusice je možná pouze v době mezi etapami B, C, D a E – ve dnech 16. 10., 18. 10. a 30. 10. 2018 vždy v čase 6:00 – 9:00 hod.

b) Opatření dopravce v osobní dopravě

Opatření dopravce České dráhy, a.s.

Zpracoval: Ing. Petr Vaněk, tel.: 972 241 625; e-mail: vanek@gr.cd.cz

Dne 1. 10., den před výlukou:

Zavedeny vlaky:

Sv 85906 Mšeno – MB hl.n., vozidla od vlaků 18525 a 18538 do depa, odjezd ve 23:30, KADR 223675-001-17/18-b.

Mimořádné obraty ve stanicích:

Mšeno (Mše):

18525 / Sv 85906		810 (+ dobere 810 od 18538)

18538 / 85906pk		810

Mimořádné oběhy vozidel:

DKV Praha, PP Mladá Boleslav:

810 TS 865/1: ... / 18525 Mše / Sv 85906 MBh / depo // (8518)

810 TS 865/2: ... / 18538 Mše / Sv 85906pk MBh / depo // (8500)

Dne 2. – 31. 10., pracovní dny:

Odřeknuty vlaky v úseku:

Všetaty – Mělník :

18540, vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Všetaty – Mělník  – Mšeno:

18532, vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Mělník  – Mšeno:

18530, 8522 a 18538, vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Mělník  – Mladá Boleslav hl.n.:

8518 a 8556, vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Mělník – Mladá Boleslav město:

8550 a 8558, vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Mělník – Řepov:

8560, vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Mšeno – Mladá Boleslav hl.n.:

8500, 18522, 8512, 8524, vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město:

18556, vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Řepov – Mladá Boleslav hl.n.:

Sv 18591, vlak odřekněte bez náhrady

Mladá Boleslav město - Mšeno:

18521, vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Mladá Boleslav hl.n. - Mělník:

8551, 8515, 8521, 8527 a 8533, vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Mladá Boleslav hl.n. - Mšeno:

8511, 8519, a 18525 vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Mšeno - Mělník:

18531, 18535, 8517, vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Mšeno – Mělník – Všetaty:

18537, vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Mělník – Všetaty:

18541, vlak nahraďte ND dle výlukového jízdního řádu.

Zavedeny vlaky:

0

Opatření pro řízení provozu:

Mladá Boleslav hl.n.:

Autobus 108550 a 108558 zastavuje v MB hl.n. pro nástup a výstup cestujících.

Autobus ND 118556 a 108560 čeká na přípojné vlaky, ostatní spoje ND jedoucí do MB města odjedou ze stanice MB hl.n. v čase příjezdu ihned po výstupu cestujících.

Mimořádné obraty ve stanicích:

Mladá Boleslav hl.n. (MBh):

Sv 85906 / depo		2x 810 – platí jen 2. října

depo / 8500		810 (+ dobere 814+914 od 6038)

18572 / depo		810 sólo

9563 / 18522		814+914

18551 / 9568		814+914

depo / 8512		810 sólo

depo / 8518		810 + BDtax

8519 / 8524		814+914

8521 / 6049, depo	814+914 (pro 6049) + 810 (do depa)

8527/ depo		814+914

9576			814+914 (nic neodstavuje)

8531 / 8544		814+914

8533 / 8532		814+914 – platí v pondělí až čtvrtek

8533 / 8532		814+914 (+ dobere na postrk 814+914) – platí v pátek

6058			814+914 (nic nedobírá)

6059			814+914 (nic neodstavuje)

Mladá Boleslav město (MBm):

18522 / 18551		814+914

6052 / 8527		814+914 (nic nedobírá)

8529 / 9576		814+914 (nic nedobírá)

8544 / 8533		814+914 (nic nedobírá) – platí v pondělí až čtvrtek

9575 / 8533		814+914 – platí v pátek

8532 / 8532, 9578	814+914 (do Mladějova) + 814+914 (pro 9578) – platí v pátek

Mimořádné oběhy vozidel:

OCU Střed, SU Děčín, Kolín, (PP Mladá Boleslav):

814 TS 825/3: …8531 MBh / 8544 MBm / 8533 MBh / 8532 Mla / 8537 MBh / depo, zbrojí a oběh – platí v pondělí - čtvrtek

814 TS 825/4: …8509 MBh / 18522 MBm / 18551 MBh / 9568 a oběh

814 TS 864/3: …8519 MBh / 8524 Mla a oběh

814 TS 864/5: …6052 MBm / 8527 MBh / depo a oběh – platí v pondělí - čtvrtek

814 TS 825/3: …8531 MBh / 8544 Sobotka / 8545 MBh / depo, zbrojí a oběh – platí v pátek

814 TS 864/4: …9575 MBm / 8533 MBh / 8532 Mla / 8537 MBh / depo / 8534 a oběh  – platí v pátek

814 TS 864/5: …6052 MBm / 8527 MBh / depo / 8532pk MBm / 9578 Tur / 9579 MBh / depo a oběh  – platí v pátek

810 TS 865/1: MBh / 8500 SP / 8549 Mla / 8515 MBh / 8514 Lom / 8521MBh / depo, zbrojí // (8518 Út-Pá)

810 TS 865/2: MBh / 8518 Lom / 8525 Mla / 8525pk MBh / depo // (8500 Út-Pá)

810 TS 865/3: stojí

810 TS 869/1: …18572 MBh / depo / 8512 MBm / 18575...18576 MBh / depo // (18573)

Dne 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27. a 28. 10. 2018 (soboty, neděle)

Odřeknuty vlaky:

Všetaty – Mělník – Mšeno:

18538 v sobotu, vlak nahraďte ND jedoucí podle výlukového JŘ.

Mělník – Mšeno:

18536, vlak nahraďte ND jedoucí podle výlukového JŘ.

18538 v neděli, vlak nahraďte ND jedoucí podle výlukového JŘ.

Mělník – Mladá Boleslav hl.n.:

8552, 8512, 8522, 8526 a 8532, vlak nahraďte ND jedoucí podle výlukového JŘ.

Mšeno – Mladá Boleslav hl.n.:

8500 v sobotu, vlak nahraďte ND jedoucí podle výlukového JŘ.

Mělník – Mladá Boleslav město:

8554, vlak nahraďte ND jedoucí podle výlukového JŘ.

Mšeno – Mladá Boleslav město:

8550 a 8560, vlak nahraďte ND jedoucí podle výlukového JŘ.

Mladá Boleslav město – Mšeno:

18525, vlak nahraďte ND jedoucí podle výlukového JŘ.

Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n.:

18521, vlak odřekněte, cestující odkažte do vlaku 8505.

Mladá Boleslav hl.n. – Mělník:

8553, 8511, 8515, 8517, 8523 a 8527, vlak nahraďte ND jedoucí podle výlukového JŘ.

Mladá Boleslav hl.n. – Mšeno:

8551 v sobotu, 8533, vlak nahraďte ND jedoucí podle výlukového JŘ.

Mšeno – Mělník:

18533, vlak nahraďte ND jedoucí podle výlukového JŘ.

18539 v neděli, vlak nahraďte ND jedoucí podle výlukového JŘ.

Mšeno – Mělník – Všetaty:

18539 v sobotu, vlak nahraďte ND jedoucí podle výlukového JŘ.

Zavedeny vlaky:

0

Opatření pro řízení provozu:

Mladá Boleslav hl.n.:

Autobus ND 108560 čeká na přípojné vlaky, ostatní spoje ND jedoucí do MB města odjedou ze stanice MB hl.n. v čase příjezdu ihned po výstupu cestujících.

Mimořádné obraty ve stanicích:

Mladá Boleslav hl.n. (MBh):

depo / 8500			814+914 – v sobotu

depo / 8502			814+914 – v neděli

8553 / 8506			814+914

8505 / 9566			814+914

9563 / 8508pk			814+914

8511 / 8508			814+914 (+ dobere 814+914 od 9563)

8513 / 8510			814+914

18551 / depo			814+914

8515 / 8512			814+914

9567 / 8518pk			814+914

8517 / 8518			814+914 (+ dobere 814+914 od 9567)

8519 / 9572			814+914

8523 / 8522			814+914

8527 / 8526			814+914

8533 / 8532			814+914

9579 / depo			814+914

8537 / 18558, depo		814+914 (pro 18558) + 814+914 (do depa)

depo / 8536			814+914

Mladá Boleslav (MBm):

8500 / 8500, 8503		814+914 (do Mladějova) + 814+914 (pro 8503) – v sobotu

8502 / 8553			814+914 – v sobotu v Řepově

8500 / 8553			814+914 – v neděli

8502 / 8503			814+914 – v neděli

8508 / 8508, 8513		814+914 (do Mladějova) + 814+914 (pro 8513)

8510 / 18551			814+914

8518 / 8518, 8519		814+914 (do Mladějova) + 814+914 (pro 9519)

6019 / 8537př			814+914

8537				814+914 (+ dobere 814+914 od 6019)

18558 / 6018			814+914

Mladějov v Čechách (Mla):

8500 / 8511			814+914 – v sobotu

8518 / 8525			814+914

8536 // (8511)			814+914 – ze soboty na neděli

Mimořádné oběhy vozidel

OCU Střed, SU Děčín, Kolín, (PP Mladá Boleslav):

v sobotu:

814 TS 8641: Kol 5800 Phl / 5801 Kol / 6038 MBh / 8500pk MBm / 8503Pod / 8594 Nbk / depo, zbrojí / 6042 MBm / 6041 Nbk / 6044 MBm / 6043 Nbk // (6042)

814 TS 864/2: Mla / 8505 MBh / 9566 Tur / 9565 MBh / 9506pk MBm / 9570 Tur / 9569 MBm / 18553 MBh / 6013 MBm / 9574 Tur / 9575 MBm / 8529 MBh / 8544 MBm / 9578 Tur / 9579 MBh / depo // (8502)

814 TS 864/3: Nbk / 6042pk MBh / 9568 Tur / 9567 MBh / depo / 8518pk MBm / 8519 MBh / 9572 Tur / 9573 MBm / 8525 MBh / 18556 MBm / 9576 Tur / 9577 MBh / depo // (9562)

814 TS 864/4: MBh / 9560 Tur / 9561 MBh / 8502 Řepov / 8553 MBh / 8506 Lom / 8515 MBh / 8512 Lom / 8523 MBh / 8522 Lom / 8533 MBh / 8532 Mla / 8537 MBh / depo / 8536 Mla // (8511)

814 TS 864/5: Mla / 8501 MBh / 9562 Tur / 9563 MBh / 8508pk MBm / 8513 MBh / 8510 Mbm / 18551 MBh / depo // (6096)

814 TS 864/6: MBh / 6096 MBm / 6035 Nbk / 6040 MBm / 6039 Nbk / depo, zbrojí / 6048 MBm / 6047 Nbk / 6050 MBm / 6051 Nbk / 6054 MBm / 6053 Nbk / 6056 MBm / 6055 Nbk / 6058 Řepov / 6057 Kol // (5800)

814 TS 825/4: MBh / 8500 Mla / 8511 MBh /  8508 Mla / 8517 MBh / 8518 Mla / 8527 MBh / 8526 Mla // (8505)

814 TS 825/1: ...6019 MBm / 8537př MBh / 18558 MBm / 6018 a oběh

810 TS 865/1: stojí

810 TS 865/2: stojí

810 TS 865/3: stojí

BDtax: stojí

OCU Střed, SU Děčín, Kolín, (PP Mladá Boleslav):

v neděli

814 TS 864/1: Kol 5800 Phl / 5801 Kol / 6038 MBh / 8500 MBm / 8503Pod / 8594 Nbk / depo, zbrojí / 6042pk MBh / 9568 Tur / 9567 MBh / depo / 8518pk MBm / 8519 MBh / 9572 Tur / 9573 MBm / 8525 MBh / 18556 MBm / 9576 Tur / 9577 MBh / depo / 8536 Mla // (8501)

814 TS 864/2: Nbk / 6042 MBm / 6041 Nbk / 6044 MBm / 6043 Nbk / depo // (15801)

814 TS 864/3: MBh / 8502 Řepov / 8553 MBh / 8506 Lom / 8515 MBh / 8512 Lom / 8523 MBh / 8522 Lom / 8533 MBh / 8532 Mla / 8537 MBh / depo // (9564)

814 TS 864/4: MBh / 9562 Tur / 9563 MBh / 8508pk MBm / 8513 MBh / 8510 MBm / 18551 MBh / depo / 8536 Mla // (8503)

814 TS 864/5: Mla / 8511 MBh / 8508 Mla / 8517 MBh / 8518 Mla / 8527 MBh / 8526 Mla // (8503)

814 TS 864/6: MBh / 6096 MBm / 6035 Nbk / 6040 MBm / 6039 Nbk / depo, zbrojí / 6048 MBm / 6047 Nbk / 6050 MBm / 6051 Nbk / 6054 MBm / 6053 Nbk / 6056 MBm / 6055 Nbk / 6058 Řepov / 6057 Kol // (5800)

814 TS 825/3: ...6013 MBm / 9574 Tur / 9575 MBm / 8529 MBh / 8544 MBm / 9578 Tur / 9579 MBh / depo // (9562)

814 TS 825/4: Mla / 8505 MBh / 9566 Tur / 9565 MBh / depo, zbrojí / 9506pk MBm / 9570 Tur / 9569 MBm / 18553 MBh / 6012 a oběh

814 TS 825/1: ...6019 MBm / 8537př MBh / 18558 MBm / 6018 a oběh

810 TS 865/1: stojí // (8518)

810 TS 865/2: stojí // (8500)

810 TS 865/3: stojí

BDtax: stojí

Dne 1. 11., den po výluce:

Zavedeny vlaky:

Sv 85907 MB hl.n. - Mšeno, vozidla z depa pro vlaky 18531 a 8500, odjezd ve 3:30, KADR 223676-001-17/18-b.

Mimořádné obraty ve stanicích:

Mšeno (Mše):

Sv 85907 / 18531, 8500		810 (pro 18531) + 810 (pro 8500)

Mladá Boleslav hl.n. (MBh):

depo / Sv 85907			2x 810

Mimořádné oběhy vozidel:

OCU Střed, SU Děčín, Kolín, (PP Mladá Boleslav):

810 TS 865/2: MBh / Sv 85907pk Mše / 8500 a oběh

810 TS 865/3: MBh / Sv 85907 Mše / 18531 a oběh

Přepravní opatření platné po celou dobu výluky:

Náhradní doprava (ND)

Opatření v ND:

Náhradní doprava za vlaky postižené výlukou je zajištěna dle výlukového jízdního řádu:

Osobní vlaky Mělník – Mšeno – Mladá Boleslav jsou nahrazeny autobusy ND v úseku Mělník - Mšeno – Mladá Boleslav hl.n., autobus pokračuje až do stanice Mladá Boleslav město.

Osobní vlaky Mladá Boleslav – Mšeno – Mělník jsou nahrazeny autobusy ND v úseku Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl.n. – Mšeno – Mělník, vlaky tratě 064 od Mladějova pokračují až do stanice Mladá Boleslav hl.n.

Osobní vlak 8560 je v pracovní dny nahrazen autobusem ND i v úseku Mladá Boleslav město - Řepov.

Z důvodu stále trvajících uzavírek některých silnic u obce Skalsko a v Mělníce je náhradní doprava rozdělena na samostatné úseky Mladá Boleslav – Mšeno, Mšeno – Mělník a Mělník – Byšice – Všetaty!

Za včasné objednání prostředků ND, jejich trasu a dostatečnou kapacitu odpovídá ROC Praha.

opatření pro ND bude umístěno na portále provozování dráhy ve složce „Přístup na ŽDC – Výluky na tratích provozovaných SŽDC – Výlukové rozkazy – Opatření dopravce v OD k ROV“.

Umístění zastávek NAD a způsob výpravy autobusů

Na trati 076:

Mělník  - na autobusovém nádraží, stanoviště 8 souhlas dává výpravčí

Velký Borek - v obci na zastávce BUS "Velký Borek" souhlas dává vlaková četa

Mělnická Vrutice - v obci na zastávce BUS "Velký Borek,Mělnická Vrutice,žel.zast." souhlas dává vlaková četa

Hleďsebe - v obci na zastávce BUS "Lhotka, Hleďsebe" souhlas dává vlaková četa

Lhotka u Mělníka zastávka - v obci na zastávce BUS "Lhotka" souhlas dává vlaková četa

Lhotka u Mělníka - na zastávce BUS "Lhotka, žel. zast." u žel. stanice souhlas dává vlaková četa

Nebužely - v obci na zastávce BUS „Nebužely” souhlas dává vlaková četa

Živonín - v obci Nebužely na zastávce BUS „Nebužely, u hřbitova” souhlas dává vlaková četa

Kanina - na zastávce BUS “Mšeno, rozc. Velký Újezd 1,2” 273 u křižovatky se silnicí II/ do obce Velký Újezd souhlas dává vlaková četa

Mšeno, náměstí - na zastávce BUS na náměstí souhlas dává vlaková četa

Mšeno - na zastávce BUS „Mšeno, žel.st.“ vedle staniční budovy souhlas dává dir.dispečer.

Na trati 064:

Umístění zastávek NAD a způsob výpravy autobusů

Mšeno – na zastávce BUS „Mšeno, žel.st.“ vedle nádražní budovy, souhlas dává dirigující dispečer.

Mšeno, náměstí – na zastávce bus „Mšeno“ na náměstí, souhlas dává vlaková četa

Skramouš - v obci na zastávce BUS "Mšeno, Skramouš", souhlas dává vlaková četa

Vrátno – v obci na zastávce BUS "Vrátno", souhlas dává vlaková četa

Trnová – v obci Kluky na zastávce BUS "Kluky", souhlas dává vlaková četa

Sudoměř u Mladé Boleslavi – na zastávce BUS „Sudoměř“ u křižovatky u obce, souhlas dává vlaková četa

Skalsko – na zastávce BUS „Skalsko, náves“ v obci, souhlas dává vlaková četa

Katusice – v obci na zastávce BUS "Katusice", souhlas dává vlaková četa

Líny – v obci na zastávce BUS "Líny", souhlas dává vlaková četa

Bukovno – v obci na zastávce BUS "Bukovno, u sokolovny", souhlas dává vlaková četa

Mladá Boleslav hl.n. – před nádražní budovou, souhlas dává výpravčí

Mladá Boleslav město – v areálu aut. nádr., stanoviště č. 1, souhlas dává dává vlaková četa

Řepov – na zastávce BUS Řepov hl.n silnice, zastávka jen pro výstup.

Odchylky od pravidelného řazení mající vliv na zajištění služeb:

Omezení služeb:

Služby a nejsou zajištěny u osobních vlaků nahrazených autobusem ND.

Spoluzavazadla cestujících (kočárky, rozměrné předměty) budou přepravovány vozidly ND až do vyčerpání kapacity vozidel.

Opatření pro přepravu zásilek:

Zavazadla cestujících a případné služební zásilky budou přepravovány vozidly ND až do vyčerpání kapacity vozidel.

Opatření pro zaměstnance doprovodu vlaků:

Cestující v autobuse ND odbavte I při nástupu ve stanici Mladá Boleslav hl.n. a Mladá Boleslav město bez přirážky jako při nástupu v neobsazené stanici!

ZAP Praha, Pardubice, Ústí nad Labem (SVČ Praha hl.n., SVČ Mladá Boleslav, SVČ Česká Lípa, SVČ Rumburk, SVČ Turnov, SVČ Jičín) upraví turnusy vlakových čet tak, aby byl v maximální míře omezen přenos zpoždění mezi jednotlivými vlaky a čety nepřecházely mezi vlaky, které mimořádně nejsou vlaky přípojnými.

Autobusy ND doprovodí vlaková četa dle dispozic ZAP Praha (vydá vlastním opatření RP ZAP Praha).

Vlakvedoucí doprovázející autobus ND osobního vlaku oznámí příjezd do Mladé Boleslavi hl.n. a do Mšena výpravčímu – dirigujícímu dispečerovi ŽST Mladá Boleslav hl.n. na tel.: 972 254 461 nebo 972 070 361.

Příjezd a odjezd ND za vlak do/z MB města oznámí výpravčímu řídícímu ŽST MB město na tel.: 972 254 426 nebo 972 070 362 vlakvedoucí, který jede do MBm autobusem ND nebo řidič autobusu, je-li spoj nedoprovázený.

c) Opatření dopravce v nákladní dopravě

Opatření dopravce ČD Cargo, a. s.

Zpracoval: František Novák, tel.: +420 602 527 620; e-mail: Frantisek.Novak@cdcargo.cz

Etapa A,

Bez opatření.

Etapa B, C, D, E,

Opatření dopravce ČD Cargo, a.s., bude pro dotčené (příslušné) zaměstnance SŽDC, s.o., umístěno na portálu provozování dráhy ve složce „Přístup na ŽDC – Výluky na tratích provozovaných SŽDC – Výlukové rozkazy – Opatření dopravce ČDC k ROV“ a v případě změn aktualizováno.

Opatření pro dotčené zaměstnance ČD Cargo, a.s., bude vydáno jako souhrn opatření pro více ROV formou Operativního příkazu Č.J. 0110-2018-O14 a jeho změnách s platností od 01.X.2018 do 31.X.2018 a rozesláno po vlastní linii.

d) Opatření provozovatele k přídělu kapacity dráhy

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Pavel Žižkovský, tel. 972 245 415, mob. 725 749 074, email: zizkovsky@szdc.cz

SPE – D3 Katusice přívod na přejezd – vytyčit a D3 Skalsko, kabel vodárna v majetku SON – vytyčit.

Odpovědný zástupce SEE: 	VMSP Křižánek Zdeněk, OE Nymburk II, tel.: 972 255 515

e-mail: Krizanek@szdc.cz

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

-	Vlivem výlukových prací nesmí dojít k poškození kabelových tras a venkovních prvků  a objektů zab. zařízení. Pokud k poškození kab. tras nebo venkovního zz dojde, může to způsobit prodloužení plánovaného času výluky.

-	V případě plánovaného dlouhodobého stání výl. mechanizace v ovl. úsecích traťových PZS lze tyto PZS vyloučit ze závislosti na jízdě vozidel. Výluky PZS provede SSZT pouze na základě včasné žádosti OZOV (aspoň 3 dny předem) a oznámení plánovaného místa a času výluky PZS. Před koncem výluky budou vyloučené PZS opět zapnuty a přezkoušeny. Odp. pracovník SSZT o zavedení i zrušení výluk PZS vždy provede zápis do Záznamníku poruch u PZS a informuje dirigujícího dispečera v Mladé Boleslavi a OZOV.

-	V úseku Mšeno – Ml. Boleslav se nacházejí tři přejezdy s PZS. PZS v km 3,022 a 3,124 (začátek ovl. úseku od Mšena v km 2,377) jsou ovládány kol. obvody a ASE soubory, PZS v km 14,155 (začátek ovl. úseku od Mšena v km 13,675) je ovládáno počítači náprav. Jízdy drážních vozidel na vyloučenou kolej přes prostor přejezdu zajistí ZPŘS dle předpisů SŽDC. Dbejte zvýšené opatrnosti při práci v okolí venkovní výstroje uvedeného zz. Bude-li třeba, venkovní výstroj bude na základě včasné žádosti OZOV snesena, případně se odpojí přívodní lana, lanka a zdemontují senzory PCN. Před ukončením výluky SSZT provede zpětnou montáž venkovního zz a připojení lan až po vyčištění jejich oblasti od štěrku zhotovitelem.

-	Jiné zab. zařízení se v tomto TÚ nenachází (kromě vým. zámků na výhybkách dopraven Vrátno, Sudoměř, Skalsko a Katusice).

Odpovědný pracovník SSZT Nymburk: pan Miroslav Knotek, ved. mistr SZT, tel. 972 254 420

9. Zpravování doprovodu vlaku:

Zpravovací (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením k předpisu SŽDC D7, zpravují doprovod vlaků dotčených výlukou písemným rozkazem dle následujících vzorů:

Etapa Zpravování na základě opatření ČD a.s.:

Platí dne 1. 10. 2018. (den před výlukou)

Pro strojvedoucího zavedeného vlaku 85906

Z ŽST .... do ŽST .... pojedete jako vlak .... .

Platí dny 2. - 31. 10. 2018 (pracovní dny)

Pro strojvedoucího vlaku 18538

Z důvodu výluky jízdu ukončete v ŽST Mělník.

Pro strojvedoucího vlaku 8512

Z důvodu výluky jízdu ukončete v ŽST Mšeno.

Pro strojvedoucí vlaků 8515, 8521, 8527, 8533, 8511, 8519, 18525

Z důvodu výluky jízdu ukončete v ŽST Mladá Boleslav hl.n.

Platí dny 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27. a 28. 10. 2018 (soboty a neděle)

Pro strojvedoucího vlaku 18538

Z důvodu výluky jízdu ukončete v ŽST Mělník.

Pro strojvedoucí vlaků 8553, 8511, 8515, 8517, 8523, 8527, 8533

Z důvodu výluky jízdu ukončete v ŽST Mladá Boleslav hl.n.

Platí dne 1. 11. 2018. (den po výluce)

Pro strojvedoucího zavedeného vlaku 85907

Z ŽST .... do ŽST .... pojedete jako vlak .... .

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- Přednosta PO Nymburk zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

14. Příjem rozkazu:

Vedoucí zaměstnanci všech v záhlaví uvedených OS (kromě OS, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjem výlukového rozkazu hlavnímu zpracovateli elektronickou poštou.

Zpracoval:

| Ing. Pavel Černý v. r. | Ing. Vladimír Filip |
| --- | --- |
|  | ředitel Oblastního ředitelství Praha |
|  | v z. Mgr. Tomáš Chládek v. r. |