## SO 201
ASPE10 |  |  |  | Firma: TOP CON SERVIS s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: |  |  | Cyklostezka A50 – podchod Stoliňská, Předstihový objekt |  |  | SO 201 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 201 |  | Železniční most v km 21,288 trati Lysá nad Labem – Praha (podchod) |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 0140R |  | NÁJMY HRAZENÉ ZHOTOVITELEM | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 2 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1497.96 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | skládkovné - zemina z výkopů 748,980*2,0=1 497,960 [A]
P | 3 | 02861 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Kompletní měření konstrukce z hlediska ochrany před korozí bludnými proudy před uvedením do provozu ve smyslu TKP a požadavků stavby Optimalizace trati.
P | 4 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Dlouhodobé měření nivelety kolejí na mostě a sledování stability drážního tělesa dle požadavku SŽ
P | 5 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Geodetická dokumentace skutečného provedení
P | 6 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v papírové formě
P | 7 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 8 | 02950 | 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou
P | 9 | 02950 | 2 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu
P | 10 | 03730 | 1 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 11 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 20*10=200,000 [A]
P | 12 | 11511 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN | HOD | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 13 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | vpravo trati 20*10*0,20=40,000 [A]
P | 14 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 299.592 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odhad 40% v zeminách 1. etapa viz příloha č. D.1.10.1: 470=470,000 [A] 2. etapa: 5,2*53,65=278,980 [B] Celkem: (A+B)*0,40=299,592 [C]
P | 15 | 13183 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II | M3 | 449.388 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odhad 60% v horninách třídy R4 1. etapa viz příloha č. D.1.10.1: 470=470,000 [A] 2. etapa: 5,2*53,65=278,980 [B] Celkem: (A+B)*0,6=449,388 [C]
P | 16 | 17710 |  | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | ohrazení stavební jámy vpravo trati 1*0,5*20=10,000 [A]
P | 17 | 18090 |  | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH | M2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 50*20=1 000,000 [A]
P | 18 | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | vpravo trati: 20*10=200,000 [A]
P | 19 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 20 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 21 | 21263 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2*11=22,000 [A]
P | 22 | 224314 |  | PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Množství je sníženo proti projektu o zápory v ose os, které musí být hotové před výběrem zhotovitele
VV |  |  |  | zabetonování zápor do vrtů (1.+2.etapa) 2,5*(24+24)*0,15*0,15*3,14=8,478 [A]
P | 23 | 22694 |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 9.2688 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Množství je sníženo proti projektu o zápory v ose os, které musí být hotové před výběrem zhotovitele
VV |  |  |  | viz příloha č. D.1.10.1 a D.1.10.2 - 1.+2.etapa: 5,2845+8,3291=13,614 [A]
P | 24 | 22695 |  | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) | M3 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | viz příloha č. D.1.10.1 a D.1.10.2 - 1.+2.etapa: 0,08*(85+175)=20,800 [A]
P | 25 | 26173 |  | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM | M | 142 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | viz příloha č. D.1.10.1 a D.1.10.2 - 1.+2.etapa: 5*8+10*8+2*11=142,000 [A]
P | 26 | 26175 |  | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM | M | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Množství je sníženo proti projektu o zápory v ose os, které musí být hotové před výběrem zhotovitele
VV |  |  |  | 1. etapa viz příloha č. D.1.10.1: 6*6,5+2*6+2*4,5+14*3=102,000 [A] 2. etapa viz příloha č. D.1.10.2: 7*6+4*5,5+4*5+5*4,5+2*4+1*3+2*2=121,500 [B] Celkem: A+B=223,500 [C]
P | 27 | 285378 |  | KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M | KUS | 17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | viz příloha č. D.1.10.1 a D.1.10.2 1. etapa - 5 ks délky 8 m 2.etapa - 10 ks délky 8 m + 2 ks délky 11 m 5+12=17,000 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 28 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | C30/37 - XF4, XC4, XD1 viz příloha č. D.1.6.1: 2,1=2,100 [A]
P | 29 | 31736 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI | T | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | viz příloha č. D.1.7.1, položky č. 37 až 42: 320*0,888/1000=0,284 [A]
P | 30 | 34215R |  | STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT | M2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | kompozitní rošty - výplň zábradlí proti odlétávajícímu štěrku, viz příloha č. D.1.8
P | 31 | 348173R |  | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM | KG | 407 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | viz příloha č. D.1.8
P | 32 | 389325R |  | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | rámová konstrukce z betonu C30/37 - XF2, XC3, XD1, kromě horní desky, včetně těsnících pásů vkládaných do bednění viz pžíloha č. D.1.6.1: 37,3=37,300 [A] viz pžíloha č. D.1.6.2: 28,0=28,000 [B] Celkem: A+B=65,300 [C]
P | 33 | 389326R |  | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 | M3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | horní deska (příčel) rámové konstrukce z betonu C35/45 - XF2, XC3, XD1 viz pžíloha č. D.1.6.1: 14,3=14,300 [A] viz pžíloha č. D.1.6.2: 12,7=12,700 [B] Celkem: A+B=27,000 [C]
P | 34 | 389368 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET ZE SVAŘ SÍTÍ | T | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | viz pžíloha č. D.1.7.1: 0,150=0,150 [A] viz pžíloha č. D.1.7.2: 0,133=0,133 [B] Celkem: A+B=0,283 [C]
P | 35 | 38936R |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI | T | 16.735 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | viz pžíloha č. D.1.7.1 bez říms: 9,850-0,284=9,566 [A] viz pžíloha č. D.1.7.2: 7,169=7,169 [B] Celkem: A+B=16,735 [C]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 36 | 451312 | 1 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | podkladní beton C12/15 - X0 11*6,6*0,15=10,890 [A]
P | 37 | 451312 | 2 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 50.16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | výplňový beton C12/15 - X0 za rubem opěry pod příčnou drenáží 2,28*2*11=50,160 [A]
P | 38 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | lože dlažby podél křídel z betonu C25/30 - XF1 2*(0,8+5,5+0,2)*0,5*0,1=0,650 [A]
P | 39 | 451324 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 | M3 | 6.762 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | tvrdá ochrana izolace C25/30 - XF1, XC2 (11*6,6+5,8*10,8)*0,05=6,762 [A]
P | 40 | 451368 |  | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ | T | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (11*6,6+5,8*10,8)*1,1*20*0,222/1000=0,661 [A]
P | 41 | 45160 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 | 135.96 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | mezerovitý beton za ruby opěr v přechodové oblasti 6,18*2*11=135,960 [A]
P | 42 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odláždění podél křídel 2*(0,8+5,5+0,2)*0,5*0,2=1,300 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 43 | 711132R |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 322.78 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | vodotěsná vrstva systému schváleného pro použití na ŽDC 11,2*(15,9+6,6+2,0+1,9)+13,7+13,4=322,780 [A]
P | 44 | 71150 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU | M2 | 100.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | ochrana izolace na svislých plochách deskami XPS tl. 50 mm 2*3,6*10,25+27,1=100,900 [A]
P | 45 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 322.78 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | geotextílie o plošné hmotnosti min. 500 g/m2 pod tvrdou ochranu na vodorovných plochách nebo přes ochranu deskami XPS na svislých plochách, pod římsou a pod příčnou drenáží výměra viz položka č. 711132R vodotěsná izolace
P | 46 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 135.521 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 16,67+(2,64+2,74+5)*11,45=135,521 [A]
P | 47 | 7838H |  | NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI | M2 | 135.521 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 16,67+(2,64+2,74+5)*11,45=135,521 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 48 | 894846 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2x na drenaži
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 49 | 9312R |  | Těsnící elastomerový profil pro podélné spáry mezi nosnými konstrukcemi | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2*6,5=13,000 [A]
P | 50 | 93631R |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | letopočet výstavby vlysem do bednění

## SO 202
ASPE10 |  |  |  | Firma: TOP CON SERVIS s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: |  |  | Cyklostezka A50 – podchod Stoliňská, Předstihový objekt |  |  | SO 202 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 202 |  | ŽB konstrukce přístupového chodníku včetně zastřešení |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 0140R |  | NÁJMY HRAZENÉ ZHOTOVITELEM | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 2 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1297.426 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | skládkovné - zemina z výkopů (427,700+546,332-325,319)*2,0=1 297,426 [A]
P | 3 | 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | vybouraný asfaltový beton z vozovky 3,000*2,3=6,900 [A]
P | 4 | 02861 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Kompletní měření konstrukce z hlediska ochrany před korozí bludnými proudy před uvedením do provozu ve smyslu TKP a požadavků stavby Optimalizace trati.
P | 5 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Geodetická dokumentace skutečného provedení
P | 6 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v papírové formě
P | 7 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 8 | 03730 | 1 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | včetně kopaných sond pro ověření polohy sdělovacích kabelů na pozemku p.č. 1851
P | 9 | 03730 | 2 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | stranová přeložka sdělovacích kabelů na pozemku p.č. 1851 v délce 60 m, pokud bude nezbytná
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 10 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 50*4=200,000 [A]
P | 11 | 112018 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | prostor pro kácení je omezen kamennou zdí a železniční tratí
P | 12 | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3*5*0,2=3,000 [A]
P | 13 | 11511 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN | HOD | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 14 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | vlevo trati 8*50*0,20=80,000 [A]
P | 15 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 427.7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odhad 40% v zeminách 2. etapa dle výkresu výkopů: 0,4*1170=468,000 [A] 2. etapa - SO201: -0,4*5,2*53,65=- 111,592 [B] vsakovací žebro: 1,0*47,7*1,4*1,0=66,780 [C] čerpací šachta: 0*2,0*2,0*2,3=0,000 [D] odpad DN200: 1,0*5,0*0,6*0,8=2,400 [E] odpad DN75: 0,4*7,0*0,5*1,2=1,680 [F] uklidňovací šachta: 1,0*0,6*0,6*1,2=0,432 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=427,700 [H]
P | 16 | 13183 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II | M3 | 546.332 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odhad 60% v hornině R4 2. etapa dle výkresu výkopů: 0,6*1170=702,000 [A] 2. etapa - SO201: -0,6*5,2*53,65=- 167,388 [B] vsakovací žebro: 0*47,7*1,4*1,0=0,000 [C] čerpací šachta: 1,0*2,0*2,0*2,3=9,200 [D] odpad DN200: 0*5,0*0,6*0,8=0,000 [E] odpad DN75: 0,6*7,0*0,5*1,2=2,520 [F] uklidňovací šachta: 0*0,6*0,6*1,2=0,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=546,332 [H]
P | 17 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 325.319 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | zásyp vhodnou vytěženou zeminou hutněný na Id=0,9 chodník vlevo: (3,9+2,0)*0,5*1,2*32,0+2,39*16,0=151,520 [A] chodník za čelem: 8,52*5,8=49,416 [B] chodník vpravo: 9,10*40/3=121,333 [C] odpad DN200: 5,0*0,6*0,2=0,600 [D] odpad DN75: 7,0*0,5*0,7=2,450 [E] Celkem: A+B+C+D+E=325,319 [F]
P | 18 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 9.371 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | pískové lože odpadního potrubí a zásyp čerpací a uklidňovací šachty DN 200: 0,6*0,6*5=1,800 [A] DN 75: 0,4*0,5*7=1,400 [B] čerpací šachta: 2,0*2,0*2,0-(0,6*0,6*3,14*2)=5,739 [C] uklidňovací šachta: 0,6*0,6*1,2=0,432 [D] Celkem: A+B+C+D=9,371 [E]
P | 19 | 18090 |  | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH | M2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 8*15+3*50=270,000 [A]
P | 20 | 18232 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M | M2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | vlevo trati: 2*50+5*5=125,000 [A]
P | 21 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 22 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 23 | 21152 |  | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 66.78 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | vsakovací žebro pod okapem zastřešení 1,4*1,0*47,7=66,780 [A]
P | 24 | 21197 |  | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 73.55 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 47,7*1,5+2=73,550 [A]
P | 25 | 211992 |  | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE | M2 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | těsnící fólie 2,0*47,7=95,400 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 26 | 389325R |  | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | polorámová konstrukce z betonu C30/37 - XF2, XC3, XD1, včetně těsnících pásů vkládaných do bednění viz pžíloha č. D.2.6.1: 147,3=147,300 [A] viz pžíloha č. D.2.6.2: 71,9=71,900 [B] Celkem: A+B=219,200 [C]
P | 27 | 389368 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET ZE SVAŘ SÍTÍ | T | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | viz pžíloha č. D.2.7.1: 0,058=0,058 [A]
P | 28 | 38936R |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI | T | 17.109 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | viz pžíloha č. D.2.7.1: 11,322=11,322 [A] viz pžíloha č. D.2.7.2: 5,787=5,787 [B] Celkem: A+B=17,109 [C]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 29 | 44117R |  | STŘEŠNÍ VAZNÍKY Z KOV DÍLCŮ | T | 5.304 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | ocelová konstrukce zastřešení přístupového chodníku viz příloha č. D.2.8 včetně spojovacího materiálu, chemických kotev, vrtání kotevních otvorů PKO součástí položky č. 783162
P | 30 | 44417R |  | STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z KOV DÍLCŮ | M2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | trapézový plech včetně PKO a spojovacího a upevňovacího materiálu, podrobná specifikace viz TZ vykázána plocha střechy bez přesahů 5,5*46=253,000 [A]
P | 31 | 451312 | 1 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 37.125 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | podkladní beton C12/15 - X0 5,5*45*0,15=37,125 [A]
P | 32 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | lože dlažby z betonu C25/30 - XF1 2*2*0,1=0,400 [A] lože žlábku podél stěny podchodu 51*0,2*0,1=1,020 [B] lože příčného žlabu 5*0,7*0,4=1,400 [C] pod čerpací šachtu 1,7*1,7*0,15=0,434 [E] Celkem: A+B+C+E=3,254 [F]
P | 33 | 451324 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 | M3 | 12.375 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | tvrdá ochrana izolace C25/30 - XF1, XC2 5,5*45*0,05=12,375 [A]
P | 34 | 451368 |  | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ | T | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 5,5*45*1,1*20*0,222/1000=1,209 [A]
P | 35 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | kladecí vrstva okapního chodníčku štěrk 4-8 (5,4+45+40)*0,45*0,03=1,220 [A]
P | 36 | 451523 |  | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | podkladní vrstva pod okapní chodníček ŠD0-32A tl, 0,15 m (5,4+45+40)*0,5*0,15=6,780 [A] provizorní zpevnění povrchu v prostoru čerpací šachty 5*2*0,3=3,000 [B] podkladní vrstva pod vozovku/zásyp základu mezi podchodem a příčným žlabem 5*0,5*0,5=1,250 [C] Celkem: A+B+C=11,030 [D]
P | 37 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odláždění provizorního vyústění odpadu do příkopu 2*2*0,2=0,800 [A]
P | 38 | 465921 |  | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO | M2 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (5,4+45+40)*0,4=36,160 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 39 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | podkladní vrstvy vozovky, dvě vrstvy 2*5,0*5,0=50,000 [A]
P | 40 | 574A31 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM | M2 | 263.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 5*5+44*4+12,5*5=263,500 [A]
P | 41 | 574F56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 263.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 5*5+44*4+12,5*5=263,500 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 42 | 711132R |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 520.18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | vodotěsná vrstva systému schváleného pro použití na ŽDC 2*(103,01+0,3*45,0)-6,0*3,6+6,2*(0,7+45,0+4,1)=520,180 [A]
P | 43 | 71150 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU | M2 | 204.92 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | ochrana izolace na svislých plochách deskami XPS tl. 50 mm 2*103,01-6,0*3,6+5,0*4,1=204,920 [A]
P | 44 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 520.18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | geotextílie o plošné hmotnosti min. 500 g/m2 pod tvrdou ochranu na vodorovných plochách nebo přes ochranu deskami XPS na svislých plochách, pod římsou a pod příčnou drenáží výměra viz položka č. 711132R vodotěsná izolace
P | 45 | 72410R |  | ČERPADLA | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | kalová čerpadla trvale osazená v čerpací šachtě včetně kabeláže a automatického spínání
P | 46 | 783162 |  | PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM | M2 | 266.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | PKO ocelové konstrukce zastřešení přístupového chodníku viz příloha č. D.2.8 žárové zinkování ponorem + trojvrstvý nátěr
P | 47 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 552.38 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 6,1*4+185,1+135,6+57,7+120,3+0,3*(2*44,3+3+1,5+3+1,5)=552,380 [A]
P | 48 | 7838H |  | NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI | M2 | 552.38 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 6,1*4+185,1+135,6+57,7+120,3+0,3*(2*44,3+3+1,5+3+1,5)=552,380 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 49 | 87326 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 50 | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4+1=5,000 [A]
P | 51 | 87615 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | chráničky pro kabel VO zabetonované do stěn ŽB konstrukcí 3+2+5=10,000 [A]
P | 52 | 89413 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | čerpací šachta včetně uzamykatelného litinového poklopu na zatížení D400 dle EN124
P | 53 | 894846 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | uklidňovací šachta na odpadním potrubí, včetně poklopu na zatížení B125 dle EN124
P | 54 | 897541 |  | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 55 | 897545 |  | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300MM | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 56 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 116 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | proříznutí spáry podél žlábků a podél stěny 51+5+44+16=116,000 [A]
P | 57 | 919114 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | řezání původní vozovky ul. Stoliňské v místě napojení
P | 58 | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 176 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | zálivka spár podél žlábků a stěny 2*51+5+44+16+5+4=176,000 [A]
P | 59 | 93541 |  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M | 51 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | žlábek podél stěny na rampě a v podchodu pro zatížení B125 dle EN124 38+1,5+11,5=51,000 [A]
P | 60 | 93545 |  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | pro zatížení D400 dle EN124