## SO 01-11-01 SP
;
Oprava trati v úseku Blatno - Petrohrad
soupis prací SO 01-11-01
Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), železniční spodek
| poř.č. | č. položky | popis položky | m.j. | Množství | Kč/m.j. | Kč celkem |  | výpočet | poznámka
|  |  | ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN |  |  |  | 0
| 1 | 111201102 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2 | m2 | 1813 | 0 | 0 |  | 1813 | v místech úpravy svahů=176+37+41+246=500m2, v místě svahů s kokos rohoží=602+532=1134m2 a v místě rozšíření stezky=179m2
| 2 | 111201401 | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | m2 | 1813 | 0 | 0
| 3 | 5914055010 | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu | m | 380.5 | 0 | 0 |  | 380.5 | délky dle situace=228,5+24,4+127,6m
| 4 | 5964103010 | Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 200 mm | m | 380.5 | 0 | 0
| 5 | 5914055010 | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu | m | 1595.7 | 0 | 0 |  | 1595.7 | délky dle situace=50+41,2+50+50+135+26,7+134,4+134,6+24,1+17,4+200+250+123,9+75+35+146,0+40+39,1+23,3m
| 6 | 5964103005 | Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm | m | 1595.7 | 0 | 0
| 7 | 5914055030 | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí | m | 29.5 | 0 | 0 |  |  | dle situace=27+2,5
| 8 | 5964104005 | Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 200 | m | 29.5 | 0 | 0
| 9 | 5914055030 | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí | m | 90.1 | 0 | 0 |  | 90.1 | dle situace= 28,6+10,4+6,9+2,6+4,7+3,7+13,7+11,1+8,4m
| 10 | 5964104000 | Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150 | m | 90.1 | 0 | 0
| 11 | 5914055020R | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu - DN 400 | ks | 52 | 0 | 0 |  |  | dle TZ š101-118 a 121-154 - výška šachty cca 1,5m
| 12 | 5964103125 | Drenážní plastové díly šachta DN 400 (vč. poklopu se zámkem) | ks | 52 | 0 | 0
| 13 | 5914055020R | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu - DN 800 (kontrolní šachty) | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | dle TZ ŠK21-25 - výška šachty cca 2,0m
| 14 | 5964103125R | Drenážní plastové díly šachta DN 800 (vč. poklopu se zámkem) | ks | 5 | 0 | 0
| 15 | 5915005010 | Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy | m3 | 1022.043 | 0 | 0 |  | 1022.043 | plocha 0,48m2*2095,8(délka trativodů a svodného portubí)+ v místě šachet (0,192m2*52ks) + (1,215m2*5ks)
| 16 | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km - skládka | t | 1847.854 | 0 | 0 | skládka | 1847.854 | skládka - 1,808t/m3
| 17 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 914.614 | 0 | 0 |  | 914.614 | 0,455*1976,2m (trativody) + v místě šachet (0,184m2*52ks) + (1,175m2*5ks)
| 18 | 5955101012 | Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 | t | 1646.305 | 0 | 0 | materiál |  | 1,8 t/m3
| 19 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 68.713 | 0 | 0 |  | 68.713 | 119,5m*(0,5*1,15)-svodné potrubí
| 20 | 5955101020 | Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 | t | 123.683 | 0 | 0 | materiál |  | 1,8 t/m3
| 21 | 451575111 | Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrkopísku - vč. dodávky materiálu | m3 | 58.684 | 0 | 0 |  | 58.684 | 0,025m2 *2095,8 (trativody) + v místě šachet (0,008m2*52ks) + (0,0405m2*5ks)+ pod základ tr. výusti (0,63m3*9ks)
| 22 | 5914035450R | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výusť monolitická betonová konstrukce | ks | 9 | 0 | 0 |  |  | 1ks -dl. 1,5m -dle VL Ž 3.14/ dle TZ -9ks
| 23 | 58933328 | Beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 4.158 | 0 | 0 |  | 4.158 | beton C 30/37 - XF4, XC4 -1ks /0,462m3
| 24 | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 4742.88 | 0 | 0 |  | 4742.88 | 2,4m*1976,2 délka trativodů
| 25 | 5964133015 | Geotextilie filtrační | m2 | 4837.738 | 0 | 0 |  | 4837.738 | ztratné 2%
| 26 | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop - vč. dodávky materiálu | m3 | 4.16 | 0 | 0 |  | 4.16 | 0,13m2*32m(pod přejezdy a pod kolejemi)
| 27 | 451313511 | Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm - vč. dodávky materiálu | m2 | 421.2 | 0 | 0 |  | 421.2 | 1+1+1+3,52+1+2,38+1+1,5m2 * 0,1m tl.-pod dlažbou z kamene + 584m*0,7m-pod TZZ4-tl. 0,1m
| 28 | 594411111 | Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC - vč. dodávky materiálu | m2 | 12.4 | 0 | 0 |  | 12.4 | plocha 12,4 m2 , tl. kamene 0,25m
| 29 | 5914035010 | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice | m | 584 | 0 | 0 |  | 584 | dle TZ -584m, šířka tv. 0,65m
| 30 | 5964119010 | Příkopová tvárnice TZZ 4a | ks | 1928 | 0 | 0 |  | 1927.2 | 3,3ks/1bm> 584*3,3
| 31 | 5915010010 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy | m3 | 49.2 | 0 | 0 |  | 49.2 | 1,2m2*41m-za nástupištěm Stebno
| 32 | 5915005010 | Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy | m3 | 420.77 | 0 | 0 |  | 420.77 | nový příkop -délka dle situace 119m/0,67m3 na bm+136m/1,52m3 na bm + rýha pro TZZ4a 0,23*584m
| 33 | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km - skládka | t | 760.752 | 0 | 0 | skládka | 760.752 | skládka - 1,808t/m3 *(49,20+420,77)
| 34 | 5914020010 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný | m3 | 68.45 | 0 | 0 |  | 68.445 | 0,65m*0,3m*351-zpevněný příkop
| 35 | 5914020020 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný | m3 | 51.2 | 0 | 0 |  | 51.2 | 0,5m*0,4m*256m-nezp. příkop
| 36 | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km | t | 1769.988 | 0 | 0 | doprava mat. | 1769.988 | doprava kameniva na stav. - do 20km
| 37 | 5915010010 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy | m3 | 250 | 0 | 0 |  | 250 | 0,5m2*500m-dl.zárubní zdi z pražců
| 38 | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km - skládka | t | 452 | 0 | 0 | skládka | 452 | skládka - 1,808t/m3
| 39 | 9902200100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km | t | 383.4 | 0 | 0 |  | 383.4 | (500m / 2,42 m=dl. pražce) * 6ks -výzisk bet. pražce - doprava na staveniště 5km (270kg/1ks)
| 40 | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop - vč. dodávky materiálu | m3 | 43.75 | 0 | 0 |  | 43.75 | podkl. beton C16/20 pod zídku z pražců, tl.min 0,1m, šíř.0,7m -dl. 500m
| 41 | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m | m2 | 350 | 0 | 0 |  | 350 | 0,7m*500m-dl.zárubní zdi z pražců
| 42 | 5964133005 | Geotextilie separační | m2 | 357 | 0 | 0 |  | 357 | ztratné 2%
| 43 | 5914005040 | Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 použitými železobetonovými pražci | m2 | 250 | 0 | 0 |  | 250 | pohled. plocha - 500m * rozšíření 0,5m
| 44 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 100 | 0 | 0 |  | 100 | za rubem zdi 0,2m2*500m
| 45 | 5955101055 | Kamenivo drcené recyklované štěrk frakce 31,5/63 | t | 180 | 0 | 0 | materiál-recykl. | 180 | 1,8 t/m3
| 46 | 9902100100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km | t | 180 | 0 | 0 | doprava mat. | 180 | doprava kameniva na stav. -recykl. ŠD - 5km
| 47 | 5915010010 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy | m3 | 115 | 0 | 0 |  | 115 | založení trávníku -500m2*0,1m tl.(v místě ornice) + 0,33m2*160m + 0,2m2*61m (v místě 1. a 2. úseku úpravy svahu)
| 48 | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km - skládka | t | 207.92 | 0 | 0 | skládka | 207.92 | skládka - 1,808t/m3
| 49 | 5915015020 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu | m2 | 735 | 0 | 0 |  | 735 | 500m2+ 0,5m*(160+61+113+136m)
| 50 | 182301121 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm | m2 | 500 | 0 | 0 |  | 500 | 176+37+41+246
| 51 | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 75 | 0 | 0 | materiál | 75 | tl. 0,1m , 1,5 t/m3
| 52 | 181411123 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 - vč. dodávky materiálu | m2 | 500 | 0 | 0
| 53 | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km | t | 75 | 0 | 0 | doprava mat. | 75 | doprava ornice na stav. - do 20km
,
| 54 | 5915010010 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy | m3 | 478.5 | 0 | 0 |  | 478.5 | 35m*1,2m2+50m*2,7m2+65m*0,9m2(svah vlevo) + 60m*2,5m2+50m*1,7+40*x0,2m2 (svah vpravo)
| 55 | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km - skládka | t | 865.128 | 0 | 0 | skládka | 865.128 | skládka - 1,808t/m3
| 56 | 5915015020 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu | m2 | 1284 | 0 | 0 |  | 1284 | 1134m2+0,5m*300m
| 57 | 155131312 | Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení | m2 | 1134 | 0 | 0 |  | 1134 | kokosové rohože -532m2+602m2
| 58 | 61894012 | síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2 | m2 | 1168.02 | 0 | 0 |  | 1168.02 | ztratné 3%
| 59 | 69311057 | skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm | ks | 6804 | 0 | 0 |  | 6804 | 6 skob/1m2
| 60 | 5915010010 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy | m3 | 1326.98 | 0 | 0 |  | 1326.98 | 0,9*100+0,98*76+1,1*32+1,7*31+1,0*63+1,1*63+1*104+1,2*90+1,1*65+1,0*65+1,0*15+0,9*10+1,2*9,5+1,0*70+1,0*53+1,0*54+1,1*290+ 30*1,0+ 1,2*27m (nový gabion 1,0m*1,0m)
| 61 | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km - skládka | t | 2399.18 | 0 | 0 | skládka | 2399.18 | skládka - 1,808t/m3
| 62 | 457542111 | Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm - fr. 16/32 - vč. dodávky materiálu | m3 | 659.07 | 0 | 0 |  | 659.07 | ŠD fr.0/32 pod gabiony, vrstva tl. 0,2m, pr. plocha 0,54m2, celk. dl. 1220,5m
| 63 | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop - vč. dodávky materiálu | m3 | 81.223 | 0 | 0 |  | 77.383 | podkl. beton C16/20 pod gabion. zídky -celk. dl. 1220,5m pr. plocha 0,067m2
| 64 | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m | m2 | 3423 | 0 | 0 |  | 3423 | za rubem gabionů -2677,2m2+0,6*1220,5m+0,5*27m(celk. délka)
| 65 | 5964133005 | Geotextilie separační | m2 | 3491.46 | 0 | 0 |  | 3491.46 | ztratné 2%
| 66 | 5913270010 | Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické | m2 | 2677.2 | 0 | 0 |  | 2677.2 | výztužná geomříž -554,5m(délka)*2,0m-šířka+2,1*63+2,3*63+2,3*90+2,3*130+2,5*290m+30m*2,0
| 67 | 5964135000 | Geomříže výztužné | m3 | 2730.744 | 0 | 0 |  | 2730.744 | ztratné 2%
| 68 | 5914005030 | Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 gabiony | m2 | 623.75 | 0 | 0 |  | 623.75 | gabion. zídky -celk. dl. 1193,5m , šíř. 0,5m+27m*1,0
| 69 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 62.645 | 0 | 0 |  | 62.645 | za rubem zdi - 0,05m2x celk délka=1193,5+0,11*27m(gabion 1*1m)
| 70 | 5955101055 | Kamenivo drcené recyklované štěrk frakce 31,5/63 | t | 107.145 | 0 | 0 | materiál-recykl. | 112.761 | 1,8 t/m3
| 71 | 9902100100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km | t | 107.145 | 0 | 0 | doprava mat. | 107.145 | doprava kameniva na stav. -recykl. ŠD - 5km
| 72 | 5915010010 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy | m3 | 78.53 | 0 | 0 |  | 78.53 | pro svahové stupně:0,75m2 x dl.71m+0,32m2*dl. 79m
| 73 | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km - skládka | t | 141.982 | 0 | 0 | skládka | 141.982 | skládka - 1,808t/m3
| 74 | 5914005010 | Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přisypávkou zemního tělesa | m2 | 84 | 0 | 0 |  | 84 | po vrstvách tl. 0,3m, fr. 16/32 -71m+79m -rozšíření 0,56m
| 75 | 5955101012 | Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 | t | 117.9 | 0 | 0 | materiál | 117.9 | 1,8t/m3*(0,7m2*71m+0,2m2*79m)
| 76 | 5915015010 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu | m2 | 494.027 | 0 | 0 |  | 494.02 | 3,62m*71m+3,0m*79m
| 77 | 182301121 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm | m2 | 209.9 | 0 | 0 |  | 209.9 | 2,4m*71m+0,5*79
| 78 | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 31.485 | 0 | 0 | materiál | 31.485 | tl. 0,1m , 1,5 t/m3
| 79 | 181411123 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 - vč. dodávky materiálu | m2 | 209.9 | 0 | 0 |  |  | ohumusovaná plocha
| 80 | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km | t | 149.385 | 0 | 0 | doprava mat. | 149.385 | doprava kameniva + ornice na stav. - do 20 km
| 81 | 5915020010 | Povrchová úprava plochy železničního spodku | m2 | 30126.8 | 0 | 0 |  | 30126.8 | celk. délka úpravy 5369+81,8+(39,2+42)kol.3=5514m, v místě gabionu šířka 5,8m (dl.800m), šířka gabionu obě strany 5,0m (dl. 234m), v místě výhybky a za výhybkou šířka 4,8m (dl. 140m), v místě trativodů šířka 4,8m (dl. 1976m), v ostatních případech šířka 6,0m
| 82 | 5915010010 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy | m3 | 8334 | 0 | 0 |  | 8334 | KPP 3.1.1=708m (TL. 150mm), KPP 3.1.2=801m(TL.300mm), KPP 3.2=3415m(TL.300mm),KPP 1=550m(TL.0mm)ZKPP=36m (TL.0,5m) - šíř. pláně 6,0m
| 83 | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km - skládka | t | 15067.872 | 0 | 0 | skládka | 15067.872 | skládka - 1,808t/m3
| 84 | 171101141 | Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice | m3 | 317.5 | 0 | 0 |  | 317.5 | dosypávka v místě stezek- dle př.řezů-0,3*300+0,15*50+0,4*100+0,1*250+0,1*250+0,5*175+0,3*25+0,4*75+0,1*50
| 85 | 5955101020 | Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 | t | 571.5 | 0 | 0 | materiál | 571.5 | nová ŠD- 1,8t/m3
| 86 | 5914075110 | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m | m2 | 3704 | 0 | 0 |  | 3704 | KPP 3.1.1=708m (TL. 150mm) - ŠD 555,6M3
| 87 | 5955101020 | Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 | t | 1000.08 | 0 | 0 | materiál | 1000.08 | nová ŠD- 1,8t/m3
| 88 | 5964133005 | Geotextilie separační | m2 | 3778.08 | 0 | 0 |  | 3778.08 | ztratné 2%
| 89 | 5914075120 | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m | m2 | 4443.2 | 0 | 0 |  | 4443.2 | KPP 3.1.2=801m(TL.300mm), KPP 3.2=3415m(TL.300mm)-4,8*444(trativod)+5,6*176(gabion)+6,0*92 +5,6*320(gabion)+249*4,8(trativod)+232*6,0+18526,2(geomříž) -ŠD 1332,96M3>5,55m prům. šíř. pl
| 90 | 5955101020 | Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 | t | 2399.328 | 0 | 0 | materiál | 2399.328 | nová ŠD- 1,8t/m3
| 91 | 5964133005 | Geotextilie separační | m2 | 4532.064 | 0 | 0 |  | 4532.064 | ztratné 2%
| 92 | 5914075220 | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně výztužného prvku tl. 0,30 m | m2 | 18526.2 | 0 | 0 |  | 18526.2 | KPP 3.2=3415m(TL.300mm) + geomříž výztužná-1285*4,8m(v místě trativodu)+234*4,7m(oba gabiony)+294*5,6m(jeden gabion)+1602*6,0m -šíř.pl.
| 93 | 5955101020 | Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 | t | 4063.068 | 0 | 0 | materiál | 4063.068 | nová ŠD - 1,8t/m3 (odpočet recykl. ŠD)
| 94 | 5955101075 | Kamenivo drcené recyklované štěrkodrť frakce 0/32 | t | 5378.94 | 0 | 0 | materiál -recykl. | 5378.94 | recykl. ŠD- 1,8t/m3 - bude použito 2988,3m3 recykl. kam. - 30% kol. lože
| 95 | 5964133005 | Geotextilie separační | m2 | 18896.724 | 0 | 0 |  | 18896.724 | ztratné 2%
| 96 | 5964135000 | Geomříže výztužné | m2 | 18896.724 | 0 | 0 |  | 18896.724 | ztratné 2%
| 97 | 5914075030 | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,50 m | m2 | 171 | 0 | 0 |  | 171 | ZKPP -36m, šíř.4,75m
| 98 | 5955101020 | Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 | t | 153.9 | 0 | 0 | materiál | 153.9 | nová ŠD - 1,8t/m3
| 99 | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km | t | 8187.876 | 0 | 0 | doprava mat. | 8187.876 | doprava kameniva na stav. - do 20 km
| 100 | 9902100100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km | t | 5378.94 | 0 | 0 | doprava mat. | 5378.94 | doprava kameniva na stav. -recykl. ŠD - 5km
| 101 | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 21742.688 | 0 | 0 | popl.skládka | 21742.688 | zemina na skládku
|  |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - VRN |  |  |  | 0
| 102 | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | plochy ZS1-4000m2,ZS2-160m2, ZS3-10485m2,ZS4-1450m2 a ZS11-1100m2, celkem=17195m2
|  |  | CELKEM ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0