Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

(DSP)

„Rekonstrukce ŽST Vsetín“

Datum vydání: 	11. 07. 2018

Obsah

Obsah	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu díla	3

1.2.	Umístění stavby	4

2.	přehled výchozích podkladů	5

2.1.	D dokumentace	5

2.2.	Související dokumentace	5

3.	Koordinace s jinými stavbami	5

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	6

4.1.	Všeobecně	6

5.	Specifické požadavky	6

5.1.	Všeobecně	6

5.2.	Přidělení výlukových časů	6

5.3.	Skladba a rozsah Projektu stavby	7

6.	Související dokumenty a předpisy	7

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu díla

    - Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) „Rekonstrukce ŽST Vsetín“. Současný stav je naprosto nevyhovující, je předmětem výrazné nepolevující kritiky cestující veřejnosti, nevyhovuje současným požadavkům na provoz železniční stanice. Předmětem DSP je její úplná komplexní rekonstrukce včetně nového řešení kolejiště ŽST.

    - Hlavní cíle rekonstrukce železniční stanice Vsetín spočívají ve zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti, včetně zajištění bezbariérového přístupu, ve zvýšení traťové rychlosti projíždějících vlaků, ve zvýšení bezpečnosti železničního provozu, v zajištění spolehlivého železničního provozu, v zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy, v zajištění požadavků interoperability a splnění požadavků platné legislativy. Dojde k redukci kolejiště, k novému dispozičnímu uspořádání a ke směrové úpravě vedení kolejí tak, aby mohla být zřízena nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 mm nad TK s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Vybudováním nového podchodu, který bude především sloužit pro přístup na mimoúrovňové nástupiště, dojde současně k bezpečnému komunikačnímu propojení dvou částí města.

    - Dalším cílem stavby je zřízení nového odbavovacího dopravního terminálu jak pro drážní dopravu, tak současně pro všechny druhy autobusové dopravy (MHD, příměstská AD a dálková AD). Autobusové nádraží bude v jiné související stavbě města Vsetína přesunuto do polohy bezprostředně navazující na dráhu SŽDC. Budou zbourány budovy, které v současnosti vytvářejí komplex „výpravní budovy“.

    - Dojde k výstavbě parkovacího domu, který bude sloužit pro potřeby cestujících železniční i autobusové dopravy.

    - Vyvolanou investicí bude nové propojení silnice I/69 a ulice Na Lapači, což zajistí přístup ke kolejím všeobecné nakládky a vykládky v rekonstruované ŽST.

    - Rekonstrukcí ŽST dojde:

- ke zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy, zkrácením jízdních dob. Rychlost v hlavních kolejích 95km/h.

- ke zvýšení kvality provozování trati (modernizace prvků železniční infrastruktury, zlepšení neuspokojivého stavu zařízení železniční dopravní cesty i z hlediska snížení nákladů na údržbu realizací nové infrastruktury)

- ke zvýšení komfortu cestujících (nová nástupiště s nástupní hranou 550mm nad TK, zřízení mimoúrovňových přístupů na nástupiště)

- ke zkrácení přestupních dob (společný terminál pro vlakovou a autobusovou dopravu; společné 1. nástupiště)

- ke zvýšení bezpečnosti cestujících a chodců (nové podchody, ve stanici na nástupiště a v ulici U Křivačkárny, zrušení přejezdu U Křivačkárny a přechodu Štěpánská ulice, propojení městských částí Lapač, Rokytnice a centra města mimoúrovňově)

- ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců obsluhy trati SŽDC (prostorová průchodnost trati zejména v úseku Vsetín – bývalá odbočka Bečva)

- k podstatnému navýšení parkovací kapacity v přednádražním prostoru města

- ke zlepšení přístupu k jižní straně kolejiště ŽST, tj. ke kolejím všeobecné nakládky a vykládky. Dosavadní doprava tak přestane zatěžovat centrum města.

    - Účelem zakázky je vypracování projektu stavby pro stavební povolení na základě DUR a provedení AD během výstavby.

    - Rozsah stavby byl v průběhu tvorby a projednávání prací na DUR zpřesněn a je různý pro jednotlivé stavební obory – specializace. Stavbou budou dotčeny celkem tři Traťové Úseky:

      - 2362 Horní Lideč (včetně) – Vsetín (včetně)

      - 2361 Hranice na Moravě (mimo) – Vsetín (mimo)

      - 2371 Vsetín-Bečva (mimo)- Velké Karlovice (včetně)

| km | k.ú. | Popis |
| --- | --- | --- |
| 33.733 | Ústí u Vsetína | ZAČÁTEK STAVBY - úplný ve směru od ŽST Horní Lideč (SO 01 -04 -01 kabelový rozvod 6kV; začátek kabelizace) |
| 34.100 | Ústí u Vsetína | ZAČÁTEK STAVEBNÍ ČÁSTI - kolejových úprav od ŽST Horní Lideč (železniční svršek + železniční spodek) (SO 02-17-01) |
| 36.100 |  | Rozhraní k.ú. Ústí u Vsetína a Rokytnice u Vsetína |
| 37.350 |  | Rozhraní k.ú. Rokytnice u Vsetína a Vsetín |
| 43.106 | Vsetín | SO 01-17-01 KONEC STAVEBNÍ ČÁSTI /konec kolejových úprav; kilometráž TÚ 2361 Hranice na Moravě (mimo) – Vsetín (mimo)/ |
| 42.037 | Vsetín | PS 01-28-02 KONEC STAVBY (konec technologické části; kilometráž TÚ 2361 Hranice na Moravě (mimo) – Vsetín (mimo)) |
| 2371 Vsetín-Bečva (mimo)- Velké Karlovice (včetně) |  |  |
| 3.000 | Ústí u Vsetína | Začátek Trati |
| 3.145 | Ústí u Vsetína | Konec směrové výškové úpravy koleje |
| 3.642 | Ústí u Vsetína | PS 01-28-02 KONEC STAVBY (Konec kabelových úprav zabezpečovacího zařízení) |

      - GPK v celém úseku je navrženo na rychlostní profily v100 = 90 km/h a v130, v150, vk = 95 km/h. Konstrukce železničního svršku zajišťuje bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu 22,5 t pro třídu zatížitelnosti D4, průchodnosti průjezdného průřezu Z-GC a maximální rychlosti jízdy. Koleje budou svařeny v bezstykovou kolej. Součástí kolejových úprav je i zřízení nových konstrukčních vrstev žel. spodku, vč. návrhu nového funkčního odvodnění. Rozsah úprav je v celé délce řešeného úseku s výjimkou koleje č. 1, kde již byly stavební úpravy provedeny v minulých letech od km 34,1 po „obvod Bečva“.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati - číslo tratě dle listu GVD (knižního jízdního řádu - KJŘ): 304a/308 (280). Dle knižního jízdního řádu se jedná o trať Hranice na Moravě – Vsetín – Horní Lideč státní hranice. Traťové a definiční úseky:

      - TÚ 	2361 Hranice na Moravě (mimo) – Vsetín (mimo)

DÚ	18 – žst. Jablůnka – žst. Vsetín

      - TÚ 	2362 Horní Lideč (včetně) – Vsetín (včetně)

DÚ	04 - Valašská Polanka – žst. Vsetín Bečva

DÚ	C1 - žst. Vsetín Bečva

DÚ	C3 - žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín

DÚ	C5 - Žst. Vsetín

Rozhraní traťových úseků v dosavadní kilometráži km 38,378 (TÚ 2362) = km 43.433 (TÚ 2361)

      - TÚ 	2371 Vsetín-Bečva (mimo)- Velké Karlovice (včetně)

DÚ	02 – žst. Vsetín Bečva - Hovězí

    - Kraj Zlínský, okres Vsetín

katastrální území – viz část G přípravné dokumentace stavby.

- přehled výchozích podkladů

  - D dokumentace

    - Záměr projektu stavby byl vypracovaný do 10. IX. 2017, na počátku ledna 2018 byl zaslán ke schválení na O6 GŘ SŽDC. Byl schválen nám. MD čj. 94/2018-910-IZD/2 dne 18. 06. 2018. ZP vypracovala firma MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. od 10. 1. 2017 do 10. 9. 2017.

    - Dokumentaci pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce ŽST Vsetín“ vypracovala firma MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. od 10. 1. 2017 do 10. 11. 2017

  - Související dokumentace

    - Posuzovací protokol DUR SŽDC čj: 15177/2018-SŽDC-SSV-UT OLC/Bař ze dne 18. 7. 2018

    - Schvalovací protokol DUR SŽDC čj: 40499/2018-SŽDC-GŘ-O6-Hor ze dne 6. 8. 2018

    - Územní rozhodnutí č.j.: …………………….. ze dne …………………………

V době tvorby a poslední aktualizace nebylo vydáno!

Čísla jednací a data budou doplněna dle skutečnosti, ideálně před vyhlášením zadávacího řízení na zhotovitele služby. Jinak, jakmile je bude mít zadavatel k dispozici. (V současnosti k dispozici nejsou.)

- Koordinace s jinými stavbami

    - Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

      - „Stavba podzemních hromadných garáží s parkovou úpravou veřejného prostoru v 1. NP a stavebními úpravami manipulačních ploch na ulici Žerotínova, Smetanova U hřiště a Nádražní“ (dále PG)

      - „Přednádražní prostor – 1. etapa – Vsetín – DUR“ (dále PP)

    - S „Rekonstrukcí ŽST Vsetín“ (dále R-VS) souvisejí i jiné stavby ve městě, jejichž přípravu a především realizaci je vhodné koordinovat se stavbami uvedenými pod body 3.1.2 a R-VS. Jedná se o tyto stavby:

      - „Stavba Obchodní Galerie“ (dále OG); stavebník – developer pan Vala

      - „Parkovací věž pro bicykly“ (dále PVB); investice MĚSTA

      - „Parkovací dům“ (dále P+R)

Stavba P+R bude vybudována jako objekt „zařízení služeb“ /dle §23, odst.d) novelizovaného zákona 266/1994 Sb. o drahách, v aktuálním znění/. Bude součástí DSP, na počátku jeho tvorby bude do DSP začleněna.

      - „Propojení Rokytnice – Lapač“ (dále P-RL)

Stavba P-RL byla dodatečně shledána, jako vyvolaná investice R-VS. Jedná se o propojení nové okružní křižovatky Kotovo na silnici I/69 s ulicí Na Lapači přes potok Rokytenku mimoúrovňově pod mostem silnice I/57.

MĚSTO zdůvodňuje, že do prostoru nákladiště rekonstruované ŽST (všeobecné nakládkové a vykládkové koleje – VNVK; koleje č.11 a 13) bude po zrušení úrovňového železničního přejezdu (ulice U Křivačkárny) znemožněn potřebný příjezd nákladních vozidel bez omezení. SŽDC původně uvažovaný příjezd ulicí Na Dolansku (v DUR R-VS) MĚSTO vylučuje pro nedostatečné technické parametry vozovky ulice a pro nově očekávané zvýšení hlukové zátěže obyvatel.

    - Koordinace musí probíhat také s investicemi a opravnými pracemi:

- viz předprojektová dokumentace (DUR) – A. Průvodní zpráva a B. Souhrnná technická zpráva

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - DSP bude zpracován dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro územní rozhodnutí.

    - Budou respektovány všechny body závěru oponentního posudku SFDI čj. 1769/SFDI/112158/6895/2018 z června 2018:

      - Zajistit optimalizaci počtu parkovacích míst a tím i velikost objektu Parkovací dům. Počet parkovacích míst doložit průzkumem zájmu cestujících vlakem o odstavení osobních vozidel při následné cestě vlakem. Zpracovat provozní koncept tohoto objektu tak, aby ho bylo možné považovat za objekt služeb ve spojení s vlakovou dopravou.

      - V příští aktualizaci záměru projektu (v jeho ekonomické analýze) zahrnout i předpokládaný nárůst cestujících v souvislosti s vybudováním Parkovacího domu.

      - U Dopravního terminálu doložit velikosti prostor a předpokládaný nájem za prostory využívané jinými subjekty než cestujícími vlakové dopravy a zaměstnanci SŽDC.

      - Po provedeném rádiovém plánování pro GSM-R upravit DSP tak, aby při jeho realizaci nedošlo k zmaření investice.

    - V DSP respektovat „Zásady pro návrh technického řešení ETSC ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ čj. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 08. 03. 2018

    - Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

- Specifické požadavky

  - Všeobecně

    - HIP stavby zajistí vždy pozvání k účasti Ing. Pavla Krosesky (specialisty, zástupce SSV) na jednání k dopravní technologii a plánu organizace výstavby.

    - HIP stavby zajistí, že DSP bude předložena k připomínkám včas také specialistovi SSV Ing. Pavlu Kroseskovi.

  - Přidělení výlukových časů

    - Je třeba počítat s tím, že nárokování (požadování) výluk většího rozsahu (v rozsahu týdnů, měsíců) se provádí s ročním předstihem prostřednictvím odborného zástupce SSV – Ing. Krosesky na základě potřeby, kterou však stanovuje projektant. Výluky se tak většinou nárokují až během zpracovávání DSP.

    - Kratší výluky (v rozsahu hodin až maximálně jednoho dne; dříve výluky dle tzv. SROV) není potřeba objednávat s ročním předstihem, je třeba nárokovat je 3 měsíce předem prostřednictvím Ing. Krosesky (SSV). Výluky pro potřeby tvorby DSP (průzkumy …) je třeba nárokovat tedy ihned po uzavření SoD.

    - U předmětné stavby je možné uvažovat s požadavky na potřebný počet jednorázových výluk v rozsahu do 8 hodin. Projektant u konkrétních požadavků uvede, zda pro výluku je nebo není potřeba současně vyloučit TV. Požadavky výluk budou zpracovány v tabulce dle následujícího vzoru.

Rekonstrukce ŽST Vsetín

| Úsek | Kolej č. | Vymezení úseku od km - po km | Potřeba výluk upřesnění | Potřeba současné výluky TV Ano/ Ne | Důvod výluky Počet sond | Upřesňující poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽST Vsetín Staniční koleje | 1 | xxx,xxx-yyy.yyy | 2x 4h | Ano | 5 kopaných sond +2 vrty | zvlášť staniční koleje, zvlášť zhlaví |
|  | 2 |  | 1x 6h+1x 4h | Ano | 5 kopaných sond +2 vrty |  |
|  | ? |  |  | Ne |  |  |
|  | ? |  |  |  |  |  |
|  | ? |  |  |  |  |  |
| ŽST Vsetín – ŽST Jablůnka | 1 |  | 1x 8 hod |  | 4 kop. sondy+2 vrty |  |
|  | 2 |  | 1x 8 hod |  | 4 kop. sondy+2 vrty |  |
|  | 1 |  | 4x 8 hod |  | 16 kop. sond + 5 vrtů |  |
|  | 2 |  | 4x 8 hod |  | 16 kop. sond + 7 vrtů |  |
|  | vně 1 |  | bez |  | 1 kop. sonda ve svahu |  |
|  | vně 1 |  | bez |  | 3 vrt. sondy pod patou náspu |  |
| ŽST Vsetín – ŽST Valašská Polanka | 1 |  | 1x 4 hod | Ano | 2 kop. sondy | spojky na zhlaví |
|  | 2 |  | 1x 4 hod | Ne | 2 kop. sondy |  |

  - Skladba a rozsah projektové dokumentace

    - Projekt stavby bude svou skladbou a rozsahem odpovídat přeloženému Záměru projektu stavby „Rekonstrukce ŽST Vsetín“.

    - Zhotovitel zapracuje případné změny v řešení stavby, které vyvstanou z územního řízení do Projektové dokumentace.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.