## Vrianta s projektem
| výluka | Počet dní | poznámky
1. etapa |  | 430
1. pracovní postup | A1 | 225 | 181500 | Osobní | 2023-2024 | 3025 | 8271.2917
| B2 |  | 169860 | Nákladní |  | 2831 | 6882
C1+B1+B4+D1
B7
| E1 | 20
[7 empty] | vlkm | 2023 | 2024 | 2025
[7 empty] | osobní | 0 | 29025 | 34830
[7 empty] | nákladní E1 | 0 | -3996 | -5994
[7 empty] | nákladní E2 | 0 | 0 | 41876
2. pracovní postup | A2+C2 | 7 | 2152.5 | Osobní |  | 35.875 | E1, D3 |  | 90 | 108
|  |  | 2576 | Nákladní |  | 42.9333 | E2, D2 |  |  | 190
|  |  | 113475 | Osobní | 2024-2025 | 1891.25
3. pracovní postup | E1+D1 | 178 | 29904 | Nákladní |  | 498.4
2. Etapa |  | 225
4. pracovní postup | A1 | 225 | 199150 | Osobní | 2025 | 3319.1667
| B6+B3 |  | 210580 | Nákladní |  | 3509.6667
C1+B4
E2+D2
celkem |  | 655

## Varianta bez projektu
Počty dní výluk
Profese |  | ŽST Ostrava Svinov - Odb. Odra |  |  | Výh. Polanka nad Odrou - odb. odra | Odb. Odra | Odb. Odra - ŽST Ostrava Vítkovice | ŽST Ostrava - Vítkovice | ŽST Ostrava Vítkovice - ŽST Ostrava Kunčice vč. |  |  | Celkem |  | popis
km |  | 2.3 |  |  | 1 | 0.5 | 2.7 | 1.5 | 2.5 |  |  | 10.5 |  |  |  |  | A1, C1, B1 |  | A2, C2 |  | B2, B7 |  | B3, B6 |  | B4 |  | B5 |  | D1 |  | D2 |  | D3 |  | E1 |  | E2
Železniční spodek a svršek | rok realizace opravy | 2025 |  |  | 2025 | 2023 | 2025 | 2026 | 2025 |  |  |  |  | Dílčí opravy spodku a svršku jsou navrženy především z hlediska havarijního odvodnění a jsou navrženy po úsecích dle technického stavu |  |  | osobní | nákladní | osobní | nákladní | osobní | nákladní | osobní | nákladní | osobní | nákladní | osobní | nákladní | osobní | nákladní | osobní | nákladní | osobní | nákladní | osobní | nákladní | osobní | nákladní
| náklady | 62.7396 |  | - | 28.518 | 57.036 | 136.8864 | 159.7008 | 125.4792 |  | - | 570.36 |  |  |  |  | 375 | 370 | 307.5 | 368 |  |  | 160 |  | 375 | 370 | 307.5 | 368 | 375 | 370 | 375 | 200 | 637.5 | 168 | 637.5 | 168 |  | 200
| délka výluky (počet dní) | 60 |  |  | 45 | 30 | 130 | 150 | 130 |  | 70 | 385 |  |  |  |  | 440 | 440 | 660 | 442 |  |  |  |  | 440 | 440 | 660 | 442 | 440 | 440 | 440 | 232 | 748 | 210 | 748 | 210 |  | 232
| typ výluky dle přílohy XXXX | E1 |  |  | E2 | D1, D2, D3 | C1 | B2 (14), B3 (7), B4 (21), B6 (108) | A1 | [8 empty] | 480 |  | 480 | [5 empty] | 480 |  | 480 |  | 480 |  | 256 |  | 224 |  | 224 |  | 256
| celkové zpoždění v nákladní dopravě | 12600 |  |  | 10440 | 7380 | 57200 | 9240 | 57200 |  |  | 154060 |  |  |  |  | 530 | 520 | 795 | 518 |  |  |  |  | 530 | 520 | 795 | 518 | 530 | 520 | 530 | 280 | 901 | 238 | 901 | 238 |  | 280
| celkové zpoždění v osobní dopravě | 38250 |  |  | - | 13875 | 48750 | 26275 | 48750 |  |  | 175900
Nástupiště + oprava zastřešení | rok realizace opravy | [6 empty] | 2026 | [5 empty] | Opravy přístřešku a výpravní budovy nevyžadují zavádění dlouhodobých výluk.
| náklady | [6 empty] | 34.524 |  |  |  | 34.524
| délka výluky (počet dní) | [6 empty] | viz buňka J6
typ výluky dle přílohy XXXX
celkové zpoždění v nákladní dopravě
celkové zpoždění
Mosty propustky zdi | rok realizace opravy | Most 1,306 - 2027 | Most 0,308 - 2030 | Most 0,587 - 2029 | Most 38,144 - 2031 | Most 37,868 - 2032 |  | 2026 | Most 31,599 - 2027 | Most 32,416 - 2030 | Most 31,963 - 2032 |  |  | Mosty jsou v technickém stavu odpovídajícícm jejich zprovoznení cca okolo roku 1965. V rámci prací je uvažováno s výlukou jedné koleje.
| náklady | 155.126 | 12.791 | 10.925 | 10.925 | 12.791 |  | 24.313 | 31.269 | 22.399 | 34.004 | 314.543
| délka výluky (počet dní) | 213 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | viz buňka J6 | 180 | 180 | 180 | 1353
| typ výluky dle přílohy XXXX | E1 | E1 | E1 | E1(75), E2(75) | C1 |  |  | A1 | A1 | A1
| celkové zpoždění v nákladní dopravě | 44730 | 33600 | 31500 | 28800 | 72000 |  |  | 79200 | 86400 | 86400 | 462630
| celkové zpoždění v osobní dopravě | 159324 | 112200 | 112200 | 44880 | 66000 |  |  | 79200 | 79200 | 79200 | 732204
Mosty propustky zdi | rok realizace opravy | Propustek 0,613 - 2025 | Propustek 2,127 - 2025 | Propustek 2,535 - 2025 | Propustky 38,878; 38,498; 38,170 - 2025 |  | Propustek 36,873 - 2025 |  |  |  | Propustky 31,537; 31,644; 31,814; - 2025
| náklady | 1.199 | 1.085 | 2.984 | 4.509 |  | 0.711 |  |  |  | 6.023 | 16.511
| délka výluky (počet dní) | výluka sloučena s žel. spodkem | výluka sloučena s žel. spodkem | výluka sloučena s žel. spodkem | výluka sloučena s žel. spodkem |  | výluka sloučena s žel. spodkem |  |  |  | výluka sloučena s žel. spodkem
typ výluky dle přílohy XXXX
celkové zpoždění v nákladní dopravě
celkové zpoždění v osobní dopravě
Energetická zařízení | rok realizace opravy |  |  |  |  | 2023 |  | 2026
| náklady |  |  |  |  | 14.337 |  | 25.203 |  |  |  | 39.54
| délka výluky (počet dní) |  |  |  |  | viz buňka H6 |  | viz buňka J6
typ výluky dle přílohy XXXX
celkové zpoždění v nákladní dopravě
celkové zpoždění v osobní dopravě
Trakční zařízení | rok realizace opravy | 2023 |  | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | - |  |  | Opravy trakčního zařízení také zahrnují přípravu na plánovanou konverzi napájení TV na 25 kV AC, opravy budou vždy probíhat při výluce jedné traťové koleje. V ŽST Ostrava Vítkovice budou vyloučena sudá skupina kolejí a následně lichá. V průběhu stav. Prací v úseku ŽST Ostrava Svinov - Odb. Odra budou vlaky jezdit odklonem přes Výh. Pol. n. Odrou. a opačně.
| náklady | 25.2634 |  |  | 10.8272 | 10.8272 | 57.7448 | 54.1358 | 57.7448 |  |  | 216.543
| délka výluky (počet dní) | 14 |  |  | 6 | 6 | 32 | 30 | 32 |  |  | 120
| typ výluky dle přílohy XXXX | E1 |  | - | E2 | C1 | C1 | B6 | A1 |  | -
| celkové zpoždění v nákladní dopravě | 2352 |  |  | 1200 | 2220 | 11840 |  | 11840 |  |  | 29452
| celkové zpoždění v osobní dopravě | 8925 |  |  | - | 2250 | 12000 | 4800 | 12000 |  |  | 39975
ETCS -Zabezpečovací zařízení | rok realizace opravy | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023-2024 |  |  |  |  | Do roku 2025 je nutný přechod na výhradníprovoz ETCS a zároveň úprava stávajícího zabezpečovacího zařízení, stavební úpravy jsou plánovány v celém useků. Nebude DOZ, je potřeba upravovat zabzař?
| náklady | 15.7502 |  |  | 6.7501 | 36.9441 | 13.5002 | 78.1716 | 709.4578 |  |  | 860.574
| délka výluky (počet dní) | 30 |  |  | 15 | 15 | 50 | 55 | 45 |  |  | 210
| typ výluky dle přílohy XXXX | E1 |  |  | E2 | C1 | C1 | B1(8),B2(8),B3(2),B4(7),B5(5),B6(25) | A1
| celkové zpoždění v nákladní dopravě | 5040 |  |  | 3000 | 5550 | 18500 | 7390 | 16650 |  |  | 56130
| celkové zpoždění v osobní dopravě | 19125 |  |  | - | 5625 | 18750 | 11482.5 | 16875 |  |  | 71857.5
Sdělovací zařízení | rok realizace opravy | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | Opravy sdělovacího zařízení jsou plánovány spolu s opravamy Zabzař. Případné dílčí opravy nebudou mít vliv na výluky
| náklady |  |  |  | 2.9753 | 1.5876 | 8.1332 | 17.8372 |  |  |  | 30.5334
| délka výluky (počet dní) |  |  |  | délka výluky v rámci ZabZař | délka výluky v rámci ZabZař | délka výluky v rámci ZabZař | délka výluky v rámci ZabZař
typ výluky dle přílohy XXXX
celkové zpoždění v nákladní dopravě
celkové zpoždění v osobní dopravě
Silnoproudé zařízení | rok realizace opravy | 2023 |  |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023
| náklady | 37.084 |  |  |  | 37.084 |  | 37.084 | 37.084 |  |  | 148.336
| délka výluky (počet dní) | délka výluky v rámci trakčního zařízení |  |  |  | délka výluky v rámci trakčního zařízení |  | délka výluky v rámci trakčního zařízení | délka výluky v rámci trakčního zařízení
typ výluky dle přílohy XXXX
celkové zpoždění v nákladní dopravě
celkové zpoždění v osobní dopravě
Celkem | [10 empty] | součet nákladů | 2231.4643
[11 empty] | součet výluk dny | 2068
[11 empty] | součet zpoždění osobní doprava (min) | 1019936.5
[11 empty] | součet zpoždění nákladní doprava (min) | 702272
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
|  | 672.7379 | 654.6214 | 370.1342 | 243.7408 | 186.395 |  | 10.925 | 35.19 | 10.925 | 46.795
| Nákladní | 2023: 36832; 2024: 56130; 2025: 137440; 2026: 9240; 2027: 123930; 2029: 31500; 2030: 120000; 2031: 28800; součet zpoždění nákladní doprava (min) 2032: 158400
| Osobní | 2023: 53850; 2024: 71857.5; 2025: 135750; 2026: 26275; 2027: 238524; 2029: 112200; 2030: 191400; 2031: 44880; součet zpoždění nákladní doprava (min) 2032: 145200
|  | 613.8667 | 935.5 | 2290.6667 | 154 | 2065.5 | 0 | 525 | 2000 | 480 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 897.5 | 1197.625 | 2262.5 | 437.9167 | 3975.4 | 0 | 1870 | 3190 | 748 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
vlkm
| osobní | 2023: 7740; 2024: 9675; 2025: 19350; 2026: 0; 2027: 80599.2; 2028: 0; 2029: 56760; 2030: 56760; 2031: 22704
| nákladní E1 | 2023: -1065.6; 2024: -1332; 2025: -3330; 2026: 0; 2027: -11821.5; 2028: 0; 2029: -8325; 2030: -8880; 2031: -3552
| nákladní E2 | 2023: 3040; 2024: 2850; 2025: 9918; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 14592
| E1, D3 | 2023: 24; 2024: 30; 2025: 60; 2027: 213; 2029: 150; 2030: 150; 2031: 60
| E2, D2 | 2023: 16; 2024: 15; 2025: 45; 2031: 60
Note on J6: Autor: sloučená výluka na všechny opravy v ŽST Ostrava - Vítkovice - multiprofesní (výhybky, koleje, spodek, nástupiště, mosty, propustky, zdi)
Note on H7: Autor: 7 dní na každý typ výluky
Note on B22: Autor: propustky rozloženy do samostatného řádku pro přehlednost
Note on K42: Autor: není uvažována výluka pro ŽST Kunčice při výměně současného SSZ typu ETB za ESA 44