Technická specifikace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“

Datum vydání: 	18. 09. 2018

Obsah

Seznam zkratek	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Projektová dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	4

4.1.	Všeobecně	4

4.2.	Zeměměřická činnost zhotovitele	4

4.3.	Doklady překládané zhotovitelem	5

4.4.	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	5

4.5.	Dokumentace skutečného provedení stavby	5

4.6.	Inženýrské objekty	6

4.7.	Publicita	6

5.	Organizace výstavby, výluky	7

6.	Související dokumenty a předpisy	8

7.	Přílohy	8

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ jejímž cílem je modernizace a elektrizace dráhy s cílem přímého spojení regionálního centra s krajským městem.

    - Stavba má charakter modernizace trati včetně modernizace související infrastruktury železniční dopravní cesty. Obsahuje rekonstrukci železničního svršku a spodku předmětné trati včetně stanice Šakvice a Hustopeče u Brna, plnou peronizaci v Šakvicích a dvě nástupiště v Hustopečích. Dále rekonstrukci umělých staveb, pozemních objektů a budov pro umístění technologie. Zabezpečovací a sdělovací zařízení, silnoproudé rozvody a osvětlení budou nově vybudovány, doplněny a rekonstruovány pro zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty. V úseku Šakvice- Hustopeče u Brna (včetně) bude zřízeno nové trakční vedení, ve stanici Šakvice bude rekonstruováno trakční vedení v souvislosti se změnou konfigurace kolejiště.

    - Součástí díla je i zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, viz 4.8 Publicita.

    - Podrobný popis rozsahu stavby je uveden v Projektové dokumentaci.

  - Umístění stavby

- Místo stavby: železniční trať č. 320A Lanžhot st.hr. – Brno hl.n. (žst. Šakvice) a 320E Hustopeče u Brna - Šakvice (vč. žst Hustopeče u Brna)

- Kraj: Jihomoravský

- Obec: město Hustopeče u Brna, obec Šakvice

- Katastrální území: Popice, Šakvice, Hustopeče u Brna, Starovičky

- přehled výchozích podkladů

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“, zpracovatel SUDOP BRNO, spol. s r. o, datum 08/2018.

  - Související dokumentace

    - Stavební povolení, posuzovací a schvalovací protokol projektu stavby bude předán bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.

- Koordinace s jinými stavbami

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice (v realizaci).

- Parkoviště ul. Bratislavská v Hustopečích (v realizaci)

- Hustopeče, ul. Vinařská, parkoviště pro OA (v realizaci)

- Most přes řeku Štinkovku – Hustopeče (DSP, datum realizace zatím neznámé)

- Šakvice – chodník ul. Nádražní – žel. stanice (DSP, realizace v blízkosti žst. v koordinaci se stavbou dráhy)

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Kácení vzrostlé zeleně v dotčených katastrálních územích - SO 50-00-01 musí být provedeno před počátkem prací, v období vegetačního klidu. Vzhledem k plánu výluk se jeví nejvhodnější období 11/2019 – 03/2020.

    - Objednatel upozorňuje Zhotovitele na povinnost hradit nájem na pozemcích ČD, a.s. v souladu se Předpokládaný rozsah plochy nájmu bude 27 288 m2, cena nájmu 50,- Kč/m2/rok. Cena za nájem bude zahrnuta do ocenění jednotlivých PS/SO.

    - V souvislosti s rekonstrukcí 5 ks železničních přejezdů Objednatel upozorňuje Zhotovitele na povinnost zachování příjezdu do dotčených oblastí.

Uzavírku nebo omezení provozu na přejezdu je Zhotovitel povinen předjednat s obcemi, na jejichž katastru se přejezd nachází a Policií ČR. V případě, že Zhotovitel neprojedná uzavírku a významně omezí dopravní obsluhu, bude povinen uhradit škody. Přejezdy se nachází na místních komunikacích.

    - Níže uvedení stavební objekty, které se objevují v objektové skladbě projektu, nejsou součástí realizace stavby a jsou v projektové dokumentaci pouze pro evidenční účely. Zhotovitel stavby nebude tyto SO realizovat.

SO 01-14-02	Žst. Šakvice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika

SO 50-14-01.1	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů – CETIN

SO 50-14-01.2	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů – Telia Carrier

SO 50-14-01.3	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů – Dial Telecom

SO 50-14-01.4	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů – Optline

SO 50-14-01.5	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů – Itself

SO 50-14-01.6	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů – Net4Gas

SO 50-14-01.8	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů – Stafikr

SO 50-14-01.9	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů – EON

SO 02-21-01	T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, plynovody

Stavební objekty jsou realizovány přímo vlastníkem technické infrastruktury.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Znění odstavců ve VTP/R/F05/18 se mění takto:

- Nově znění bodu 6.2.1.: Stabilizace, ochrana, měření, dokumentace, způsob ověření bodů ŽBP a jejich údržba se řídí Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 1. 4. 2018, v platném znění.

- Bod 6.4.2. se doplňuje na konci větou: Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.

- Nový bod 6.4.5. zní: Součástí zaměření dokončených PS a SO nebo jejich částí bude přilehlá situace alespoň v takovém rozsahu, aby mohly být vybrány identické body pro kontrolu DSPS a následné zpracování geometrického plánu.

- Stávající body 6.4.5. a 6.4.6. se označují jako body 6.4.6. a 6.4.7.

- V bodě 6.5.4 se upravuje odrážka 4) b):

Seznam (seznamy) souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k výkresu (výkresům) v měřítku 1:1000 editovaného mapového podkladu (dále jen „EMP“) s vymazáním neplatných prvků, původního stavu, ve kterém budou zrušeny souřadnice neplatných prvků, zrušeny budou i lomové body, které byly převzaty dle písmene a) tohoto bodu.

a odrážka 5) b:

Výkres nebo výkresy v M 1:1000 EMP s vymazáním neplatných prvků. Výkres nebo výkresy budou mít atributy původního datového modelu v době vzniku (nejčastěji z předprojektové přípravy),

- Nové znění bodu 6.7.3.: Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které jsou trvale zabrány pro provedení Díla včetně návrhu pro rozdělení pozemků, která budou přecházet do vlastnictví budoucích vlastníků (pozemek dráhy, pozemní komunikace, vodního toku apod.). Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení příslušné technické normy (ČSN 73 6301 Projektování železničních drah), a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, a hranice pozemků s druhem pozemku vodní plocha nebo s typem stavby vodní dílo dle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon, v platném znění. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků se Zhotovitel zavazuje projednat s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).

- V bodě 6.7.9. písm. f) se za slova „situační výkres“ vkládají slova „ve formátu *.dgn“.

- Nové znění bodu 6.7.13.: Zhotovitel se zavazuje vést a aktualizovat tabulku o postupu majetkoprávního vypořádání stavby dle jednotlivých katastrálních území, kde budou uvedena čísla dotčených pozemků, list vlastnictví, umístěné PS/SO, číslo geometrického plánu, v případě věcných břemen délka a plocha dotčení daného pozemku a v případě trvalého záboru výměra nově vzniklého pozemku v podobě dle pokynů Objednatele.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

- Z-06e - projektování a související činnosti na zabezpečovacím zařízení;

- T-05d - projektování a související činnosti na sdělovacím (telekomunikačním) zařízení;

- Vedoucí pracovníci: K-06, T-05c, Z-06c, E-07.

    - Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů) a další Dokumentace zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha č. 6), příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 zejména pro:

- provozní soubory staničního a traťového zabezpečovacího zařízení včetně návaznosti v profesích sdělovacího zařízení, včetně zapracování provizorních stavů sděl. a zab. zařízení v souladu s ZOV,

- provozních souborů sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů

    - Zhotovitel PDPS (dle kapitoly 8.1 ve VTP/R/F) dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení.

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, Příloha č. 4.

    - V případě, že Zhotovitel stavby změní nebo upraví stavební postupy realizace stavby a vznikne mu tím potřeba dopracovat další závěrové tabulky anebo již schválené závěrové tabulky přepracovat, musí Zhotovitel stavby zajistit veškerou činnost související se závěrovými tabulkami (vytvoření ZT, přezkoušení v DLZT, schválení O14 a RCP). Veškeré náklady plynoucí ze zajištění, přezkoušení a schválení závěrových tabulek je povinen uhradit Zhotovitel stavby.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

  - Inženýrské objekty

  - Železniční svršek

      - Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice, které jsou součástí - SO 01-17-01 žst. Šakvice, železniční svršek; SO 02-17-01 t.ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, železniční svršek; SO 03-17-01 žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek - dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby (nákup vystrojených betonových pražců a kolejnic provede centrálně Objednatel).

Součástí činnosti Zhotovitele budou u položek v Soupisu prací, u nichž je  dodavatelem vystrojených betonových pražců a kolejnic Objednatel, veškerá manipulace a přeprava vystrojených betonových pražců a kolejnic „Místa předání“ až do místa stavby určeného projektovou dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

Centrálně dodávaný materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele materiálu na základě jednotlivých objednávek. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele.

Pro přepravu z „Místa předání“ až do místa stavby určeného Projektovou dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti jsou v rozpočtech jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu vystrojených betonových pražců ze vzdálenosti 200 km a pro dopravu kolejnic ze vzdálenosti 500 km. Uvedené vzdálenosti jsou uvažovány jako maximální a tyto položky určené na přepravu budou čerpány dle konkrétních vzdáleností v průběhu realizace stavby. Konkrétní „Místo předání“ s předávacími podmínkami bude objednatelem sděleno nejpozději při podpisu smlouvy o dílo.

Součástí Harmonogramu postupu prací bude také přehled termínů dodávek a požadovaného množství vystrojených betonových pražců a kolejnic.

Zhotovitel stavby je povinen určit Správci stavby minimálně 40 dní předem přesnou specifikaci a požadované množství vystrojených betonových pražců a kolejnic s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu pro dodávku a Místo předání. Požadované množství musí reflektovat optimální vytížení uvažovaných dopravních prostředků.Součástí každé dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli, bude provedeno v Místě předání.

  - Publicita

    - Součástí díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci Operačního 
programu Doprava (OPD) dle platných Pravidel pro žadatele a příjemce MD (http://web.opd.cz/publicita/dokumenty-publicita/). Základními povinnými prvky jsou: velkoplošný dočasný billboard, stálá pamětní deska.

    - Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění billboardu a pamětní desky. Zhotovitel dále provede zpracování návrhu, zapracování připomínek, výběr materiálu a výrobu, zajistí údržbu, stavební práce v souvislosti s instalací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci a produkční práce.

    - Součástí díla je po realizaci stavby rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní deskou (u projektu nesmí být umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny prvky publicity budou před výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem.

    - Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude Zhotovitelem pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro potřeby předávacího protokolu.

- Organizace výstavby, výluky

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV Projektové dokumentace – část F.1 Stavební postupy a dodržet množství a délku předjednaných výluk – viz Příloha ZTP.

Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací.

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 17 měsíců od Data zahájení prací, vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje (SO 01-17-01.1 žst. Šakvice, železniční svršek - závěrečné podbití, SO 02-17-01.1 t.ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, železniční svršek - závěrečné podbití, SO 03-17-01.1 žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek - závěrečné podbití), které bude provedeno nejpozději do 5 měsíců od Doby pro uvedení do provozu.

Zpracování geodetické části DSPS, kompletní technické části DSPS, předání posouzení interoperability a osvědčení o bezpečnosti: předání do 6 měsíců od Doby pro uvedení díla do provozu.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci – Projektová dokumentace stavby – část F.

Pro stavbu byly nárokovány na rok 2020 výluky – Příloha ZTP. Definitivní rozsah přidělených výluk bude znám po projednání a schválení v průběhu roku 2019/20.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

- Přílohy

    - Plán výluk