## ASP
| III | Plán výluk na měsíc: |  |  |  | Červen 2023 | [35 empty] | ST Ústí nad Labem
| Výluka | MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY |  | VYPNUTÍ |  | Den a doba | 22.týden | [6 empty] | 23.týden | [6 empty] | 24.týden | [6 empty] | 25.týden | [6 empty] | 26.týden | [6 empty] | P O Z N Á M K Y
č. | podle VR | úsek | kolej | NTV | ZZ | konání výluky | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | výkon | mechanizace
trať č. 527
1 | 73133 A | Povrly - Děčín hl. n. | 2 | ANO | PZZ | 7:00 - 20:00 | 24.týden 13: X; 24.týden 14: S; 24.týden 15: A | SVK - výměna podkladnic, úprava BK - N+N, ASP - Firma, ruční úprava GPK, odstranění def.vady, svařování 2 sv.
| III | Plán výluk na měsíc: |  |  |  | Červenec 2023 | [35 empty] | ST Ústí nad Labem
| Výluka | MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY |  | VYPNUTÍ |  | Den a doba | 22.týden 29: 26.týd.; 22.týden 31: 27.týden; 23.týden 7: 28.týden; 24.týden 14: 29.týden; 25.týden 21: 30.týden; 26.týden 28: 31.týden | P O Z N Á M K Y
č. | podle VR | úsek | kolej | NTV | ZZ | konání výluky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | výkon | mechanizace
trať č. 539
1 | 73143 A | Chotiměř - Úpořiny | TK | - | PZZ | 7:00 - 5N - 20:00 | 30.týden 24: IIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | SVK - 13x 25m, čištění příkopu, výměna KL a pražců - N+N, ASP - Firma, oprava přejezdu v km 15,682 - COLAS | UZAVÍRKA
| III | Plán výluk na měsíc: |  |  |  | Září 2023 | [35 empty] | ST Ústí nad Labem
| Výluka | MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY |  | VYPNUTÍ |  | Den a doba | 26.týd. 1: 35.týden; 27.týden 8: 36.týden; 28.týden 15: 37.týden; 29.týden 22: 38.týden; 30.týden 29: 39.týden | P O Z N Á M K Y
č. | podle VR | úsek | kolej | NTV | ZZ | konání výluky | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | výkon | mechanizace
trať č. 527
1 | 73278 A | D.Beřkovice - Vraňany + Vraňany | 1 + záhlaví (po Se14) | jen TK | PZZ | 7:00 - 3N - 17:00 | 37.týden 13: IIAIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | ASP - 3.037m, demont. a mont. přejezdů v km 453,120 (4.9.) a 455,055 (5.9.) - Firma, oprava přejezdu v km 451,414 - Firma | 3x UZAVÍRKA
2 | 73278 B | Vraňany - D.Beřkovice | 2 | ANO | PZZ | 7:00 - 3N - 17:00 | 37.týden 16: IIAIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | ASP - 200m - Firma, oprava přejezdu v km 451,414 - Firma | UZAVÍRKA
3 | 73278 C | D. Beřkovice | 1 + v.č. 1, 5, 6 | PZ | - | 7:00 - 16:00 | [35 empty] | ASP - v.č. 1, 5, 6 - Firma | 2x 30 min. spojky | bar: 37.týden 13
4 | 73278 D |  | v.č. 2, 3, 4 + 2 | PZ | - | 7:00 - 16:00 | [35 empty] | ASP - v.č. 2, 3, 4 - Firma | 2x 30 min. spojky | bar: 37.týden 16
5 | 73279 A | D. Beřkovice - Hněvice | 2 | ANO | PZZ | 7:00 - 22:00 | [35 empty] | ASP - 4.050m, demont. a mont. přejezdů v km 461,497 (11.9.) a 464,182 (11.,12.9.) - Firma | 2x UZAVÍRKA | bar: 37.týden 11
6 | 73279 B | D. Beřkovice - Hněvice + Hněvice | 2 + 2 | jen TK | PZZ | 7:00 - 20:00 | [35 empty] | ASP - v.č. 3, 4, 5, 6 - Firma | 2x 30 min. spojky | bar: 37.týden 12
7 | 73279 C | Hněvice + Hněvice - D. Beřkovice | 1 + 1 + v.č. 26, 27 | jen 1.SK | PZZ | 7:00 - 22:00 | [35 empty] | ASP - v.č. 2, 7, 8, oprava nástupiště - Firma, výměna P jazyka a opornice ve výh.č. 26, svařování ? sv., výměna čelisťových závěrů výh.č. 26, 27 - AŽD | 2x 30 min. spojky | bar: 38.týden 20
8 | 73279 D | Hněvice | 1c, 1 + v.č. 7, 8, 26, 27 | jen 1.SK | - | 7:00 - 20:00 | [35 empty] | ASP - v.č. 26, 27, oprava nástupiště - Firma, výměna L jazyka a opornice ve výh.č. 7, svařování ? sv., výměna čelisťových závěrů výh.č. 7, 8 - AŽD | 1x 30 min. spojky | bar: 38.týden 21
9 | 73279 E |  | 2, 2c + v.č. 25, 28, 29 | PZ | - | 7:00 - 17:00 | [35 empty] | ASP - v.č. 25, 28, 29 - Firma, frézování výh.č. 28 - DT (14:30 - 17:00) | 2x 30 min. spojky | bar: 38.týden 19
10 | 73280 B | Hněvice + Hněvice - Roudnice n. L. | 2c + 2 | ANO | PZZ | 7:00 - 21:00 | [35 empty] | ASP - demontáž a montáž přejezdu v km 469,839 - Firma, výměna P jazyka a opornice ve výh.č. 31, svařování ? sv., výměna čelisťových závěrů výh.č. 30, 31 - AŽD | UZAVÍRKA | bar: 36.týden 8
11 | 73281 A | Hrobce - Roudnice n. L. + Roudnice n. L. | 1 + 1 | PZ | - | 7:00 - 16:00 | [35 empty] | ASP - v.č. 24, 25, 29 - Firma | 2x 30 min. spojky | bar: 38.týden 22
12 | 73281 B | Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hrobce | 2 + 2 | PZ | - | 7:00 - 18:00 | [35 empty] | ASP - v.č. 26, 27, 28 - Firma | 2x 30 min. spojky | bar: 39.týden 25
13 | 73281 C | Hrobce + Hrobce - Roudnice n. L. | 1 + 1 | PZ | - | 7:00 - 9:15 | [35 empty] | ASP - spojka meziv.č. 2-3 - Firma | bar: 39.týden 26
14 | 73281 D | Bohušovice n. O. - Hrobce + Hrobce | 1 + 1 | ANO | PZZ | 9:15 - 21:00 | [35 empty] | ASP - v.č. 14, 16, 17, oprava nástupiště - Firma | 2x 30 min. spojky | bar: 39.týden 26
15 | 73281 E | Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. | 2 + 2 | PZ | PZZ | 7:00 - 16:00 | [35 empty] | ASP - v.č. 12, 13, 20 - Firma | 2x 30 min. spojky | bar: 39.týden 27
16 | 73281 F | Bohušovice n.O. + Bohušovice n. O. - Hrobce | 1 + 1 | PZ | PZZ | 7:00 - 13:00 | [35 empty] | ASP - 750m - Firma, frézování výh.č. 1, 4 - DT, CBV - výh.č. 1, 4, 5 - N+N | bar: 39.týden 29
17 | 73281 G | Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. | 2 + část záhlaví | PZ | PZZ | 13:15 - 20:00 | [35 empty] | ASP - 1.100m - Firma | bar: 39.týden 29
18 | 73282 D | Lovosice + Lovosice - Bohušovice n. O. + Bohušovice n.O. | záhlaví (od Se103) + 1 + 1 | jen TK | PZZ | 7:00 - 17:00 | [35 empty] | ASP - 1.700m demont. a mont. přejezdů v km 491,448, 492,765 - Firma, fréz. v.č. 27, CBV - v.č. 22, 23, 27 - N+N | 2x 30 min. spojky + 2x UZAVÍRKA | bar: 39.týden 1