## HMG GPK
HMG - Oprava GPK 2023 (červen - září 2023)
Traťový úsek | SO | metry podbíjení | termín podbíjení | poznámka
TSO 4b.SK a výhybek č. 3, 5, 8 a zrušení v.č. 12 v žst.Teplice v Čechách | 2005-07-12 | 24 měsíců | Viamont DSP a.s. | 2007-07-12 | 39275
Odvoz výzisků podél 1.TK Úpořiny - Řehlovice a zřízení odvodnění | 2005-08-24 | 24 měsíců | Viamont DSP a.s. | 2007-08-24 | 39318
Oprava žel. přejezdu na trati ÚL - Most v km 16,135 | 2005-10-19 | 24 měsíců | CH & T Litoměřice | 2007-10-19 | 39374
Oprava 4.,4a.,6a.SK a v.č.1,6,8ab v žst.Ústí n.L.západ | 2004-10-26 | 36 měsíců | SSŽ Ústí n,/L. | 2007-10-26 | 39381
TSO 126. a 127.SK v žst. ÚL západ | 2005-08-30 | 26 měsíců | N + N Litoměřice | 2007-10-30 | 39385
LSO výh.č. 149 - 167 v žst. ÚL západ | 2005-11-21 | 24 měsíců | Viamont DSP a.s. | 2007-11-21 | 39407
Odstranění závad GPK na trati Praha - Děčín v obvodu ST ÚL | 2005-11-30 | 24 měsíců | Viamont DSP a.s. | 2007-11-30 | 39416
Výměna ocel. výh. součástí v.č. 805 - 814 a DKS v žst. ÚL západ | 2005-12-06 | 26 měsíců | N + N Litoměřice | 2008-02-06 | 39484
TSO 1.TK Řehlovice - Trmice km 6,4 - 4,7 a 2,580 - 2,250 | 2005-04-28 | 36 měsíců | N + N Litoměřice | 2008-04-28 | 39566
TSO 2.TK ÚL Střekov - ÚL západ a výh.č. 103 v žst. ÚL západ v km 1,092 – 1,461 | 2005-06-23 | 24 (most) / 36 měsíců | Viamont DSP a.s. | 2008-06-23 | 39622
TSO 1.TK ÚL západ - ÚL Střekov a výhybek v žst. ÚL západ | 2005-07-13 | 36 měsíců | CH & T Litoměřice | 2008-07-13 | 39642
TSO výh.č. 8ab - 13 v žst. ÚL - hl.n. | 2005-08-24 | 36 měsíců | SSŽ Ústí n,/L. | 2008-08-24 | 39684
TSO 1.TK Úpořiny - Řehlovice v km 13,1 - 11,0 a 8,9 - 8,3 | 2005-08-24 | 36 měsíců | Viamont DSP a.s. | 2008-08-24 | 39684
Úprava kolejiště v obvodu ST ÚL | 2005-08-31 | 36 měsíců | Viamont DSP a.s. | 2008-08-31 | 39691
Oprava přejezdů v obvodu ST ÚL | 2005-09-15 | 36 měsíců | Viamont DSP a.s. | 2008-09-15 | 39706
LSO 3a., 3b.SK a výhybek v žst. Roudnice n./L. | 2005-11-10 | 36 měsíců | Viamont DSP a.s. | 2008-11-10 | 39762
TSO 603.SK a výhybek v žst. ÚL západ | 2005-11-15 | 36 měsíců | CH & T Litoměřice | 2008-11-15 | 39767
TSO 1.SK v žst. Řehlovice | 2005-11-25 | 36 měsíců | N + N Litoměřice | 2008-11-25 | 39777
Oprava žel. přejezdu v km 514,665 | 2003-11-30 | přej. konstr. 60 měsíců | CH & T Litoměřice | 2008-11-30 | 39782
Oprava opěrné zdi v žst. Děčín hl.n. v ul. Čs. mládeže | 2003-11-24 | 62 měsíců | N + N Litoměřice | 2009-01-19 | 39832
TSO 1.TK Řehlovice - Trmice v km 2,3 - 0,685 | 2006-06-14 | 36 měsíců | Viamont DSP a.s. | 2009-06-14 | 39978
TSO výhybek č. 9 - 15 v žst. Ŕehlovice | 2006-07-04 | 36 měsíců | N + N Litoměřice | 2009-07-04 | 39998
TSO 2.TK Řehlovice - Úpořiny v km 11,1 - 13,125 | 2006-07-10 | 36 měsíců | CH & T Litoměřice | 2009-07-10 | 40004
LSO TK na trati Libochovice - Vraňany v km 5,1 - 5,8 | 2006-08-03 | 36 měsíců | CH & T Litoměřice | 2009-08-03 | 40028
Úprava kolejiště v dopravně Mšené Lázně | 2006-08-03 | 36 měsíců | CH & T Litoměřice | 2009-08-03 | 40028
LSO 99. 103.SK v žst. ÚL západ | 2006-10-10 | 36 měsíců | N + N Litoměřice | 2009-10-10 | 40096
LSO výhybek č. 105 - 118 v žst.Lovosice | 2006-10-17 | 36 měsíců | CH & T Litoměřice | 2009-10-17 | 40103
Údržba úseku Roudnice n./L. - Straškov v km 1,5 - 4,8 | 2006-10-31 | 24 měsíců | Viamont DSP a.s. | 2008-10-31 | 39752
TSO 3. a 5.SK v žst. Roudnice n./L. | 2006-11-16 | 24 / 36 měsíců | Viamont DSP a.s. | 2009-11-16 | 40133
Rušení části kolejiště v žst. Bohosudov a žst. Teplice v Č. | 2006-11-20 | 36 měsíců | Viamont DSP a.s. | 2009-11-20 | 40137
1. SK žst. Hoštka + 1. TK Hoštka - Štětí | SO 12 - PS Litoměřice | cca 3000 | 26.6. - 27.6.2023
2. SK žst. Hoštka + 2. TK Hoštka - Polepy | SO 12 - PS Litoměřice | cca 600 | 2023-06-29 | Bez vypnutí TV
1. TK Polepy - Litoměřice | SO 12 - PS Litoměřice | cca 2000 | 2023-06-30
1. TK Polepy - Litoměřice + 1. SK žst. LTM d.n. (V 1, 3, 5) | SO 12 - PS Litoměřice | cca 550 m + 3 v.j. | 2023-07-01
2. TK Polepy - Litoměřice | SO 12 - PS Litoměřice | cca 2000 | 2023-07-02
2. TK Polepy - Litoměřice + 1. SK žst. LTM d.n. (V 2, 4, 6) | SO 12 - PS Litoměřice | cca 600 + 3 v.j. | 2023-07-03
1. SK žst. Litoměřice dolní | SO 12 - PS Litoměřice | 2 v.j. | 11.9.2023 - 15.9.2023 | dle HMG zhotovitele investiční stavby SSZ
2. SK žst. Litoměřice dolní | SO 12 - PS Litoměřice | 3 v.j. | 16.9.2023 - 22.9.2023 | dle HMG zhotovitele investiční stavby SSZ
1. TK Litoměřice - V. Žernoseky | SO 12 - PS Litoměřice | cca 1500 | 11.9.2023 - 15.9.2023 | dle HMG zhotovitele investiční stavby SSZ
Zbytek z SO 12 a celý SO 13 bude proveden v období od října 2023 do r. 2024 | SO 13 - PS Děčín východ