## Rekapitulace ceny
stavba: |  |  |  | Kontrolní součet [Kč] | Celková cena [Kč]
Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa |  |  |  | 0 | 0
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby |  |  |  |  | 0
DÚR |  | Dokumentace pro územní rozhodnutí |  | cena……..
DSP |  | Projektová dokumentace pro stavební povolení |  | cena……..
PDPS |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby |  | cena……..
Cena díla za autorský dozor |  |  | počet hodin | jednotková cena | 0
Cena díla za zhotovení stavby |  |  |  |  | 0
Číslo objektu |  | Název objektu |  | Cena objektu [Kč] | Cena typu objektů [Kč]
D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení |  |  | 0
PS | 09-02-91 | Úprava BTS 371 ŽST. Louky nad Olší |  | cena PS……..
PS | 09-02-92 | Úprava BTS 164 ŽST. Ošelín |  | cena PS……..
PS | 09-02-93 | Úprava BTS 167 Pavlovický tunel |  | cena PS……..
PS | 09-02-94 | Úprava BTS 168 ŽST. Pavlovice |  | cena PS……..
PS | 09-02-95 | Uvedení do provozu v úseku Český Těšín – Dětmarovice |  | cena PS……..
PS | 09-02-96 | Uvedení do provozu v úseku Svojšín – Planá u Mariánských Lázní |  | cena PS……..
PS | 09-02-51 | Doplnění DOK Plzeň - Cheb |  | cena PS……..
|  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  | 0
SO | 98-98 | Všeobecný objekt |  | cena SO……..
V …………….. dne …………..
ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče

## Požadavky na výkon a fukci P+R
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI |  |  | Cena celkem:
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby
Položka | Název položky | Popis položky | Poznáka | Cena za položku [Kč]
PS 09-02-91 | Úprava BTS 371 ŽST. Louky nad Olší | V této lokalitě bude vybudován nový základ pro stožár výšky 30m s únosností 11,5 m2, osazení jednoho společného technologického domku/několika jednotlivých skříní pro operátory, přemístění antén GSM-R a propojení ke stávající technologii v TD SŽ, příprava pro umístění panelových antén pod antény GSM-R, konfigurace CETIN/T-Mobile/ Vodafone: 2 sektory 700/800/900 MHz, konfigurace 2 antény délky 2,6 metru do sektoru, k napojení na stávající optickou síť DOK 72 vl. bude využit stávající MOK 12vl. z kterého je požadováno pro operátory 2x2vl., v případě potřeby bude tento MOK posílen. K napájení bude využita stávající nn přípojka z rozvodny nn v technologické budově, jejíž kapacita bude prověřena případně navržena k posílení. Součástí PS jsou veškeré práce v rámci, kterých dojde k přepojení, oživení a zajištění navýšení příkonů a případných výluk. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP Nutná koordinace s ostatními PS
PS 09-02-92 | Úprava BTS 164 ŽST. Ošelín | V této lokalitě bude vybudován nový základ pro stožár výšky 35m s únosností 11,5 m2, osazení jednoho společného technologického domku/několika jednotlivých skříní pro operátory, přemístění antén GSM-R a propojení ke stávající technologii ve VS SŽ, příprava pro umístění panelových antén hned pod antény GSM-R; konfigurace CETIN/T-Mobile/ Vodafone: 2 sektory 700/800/900 MHz, konfigurace 2 antény délky 2,6 metru do sektoru, k napojení na optickou síť DOK 72 vl., která bude postavena v rámci stavby: „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa“ bude využita stávající chránička do které je požadováno zafouknutí nového MOK 2x2vl. pro operátory, k napájení bude využita stávající nn přípojka z rozvodny nn v technologické budově, jejíž kapacita bude prověřena případně navržena k posílení. Součástí PS jsou veškeré práce v rámci, kterých dojde k přepojení, oživení a zajištění navýšení příkonů a případných výluk. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP Nutná koordinace s ostatními PS
PS 09-02-93 | Úprava BTS 167 Pavlovický tunel | V této lokalitě bude vybudován nový základ pro stožár výšky 20m s únosností 11,5 m2 osazení jednoho společného technologického domku/několika jednotlivých skříní pro operátory, přemístění antén GSM-R a propojení ke stávající technologii ve VS SŽ, příprava pro umístění panelových antén hned pod antény GSM-R; konfigurace CETIN/T-Mobile/ Vodafone: 2 sektory 700/800/900 MHz, konfigurace 2 antény délky 2,6 metru do sektoru, k napojení na optickou síť DOK 72 vl., která bude postavena v rámci stavby: „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa“ bude využita stávající chránička do které je požadováno zafouknutí nového MOK 2x2vl. pro operátory, k napájení bude využita stávající nn přípojka ze smyčkovací skříně SS100 (cca 700m od žst. Pavlovice), jejíž kapacita bude prověřena případně navržena k posílení. Součástí PS jsou veškeré práce v rámci, kterých dojde k přepojení, oživení a zajištění navýšení příkonů a případných výluk. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP Nutná koordinace s ostatními PS
PS 09-02-94 | Úprava BTS 168 ŽST. Pavlovice | V této lokalitě bude vybudován nový základ pro stožár výšky 35m s únosností 11,5 m2, osazení jednoho společného technologického domku/několika jednotlivých skříní pro operátory, přemístění antén GSM-R a propojení ke stávající technologii v TD SŽ, příprava pro umístění panelových antén hned pod antény GSM-R; konfigurace CETIN/T-Mobile/ Vodafone: 2 sektory 700/800/900 MHz, konfigurace 2 antény délky 2,6 metru do sektoru, k napojení na optickou síť DOK 72 vl., která bude postavena v rámci stavby: „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa“ bude využit stávající MOK 12vl. z kterého je požadováno pro operátory 2x2vl., v případě potřeby bude tento MOK posílen. K napájení bude využita stávající nn přípojka z rozvaděče RH v žst. Pavlovice, jejíž kapacita bude prověřena případně navržena k posílení. Součástí PS jsou veškeré práce v rámci, kterých dojde k přepojení, oživení a zajištění navýšení příkonů a případných výluk. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP Nutná koordinace s ostatními PS
PS 09-02-95 | Uvedení do provozu v úseku Český Těšín – Dětmarovice | Tento provozní soubor řeší zprovoznění a dokončení úseku Český Těšín - Dětmarovice jako funkčního celku, včetně zapojení jednotlivých BTS do přenosových smyček, konfigurace kmitočtů jednotlivých BTS ve vztahu k síti GSM-R, funkčních zkoušek instalovaných zařízení a ověřovacího provozu celého úseku sítě GSM-R SŽ. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP Nutná koordinace s ostatními PS
PS 09-02-96 | Uvedení do provozu v úseku Svojšín – Planá u Mariánských Lázní | Tento provozní soubor řeší zprovoznění a dokončení úseku Svojšín – Planá u Mariánských Lázní jako funkčního celku, včetně zapojení jednotlivých BTS do přenosových smyček, konfigurace kmitočtů jednotlivých BTS ve vztahu k síti GSM-R, funkčních zkoušek instalovaných zařízení a ověřovacího provozu celého úseku sítě GSM-R SŽ. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP Nutná koordinace s ostatními PS
PS 09-02-51 | Doplnění DOK Plzeň - Cheb | Do stávající provozované HDPE trubky bude zafouknut nový optický kabel 72vl. v uceleném úseku Stříbro – Planá u Mariánských Lázní pro potřeby datového provozu veřejných operátorů a SŽ. V úseku Planá u Mariánských Lázní – Mariánské Lázně bude datový provoz operátorů převeden na stávající DOK SŽ. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP Nutná koordinace s ostatními PS

## Všeobecný objekt
Požadavky na výkon nebo funkci - „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa“
Všeobecná část
Název SO : |  | Všeobecný objekt |  |  | Číslo SO | SO 98-98
Datum zpracování : |  | 2023-05-02
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
Díl: | 1 | Všeobecný objekt
1 |  | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Dokumentace skutečného provedení v listiné formě | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | kpl | 1 |  | 0
4 |  | posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb | kpl | 1 |  | 0
5 |  | osvědčení o bezpečnosti podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 | kpl | 1 |  | 0
0
| Celkem za 1 | Všeobecný objekt |  |  |  | 0