Příloha č. 5 zadávací dokumentace

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fáze** | **Popis** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| **F1.a** | Před-implementační analýza | od účinnosti smlouvy | do 85 dnů |
| **F1.b** | Instalace a konfigurace řešení | od ukončení F1.a a připravenosti virtualizační platformy na straně Zadavatele | do 125 dnů |
| **F2.a** | Optimalizace bezpečnostní / detekční politiky řešení | od ukončení F1.b | do 85 dnů |
| **F2.b** | Napojení na platformu Log management / SIEM | od ukončení F2.a | do 85 dnů |
| **F3** | Školení | od ukončení F2.a | do 85 dnů |
| **F4.a** | Technická podpora servisního týmu zadavatele | od ukončení F2.a | do 5 let |
| **F4.b** | Údržba řešení | od ukončení F2.a | do 5 let |
| **F5** | Konzultace a rozvojové aktivity | od účinnosti smlouvy | do ukončení smlouvy |