PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Bez výluky**

**Práce:**

Výkop základu č. 31 + betonáž základu

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**2.výluka, 1x10hod. žst. Horní Lideč sudá (mateční z druhé kol. do 12 kol.) + TV**

**Práce:**

Výkop základu č. 32 + betonáž základu

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**3.výluka, 1x 5hod. žst. Horní Lideč sudá (mateční z druhé kol. do 12 kol.) + TV**

**Práce:**

Odbednění základů č. 31, 32, úprava terénu u základů č. 31, 32

Odvoz přebytečné zeminy.

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**4.výluka, 1x 4hod. žst. Horní Lideč lichá (kol.č.7 a 7a) + TV**

**1x 4hod. žst. Horní Lideč sudá (mateční z druhé kol. do 12 kol.) + TV**

**Práce:**

Stavba stožárů č. 31, 32

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**5.výluka, 1x 11hod. žst. Horní Lideč celá (operativně kol.č.7, 5, 3b, 1, 2, mateční z druhé kol. do 12 kol. + TV**

**Práce:**

Stavba brány č. 31 – 32, převěšení SIKů z původní brány (7ks), převěšení obcházecího vedení 2ks

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**6.výluka, 1x 11hod. žst. Horní Lideč celá (operativně kol.č.7, 5, 3b, 1, 2, mateční z druhé kol. do 12 kol. + TV**

**Práce:**

Demontáž odpojovače ze st.č.32 (Z502), st.č. 70 (1Z502), demontáž děličů č. 6, 20, vložení trleje, regulace TV kol.č.7, 5, 3b,1, 2 + mateční z druhé do dvanácté kol.+ laničkování

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**7.výluka, 1x 10hod. žst. Horní Lideč celá (operativně kol.č.7, 5, 3b, 1, 2, mateční z druhé kol. do 12 kol. + TV**

**Práce:**

Demontáž brány č. 31 – 32, demontáž stožárů č. 31, 32, demontáž základů č. 31, 32

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**8.výluka, 1x 10hod. žst. Horní Lideč lichá (zhlaví a záhlaví kol.č.1 od Půchova) + bez TV**

**Práce:**

Nový potěr základů č. 1, 3, 11

Obetonování základu č. 5

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**9.výluka, 1x 10hod. žst. Horní Lideč sudá (zhlaví a záhlaví kol.č.2 od Půchova) + bez TV**

**Práce:**

Nový potěr základů č. 4, 6, 8, 12, 16

Obetonování základu č. 10, 14

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**10.výluka, 1x 10hod. žst. Horní Lideč lichá (Bylnice – na pauzy) + bez TV**

**Práce:**

Nový potěr základů č. 1A, 5A, 7A, 9A, 13A, 15

Obetonování základu č. 5

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**11.výluka, 1x 10hod. žst. Horní Lideč sudá (zhlaví a záhlaví kol.č.2 od Půchova) + bez TV**

**Práce:**

Nový potěr základů č. 22, 24, 26, 28, 30,

Obetonování základu č. 18, 20, 24A

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**11.výluka, 1x 10hod. žst. Horní Lideč sudá (záhlaví kol.č.2 od Půchova, kol.č.12, 14, 6) + bez TV**

**Práce:**

Nový potěr základů č.44A, 46A

Obetonování základu č. 34, 48A

Nová hlavička základu č. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**11.výluka, 1x 10hod. žst. Horní Lideč sudá (zhlaví a záhlaví kol.č.2 od Vsetína, kol.č.12, na pauzy) + bez TV**

**Práce:**

Nový potěr základů č.60B, 64, 66, 68, 70, 72, 82, 84, 86

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**12.výluka, 1x 10hod. žst. Horní Lideč lichá (zhlaví a záhlaví kol.č.1 od Vsetína, kol.č.1) + bez TV**

**Práce:**

Nový potěr základů č.65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81,

Obetonování základu č. 85

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**13.výluka, 1x 10hod. žst. Horní Lideč lichá (zhlaví a záhlaví kol.č.1 od Vsetína, kol.č.1, 5b, 7b, 7) + bez TV**

**Práce:**

Nový potěr základů č.63, 61, 59, 55, 53A, 53,51A, 47

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**14.výluka, 1x 10hod. žst. Horní Lideč lichá ( kol.č. 7b, 7, 7a) + bez TV**

**Práce:**

Nový potěr základů č. 45, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**15.výluka, 1x 10hod. žst. Horní Lideč ( kol.č. 5a, 7a, 6) + bez TV**

**Práce:**

Nový potěr základů č. 23, 21, 17, 58, 60

Obetonování základu č. 19, 54