Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

Náhrada přejezdu P4902 v km 297,908 trati Česká Třebová – Praha

Datum vydání: 20. 7. 2023

1. Doklady předkládané Zhotovitelem

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

• Z – 06 e Projektování a související činnosti na zabezpečovacím zařízení;

• T – 05 d Projektování a související činnosti na sdělovacím (telekomunikačním) zařízení;

• E – 08 Projektování elektrických zařízení UTZ/E a VTZ, do i nad 1000 V, s i bez nebezpečí výbuchu včetně hromosvodů.

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

1. Koordinace s jinými stavbami

Koordinace musí proběhnout zejména s těmito stavbami:

* **Modernizace železničního uzlu Pardubice**; stavba v realizaci do 12/2024; objednatel Správa železnic státní organizace; zhotovitel „Společnost Pardubice“ s vedoucím společníkem EUROVIA CS, a.s.
* **Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice**; investor Správa a údržba silnic Pardubického kraje, předpoklad realizace 2024.

1. Organizace výstavby, výluky

* Realizace SO 09-50-01.2 Polní cesta 2. část bude započata pouze na základě písemného pokynu investora,
* SO 09-50-01.1 Polní cesta 1. část (příp. SO 09-50-01.1 Polní cesta 2. část, viz výše) musí být dokončeny k 30. 1. 2024, kdy dojde k nasazení nového ZZ v úseku Kostěnice – Pardubice v rámci stavby Modernizace železničního uzlu Pardubice,
* V rámci PS 11 01-31 Kostěnice – Pardubice, PZZ P4902, zrušení, vypracuje zhotovitel aktualizaci koordinačního schéma ukolejnění a trakčního propojení (KSUaTP).