## 16-04-21
Stavební postup/Výluka | od | dny | do
Rok 2022
Stavební postup č.0, přípravné práce | 2022-06-01 | 205 | 2022-12-22
ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-06-15 | 7 | 2022-06-21
TK1+TV Havířov-Albrechtice na 4x8 hod, podpěry TV | 2022-10-14 | 4 | 2022-10-17
TK2+TV Havířov-Albrechtice na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-10-18 | 3 | 2022-10-20
TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x8 hod, podpěry TV | 2022-10-21 | 8 | 2022-10-28
TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x8 hod, podpěry TV | 2022-10-29 | 8 | 2022-11-05
ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10 | 2022-11-06 | 14 | 2022-11-19
ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-11-20 | 6 | 2022-11-25
ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-11-26 | 6 | 2022-12-01
TK1,2+TV Havířov-Albrechtice na 8x6 hod noční, pažení | 2022-12-02 | 8 | 2022-12-09
TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 2x6 hod, pažení | 2022-12-10 | 8 | 2022-12-17
Rok 2023
Stavební postup č.1, lichá KSk+nást. 1 | 2023-03-01 | 149 | 2023-07-27
TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, výhybky č.42, 45 | 2023-03-01 | 14 | 2023-03-14
TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, výhybky č.43, 44 | 2023-03-15 | 14 | 2023-03-28
ŽST Havířov, lichá KSk+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV nepřetržitě, jízda do SK9b umožněna | 2023-03-15 | 135 | 2023-07-27
ŽST Havířov, SK7b, SK9b nepřetržitě | 2023-07-18 | 10 | 2023-07-27
TK1+TV Albertichce - Havířov | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
Stavební postup č.2, SK2, SK6+nást. 2 | 2023-07-28 | 135 | 2023-12-09
ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV nepřetržitě | 2023-07-28 | 135 | 2023-12-09
TK2+TV Albertichce - Havířov | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
Rok 2024
Stavební postup č.3, sudá KSk | 2024-03-01 | 111 | 2024-06-19
ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2024-03-01 | 6 | 2024-03-06
ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2024-03-07 | 105 | 2024-06-19
TK2+TV Albertichce - Havířov | 2024-03-07 | 105 | 2024-06-19
Stavební postup č.4, SK1 | 2024-06-19 | 21 | 2024-07-09
ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14 | 2024-06-19 | 21 | 2024-07-09
Stavební postup č.5 | 2024-07-10 | 105 | 2024-10-22
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]+14
od = [do, row above]+1

## 21-04-21
Stavební postup/Výluka | od | dny | do
Rok 2022
Stavební postup č.0, přípravné práce | 2022-06-01 | 205 | 2022-12-22
ŽST Havířov, SK5+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-16
ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10 | 2022-06-17 | 14 | 2022-06-30
ŽST Havířov, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-07-01 | 2 | 2022-07-02
TK1+TV Havířov-Albrechtice na 4x8 hod, podpěry TV | 2022-10-14 | 4 | 2022-10-17
TK2+TV Havířov-Albrechtice na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-10-18 | 3 | 2022-10-20
TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x8 hod, podpěry TV | 2022-10-21 | 8 | 2022-10-28
TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x8 hod, podpěry TV | 2022-10-29 | 8 | 2022-11-05
ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-11-07 | 6 | 2022-11-12
ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-11-13 | 6 | 2022-11-18
TK1,2+TV Havířov-Albrechtice na 8x6 hod noční, pažení | 2022-11-19 | 8 | 2022-11-26
TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 2x6 hod, pažení | 2022-11-27 | 8 | 2022-12-04
Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-23 | 68 | 2023-02-28
Rok 2023
Stavební postup č.1, lichá KSk+nást. 1 | 2023-03-01 | 230 | 2023-10-16
TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, výhybky č.42, 45 | 2023-03-01 | 95 | 2023-06-03
TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, výhybky č.43, 44 | 2023-06-04 | 14 | 2023-06-17
ŽST Havířov, lichá KSk+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV nepřetržitě, jízda do SK9b umožněna | 2023-06-04 | 135 | 2023-10-16
ŽST Havířov, SK7b, SK9b nepřetržitě | 2023-10-07 | 10 | 2023-10-16
TK1+TV Albertichce - Havířov | 2023-06-04 | 105 | 2023-09-16
Stavební postup č.2, SK2, SK6+nást. 2 | 2023-10-17 | 135 | 2024-02-28
ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV nepřetržitě | 2023-10-17 | 135 | 2024-02-28
TK2+TV Albertichce - Havířov | 2023-06-04 | 105 | 2023-09-16
Rok 2024
Stavební postup č.3, sudá KSk | 2024-03-01 | 111 | 2024-06-19
ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2024-03-01 | 6 | 2024-03-06
ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2024-03-07 | 105 | 2024-06-19
TK2+TV Albertichce - Havířov | 2024-03-07 | 105 | 2024-06-19
Stavební postup č.4, SK1 | 2024-06-19 | 21 | 2024-07-09
ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14 | 2024-06-19 | 21 | 2024-07-09
Stavební postup č.5 | 2024-07-10 | 105 | 2024-10-22
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]+14
od = [do, row above]+1

## 07-05-21
Stavební postup/Výluka | od | dny | do
Rok 2022
Stavební postup č.0, přípravné práce, most 20,401+TK2 | 2022-06-01 | 203 | 2022-12-20
ŽST Havířov, SK5+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-16
ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10 | 2022-06-17 | 14 | 2022-06-30
ŽST Havířov, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-07-01 | 2 | 2022-07-02
TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, pažení | 2022-06-25 | 8 | 2022-07-02
TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, most km 20,401+výhybky č.42, 45 | 2022-07-03 | 105 | 2022-10-15
TK1+TV Havířov-Albrechtice na 4x8 hod, podpěry TV | 2022-10-16 | 4 | 2022-10-19
TK2+TV Havířov-Albrechtice na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-10-20 | 3 | 2022-10-22
ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-23 | 6 | 2022-10-28
ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-29 | 6 | 2022-11-03
TK1,2+TV Havířov-Albrechtice na 8x6 hod noční, pažení | 2022-11-04 | 8 | 2022-11-11
Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-21 | 84 | 2023-03-14
Rok 2023
Stavební postup č.1, lichá KSk+nást. 1, 2+most 20,401+TK1 | 2023-03-15 | 112 | 2023-07-04
TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, most km 20,401+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolejových spojek | 2023-03-15 | 112 | 2023-07-04
ŽST Havířov, lichá KSk+TV, SK2+TV, SK4+TV, nepřetržitě | 2023-03-15 | 112 | 2023-07-04
ŽST Havířov,SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-03-15 | 112 | 2023-07-04
Stavební postup č.2, TK1+lichá KSk+nást. 1, 2 | 2023-07-05 | 135 | 2023-11-16
TK1+TV Albertichce - Havířov | 2023-07-05 | 135 | 2023-11-16
ŽST Havířov, lichá KSk+TV, SK2+TV, SK4+TV, nepřetržitě | 2023-07-05 | 30 | 2023-08-03
ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2023-07-05 | 112 | 2023-10-24
Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-11-17 | 126 | 2024-03-21
Rok 2024
Stavební postup č.3, sudá KSk | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
TK2+TV Albertichce - Havířov | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-03-15 | 21 | 2024-04-04
ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-03-15 | 21 | 2024-04-04
Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14XA | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
Stavební postup č.5 | 2024-08-11 | 105 | 2024-11-23
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]+14
od = [do, row above]+1

## 17-05-21
Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
Rok 2022
Stavební postup č.0, přípravné práce, most 20,401+TK2 | 2022-10-01 | 81 | 2022-12-20
Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
TK1+TV Havířov-Albrechtice na 4x8 hod, podpěry TV | 2022-10-16 | 4 | 2022-10-19
TK2+TV Havířov-Albrechtice na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-10-20 | 3 | 2022-10-22
TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, pažení | 2022-10-23 | 8 | 2022-10-30
ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-23 | 6 | 2022-10-28
ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-29 | 6 | 2022-11-03
TK1,2+TV Havířov-Albrechtice na 8x6 hod noční, pažení | 2022-11-04 | 8 | 2022-11-11
ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10 | 2022-11-12 | 14 | 2022-11-25
ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-11-12 | 2 | 2022-11-13
Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-21 | 84 | 2023-03-14
Rok 2023
Stavební postup č.1 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, most km 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 135 | 2023-11-09
TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, most km 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolejových spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 135 | 2023-11-09
ŽST Havířov,SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-11-10 | 126 | 2024-03-14
Rok 2024
Stavební postup č.3 | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
TK1+TV Albertichce - Havířov | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, nepřetržitě | 2024-03-15 | 30 | 2024-04-13
ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2023-10-11 | 112 | 2024-01-30
Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
TK2+TV Albertichce - Havířov | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
Stavební postup č.5, | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14XA nepřetržitě | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-12 | 93 | 2025-03-14
Rok 2025
Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov | 2025-03-15 | 35 | 2025-04-18
ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 12 | 2025-03-26
ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 35 | 2025-04-18
ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-04-18 | 2 | 2025-04-19
Stavební postup č.7 | 2025-04-19 | 35 | 2025-05-23
ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2025-04-19 | 35 | 2025-05-23
Stavební postup č.8 | 2025-05-24 | 60 | 2025-07-22
ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-05-24 | 3 | 2025-05-26
ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-05-24 | 3 | 2025-05-26
ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11
ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11
ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27
ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]+1

## 18-05-21
| Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 | Rok 2022
2 | Stavební postup č.0, přípravné práce, most 20,401+TK2 | 2022-10-01 | 81 | 2022-12-20
3 | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | TK1+TV Havířov-Albrechtice na 4x8 hod, podpěry TV | 2022-10-16 | 4 | 2022-10-19
5 | TK2+TV Havířov-Albrechtice na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-10-20 | 3 | 2022-10-22
6 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, pažení | 2022-10-23 | 8 | 2022-10-30
7 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-23 | 6 | 2022-10-28
8 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-29 | 6 | 2022-11-03
9 | TK1,2+TV Havířov-Albrechtice na 8x6 hod noční, pažení | 2022-11-04 | 8 | 2022-11-11
10 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10 | 2022-11-12 | 14 | 2022-11-25
11 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-11-12 | 2 | 2022-11-13
12 | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-21 | 84 | 2023-03-14
13 | Rok 2023
14 | Stavební postup č.1 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
15 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, most km 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
16 | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 135 | 2023-11-09
17 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, most km 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolejových spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
18 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 135 | 2023-11-09
19 | ŽST Havířov,SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
20 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
21 | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-11-10 | 126 | 2024-03-14
22 | Rok 2024
23 | Stavební postup č.3 | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
24 | TK1+TV Albertichce - Havířov | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
25 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, nepřetržitě | 2024-03-15 | 30 | 2024-04-13
26 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2023-10-11 | 112 | 2024-01-30
27 | Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
28 | TK2+TV Albertichce - Havířov | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
29 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
30 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
31 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
32 | Stavební postup č.5, | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
33 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14XA nepřetržitě | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
34 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
35 | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-12 | 93 | 2025-03-14
36 | Rok 2025
37 | Stavební postup č.6 | 2025-03-15 | 21 | 2025-04-04
38 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na albrechtickém zhlaví nepřetržitě | 2025-03-15 | 21 | 2025-04-04
39 | Stavební postup č.7, přepojení vl. METRANS-Šenov | 2025-04-05 | 35 | 2025-05-09
40 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2025-04-05 | 12 | 2025-04-16
41 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2025-04-05 | 35 | 2025-05-09
42 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-05-09 | 2 | 2025-05-10
43 | Stavební postup č.8 | 2025-05-10 | 14 | 2025-05-23
44 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-05-10 | 14 | 2025-05-23
45 | Stavební postup č.9 | 2025-05-24 | 60 | 2025-07-22
46 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-05-24 | 3 | 2025-05-26
47 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-05-24 | 3 | 2025-05-26
48 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11
49 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11
50 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27
51 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]+1

## 24-05-21
| Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 | Rok 2022
2 | Stavební postup č.0, přípravné práce, most 20,401+TK2 | 2022-10-01 | 81 | 2022-12-20
3 | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | TK1+TV Havířov-Albrechtice na 4x8 hod, podpěry TV | 2022-10-16 | 4 | 2022-10-19
5 | TK2+TV Havířov-Albrechtice na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-10-20 | 3 | 2022-10-22
6 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, pažení | 2022-10-23 | 8 | 2022-10-30
7 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-23 | 6 | 2022-10-28
8 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-29 | 6 | 2022-11-03
9 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 8x6 hod noční, pažení | 2022-11-04 | 8 | 2022-11-11
10 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10 | 2022-11-12 | 14 | 2022-11-25
11 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-11-12 | 2 | 2022-11-13
12 | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-21 | 84 | 2023-03-14
13 | Rok 2023
14 | Stavební postup č.1 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
15 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, most km 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
16 | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 135 | 2023-11-09
17 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, most km 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolejových spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
18 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 135 | 2023-11-09
19 | ŽST Havířov,SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
20 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
21 | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-11-10 | 126 | 2024-03-14
22 | Rok 2024
23 | Stavební postup č.3 | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
24 | TK101+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
26 | TK102 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-04-05 | 14 | 2024-04-18
27 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2024-03-15 | 112 | 2024-07-04
28 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní připojeni | 2024-07-05 | 3 | 2024-07-07
29 | Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
29 | TK102+TV Albertichce - Havířov | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
30 | TK101 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-08-11 | 14 | 2024-08-24
31 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
32 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
33 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-21 | 28 | 2024-08-17
34 | Stavební postup č.5, | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
35 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14XA nepřetržitě | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
36 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
37 | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-12 | 93 | 2025-03-14
40 | Rok 2025
41 | Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov | 2025-03-15 | 42 | 2025-04-25
42 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 12 | 2025-03-26
43 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 42 | 2025-04-25
44 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-03-15 | 2 | 2025-03-16
45 | Stavební postup č.7 | 2025-04-26 | 21 | 2025-05-16
46 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV zhlaví nepřetržitě | 2025-04-26 | 21 | 2025-05-16
47 | Stavební postup č.8 | 2025-05-17 | 60 | 2025-07-15
48 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-05-17 | 3 | 2025-05-19
49 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-05-17 | 3 | 2025-05-19
50 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-04
51 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-04
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]+1

## 26-05-21
| Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 | Rok 2022
2 | Stavební postup č.0, přípravné práce, most 20,401+TK2 | 2022-10-01 | 81 | 2022-12-20
3 | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | TK1+TV Havířov-Albrechtice na 4x8 hod, podpěry TV | 2022-10-16 | 4 | 2022-10-19
5 | TK2+TV Havířov-Albrechtice na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-10-20 | 3 | 2022-10-22
6 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, pažení | 2022-10-23 | 8 | 2022-10-30
7 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-23 | 6 | 2022-10-28
8 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-29 | 6 | 2022-11-03
9 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 8x6 hod noční, pažení | 2022-11-04 | 8 | 2022-11-11
10 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10 | 2022-11-12 | 14 | 2022-11-25
11 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-11-12 | 2 | 2022-11-13
12 | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-21 | 84 | 2023-03-14
13 | Rok 2023
14 | Stavební postup č.1 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
15 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, most km 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
16 | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 135 | 2023-11-09
17 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, most km 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolejových spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
18 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 135 | 2023-11-09
19 | ŽST Havířov,SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
20 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
21 | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-11-10 | 126 | 2024-03-14
22 | Rok 2024
23 | Stavební postup č.3 | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
24 | TK101+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
26 | TK102 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-04-05 | 14 | 2024-04-18
27 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2024-03-15 | 112 | 2024-07-04
28 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní připojeni | 2024-07-05 | 3 | 2024-07-07
29 | Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
29 | TK102+TV Albertichce - Havířov | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
30 | TK101 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-08-11 | 14 | 2024-08-24
31 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
32 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
33 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-21 | 28 | 2024-08-17
34 | Stavební postup č.5, | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
35 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14XA nepřetržitě | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
36 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
37 | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-12 | 93 | 2025-03-14
38 | Rok 2025
39 | Stavební postup č.6a, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12 | 2025-03-15 | 42 | 2025-04-25
40 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 42 | 2025-04-25
41 | ŽST Havířov,SK12+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 2 | 2025-03-16
43 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-03-15 | 2 | 2025-03-16
44 | Stavební postup č.6b | 2025-04-26 | 12 | 2025-05-07
45 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2025-04-26 | 12 | 2025-05-07
46 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK12, SK14, SK16 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-26 | 7 | 2025-05-02
47 | Stavební postup č.7 | 2025-05-08 | 21 | 2025-05-28
48 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV zhlaví nepřetržitě | 2025-05-08 | 21 | 2025-05-28
49 | Stavební postup č.8 | 2025-05-29 | 60 | 2025-07-27
50 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-05-29 | 3 | 2025-05-31
51 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-05-29 | 3 | 2025-05-31
52 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-14 | 3 | 2025-06-16
53 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-14 | 3 | 2025-06-16
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]+1

## 14-06-21
| Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 | Rok 2022
2 | Stavební postup č.0, přípravné práce | 2022-10-01 | 81 | 2022-12-20
3 | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-02
5 | TK1+TV Havířov-Albrechtice na 4x8 hod, podpěry TV | 2022-10-16 | 4 | 2022-10-19
6 | TK2+TV Havířov-Albrechtice na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-10-20 | 3 | 2022-10-22
7 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, pažení | 2022-10-23 | 8 | 2022-10-30
8 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-31 | 6 | 2022-11-05
9 | ŽST Havířov, SK6+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-11-06 | 6 | 2022-11-11
10 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-11-12 | 4 | 2022-11-15
11 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-11-16 | 4 | 2022-11-19
12 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 10x6 hod noční, pažení | 2022-11-20 | 10 | 2022-11-29
13 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10 | 2022-11-30 | 14 | 2022-12-13
14 | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-21 | 84 | 2023-03-14
15 | Rok 2023
16 | Stavební postup č.1 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
17 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
18 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-05-29 | 8 | 2023-06-05
19 | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
20 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolejových spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
21 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-09-11 | 8 | 2023-09-18
22 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
23 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
24 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
25 | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-11-22 | 114 | 2024-03-14
26 | Rok 2024
27 | Stavební postup č.3 | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
28 | TK1+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
29 | TK2 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-04-05 | 14 | 2024-04-18
30 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2024-03-15 | 112 | 2024-07-04
31 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení | 2024-07-05 | 3 | 2024-07-07
32 | Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
33 | TK2+TV Albertichce - Havířov | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
34 | TK1 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-08-11 | 14 | 2024-08-24
35 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
36 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
37 | ŽST Havířov, SK10, SK12 na bartovickém zhlaví kusé | 2024-11-18 | - | -
38 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-21 | 28 | 2024-08-17
39 | Stavební postup č.5, | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
40 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14XA nepřetržitě | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
41 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
42 | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-12 | 93 | 2025-03-14
43 | Rok 2025
44 | Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12 | 2025-03-15 | 21 | 2025-04-04
45 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 21 | 2025-04-04
46 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 5 | 2025-03-19
47 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-03-15 | 2 | 2025-03-16
48 | Stavební postup č.7 | 2025-04-05 | 21 | 2025-04-25
49 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-05 | 21 | 2025-04-25
50 | Stavební postup č.8 | 2025-04-26 | 21 | 2025-05-16
51 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41 | 2025-04-26 | 21 | 2025-05-16
52 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-26 | 9 | 2025-05-04
53 | Stavební postup č.9 | 2025-05-17 | 90 | 2025-08-14
54 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-05-17 | 3 | 2025-05-19
55 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2025-05-17 | 3 | 2025-05-19
56 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-04
57 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-04
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]+1

## 02-09-21_TV
| Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 | Rok 2022
2 | Stavební postup č.0, přípravné práce | 2022-10-01 | 81 | 2022-12-20
3 | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-02
5 | TK1+TV Havířov-Albrechtice, SK1+TV po výhybku č.5 na 2x8 hod, podpěry TV, bez vypnutí TV v liché KS | 2022-10-16 | 2 | 2022-10-17 | A01
| TK1+TV Havířov-Albrechtice, SK1+TV po výhybku č.5 na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-10-16 | 2 | 2022-10-17
| ŽST Havířov, SK1+TV na 7x8 hod, podpěry TV | 2022-10-18 | 7 | 2022-10-24
| ŽST Havířov, SK7b+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-10-18 | 2 | 2022-10-19 | B1
| ŽST Havířov, SK1+TV, SK7b+TV na 1x8 hod, podpěry TV | 2022-10-20 | 2 | 2022-10-21
| ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-10-22 | 3 | 2022-10-24
| TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice, SK1+TV na 1x8 hod, podpěry TV | 2022-10-25 | 1 | 2022-10-25
| Vypnutí TV liché KS | 2022-10-16 | 10 | 2022-10-25
6 | TK2+TV Havířov-Albrechtice, SK2+TV po výhybku č.4 na 14x8 hod, podpěry TV, bez vypnutí TV v sudé KS | 2022-10-26 | 14 | 2022-11-08 | A02
| TK2+TV Havířov-Albrechtice, SK2+TV po výhybku č.4 na 14x8 hod, podpěry TV | 2022-11-09 | 2 | 2022-11-10
| ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x8 hod, podpěry TV | 2022-11-11 | 1 | 2022-11-11
| ŽST Havířov, SK6+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-11-12 | 2 | 2022-11-13 | B2
| ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-11-14 | 3 | 2022-11-16 | B2
| ŽST Havířov, SK2+TV na 7x8 hod, podpěry TV | 2022-11-17 | 7 | 2022-11-23 | B2
| ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV na 5x8 hod, podpěry TV | 2022-11-24 | 5 | 2022-11-28 | B2
| ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-11-29 | 2 | 2022-11-30 | B2
| Vypnutí TV sekce SK2, SK6, SK8, SK10 | 2022-11-09 | 22 | 2022-11-30 | B2
| ŽST Havířov, sudá KS ostravské zhl.+TV na 1x6 hod, podpěry TV | 2022-12-01 | 1 | 2022-12-01
| Vypnutí TV sekce SK2, SK6, SK8, SK10+SK12, SK14, SK16 | 2022-12-01 | 22 | 2022-12-22
| ŽST Havířov, SK10+TV až SK22+TV albrecht.zhl. (výh. 14 a 18) na 1x6 hod | 2022-12-02 | 1 | 2022-12-02
| ŽST Havířov, SK18+TV až SK22+TV albrecht.zhl. (výh.18) na 1x6 hod | 2022-12-03 | 1 | 2022-12-03
| ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV na 3x8 hod | 2022-12-04 | 3 | 2022-12-06
| ŽST Havířov, SK22+TV na 3x8 hod | 2022-12-07 | 3 | 2022-12-09
| ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 4x8 hod | 2022-12-10 | 4 | 2022-12-13
| ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 2x8 hod | 2022-12-14 | 2 | 2022-12-15
| Vypnutí TV sekce SK12, SK14, SK16 | 2022-12-02 | 14 | 2022-12-15
| ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod | 2022-12-16 | 1 | 2022-12-16
| Vypnutí TV sekce SK2, SK6, SK8, SK10+TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice | 2022-12-16 | 1 | 2022-12-16
7 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, pažení | 2022-11-09 | 8 | 2022-11-16 | přemístit na začátek SP1
8 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-11-17 | 6 | 2022-11-22
9 | ŽST Havířov, SK6+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-11-23 | 6 | 2022-11-28 | přemístit na začátek SP0
10 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-11-29 | 4 | 2022-12-02
11 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-12-03 | 4 | 2022-12-06
12 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 10x6 hod noční, pažení | 2022-12-07 | 10 | 2022-12-16 | přemístit na začátek SP3
13 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10 | 2022-12-17 | 14 | 2022-12-30 | přemístit na začátek SP1
14 | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-21 | 84 | 2023-03-14
15 | Rok 2023
16 | Stavební postup č.1 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
17 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
18 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-05-29 | 8 | 2023-06-05
19 | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
20 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolejových spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
21 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-09-11 | 8 | 2023-09-18
22 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
23 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
24 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
25 | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-11-22 | 114 | 2024-03-14
26 | Rok 2024
27 | Stavební postup č.3 | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
28 | TK1+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
29 | TK2 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-04-05 | 14 | 2024-04-18
30 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2024-03-15 | 112 | 2024-07-04
31 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení | 2024-07-05 | 3 | 2024-07-07
32 | Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
33 | TK2+TV Albertichce - Havířov | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
34 | TK1 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-08-11 | 14 | 2024-08-24
35 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
36 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
37 | ŽST Havířov, SK10, SK12 na bartovickém zhlaví kusé | 2024-11-18 | - | -
38 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-21 | 28 | 2024-08-17
39 | Stavební postup č.5, | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
40 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14XA nepřetržitě | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
41 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2024-11-19 | 23 | 2024-12-11
42 | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-12 | 93 | 2025-03-14
43 | Rok 2025
44 | Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12 | 2025-03-15 | 21 | 2025-04-04
45 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 21 | 2025-04-04
46 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 5 | 2025-03-19
47 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-03-15 | 2 | 2025-03-16
48 | Stavební postup č.7 | 2025-04-05 | 21 | 2025-04-25
49 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-05 | 21 | 2025-04-25
50 | Stavební postup č.8 | 2025-04-26 | 21 | 2025-05-16
51 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41 | 2025-04-26 | 21 | 2025-05-16
52 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-26 | 9 | 2025-05-04
53 | Stavební postup č.9 | 2025-05-17 | 90 | 2025-08-14
54 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-05-17 | 3 | 2025-05-19
55 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2025-05-17 | 3 | 2025-05-19
56 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-04
57 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-04
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]+1

## 03-09-21_TV
| Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 | Rok 2022
2 | Stavební postup č.0, přípravné práce | 2022-10-01 | 84 | 2022-12-23
3 | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-02
5 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-03 | 6 | 2022-10-08 | nové umístění
6 | ŽST Havířov, SK6+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-09 | 6 | 2022-10-14 | nové umístění
7 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-10-15 | 4 | 2022-10-18 | nové umístění
8 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-10-19 | 4 | 2022-10-22 | nové umístění
9 | TK1+TV Havířov-Albrechtice, SK1+TV po výhybku č.5 na 2x8 hod, podpěry TV, bez vypnutí TV v liché KS | 2022-10-22 | 2 | 2022-10-23 | A01
10 | TK1+TV Havířov-Albrechtice, SK1+TV po výhybku č.5 na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-10-24 | 2 | 2022-10-25
11 | ŽST Havířov, SK1+TV na 7x8 hod, podpěry TV | 2022-10-24 | 7 | 2022-10-30
12 | ŽST Havířov, SK7b+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-10-24 | 2 | 2022-10-25 | B1
13 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK7b+TV na 1x8 hod, podpěry TV | 2022-10-26 | 2 | 2022-10-27
14 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-10-28 | 3 | 2022-10-30
15 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice, SK1+TV na 1x8 hod, podpěry TV | 2022-10-31 | 1 | 2022-10-31
16 | Vypnutí TV liché KS | 2022-10-24 | 10 | 2022-11-02
17 | TK2+TV Havířov-Albrechtice, SK2+TV po výhybku č.4 na 14x8 hod, podpěry TV, bez vypnutí TV v sudé KS | 2022-11-03 | 14 | 2022-11-16 | A02
18 | TK2+TV Havířov-Albrechtice, SK2+TV po výhybku č.4 na 14x8 hod, podpěry TV | 2022-11-17 | 2 | 2022-11-18
19 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x8 hod, podpěry TV | 2022-11-19 | 1 | 2022-11-19
20 | ŽST Havířov, SK6+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-11-20 | 2 | 2022-11-21 | B2
21 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-11-22 | 3 | 2022-11-24 | B2
22 | ŽST Havířov, SK2+TV na 7x8 hod, podpěry TV | 2022-11-25 | 7 | 2022-12-01 | B2
23 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV na 5x8 hod, podpěry TV | 2022-12-02 | 5 | 2022-12-06 | B2
24 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-12-07 | 2 | 2022-12-08 | B2
25 | Vypnutí TV sekce SK2, SK6, SK8, SK10 | 2022-11-17 | 22 | 2022-12-08 | B2
26 | ŽST Havířov, sudá KS ostravské zhl.+TV na 1x6 hod, podpěry TV | 2022-12-09 | 1 | 2022-12-09
27 | Vypnutí TV sekce SK2, SK6, SK8, SK10+SK12, SK14, SK16 | 2022-12-09 | 22 | 2022-12-30
28 | ŽST Havířov, SK10+TV až SK22+TV albrecht.zhl. (výh. 14 a 18) na 1x6 hod | 2022-12-10 | 1 | 2022-12-10
29 | ŽST Havířov, SK18+TV až SK22+TV albrecht.zhl. (výh.18) na 1x6 hod | 2022-12-11 | 1 | 2022-12-11
30 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV na 3x8 hod | 2022-12-12 | 3 | 2022-12-14
31 | ŽST Havířov, SK22+TV na 3x8 hod | 2022-12-15 | 3 | 2022-12-17
32 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 4x8 hod | 2022-12-18 | 4 | 2022-12-21
33 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 2x8 hod | 2022-12-22 | 2 | 2022-12-23
34 | Vypnutí TV sekce SK12, SK14, SK16 | 2022-12-10 | 14 | 2022-12-23
35 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod | 2022-12-10 | 1 | 2022-12-10 | souběh s řádkem 28
36 | Vypnutí TV sekce SK2, SK6, SK8, SK10+TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice | 2022-12-10 | 1 | 2022-12-10
37 | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-24 | 84 | 2023-03-17
38 | Rok 2023
39 | Stavební postup č.1 | 2023-03-01 | 119 | 2023-06-27
40 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10 | 2023-03-02 | 14 | 2023-03-15 | nové umístění
41 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, pažení | 2023-03-07 | 8 | 2023-03-14 | nové umístění
42 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
43 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-05-29 | 8 | 2023-06-05
44 | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
45 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolej.spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
46 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-09-11 | 8 | 2023-09-18
47 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
48 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
49 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
50 | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-11-22 | 114 | 2024-03-14
51 | Rok 2024
52 | Stavební postup č.3 | 2024-03-01 | 128 | 2024-07-06
53 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 10x6 hod noční, pažení | 2024-03-05 | 10 | 2024-03-14 | nové umístění
54 | TK1+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-03-15 | 128 | 2024-07-20
55 | TK2 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-04-05 | 14 | 2024-04-18
56 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2024-03-15 | 112 | 2024-07-04
57 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení | 2024-07-05 | 3 | 2024-07-07
58 | Stavební postup č.4 | 2024-07-07 | 121 | 2024-11-04
59 | TK2+TV Albertichce - Havířov | 2024-07-07 | 121 | 2024-11-04
60 | TK1 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-07-28 | 14 | 2024-08-10
61 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-07 | 21 | 2024-07-27
62 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-07-07 | 121 | 2024-11-04
63 | ŽST Havířov, SK10, SK12 na bartovickém zhlaví kusé | 2024-11-04 | - | -
64 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-07 | 28 | 2024-08-03
65 | Stavební postup č.5, | 2024-11-05 | 23 | 2024-11-27
66 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14XA nepřetržitě | 2024-11-05 | 23 | 2024-11-27
67 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2024-11-05 | 23 | 2024-11-27
68 | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-11-28 | 93 | 2025-02-28
69 | Rok 2025
70 | Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12 | 2025-03-15 | 21 | 2025-04-04
71 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 21 | 2025-04-04
72 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 5 | 2025-03-19
73 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-03-15 | 2 | 2025-03-16
74 | Stavební postup č.7 | 2025-04-05 | 21 | 2025-04-25
75 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-05 | 21 | 2025-04-25
76 | Stavební postup č.8 | 2025-04-26 | 21 | 2025-05-16
77 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41 | 2025-04-26 | 21 | 2025-05-16
78 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-26 | 9 | 2025-05-04
79 | Stavební postup č.9 | 2025-05-17 | 90 | 2025-08-14
80 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-05-17 | 3 | 2025-05-19
81 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2025-05-17 | 3 | 2025-05-19
82 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-04
83 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-04
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]+1

## 13-09-21_TV+pazeni
| Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 | Rok 2022
2 | Stavební postup č.0, přípravné práce | 2022-10-01 | 84 | 2022-12-23
3 | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-02
5 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-03 | 6 | 2022-10-08 | nové umístění
6 | ŽST Havířov, SK6+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-09 | 6 | 2022-10-14 | nové umístění
7 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-10-15 | 4 | 2022-10-18 | nové umístění
8 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-10-19 | 4 | 2022-10-22 | nové umístění
9 | TK1+TV Havířov-Albrechtice, SK1+TV po výhybku č.5 na 2x8 hod, podpěry TV, bez vypnutí TV v liché KS | 2022-10-22 | 2 | 2022-10-23 | A01
10 | TK1+TV Havířov-Albrechtice, SK1+TV po výhybku č.5 na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-10-24 | 2 | 2022-10-25
11 | ŽST Havířov, SK1+TV na 7x8 hod, podpěry TV | 2022-10-24 | 7 | 2022-10-30
12 | ŽST Havířov, SK7b+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-10-24 | 2 | 2022-10-25 | B1
13 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK7b+TV na 1x8 hod, podpěry TV | 2022-10-26 | 2 | 2022-10-27
14 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-10-28 | 3 | 2022-10-30
15 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice, SK1+TV na 1x8 hod, podpěry TV | 2022-10-31 | 1 | 2022-10-31
16 | Vypnutí TV liché KS | 2022-10-24 | 10 | 2022-11-02
17 | TK2+TV Havířov-Albrechtice, SK2+TV po výhybku č.4 na 14x8 hod, podpěry TV, bez vypnutí TV v sudé KS | 2022-11-03 | 14 | 2022-11-16 | A02
18 | TK2+TV Havířov-Albrechtice, SK2+TV po výhybku č.4 na 14x8 hod, podpěry TV | 2022-11-17 | 2 | 2022-11-18
19 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x8 hod, podpěry TV | 2022-11-19 | 1 | 2022-11-19
20 | ŽST Havířov, SK6+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-11-20 | 2 | 2022-11-21 | B2
21 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-11-22 | 3 | 2022-11-24 | B2
22 | ŽST Havířov, SK2+TV na 7x8 hod, podpěry TV | 2022-11-25 | 7 | 2022-12-01 | B2
23 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV na 5x8 hod, podpěry TV | 2022-12-02 | 5 | 2022-12-06 | B2
24 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-12-07 | 2 | 2022-12-08 | B2
25 | Vypnutí TV sekce SK2, SK6, SK8, SK10 | 2022-11-17 | 22 | 2022-12-08 | B2
26 | ŽST Havířov, sudá KS ostravské zhl.+TV na 1x6 hod, podpěry TV | 2022-12-09 | 1 | 2022-12-09
27 | Vypnutí TV sekce SK2, SK6, SK8, SK10+SK12, SK14, SK16 | 2022-12-09 | 1 | 2022-12-09
28 | ŽST Havířov, SK10+TV až SK22+TV albrecht.zhl. (výh. 14 a 18) na 1x6 hod | 2022-12-10 | 1 | 2022-12-10
29 | ŽST Havířov, SK18+TV až SK22+TV albrecht.zhl. (výh.18) na 1x6 hod | 2022-12-11 | 1 | 2022-12-11
30 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV na 3x8 hod | 2022-12-12 | 3 | 2022-12-14
31 | ŽST Havířov, SK22+TV na 3x8 hod | 2022-12-15 | 3 | 2022-12-17
32 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 4x8 hod | 2022-12-18 | 4 | 2022-12-21
33 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 2x8 hod | 2022-12-22 | 2 | 2022-12-23
34 | Vypnutí TV sekce SK12, SK14, SK16 | 2022-12-10 | 14 | 2022-12-23
35 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod | 2022-12-10 | 1 | 2022-12-10 | souběh s řádkem 28
36 | Vypnutí TV sekce SK2, SK6, SK8, SK10+TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice | 2022-12-10 | 1 | 2022-12-10
37 | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-24 | 67 | 2023-02-28
38 | Rok 2023
39 | Stavební postup č.1 | 2023-03-01 | 119 | 2023-06-27
40 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10 | 2023-03-01 | 14 | 2023-03-14 | nové umístění
41 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, ZP, pažení mezi kolejemi | 2023-03-07 | 8 | 2023-03-14 | nové umístění
42 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
43 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-05-29 | 8 | 2023-06-05
44 | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 168 | 2023-12-12
45 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolej.spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
46 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-09-11 | 8 | 2023-09-18
47 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
48 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
49 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
50 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 18x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2023-11-22 | 18 | 2023-12-09 | nové umístění
51 | Práce na aktivaci zab.zař. | 2023-11-22 | 21 | 2023-12-12
52 | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-12-13 | 79 | 2024-02-29
53 | Rok 2024
54 | Stavební postup č.3 | 2024-02-25 | 137 | 2024-07-10
55 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 9x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2024-02-25 | 9 | 2024-03-04 | nové umístění
56 | TK1+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-03-05 | 128 | 2024-07-10
57 | TK2 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-03-26 | 14 | 2024-04-08
58 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2024-03-05 | 112 | 2024-06-24
59 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení | 2024-06-25 | 3 | 2024-06-27
60 | Stavební postup č.4 | 2024-07-11 | 142 | 2024-11-29
61 | TK2+TV Albertichce - Havířov | 2024-07-11 | 121 | 2024-11-08
62 | TK1 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-08-01 | 14 | 2024-08-14
63 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-11 | 21 | 2024-07-31
64 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-07-11 | 121 | 2024-11-08
65 | ŽST Havířov, SK10, SK12 na bartovickém zhlaví kusé | 2024-11-29 | - | -
66 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-11 | 28 | 2024-08-07
67 | Práce na aktivaci zab.zař. | 2024-11-09 | 21 | 2024-11-29
68 | Stavební postup č.5, | 2024-11-30 | 23 | 2024-12-22
69 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14XA nepřetržitě | 2024-11-30 | 23 | 2024-12-22
70 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2024-11-30 | 23 | 2024-12-22
71 | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-23 | 82 | 2025-03-14
72 | Rok 2025
73 | Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12 | 2025-03-15 | 21 | 2025-04-04
74 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 21 | 2025-04-04
75 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě | 2025-03-15 | 5 | 2025-03-19
76 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-03-15 | 2 | 2025-03-16
77 | Stavební postup č.7 | 2025-04-05 | 21 | 2025-04-25
78 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-05 | 21 | 2025-04-25
79 | Stavební postup č.8 | 2025-04-26 | 21 | 2025-05-16
80 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41 | 2025-04-26 | 21 | 2025-05-16
81 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-26 | 9 | 2025-05-04
82 | Stavební postup č.9 | 2025-05-17 | 90 | 2025-08-14
83 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-05-17 | 3 | 2025-05-19
84 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2025-05-17 | 3 | 2025-05-19
85 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-04
86 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-04
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]+1

## 05-10-21+piloty
| Ozn.výluk | Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 |  | Rok 2022
2 |  | Stavební postup č.0, přípravné práce | 2022-10-01 | 78 | 2022-12-17
3 |  | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | B0.5 | ŽST Havířov, SK4b, snesení její čísti v délce cca 50 m | 2022-10-01 | - | -
5 | B1+B1.1 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-02
6 | B0.1 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-03 | 6 | 2022-10-08
7 | B0.2 | ŽST Havířov, SK6+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-09 | 6 | 2022-10-14
8 | B0.4 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-10-15 | 4 | 2022-10-18
9 | B0.3 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-10-19 | 4 | 2022-10-22
10 | A0.1 | TK1+TV Havířov-Albrechtice, SK1+TV po výhybku č.5 na 2x8 hod, podpěry TV, bez vypnutí TV v liché KS | 2022-10-22 | 2 | 2022-10-23
11 | A0.2 | ŽST Havířov, SK7b+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-10-24 | 2 | 2022-10-25
12 | B0.6 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK7b+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-10-26 | 2 | 2022-10-27
13 | B0.7 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-10-28 | 3 | 2022-10-30
14 | C0.2 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice, SK1+TV na 1x8 hod, podpěry TV | 2022-10-31 | 1 | 2022-10-31
15 | A0.3 | TK2+TV Havířov-Albrechtice, SK2+TV po výhybku č.4 na 14x8 hod, podpěry TV, bez vypnutí TV v sudé KS | 2022-11-01 | 14 | 2022-11-14
16 | A0.4 | TK2+TV Havířov-Albrechtice, SK2+TV po výhybku č.4 na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-11-15 | 2 | 2022-11-16
17 | B0.8 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x8 hod, podpěry TV | 2022-11-17 | 1 | 2022-11-17
18 | B0.9 | ŽST Havířov, SK6+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-11-18 | 2 | 2022-11-19
19 | B0.10 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-11-20 | 3 | 2022-11-22
20 | B0.11 | ŽST Havířov, SK2+TV na 7x8 hod, podpěry TV | 2022-11-23 | 7 | 2022-11-29
21 | B0.12 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-11-30 | 2 | 2022-12-01
22 | C0.3 | ŽST Havířov, sudá KS ostravské zhl.+TV, TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 2x6 hod, podpěry TV | 2022-12-02 | 2 | 2022-12-03
23 | B0.13 | ŽST Havířov, SK8 až SK22 albrecht.zhl. (výh. 14 a 18)+TV SK2 až SK22 na 1x6 hod | 2022-12-04 | 1 | 2022-12-04
24 | B0.14 | ŽST Havířov, SK18 až SK22 albrecht.zhl. (výh.18)+TV SK18 až SK22 na 1x6 hod | 2022-12-05 | 1 | 2022-12-05
25 | B0.15 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV na 3x8 hod | 2022-12-06 | 3 | 2022-12-08
26 | B0.16 | ŽST Havířov, SK22+TV na 3x8 hod | 2022-12-09 | 3 | 2022-12-11
27 | B0.17 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 4x8 hod | 2022-12-12 | 4 | 2022-12-15
28 | B0.18 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 2x8 hod | 2022-12-16 | 2 | 2022-12-17
29 |  | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-18 | 73 | 2023-02-28
30 |  | Rok 2023
31 |  | Stavební postup č.1 | 2023-03-01 | 119 | 2023-06-27
32 | B2 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10; podpěry TV | 2023-03-01 | 14 | 2023-03-14
33 | A0.5 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, ZP, pažení mezi kolejemi | 2023-03-07 | 8 | 2023-03-14
34 | C2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
35 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 9x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-04-05 | 9 | 2023-04-13
36 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-05-29 | 8 | 2023-06-05
37 |  | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 168 | 2023-12-12
38 | C1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolej.spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
39 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x3 hod, noční, pažení most km 19,992 | 2023-06-28 | 3 | 2023-06-30
40 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-09-11 | 8 | 2023-09-18
41 | B3 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
42 | B4 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
43 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
44 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 18x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2023-11-22 | 18 | 2023-12-09
45 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2023-11-22 | 21 | 2023-12-12
46 |  | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-12-13 | 74 | 2024-02-24
47 |  | Rok 2024
48 |  | Stavební postup č.3 | 2024-02-25 | 147 | 2024-07-20
49 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 9x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2024-02-25 | 9 | 2024-03-04
50 | A1 | TK1+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-03-05 | 138 | 2024-07-20
51 | A1.1 | TK2 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-03-26 | 14 | 2024-04-08
52 | B5 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2024-03-05 | 112 | 2024-06-24
53 | B6 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení | 2024-06-25 | 3 | 2024-06-27
54 |  | Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 152 | 2024-12-19
55 | A2 | TK2+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-07-21 | 131 | 2024-11-28
56 | A2.1 | TK1 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-08-11 | 14 | 2024-08-24
57 | B7.1 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
58 | B7 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
59 | B7.2 | ŽST Havířov, SK10, SK12 na bartovickém zhlaví kusé | 2024-11-19 | - | -
60 | X2 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-21 | 28 | 2024-08-17
61 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2024-11-29 | 21 | 2024-12-19
62 |  | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-20 | 82 | 2025-03-11
63 |  | Rok 2025
64 |  | Stavební postup č.5, | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
65 | B8 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14XA nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
66 | B8 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
67 |  | Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12 | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27
68 | B9 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27
69 | B9.1 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 5 | 2025-04-11
70 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-04-07 | 2 | 2025-04-08
71 |  | Stavební postup č.7 | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18
72 | B10 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18
73 |  | Stavební postup č.8 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08
74 | B11 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08
75 | B10.1 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-05-19 | 9 | 2025-05-27
76 |  | Stavební postup č.9 | 2025-06-09 | 90 | 2025-09-06
77 | B12 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11
78 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11
79 | B12 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27
80 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]+1
Note on E51: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)
Note on E56: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)

## 20-01-22
| Ozn.výluk | Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 |  | Rok 2022
2 |  | Stavební postup č.0, přípravné práce | 2022-10-01 | 78 | 2022-12-17
3 |  | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | B0.5 | ŽST Havířov, SK4b, snesení její čísti v délce cca 50 m | 2022-10-01 | - | -
5 | B1+B1.1 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-02
6 | B0.1 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-03 | 6 | 2022-10-08
7 | B0.2 | ŽST Havířov, SK6+TV na 6x6 hod noční, pažení | 2022-10-09 | 6 | 2022-10-14
8 | B0.4 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-10-15 | 4 | 2022-10-18
9 | B0.3 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 4x6 hod noční, pažení | 2022-10-19 | 4 | 2022-10-22
10 | A0.1 | TK1+TV Havířov-Albrechtice, SK1+TV po výhybku č.5 na 2x8 hod, podpěry TV, bez vypnutí TV v liché KS | 2022-10-22 | 2 | 2022-10-23
11 | A0.2 | ŽST Havířov, SK7b+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-10-24 | 2 | 2022-10-25
12 | B0.6 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK7b+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-10-26 | 2 | 2022-10-27
13 | B0.7 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-10-28 | 3 | 2022-10-30
14 | C0.2 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice, SK1+TV na 1x8 hod, podpěry TV | 2022-10-31 | 1 | 2022-10-31
15 | A0.3 | TK2+TV Havířov-Albrechtice, SK2+TV po výhybku č.4 na 14x8 hod, podpěry TV, bez vypnutí TV v sudé KS | 2022-11-01 | 14 | 2022-11-14
16 | A0.4 | TK2+TV Havířov-Albrechtice, SK2+TV po výhybku č.4 na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-11-15 | 2 | 2022-11-16
17 | B0.8 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x8 hod, podpěry TV | 2022-11-17 | 1 | 2022-11-17
18 | B0.9 | ŽST Havířov, SK6+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-11-18 | 2 | 2022-11-19
19 | B0.10 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV na 3x8 hod, podpěry TV | 2022-11-20 | 3 | 2022-11-22
20 | B0.11 | ŽST Havířov, SK2+TV na 7x8 hod, podpěry TV | 2022-11-23 | 7 | 2022-11-29
21 | B0.12 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 2x8 hod, podpěry TV | 2022-11-30 | 2 | 2022-12-01
22 | C0.3 | ŽST Havířov, sudá KS ostravské zhl.+TV, TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 2x6 hod, podpěry TV | 2022-12-02 | 2 | 2022-12-03
23 | B0.13 | ŽST Havířov, SK8 až SK22 albrecht.zhl. (výh. 14 a 18)+TV SK2 až SK22 na 1x6 hod | 2022-12-04 | 1 | 2022-12-04
24 | B0.14 | ŽST Havířov, SK18 až SK22 albrecht.zhl. (výh.18)+TV SK18 až SK22 na 1x6 hod | 2022-12-05 | 1 | 2022-12-05
25 | B0.15 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV na 3x8 hod | 2022-12-06 | 3 | 2022-12-08
26 | B0.16 | ŽST Havířov, SK22+TV na 3x8 hod | 2022-12-09 | 3 | 2022-12-11
27 | B0.17 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 4x8 hod | 2022-12-12 | 4 | 2022-12-15
28 | B0.18 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 2x8 hod | 2022-12-16 | 2 | 2022-12-17
29 |  | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-18 | 73 | 2023-02-28
30 |  | Rok 2023
31 |  | Stavební postup č.1 | 2023-03-01 | 119 | 2023-06-27
32 | B2 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10; podpěry TV | 2023-03-01 | 14 | 2023-03-14
33 | A0.5 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, ZP, pažení mezi kolejemi | 2023-03-07 | 8 | 2023-03-14
34 | C2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27
35 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 9x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-04-05 | 9 | 2023-04-13
36 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-05-29 | 8 | 2023-06-05
37 |  | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 168 | 2023-12-12
38 | C1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolej.spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
39 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x3 hod, noční, pažení most km 19,992 | 2023-06-28 | 3 | 2023-06-30
40 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-09-11 | 8 | 2023-09-18
41 | B3 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
42 | B4 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
43 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
44 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 18x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2023-11-22 | 18 | 2023-12-09
45 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2023-11-22 | 21 | 2023-12-12
46 |  | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-12-13 | 74 | 2024-02-24
47 |  | Rok 2024
48 |  | Stavební postup č.3 | 2024-02-25 | 147 | 2024-07-20
49 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 9x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2024-02-25 | 9 | 2024-03-04
50 | A1 | TK1+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-03-05 | 138 | 2024-07-20
51 | A1.1 | TK2 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-03-26 | 14 | 2024-04-08
52 | B5 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2024-03-05 | 112 | 2024-06-24
53 | B6 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení | 2024-06-25 | 3 | 2024-06-27
54 |  | Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 152 | 2024-12-19
55 | A2 | TK2+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-07-21 | 131 | 2024-11-28
56 | A2.1 | TK1 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-08-11 | 14 | 2024-08-24
57 | B7.1 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
58 | B7 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 121 | 2024-11-18
59 | B7.2 | ŽST Havířov, SK10, SK12 na bartovickém zhlaví kusé | 2024-11-19 | - | -
60 | X2 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-21 | 28 | 2024-08-17
61 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2024-11-29 | 21 | 2024-12-19
62 |  | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-20 | 82 | 2025-03-11
63 |  | Rok 2025
64 |  | Stavební postup č.5, | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
65 | B8 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14XA nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
66 | B8 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
67 |  | Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12 | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27
68 | B9 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27
69 | B9.1 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 5 | 2025-04-11
70 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-04-07 | 2 | 2025-04-08
71 |  | Stavební postup č.7 | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18
72 | B10 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18
73 |  | Stavební postup č.8 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08
74 | B11 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08
75 | B10.1 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-05-19 | 9 | 2025-05-27
76 |  | Stavební postup č.9 | 2025-06-09 | 90 | 2025-09-06
77 | B12 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11
78 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11
79 | B12 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27
80 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]+1
Note on E51: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)
Note on E56: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)

## 08-02-22
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně)-zastávka Havířov střed (mimo)
| Ozn. výluk | Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 |  | Rok 2022
2 |  | Stavební postup č.0, přípravné práce | 2022-10-01 | 78 | 2022-12-17
3 |  | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | B0.5 | ŽST Havířov, SK4b, snesení její části v délce cca 50 m | 2022-10-01 | - | -
5 | B1+B1.1 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-02
6 |  | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 1x6 hod noční, pažení | 2022-10-02 | 1 | 2022-10-02
7 |  | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x6 hod noční, pažení | 2022-10-03 | 1 | 2022-10-03
8 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x6 hod noční, pažení | 2022-10-04 | 1 | 2022-10-04
9 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x4 hod, betonáž TV | 2022-10-02 | 1 | 2022-10-02
10 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod, betonáž TV | 2022-10-03 | 1 | 2022-10-03
11 |  | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x8 hod, betonáž TV | 2022-10-04 | 1 | 2022-10-04
12 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 2x4 hod, betonáž TV | 2022-10-05 | 2 | 2022-10-06
13 |  | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x8 hod, betonáž TV, pažení | 2022-10-07 | 1 | 2022-10-07
14 | A0.1 | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 2x8 hod | 2022-10-08 | 2 | 2022-10-09
15 | A0.2 | TK1+TV Albrechtice-Havířov, SK1+TV na 2x8 hod | 2022-10-10 | 2 | 2022-10-11
16 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 7x8 hod | 2022-10-12 | 7 | 2022-10-18
17 | B1 | ŽST Havířov, SK7+TV na 2x8 hod | 2022-10-19 | 2 | 2022-10-20
18 | B0.6 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK7b+TV na 1x4 hod | 2022-10-21 | 1 | 2022-10-21
19 | B0.7 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV na 3x8 hod; před betonáží zkrátit SK3 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2022-10-22 | 3 | 2022-10-24
20 |  | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 6x8 hod | 2022-10-25 | 6 | 2022-10-30
21 |  | ŽST Havířov, SK7, SK9a na 1x4 hod | 2022-10-31 | 1 | 2022-10-31
22 |  | ŽST Havířov, SK5, SK7 na 1x4 hod | 2022-10-31 | 1 | 2022-10-31
23 |  | ŽST Havířov, SK5, SK5b, SK7 na 1x8 hod | 2022-11-01 | 1 | 2022-11-01
24 | A0.3 | TK2+TV Havířov-Albrechtice na 2x8 hod bez vypnutí TV v sudé KS | 2022-11-02 | 2 | 2022-11-03
25 | A0.4 | TK2+TV Albrechtice-Havířov, SK2+TV na 2x8 hod s vypnutím TV v sudé KS | 2022-11-04 | 2 | 2022-11-05
26 | B0.8 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x8 hod | 2022-11-06 | 1 | 2022-11-06
27 | B0.9 | ŽST Havířov, SK6+TV na 2x8 hod; albrechtické zhl. | 2022-11-07 | 2 | 2022-11-08
28 | B0.10 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV na 1x8 hod; před betonáží zkrátit SK4 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2022-11-09 | 1 | 2022-11-09
29 | B0.11 | ŽST Havířov, SK2+TV na 6x8 hod | 2022-11-10 | 6 | 2022-11-15
30 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV na 5x8 hod | 2022-11-16 | 5 | 2022-11-20
31 | B0.12 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2022-11-16 | 1 | 2022-11-16
32 |  | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2022-11-17 | 2 | 2022-11-18
33 |  | ŽST Havířov, TV SK2, SK6, SK8, SK10 na 2x8 hod | 2022-11-19 | 2 | 2022-11-20
34 |  | ŽST Havířov, SK2+TV a bartovické zhlaví sudá KS na 1x4 hod | 2022-11-20 | 1 | 2022-11-20
35 |  | ŽST Havířov, (SK10-SK22)+TV albrechtické zhl. na 1x8 hod | 2022-11-21 | 1 | 2022-11-21
36 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV albrechtické zhl. na 1x8 hod | 2022-11-22 | 1 | 2022-11-22
37 | B0.15 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK12, SK14 | 2022-11-23 | 4 | 2022-11-26
38 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV bartovické zhl., vlečka METRANS na 1x8 hod | 2022-11-27 | 1 | 2022-11-27
39 | B0.16 | ŽST Havířov, SK22+TV na 3x8 hod | 2022-11-28 | 3 | 2022-11-30
40 | B0.17 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 5x8 hod | 2022-12-01 | 5 | 2022-12-05
41 | B0.18 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK16, SK18 | 2022-12-06 | 3 | 2022-12-08
42 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x4 hod | 2022-12-09 | 1 | 2022-12-09
43 |  | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 5x8 hod | 2022-12-10 | 5 | 2022-12-14
44 |  | ŽST Havířov, SK12a na 4x8 hod | 2022-12-15 | 4 | 2022-12-18
45 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x4 hod, brány TV řádky 45-52 | 2022-12-18 | 1 | 2022-12-18
46 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod | 2022-12-19 | 1 | 2022-12-19
47 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2022-12-20 | 1 | 2022-12-20
48 |  | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x4 hod | 2022-12-21 | 1 | 2022-12-21
49 |  | ŽST Havířov, lichá KS+TV kromě SK2, SK4 na 1x6 hod | 2022-12-21 | 1 | 2022-12-21
50 |  | ŽST Havířov, SK5+TV na 1x8 hod | 2022-12-22 | 1 | 2022-12-22
51 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x4 hod | 2022-12-23 | 1 | 2022-12-23
52 |  | ŽST Havířov, (SK1, SK2, SK6, SK8)+TV na 1x4 hod | 2022-12-23 | 1 | 2022-12-23
53 |  | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-24 | 37 | 2023-01-29
54 |  | Rok 2023
55 |  | Stavební postup č.1 | 2023-01-30 | 149 | 2023-06-27
56 | B0.1 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 15x6 hod noční, pažení mosty | 2023-01-30 | 15 | 2023-02-13
57 | B0.2 | ŽST Havířov, SK6+TV na 15x6 hod noční, pažení mosty | 2023-02-14 | 15 | 2023-02-28
58 | B0.4 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 15x6 hod noční, pažení mosty | 2023-01-30 | 15 | 2023-02-13
59 | B0.3 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 15x6 hod noční, pažení mosty | 2023-02-14 | 15 | 2023-02-28
60 |  | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x8 hod | 2023-03-01 | 1 | 2023-03-01
61 |  | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02
62 |  | ŽST Havířov, SK1, SK2 na 1x4 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02
63 | B2 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi SK8, SK10, kanalizace, podpěry TV | 2023-01-30 | 14 | 2023-02-12
64 | A0.5 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, ZP, pažení mezi kolejemi | 2023-02-05 | 8 | 2023-02-12
65 | C2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-02-13 | 105 | 2023-05-28
66 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-02-13 | 1 | 2023-02-13
67 |  | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2023-02-14 | 1 | 2023-02-14
68 |  | SK1+TV, TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2023-02-15 | 1 | 2023-02-15
69 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x8 hod | 2023-02-16 | 2 | 2023-02-17
70 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV, SK7b+TV na 2x8 hod | 2023-02-18 | 2 | 2023-02-19
71 |  | SK1+TV, TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2023-02-19 | 1 | 2023-02-19
72 |  | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 2x8 hod | 2023-02-20 | 2 | 2023-02-21
73 |  | ŽST Havířov, SK5+TV, SK5b+TV, SK7+TV, SK9a+TV na 1x4 hod | 2023-02-21 | 2 | 2023-02-22
74 |  | TK2+TV Albrechtice-Havířov na 1x4 hod | 2023-02-22 | 1 | 2023-02-22
75 |  | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod | 2023-02-23 | 1 | 2023-02-23
76 |  | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x2 hod | 2023-02-23 | 1 | 2023-02-23
77 |  | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x6 hod | 2023-02-24 | 1 | 2023-02-24
78 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 2x8 hod | 2023-02-25 | 2 | 2023-02-26
79 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2023-02-27 | 2 | 2023-02-28
80 |  | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2023-03-01 | 1 | 2023-03-01
81 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV na 2x8 hod | 2023-03-02 | 2 | 2023-03-03
82 |  | ŽST Havířov, SK2+TV, celé bartovické zhl. na 1x6 hod | 2023-03-04 | 1 | 2023-03-04
83 |  | ŽST Havířov, SK10-SK22+TV (albrecht.zhl.) na 1x4 hod | 2023-03-05 | 1 | 2023-03-05
84 |  | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2023-03-06 | 1 | 2023-03-06
85 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV bartovické zhl., vlečka METRANS na 1x4 hod | 2023-03-06 | 1 | 2023-03-06
86 |  | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 2x8 hod | 2023-03-07 | 2 | 2023-03-08
87 |  | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 1x6 hod | 2023-03-09 | 1 | 2023-03-09
88 |  | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x8 hod | 2023-03-10 | 3 | 2023-03-12
89 |  | ŽST Havířov, SK22a na 1x8 hod | 2023-03-13 | 1 | 2023-03-13
90 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK3+TV, SK4+TV, SK5+TV, SK6+TV, SK8+TV na 5x8 hod | 2023-03-14 | 5 | 2023-03-18
91 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 10x8 hod | 2023-03-19 | 10 | 2023-03-28
92 |  | ŽST Havířov, albrechtické zhl.výh.č.10-17, 20 na 1x8 hod | 2023-03-29 | 1 | 2023-03-29
93 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK12a+TV na 3x8 hod | 2023-03-30 | 3 | 2023-04-01
94 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-04-02 | 1 | 2023-04-02
95 |  | TV (SK1, SK3, SK5, SK2, SK6, SK8, SK10, TK1, 2 Albrechtice-Havířov) na 1x8 hod | 2023-04-03 | 1 | 2023-04-03
96 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2023-04-04 | 1 | 2023-04-04
97 |  | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2023-04-05 | 1 | 2023-04-05
98 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 9x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-03-06 | 9 | 2023-03-14
99 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-04-29 | 8 | 2023-05-06
100 |  | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 168 | 2023-12-12
101 | C1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolej.spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
102 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 2x8 hod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
103 |  | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2023-06-30 | 1 | 2023-06-30
104 |  | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod | 2023-07-01 | 1 | 2023-07-01
105 |  | TK1, 2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod, ZP | 2023-10-02 | 1 | 2023-10-02
106 |  | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod | 2023-10-03 | 1 | 2023-10-03
107 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-10-04 | 1 | 2023-10-04
108 |  | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x2 hod | 2023-10-05 | 1 | 2023-10-05
109 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x3 hod, noční, pažení most km 19,992 | 2023-06-28 | 3 | 2023-06-30
110 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-09-11 | 8 | 2023-09-18
111 | B3 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
112 | B4 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
113 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
114 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 18x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2023-11-22 | 18 | 2023-12-09
115 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2023-11-22 | 21 | 2023-12-12
116 |  | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-12-13 | 74 | 2024-02-24
117 |  | Rok 2024
118 |  | Stavební postup č.3 | 2024-02-25 | 147 | 2024-07-20
119 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 9x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2024-02-25 | 9 | 2024-03-04
120 | A1 | TK1+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-03-05 | 138 | 2024-07-20
121 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2024-03-06 | 1 | 2024-03-06
122 |  | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2024-03-07 | 1 | 2024-03-07
123 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2024-03-07 | 1 | 2024-03-07
124 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, TV TK1 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-03-08 | 1 | 2024-03-08
125 |  | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2024-03-09 | 1 | 2024-03-09
126 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2024-03-09 | 1 | 2024-03-09
127 | A1.1 | TK2 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-03-26 | 14 | 2024-04-08
128 | B5 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2024-03-10 | 130 | 2024-07-17
129 | B6 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení | 2024-07-18 | 3 | 2024-07-20
130 |  | Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 152 | 2024-12-19
131 | A2 | TK2+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-07-21 | 131 | 2024-11-28
132 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x2 hod | 2024-07-21 | 1 | 2024-07-21
133 |  | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x4 hod | 2024-07-21 | 1 | 2024-07-21
134 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2024-07-22 | 1 | 2024-07-22
135 |  | ŽST Havířov, SK6a+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2024-07-23 | 1 | 2024-07-23
136 |  | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV albrecht.zhl.na 1x8 hod | 2024-07-24 | 1 | 2024-07-24
137 |  | ŽST Havířov, SK18+TV bartovické.zhl.na 1x8 hod | 2024-07-25 | 1 | 2024-07-25
138 |  | ŽST Havířov, SK2+TV albrecht.zhl.na 1x8 hod | 2024-07-26 | 1 | 2024-07-26
139 |  | ŽST Havířov, SK6A+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2024-07-27 | 1 | 2024-07-27
140 |  | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2024-07-27 | 1 | 2024-07-27
141 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28
142 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 2x8 hod | 2024-07-29 | 2 | 2024-07-30
143 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x4 hod | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31
144 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x4 hod | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31
145 |  | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6a+TV na 1x8 hod | 2024-08-01 | 1 | 2024-08-01
146 |  | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x8 hod | 2024-08-02 | 1 | 2024-08-02
147 |  | ŽST Havířov, SK2+TV, TV TK2 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-08-03 | 1 | 2024-08-03
148 |  | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2024-08-04 | 1 | 2024-08-04
149 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2024-08-04 | 1 | 2024-08-04
150 | A2.1 | TK1 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-08-11 | 14 | 2024-08-24
151 | B7.1 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
152 | B7 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-08-02 | 121 | 2024-11-30
153 | B7.2 | ŽST Havířov, SK10, SK12 na bartovickém zhlaví kusé | 2024-12-01 | - | -
154 | X2 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-21 | 28 | 2024-08-17
155 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2024-11-29 | 21 | 2024-12-19
156 |  | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-20 | 85 | 2025-03-14
157 |  | Rok 2025
158 |  | Stavební postup č.5, | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
159 | B8 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14 nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
160 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-03-15 | 1 | 2025-03-15
161 | B8 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
162 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-04-06 | 1 | 2025-04-06
163 |  | Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12 | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27
164 | B9 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27
165 |  | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2025-04-07 | 1 | 2025-04-07
166 |  | ŽST Havířov, SK10a, SK12a na 1x8 hod | 2025-04-08 | 1 | 2025-04-08
167 | B9.1 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 5 | 2025-04-11
168 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-04-07 | 2 | 2025-04-08
169 |  | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV na 1x8 hod | 2025-04-24 | 1 | 2025-04-24
170 |  | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod | 2025-04-25 | 1 | 2025-04-25
171 |  | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2025-04-26 | 1 | 2025-04-26
172 |  | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV, SK20+TV, SK22+TV, výh.č.10ab na 1x8 hod | 2025-04-27 | 1 | 2025-04-27
173 |  | Stavební postup č.7 | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18
174 | B10 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18
175 |  | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x2 hod | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28
176 |  | ŽST Havířov, SK8+TV na 1x2 hod | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28
177 |  | ŽST Havířov, SK12+TV na 1x2 hod | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28
178 |  | ŽST Havířov, SK12a na 1x4 hod | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28
179 |  | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV na 1x4 hod | 2025-04-29 | 1 | 2025-04-29
180 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV bartovické zhl. na 1x8 hod | 2025-05-15 | 1 | 2025-05-15
181 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12a+TV, výh.č.10ab bartovické zhl. na 1x8 hod | 2025-05-16 | 1 | 2025-05-16
182 |  | ŽST Havířov, SK10b+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod | 2025-05-17 | 1 | 2025-05-17
183 |  | Stavební postup č.8 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08
184 | B11 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08
185 | B10.1 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-05-19 | 9 | 2025-05-27
186 |  | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6+TV, výh.č.38, 39 na 1x8 hod | 2025-06-04 | 1 | 2025-06-04
187 |  | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV, výh.č.10ab, 35 na 1x8 hod | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-05
188 |  | ŽST Havířov, SK10+TV, výh.č.35 na 1x8 hod | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-06
189 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK5+TV, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x8 hod | 2025-06-07 | 1 | 2025-06-07
190 |  | Stavební postup č.9 | 2025-06-09 | 90 | 2025-09-06
191 | B12 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11
192 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11
193 | B12 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27
194 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27
195 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x8 hod | 2025-06-30 | 1 | 2025-06-30
196 |  | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, výh.č.37 na 1x8 hod | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-01
197 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, výh.č.12, 29, 31, 32, 33 na 1x8 hod | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-02
198 |  | ŽST Havířov, SK2+TV, SK10a+TV, SK20+TV, výh.č.10ab, 13, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41 na 1x8 hod | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-03
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]
Note on E122: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)
Note on E133: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)

## 21-02-22
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně)-zastávka Havířov střed (mimo)
| Ozn. výluk | Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 |  | Rok 2022
2 |  | Stavební postup č.0, přípravné práce | 2022-10-01 | 78 | 2022-12-17
3 |  | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | B0.5 | ŽST Havířov, SK4b, snesení její části v délce cca 50 m | 2022-10-01 | - | -
5 | B1+B1.1 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-02
6 |  | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2022-10-02 | 1 | 2022-10-02
7 |  | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2022-10-03 | 1 | 2022-10-03
8 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2022-10-04 | 1 | 2022-10-04
9 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x4 hod, betonáž TV N1 do ř.12 | 2022-10-02 | 1 | 2022-10-02
10 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod, betonáž TV N2, N2A | 2022-10-05 | 1 | 2022-10-05
11 |  | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x8 hod, betonáž TV N2, B | 2022-10-06 | 1 | 2022-10-06
12 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 7x8 hod, betonáž TV | 2022-10-07 | 7 | 2022-10-13
13 |  | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x8 hod, betonáž TV 44, 46, 48, pažení | 2022-10-14 | 1 | 2022-10-14
14 | A0.1 | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 2x8 hod | 2022-10-15 | 2 | 2022-10-16
15 | A0.2 | TK1+TV Albrechtice-Havířov, SK1+TV na 2x8 hod | 2022-10-17 | 2 | 2022-10-18
16 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 7x8 hod do ř.12 | 2022-10-19 | 7 | 2022-10-25
17 | B1 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK5b+TV, SK7+TV, SK9a+TV na 3x8 hod | 2022-10-19 | 3 | 2022-10-21
18 | B0.6 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK7b+TV na 1x4 hod | 2022-10-22 | 1 | 2022-10-22
19 | B0.7 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV na 3x8 hod; před betonáží zkrátit SK3 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2022-10-23 | 3 | 2022-10-25
20 |  | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 6x8 hod | 2022-10-26 | 6 | 2022-10-31
21 |  | ŽST Havířov, SK7, SK9a na 1x4 hod do B1 | 2022-11-01 | 1 | 2022-11-01
22 |  | ŽST Havířov, SK5, SK7 na 1x4 hod do B1 | 2022-11-01 | 1 | 2022-11-01
23 |  | ŽST Havířov, SK5, SK5b, SK7 na 1x8 hod do B1 | 2022-11-02 | 1 | 2022-11-02
24 | A0.3 | TK2+TV Albrechtice-Havířov na 2x8 hod bez vypnutí TV v sudé KS | 2022-11-01 | 2 | 2022-11-02
25 | A0.4 | TK2+TV Albrechtice-Havířov, SK2+TV na 2x8 hod s vypnutím TV v sudé KS | 2022-11-03 | 2 | 2022-11-04
26 | B0.8 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x8 hod | 2022-11-05 | 1 | 2022-11-05
27 | B0.9 | ŽST Havířov, SK6+TV na 2x8 hod; albrechtické zhl. | 2022-11-06 | 2 | 2022-11-07
28 | B0.10 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV na 1x8 hod; před betonáží zkrátit SK4 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2022-11-08 | 1 | 2022-11-08
29 | B0.11 | ŽST Havířov, SK2+TV na 6x8 hod | 2022-11-09 | 6 | 2022-11-14
30 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV na 5x8 hod | 2022-11-15 | 5 | 2022-11-19
31 | B0.12 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2022-11-15 | 1 | 2022-11-15
32 |  | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2022-11-16 | 2 | 2022-11-17
33 |  | ŽST Havířov, TV SK2, SK6, SK8, SK10 na 2x8 hod | 2022-11-18 | 2 | 2022-11-19
34 |  | ŽST Havířov, SK2+TV a bartovické zhlaví sudá KS na 1x4 hod | 2022-11-19 | 1 | 2022-11-19
35 |  | ŽST Havířov, (SK10-SK22)+TV albrechtické zhl. na 1x8 hod | 2022-11-20 | 1 | 2022-11-20
36 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV albrechtické zhl. na 1x8 hod do B0.17 | 2022-11-21 | 1 | 2022-11-21
37 | B0.15 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK12, SK14 | 2022-11-22 | 4 | 2022-11-25
38 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV bartovické zhl., vlečka METRANS na 1x8 hod do B0.17 | 2022-11-26 | 1 | 2022-11-26
39 | B0.16 | ŽST Havířov, SK22+TV na 3x8 hod | 2022-11-21 | 3 | 2022-11-23
40 | B0.17 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 5x8 hod | 2022-11-24 | 5 | 2022-11-28
|  | ŽST Havířov, vlečka METRANS na 1x6 hod | 2022-11-24 | 1 | 2022-11-24
41 | B0.18 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK16, SK18 | 2022-11-29 | 3 | 2022-12-01
42 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x4 hod do B0.8 | 2022-12-02 | 1 | 2022-12-02
43 |  | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 6x8 hod | 2022-12-03 | 6 | 2022-12-08
44 |  | ŽST Havířov, SK12a na 4x8 hod do B0.15 | 2022-12-09 | 4 | 2022-12-12
45 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x4 hod, brány TV řádky 45-52 | 2022-12-02 | 1 | 2022-12-02
46 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod | 2022-12-03 | 1 | 2022-12-03
47 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2022-12-04 | 1 | 2022-12-04
48 |  | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x4 hod | 2022-12-05 | 1 | 2022-12-05
49 |  | ŽST Havířov, lichá KS+TV kromě SK2, SK4 na 1x6 hod | 2022-12-05 | 1 | 2022-12-05
50 |  | ŽST Havířov, SK5+TV na 1x8 hod | 2022-12-06 | 1 | 2022-12-06
51 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x4 hod | 2022-12-07 | 1 | 2022-12-07
52 |  | ŽST Havířov, (SK1, SK2, SK6, SK8)+TV na 1x4 hod | 2022-12-07 | 1 | 2022-12-07
53 |  | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-08 | 53 | 2023-01-29
54 |  | Rok 2023
55 |  | Stavební postup č.1 | 2023-01-30 | 149 | 2023-06-27
56 | B0.1 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 15x6 hod noční, pažení pro mosty | 2023-01-30 | 15 | 2023-02-13
57 | B0.2 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 15x6 hod noční, pažení pro mosty | 2023-01-30 | 15 | 2023-02-13
58 | B0.4 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 15x6 hod noční, pažení pro mosty | 2023-02-14 | 15 | 2023-02-28
59 | B0.3 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 15x6 hod noční, pažení pro mosty | 2023-03-01 | 15 | 2023-03-15
60 |  | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x8 hod | 2023-03-01 | 1 | 2023-03-01
61 |  | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02
62 |  | ŽST Havířov, SK1, SK2 na 1x4 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02
63 | B2 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi SK8, SK10, kanalizace, podpěry TV | 2023-02-14 | 15 | 2023-02-28
64 | A0.5 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, noční ZP, pažení mezi kolejemi | 2023-02-05 | 8 | 2023-02-12
65 | C2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-02-13 | 105 | 2023-05-28
66 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod do B0.1 | 2023-02-13 | 1 | 2023-02-13
67 |  | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2023-03-01 | 1 | 2023-03-01
68 |  | SK1+TV, TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02
69 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x8 hod | 2023-03-03 | 2 | 2023-03-04
70 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV, SK7b+TV na 2x8 hod | 2023-03-05 | 2 | 2023-03-06
71 |  | SK1+TV, TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2023-03-06 | 1 | 2023-03-06
72 |  | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 2x8 hod | 2023-03-07 | 2 | 2023-03-08
73 |  | ŽST Havířov, SK5+TV, SK5b+TV, SK7+TV, SK9a+TV na 1x4 hod | 2023-03-08 | 2 | 2023-03-09
74 |  | TK2+TV Albrechtice-Havířov na 1x4 hod | 2023-03-09 | 1 | 2023-03-09
75 |  | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod | 2023-03-10 | 1 | 2023-03-10
76 |  | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x2 hod | 2023-03-10 | 1 | 2023-03-10
77 |  | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x6 hod | 2023-03-11 | 1 | 2023-03-11
78 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 2x8 hod | 2023-03-12 | 2 | 2023-03-13
79 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2023-03-14 | 2 | 2023-03-15
80 |  | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2023-03-16 | 1 | 2023-03-16
81 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV na 2x8 hod | 2023-03-17 | 2 | 2023-03-18
82 |  | ŽST Havířov, SK2+TV, celé bartovické zhl. na 1x6 hod | 2023-03-19 | 1 | 2023-03-19
83 |  | ŽST Havířov, SK10-SK22+TV (albrecht.zhl.) na 1x4 hod | 2023-03-20 | 1 | 2023-03-20
84 |  | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2023-03-21 | 1 | 2023-03-21
85 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV bartovické zhl., vlečka METRANS na 1x4 hod | 2023-03-21 | 1 | 2023-03-21
86 |  | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 2x8 hod | 2023-03-22 | 2 | 2023-03-23
87 |  | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 1x6 hod | 2023-03-24 | 1 | 2023-03-24
88 |  | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x8 hod | 2023-03-25 | 3 | 2023-03-27
89 |  | ŽST Havířov, SK22a na 1x8 hod | 2023-03-28 | 1 | 2023-03-28
90 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK3+TV, SK4+TV, SK5+TV, SK6+TV, SK8+TV na 5x8 hod | 2023-03-29 | 5 | 2023-04-02
91 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 10x8 hod | 2023-04-03 | 10 | 2023-04-12
92 |  | ŽST Havířov, albrechtické zhl.výh.č.10-17, 20 na 1x8 hod | 2023-04-13 | 1 | 2023-04-13
93 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK12a+TV na 3x8 hod | 2023-04-14 | 3 | 2023-04-16
94 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-04-17 | 1 | 2023-04-17
95 |  | TV (SK1, SK3, SK5, SK2, SK6, SK8, SK10, TK1, 2 Albrechtice-Havířov) na 1x8 hod | 2023-04-18 | 1 | 2023-04-18
96 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2023-04-19 | 1 | 2023-04-19
97 |  | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2023-04-20 | 1 | 2023-04-20
98 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 9x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-03-06 | 9 | 2023-03-14
99 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-04-29 | 8 | 2023-05-06
100 |  | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 168 | 2023-12-12
101 | C1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolej.spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10
102 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 2x8 hod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
103 |  | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod B3 | 2023-06-30 | 1 | 2023-06-30
104 |  | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod B4 | 2023-07-01 | 1 | 2023-07-01
105 |  | TK1, 2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod, ZP | 2023-10-02 | 1 | 2023-10-02
106 |  | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod B4 | 2023-10-03 | 1 | 2023-10-03
107 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-10-04 | 1 | 2023-10-04
108 |  | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x2 hod | 2023-10-05 | 1 | 2023-10-05
109 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x3 hod, noční, pažení most km 19,992 | 2023-06-28 | 3 | 2023-06-30
110 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-09-11 | 8 | 2023-09-18
111 | B3 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
112 | B4 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21
113 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29
114 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 18x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2023-11-22 | 18 | 2023-12-09
115 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2023-11-22 | 21 | 2023-12-12
116 |  | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-12-13 | 74 | 2024-02-24
117 |  | Rok 2024
118 |  | Stavební postup č.3 | 2024-02-25 | 147 | 2024-07-20
119 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 9x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2024-02-25 | 9 | 2024-03-04
120 | A1 | TK1+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-03-05 | 138 | 2024-07-20
121 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2024-03-06 | 1 | 2024-03-06
122 |  | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2024-03-07 | 1 | 2024-03-07
123 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2024-03-07 | 1 | 2024-03-07
124 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, TV TK1 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-03-08 | 1 | 2024-03-08
125 |  | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2024-03-09 | 1 | 2024-03-09
126 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2024-03-09 | 1 | 2024-03-09
127 | A1.1 | TK2 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-03-26 | 14 | 2024-04-08
128 | B5 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2024-03-10 | 130 | 2024-07-17
129 | B6 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení | 2024-07-18 | 3 | 2024-07-20
130 |  | Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 152 | 2024-12-19
131 | A2 | TK2+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-07-21 | 131 | 2024-11-28
132 |  | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x2 hod do B7.1 | 2024-07-21 | 1 | 2024-07-21
133 |  | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x4 hod do B7 | 2024-07-21 | 1 | 2024-07-21
134 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 6x8 hod | 2024-07-22 | 6 | 2024-07-27
135 |  | ŽST Havířov, SK6a+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod do ř.134 | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28
136 |  | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV albrecht.zhl.na 1x8 hod do ř.134 | 2024-07-29 | 1 | 2024-07-29
137 |  | ŽST Havířov, SK18+TV bartovické.zhl.na 1x8 hod do ř.134 | 2024-07-30 | 1 | 2024-07-30
138 |  | ŽST Havířov, SK2+TV albrecht.zhl.na 1x8 hod do B7.1 | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31
139 |  | ŽST Havířov, SK6a+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2024-08-01 | 1 | 2024-08-01
140 |  | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2024-08-01 | 1 | 2024-08-01
141 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod do ř.134 | 2024-08-02 | 1 | 2024-08-02
142 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 2x8 hod do ř.134 | 2024-08-03 | 2 | 2024-08-04
143 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x4 hod | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28
144 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x4 hod | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28
145 |  | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6a+TV na 1x8 hod | 2024-07-29 | 1 | 2024-07-29
146 |  | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x8 hod do B7 | 2024-07-30 | 1 | 2024-07-30
147 |  | ŽST Havířov, SK2+TV, TV TK2 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-07-30 | 1 | 2024-07-30
148 |  | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31
149 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31
150 | A2.1 | TK1 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-08-11 | 14 | 2024-08-24
151 | B7.1 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10
152 | B7 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-08-02 | 121 | 2024-11-30
153 | B7.2 | ŽST Havířov, SK10, SK12 na bartovickém zhlaví kusé | 2024-12-01 | - | -
154 | X2 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-21 | 28 | 2024-08-17
155 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2024-11-29 | 21 | 2024-12-19
156 |  | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-20 | 85 | 2025-03-14
157 |  | Rok 2025
158 |  | Stavební postup č.5, | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
159 | B8 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14 nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
160 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-03-15 | 1 | 2025-03-15
161 | B8 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
162 |  | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-04-06 | 1 | 2025-04-06
163 |  | Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12 | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27
164 | B9 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27
165 |  | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2025-04-07 | 1 | 2025-04-07
166 |  | ŽST Havířov, SK10a, SK12a na 1x8 hod | 2025-04-08 | 1 | 2025-04-08
167 | B9.1 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 5 | 2025-04-11
168 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-04-07 | 2 | 2025-04-08
169 |  | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV na 1x8 hod | 2025-04-24 | 1 | 2025-04-24
170 |  | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod | 2025-04-25 | 1 | 2025-04-25
171 |  | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2025-04-26 | 1 | 2025-04-26
172 |  | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV, SK20+TV, SK22+TV, výh.č.10ab na 1x8 hod | 2025-04-27 | 1 | 2025-04-27
173 |  | Stavební postup č.7 | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18
174 | B10 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18
175 |  | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x2 hod B10 | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28
176 |  | ŽST Havířov, SK8+TV na 1x2 hod B10 | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28
177 |  | ŽST Havířov, SK12+TV na 1x2 hod | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28
178 |  | ŽST Havířov, SK12a na 1x4 hod B10 | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28
179 |  | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV na 1x4 hod | 2025-04-29 | 1 | 2025-04-29
180 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV bartovické zhl. na 1x8 hod B10 | 2025-05-15 | 1 | 2025-05-15
181 |  | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12a+TV, výh.č.10ab na 1x8 hod B10 | 2025-05-16 | 1 | 2025-05-16
182 |  | ŽST Havířov, SK10b+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod B10 | 2025-05-17 | 1 | 2025-05-17
183 |  | Stavební postup č.8 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08
184 | B11 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08
185 | B10.1 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-05-19 | 9 | 2025-05-27
186 |  | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6+TV, výh.č.38, 39 na 1x8 hod | 2025-06-04 | 1 | 2025-06-04
187 |  | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV, výh.č.10ab, 35 na 1x8 hod | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-05
188 |  | ŽST Havířov, SK10+TV, výh.č.35 na 1x8 hod | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-06
189 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK5+TV, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x8 hod | 2025-06-07 | 1 | 2025-06-07
190 |  | Stavební postup č.9 | 2025-06-09 | 90 | 2025-09-06
191 | B12 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11
192 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11
193 | B12 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27
194 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27
195 |  | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x8 hod | 2025-06-30 | 1 | 2025-06-30
196 |  | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, výh.č.37 na 1x8 hod | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-01
197 |  | ŽST Havířov, SK18+TV, výh.č.12, 29, 31, 32, 33 na 1x8 hod | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-02
198 |  | ŽST Havířov, SK2+TV, SK10a+TV, SK20+TV, výh.č.10ab, 13, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41 na 1x8 hod | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-03
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]
Note on E123: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)
Note on E134: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)

## 28-02-22
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně)-zastávka Havířov střed (mimo)
| Ozn. výluk | Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 |  | Rok 2022
2 |  | Stavební postup č.0 | 2022-10-01 | 78 | 2022-12-17
3 |  | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | B0.5 | ŽST Havířov, SK4b, snesení její části v délce cca 50 m | 2022-10-01 | - | - | ok
5 | B1+B1.1 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-02 | ok
6 | B2.1 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2022-10-02 | 1 | 2022-10-02 | ok
7 | B2.2 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2022-10-03 | 1 | 2022-10-03 | ok
8 | B2.3 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2022-10-04 | 1 | 2022-10-04 | ok
9 | - | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x4 hod, betonáž TV N1 do ř.12 | 2022-10-02 | 1 | 2022-10-02 | -
10 | N1 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod, betonáž TV N2, N2A | 2022-10-05 | 1 | 2022-10-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
11 | N2 | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x8 hod, betonáž TV N2, B | 2022-10-06 | 1 | 2022-10-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
12 | N3 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 7x8 hod, betonáž TV | 2022-10-07 | 7 | 2022-10-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
13 | N4 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x8 hod, betonáž TV 44, 46, 48, pažení | 2022-10-14 | 1 | 2022-10-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
14 | A0.1 | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 2x8 hod | 2022-10-15 | 2 | 2022-10-16 | ok
15 | A0.2 | TK1+TV Albrechtice-Havířov, SK1+TV na 2x8 hod | 2022-10-17 | 2 | 2022-10-18 | ok
16 | - | ŽST Havířov, SK1+TV na 7x8 hod do ř.12 | 2022-10-19 | 7 | 2022-10-25 | -
17 | N5 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK5b+TV, SK7+TV, SK9a+TV na 3x8 hod | 2022-10-19 | 3 | 2022-10-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
18 | N6 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK7b+TV na 1x4 hod | 2022-10-22 | 1 | 2022-10-22 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
19 | N7 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV na 3x8 hod; před betonáží zkrátit SK3 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2022-10-23 | 3 | 2022-10-25 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
20 | C0.1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 6x8 hod | 2022-10-26 | 6 | 2022-10-31 | ok
21 | - | ŽST Havířov, SK7, SK9a na 1x4 hod do B1 | 2022-11-01 | 1 | 2022-11-01 | -
22 | - | ŽST Havířov, SK5, SK7 na 1x4 hod do B1 | 2022-11-01 | 1 | 2022-11-01 | -
23 | - | ŽST Havířov, SK5, SK5b, SK7 na 1x8 hod do B1 | 2022-11-02 | 1 | 2022-11-02 | -
24 | A0.3 | TK2+TV Albrechtice-Havířov na 2x8 hod bez vypnutí TV v sudé KS | 2022-11-01 | 2 | 2022-11-02 | ok
25 | A0.4 | TK2+TV Albrechtice-Havířov, SK2+TV na 2x8 hod s vypnutím TV v sudé KS | 2022-11-03 | 2 | 2022-11-04 | ok
26 | N8 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x8 hod | 2022-11-05 | 1 | 2022-11-05 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
27 | N9 | ŽST Havířov, SK6+TV na 2x8 hod; albrechtické zhl. | 2022-11-06 | 2 | 2022-11-07 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
28 | N10 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV na 1x8 hod; před betonáží zkrátit SK4 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2022-11-08 | 1 | 2022-11-08 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
29 | N11 | ŽST Havířov, SK2+TV na 6x8 hod | 2022-11-09 | 6 | 2022-11-14 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
30 | N12 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV na 5x8 hod | 2022-11-15 | 5 | 2022-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
31 | N13 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2022-11-15 | 1 | 2022-11-15 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
32 | N14 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2022-11-16 | 2 | 2022-11-17 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
33 | N15 | ŽST Havířov, TV SK2, SK6, SK8, SK10 na 2x8 hod | 2022-11-18 | 2 | 2022-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
34 | N16 | ŽST Havířov, SK2+TV a bartovické zhlaví sudá KS na 1x4 hod | 2022-11-19 | 1 | 2022-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
35 | N17 | ŽST Havířov, (SK10-SK22)+TV albrechtické zhl. na 1x8 hod | 2022-11-20 | 1 | 2022-11-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
36 | - | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV albrechtické zhl. na 1x8 hod do B0.17 | 2022-11-21 | 1 | 2022-11-21 | -
37 | B2.4 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK12, SK14 | 2022-11-22 | 4 | 2022-11-25 | ok
38 | - | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV bartovické zhl., vlečka METRANS na 1x8 hod do B0.17 | 2022-11-26 | 1 | 2022-11-26 | -
39 | N18 | ŽST Havířov, SK22+TV na 3x8 hod | 2022-11-21 | 3 | 2022-11-23 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
40 | N19 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 5x8 hod | 2022-11-24 | 5 | 2022-11-28 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
| X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS na 1x6 hod | 2022-11-24 | 1 | 2022-11-24 | ok
41 | B2.5 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK16, SK18 | 2022-11-29 | 3 | 2022-12-01 | ok
42 | - | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x4 hod do B0.8 | 2022-12-02 | 1 | 2022-12-02 | -
43 | C0.2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 6x8 hod | 2022-12-03 | 6 | 2022-12-08 | ok
44 | - | ŽST Havířov, SK12a na 4x8 hod do B0.15 | 2022-12-09 | 4 | 2022-12-12 | -
45 | N20 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x4 hod | 2022-12-02 | 1 | 2022-12-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
46 | N21 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod | 2022-12-03 | 1 | 2022-12-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
47 | N22 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2022-12-04 | 1 | 2022-12-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
48 | N23 | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x4 hod | 2022-12-05 | 1 | 2022-12-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
49 | N24 | ŽST Havířov, lichá KS+TV kromě SK2, SK4 na 1x6 hod | 2022-12-05 | 1 | 2022-12-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
50 | N25 | ŽST Havířov, SK5+TV na 1x8 hod | 2022-12-06 | 1 | 2022-12-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
51 | N26 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x4 hod | 2022-12-07 | 1 | 2022-12-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
52 | N27 | ŽST Havířov, (SK1, SK2, SK6, SK8)+TV na 1x4 hod noční | 2022-12-07 | 1 | 2022-12-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
53 |  | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-08 | 53 | 2023-01-29
54 |  | Rok 2023
55 |  | Stavební postup č.1 | 2023-01-30 | 149 | 2023-06-27
56 | B0.4 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 15x6 hod noční, pažení pro mosty | 2023-01-30 | 15 | 2023-02-13 | ok
57 | B0.2 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 15x6 hod noční, pažení pro mosty | 2023-02-14 | 15 | 2023-02-28 | ok
58 | N28 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x8 hod | 2023-03-01 | 1 | 2023-03-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
59 | N29 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
60 | N30 | ŽST Havířov, SK1, SK2 na 1x4 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
61 | B3 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi SK8, SK10, kanalizace, podpěry TV | 2023-02-14 | 15 | 2023-02-28 | ok
62 | C0.5 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod, noční ZP, pažení mezi kolejemi | 2023-03-07 | 8 | 2023-03-14 | ok
63 | C2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27 | ok
64 | - | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod do B0.1 | 2023-03-15 | 1 | 2023-03-15 | -
65 | N31 | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2023-03-01 | 1 | 2023-03-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
66 | N32 | SK1+TV, TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
67 | N33 | ŽST Havířov, SK1+TV na 2x8 hod | 2023-03-03 | 2 | 2023-03-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
68 | N34 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV, SK7b+TV na 2x8 hod | 2023-03-05 | 2 | 2023-03-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
69 | N35 | SK1+TV, TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2023-03-06 | 1 | 2023-03-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
70 | N36 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 2x8 hod | 2023-03-07 | 2 | 2023-03-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
71 | N37 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK5b+TV, SK7+TV, SK9a+TV na 1x4 hod | 2023-03-08 | 2 | 2023-03-09 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
72 | N38 | TK2+TV Albrechtice-Havířov na 1x4 hod | 2023-03-09 | 1 | 2023-03-09 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
73 | N39 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod | 2023-03-10 | 1 | 2023-03-10 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
74 | N40 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x2 hod | 2023-03-10 | 1 | 2023-03-10 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
75 | N41 | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x6 hod | 2023-03-11 | 1 | 2023-03-11 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
76 | N42 | ŽST Havířov, SK2+TV na 2x8 hod | 2023-03-12 | 2 | 2023-03-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
77 | N43 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2023-03-14 | 2 | 2023-03-15 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
78 | N44 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2023-03-16 | 1 | 2023-03-16 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
79 | N45 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV na 2x8 hod | 2023-03-17 | 2 | 2023-03-18 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
80 | N46 | ŽST Havířov, SK2+TV, celé bartovické zhl. na 1x6 hod | 2023-03-19 | 1 | 2023-03-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
81 | N47 | ŽST Havířov, SK10-SK22+TV (albrecht.zhl.) na 1x4 hod | 2023-03-20 | 1 | 2023-03-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
82 | N48 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2023-03-21 | 1 | 2023-03-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
83 | N49 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV bartovické zhl., vlečka METRANS na 1x4 hod | 2023-03-21 | 1 | 2023-03-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
84 | N50 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 2x8 hod | 2023-03-22 | 2 | 2023-03-23 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
85 | N51 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 1x6 hod | 2023-03-24 | 1 | 2023-03-24 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
86 | N52 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x8 hod | 2023-03-25 | 3 | 2023-03-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
87 | N53 | ŽST Havířov, SK22a na 1x8 hod | 2023-03-28 | 1 | 2023-03-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
88 | N54 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK3+TV, SK4+TV, SK5+TV, SK6+TV, SK8+TV na 5x8 hod | 2023-03-29 | 5 | 2023-04-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
89 | N55 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 10x8 hod | 2023-04-03 | 10 | 2023-04-12 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
90 | N56 | ŽST Havířov, albrechtické zhl.výh.č.10-17, 20 na 1x8 hod | 2023-04-13 | 1 | 2023-04-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
91 | N57 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK12a+TV na 3x8 hod | 2023-04-14 | 3 | 2023-04-16 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
92 | N58 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-04-17 | 1 | 2023-04-17 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
93 | N59 | TV (SK1, SK3, SK5, SK2, SK6, SK8, SK10, TK1, 2 Albrechtice-Havířov) na 1x8 hod | 2023-04-18 | 1 | 2023-04-18 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
94 | N60 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2023-04-19 | 1 | 2023-04-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
95 | N61 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2023-04-20 | 1 | 2023-04-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
96 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 9x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-04-05 | 9 | 2023-04-13 | ok
97 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-05-29 | 8 | 2023-06-05 | ok
98 |  | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 168 | 2023-12-12
99 | C1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolej.spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10 | ok
100 | N62 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 2x8 hod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
101 | - | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod B3 | 2023-06-30 | 1 | 2023-06-30 | -
102 | - | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod B4 | 2023-07-01 | 1 | 2023-07-01 | -
103 | C0.6 | TK1, 2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod, ZP noční | 2023-10-02 | 1 | 2023-10-02 | ok | musí proběhnout v noci pro minimalizaci dopadů na provoz!
104 | - | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod B4 | 2023-10-03 | 1 | 2023-10-03 | -
105 | N63 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-10-04 | 1 | 2023-10-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
106 | N64 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x2 hod | 2023-10-05 | 1 | 2023-10-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
107 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x3 hod, noční, pažení most km 19,992 | 2023-06-28 | 3 | 2023-06-30 | ok
108 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod, noční, zásobování stavby | 2023-09-11 | 8 | 2023-09-18 | ok
109 | B4 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21 | ok
110 | B5 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21 | ok
111 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29 | ok
112 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 18x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2023-11-22 | 18 | 2023-12-09 | ok
113 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2023-11-22 | 21 | 2023-12-12
114 |  | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-12-13 | 74 | 2024-02-24
115 |  | Rok 2024
116 |  | Stavební postup č.3 | 2024-02-25 | 147 | 2024-07-20
117 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 9x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2024-02-25 | 9 | 2024-03-04 | ok
118 | A1 | TK1+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-03-05 | 138 | 2024-07-20 | ok
119 | N65 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2024-03-06 | 1 | 2024-03-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
120 | N66 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2024-03-07 | 1 | 2024-03-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
121 | N67 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2024-03-07 | 1 | 2024-03-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
122 | N68 | ŽST Havířov, SK1+TV, TV TK1 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-03-08 | 1 | 2024-03-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
123 | N69 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2024-03-09 | 1 | 2024-03-09 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
124 | N70 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2024-03-09 | 1 | 2024-03-09 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
125 | A1.1 | TK2 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-03-26 | 14 | 2024-04-08 | ok
126 | B6 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2024-03-10 | 130 | 2024-07-17 | ok
127 | B7 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení | 2024-07-18 | 3 | 2024-07-20
128 |  | Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 152 | 2024-12-19
129 | A2 | TK2+TV Albertichce - Havířov nepřetržitě | 2024-07-21 | 131 | 2024-11-28 | ok
130 | - | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x2 hod do B8.1 | 2024-07-21 | 1 | 2024-07-21 | -
131 | - | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x4 hod do B8 | 2024-07-21 | 1 | 2024-07-21 | -
132 | N71 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 6x8 hod | 2024-07-22 | 6 | 2024-07-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
133 | - | ŽST Havířov, SK6a+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod do ř.134 | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28 | -
134 | - | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV albrecht.zhl.na 1x8 hod do ř.134 | 2024-07-29 | 1 | 2024-07-29 | -
135 | - | ŽST Havířov, SK18+TV bartovické.zhl.na 1x8 hod do ř.134 | 2024-07-30 | 1 | 2024-07-30 | -
136 | - | ŽST Havířov, SK2+TV albrecht.zhl.na 1x8 hod do B8.1 | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31 | -
137 | N72 | ŽST Havířov, SK6a+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2024-08-01 | 1 | 2024-08-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
138 | N73 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2024-08-01 | 1 | 2024-08-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
139 | - | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod do ř.134 | 2024-08-02 | 1 | 2024-08-02 | -
140 | - | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 2x8 hod do ř.134 | 2024-08-03 | 2 | 2024-08-04 | -
141 | N74 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x4 hod | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
142 | - | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x4 hod | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28 |  | duplicita s předchozím řádkem!!!
143 | N75 | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6a+TV na 1x8 hod | 2024-07-29 | 1 | 2024-07-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
144 | - | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x8 hod do B8 | 2024-07-30 | 1 | 2024-07-30 | -
145 | N76 | ŽST Havířov, SK2+TV, TV TK2 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-07-30 | 1 | 2024-07-30 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
146 | N77 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
147 | N78 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
148 | A2.1 | TK1 Albertichce - Havířov na 14x3 hod, noční, zásobování stavby | 2024-08-11 | 14 | 2024-08-24 | ok
149 | B8.1 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10 | ok
150 | B8 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-08-02 | 121 | 2024-11-30 | ok
151 | B8.2 | ŽST Havířov, SK10, SK12 na bartovickém zhlaví kusé | 2024-12-01 | - | - | ok
152 | X2 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-21 | 28 | 2024-08-17 | ok
153 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2024-11-29 | 21 | 2024-12-19
154 |  | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-20 | 85 | 2025-03-14
155 |  | Rok 2025
156 |  | Stavební postup č.5, | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
157 | B9 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14 nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06 | ok
158 | N79 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-03-15 | 1 | 2025-03-15 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
159 | B9 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06 | ok
160 | N79 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-04-06 | 1 | 2025-04-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
161 |  | Stavební postup č.6 | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27
162 | B10 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27 | ok
163 | N80 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2025-04-07 | 1 | 2025-04-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
164 | N81 | ŽST Havířov, SK10a, SK12a na 1x8 hod | 2025-04-08 | 1 | 2025-04-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
165 | B10.1 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 5 | 2025-04-11 | ok
166 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-04-07 | 2 | 2025-04-08 | ok
167 | N82 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV na 1x8 hod | 2025-04-24 | 1 | 2025-04-24 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
168 | N83 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod | 2025-04-25 | 1 | 2025-04-25 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
169 | N84 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2025-04-26 | 1 | 2025-04-26 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
170 | N85 | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV, SK20+TV, SK22+TV, výh.č.10ab na 1x8 hod | 2025-04-27 | 1 | 2025-04-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
171 |  | Stavební postup č.7 | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18
172 | B11 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18 | ok
173 | - | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x2 hod B11 | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28 | -
174 | - | ŽST Havířov, SK8+TV na 1x2 hod B11 | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28 | -
175 | N86 | ŽST Havířov, SK12+TV na 1x2 hod | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
176 | - | ŽST Havířov, SK12a na 1x4 hod B11 | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28 | -
177 | N87 | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV na 1x4 hod | 2025-04-29 | 1 | 2025-04-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
178 | - | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV bartovické zhl. na 1x8 hod B11 | 2025-05-15 | 1 | 2025-05-15 | -
179 | - | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12a+TV, výh.č.10ab na 1x8 hod B11 | 2025-05-16 | 1 | 2025-05-16 | -
180 | - | ŽST Havířov, SK10b+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod B11 | 2025-05-17 | 1 | 2025-05-17 | -
181 |  | Stavební postup č.8 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08
182 | B12 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08 | ok
183 | B11.1 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-05-19 | 9 | 2025-05-27 | ok
184 | N88 | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6+TV, výh.č.38, 39 na 1x8 hod | 2025-06-04 | 1 | 2025-06-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
185 | N89 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV, výh.č.10ab, 35 na 1x8 hod | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
186 | N90 | ŽST Havířov, SK10+TV, výh.č.35 na 1x8 hod | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
187 | N91 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK5+TV, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x8 hod | 2025-06-07 | 1 | 2025-06-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
188 |  | Stavební postup č.9 | 2025-06-09 | 90 | 2025-09-06
189 | B13 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11 | ok
190 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11 | ok
191 | B13 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27 | ok
192 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27 | ok
193 | N92 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x8 hod | 2025-06-30 | 1 | 2025-06-30 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
194 | N93 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, výh.č.37 na 1x8 hod | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
195 | N94 | ŽST Havířov, SK18+TV, výh.č.12, 29, 31, 32, 33 na 1x8 hod | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
196 | N95 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK10a+TV, SK20+TV, výh.č.10ab, 13, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41 na 1x8 hod | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]
Note on E121: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)
Note on E132: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)

## 11-03-22
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně)-zastávka Havířov střed (mimo)
| Ozn. výluk | Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 |  | Rok 2022
2 |  | Stavební postup č.0, přípravné práce | 2022-10-01 | 78 | 2022-12-17
3 |  | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | B0.1 | ŽST Havířov, SK4b, snesení její části v délce cca 50 m | 2022-10-01 | - | - | ok
5 | B1+B1.1 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-02 | ok
6 | B2.1 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2022-10-02 | 1 | 2022-10-02 | ok
7 | B2.2 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2022-10-03 | 1 | 2022-10-03 | ok
8 | B2.3 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2022-10-04 | 1 | 2022-10-04 | ok
9 | N1 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod, betonáž TV N2, N2A | 2022-10-05 | 1 | 2022-10-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
10 | N2 | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x8 hod, betonáž TV N2, B | 2022-10-06 | 1 | 2022-10-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
11 | N3 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 7x8 hod, betonáž TV | 2022-10-07 | 7 | 2022-10-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
12 | N4 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x8 hod, betonáž TV 44, 46, 48, pažení | 2022-10-14 | 1 | 2022-10-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
13 | A0.1 | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 2x8 hod | 2022-10-15 | 2 | 2022-10-16 | ok
14 | A0.2 | TK1+TV Albrechtice-Havířov, SK1+TV na 2x8 hod | 2022-10-17 | 2 | 2022-10-18 | ok
15 | N5 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK5b+TV, SK7+TV, SK9a+TV na 3x8 hod | 2022-10-19 | 3 | 2022-10-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
16 | N6 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK7b+TV na 1x4 hod | 2022-10-22 | 1 | 2022-10-22 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
17 | N7 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV na 3x8 hod; před betonáží zkrátit SK3 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2022-10-23 | 3 | 2022-10-25 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
18 | C0.1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 6x8 hod | 2022-10-26 | 6 | 2022-10-31 | ok
19 | A0.3 | TK2+TV Albrechtice-Havířov na 2x8 hod bez vypnutí TV v sudé KS | 2022-11-01 | 2 | 2022-11-02 | ok
20 | A0.4 | TK2+TV Albrechtice-Havířov, SK2+TV na 2x8 hod s vypnutím TV v sudé KS | 2022-11-03 | 2 | 2022-11-04 | ok
21 | N8 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x8 hod | 2022-11-05 | 1 | 2022-11-05 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
22 | N9 | ŽST Havířov, SK6+TV na 2x8 hod; albrechtické zhl. | 2022-11-06 | 2 | 2022-11-07 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
23 | N10 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV na 1x8 hod; před betonáží zkrátit SK4 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2022-11-08 | 1 | 2022-11-08 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
24 | N11 | ŽST Havířov, SK2+TV na 6x8 hod | 2022-11-09 | 6 | 2022-11-14 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
25 | N12 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV na 5x8 hod | 2022-11-15 | 5 | 2022-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
26 | N13 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2022-11-15 | 1 | 2022-11-15 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
27 | N14 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2022-11-16 | 2 | 2022-11-17 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
28 | N15 | ŽST Havířov, TV SK2, SK6, SK8, SK10 na 2x8 hod | 2022-11-18 | 2 | 2022-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
29 | N16 | ŽST Havířov, SK2+TV a bartovické zhlaví sudá KS na 1x4 hod | 2022-11-19 | 1 | 2022-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
30 | N17 | ŽST Havířov, (SK10-SK22)+TV albrechtické zhl. na 1x8 hod | 2022-11-20 | 1 | 2022-11-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
31 | B2.4 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK12, SK14 | 2022-11-21 | 4 | 2022-11-24 | ok
32 | N18 | ŽST Havířov, SK22+TV na 3x8 hod | 2022-11-21 | 3 | 2022-11-23 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
33 | N19 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 5x8 hod | 2022-11-24 | 5 | 2022-11-28 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
34 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS na 1x6 hod | 2022-11-24 | 1 | 2022-11-24 | ok
35 | B2.5 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK16, SK18 | 2022-11-29 | 3 | 2022-12-01 | ok
36 | C0.2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 6x8 hod | 2022-12-02 | 6 | 2022-12-07 | ok
37 | N20 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x4 hod, brány TV řádky 45-52 | 2022-12-02 | 1 | 2022-12-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
38 | N21 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod | 2022-12-03 | 1 | 2022-12-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
39 | N22 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2022-12-04 | 1 | 2022-12-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
40 | N23 | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x4 hod | 2022-12-05 | 1 | 2022-12-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
41 | N24 | ŽST Havířov, lichá KS+TV kromě SK2, SK4 na 1x6 hod | 2022-12-05 | 1 | 2022-12-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
42 | N25 | ŽST Havířov, SK5+TV na 1x8 hod | 2022-12-06 | 1 | 2022-12-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
43 | N26 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x4 hod | 2022-12-07 | 1 | 2022-12-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
44 | N27 | ŽST Havířov, (SK1, SK2, SK6, SK8)+TV na 1x4 hod noční | 2022-12-07 | 1 | 2022-12-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
45 |  | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-18 | 43 | 2023-01-29
46 |  | Rok 2023
47 |  | Stavební postup č.1 | 2023-01-30 | 149 | 2023-06-27
48 | B0.2 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 15x6 hod, pažení pro mosty | 2023-01-30 | 15 | 2023-02-13 | ok
49 | B0.3 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 15x6 hod, pažení pro mosty | 2023-02-14 | 15 | 2023-02-28 | ok
50 | N28 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x8 hod | 2023-03-01 | 1 | 2023-03-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
51 | N29 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
52 | N30 | ŽST Havířov, SK1, SK2 na 1x4 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
53 | B3 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi SK8, SK10, kanalizace, podpěry TV | 2023-02-14 | 15 | 2023-02-28 | ok
54 | C0.5 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod noční ZP, pažení mezi kolejemi | 2023-03-07 | 8 | 2023-03-14 | ok
55 | C2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27 | ok
56 | N31 | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2023-03-01 | 1 | 2023-03-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
57 | N32 | SK1+TV, TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
58 | N33 | ŽST Havířov, SK1+TV na 2x8 hod | 2023-03-03 | 2 | 2023-03-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
59 | N34 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV, SK7b+TV na 2x8 hod | 2023-03-05 | 2 | 2023-03-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
60 | N35 | SK1+TV, TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2023-03-06 | 1 | 2023-03-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
61 | N36 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 2x8 hod | 2023-03-07 | 2 | 2023-03-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
62 | N37 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK5b+TV, SK7+TV, SK9a+TV na 1x4 hod | 2023-03-08 | 2 | 2023-03-09 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
63 | N38 | TK2+TV Albrechtice-Havířov na 1x4 hod | 2023-03-09 | 1 | 2023-03-09 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
64 | N39 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod | 2023-03-10 | 1 | 2023-03-10 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
65 | N40 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x2 hod | 2023-03-10 | 1 | 2023-03-10 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
66 | N41 | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x6 hod | 2023-03-11 | 1 | 2023-03-11 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
67 | N42 | ŽST Havířov, SK2+TV na 2x8 hod | 2023-03-12 | 2 | 2023-03-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
68 | N43 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2023-03-14 | 2 | 2023-03-15 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
69 | N44 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2023-03-16 | 1 | 2023-03-16 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
70 | N45 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV na 2x8 hod | 2023-03-17 | 2 | 2023-03-18 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
71 | N46 | ŽST Havířov, SK2+TV, celé bartovické zhl. na 1x6 hod | 2023-03-19 | 1 | 2023-03-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
72 | N47 | ŽST Havířov, SK10-SK22+TV (albrecht.zhl.) na 1x4 hod | 2023-03-20 | 1 | 2023-03-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
73 | N48 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2023-03-21 | 1 | 2023-03-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
74 | N49 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV bartovické zhl., vlečka METRANS na 1x4 hod | 2023-03-21 | 1 | 2023-03-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
75 | N50 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 2x8 hod | 2023-03-22 | 2 | 2023-03-23 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
76 | N51 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 1x6 hod | 2023-03-24 | 1 | 2023-03-24 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
77 | N52 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x8 hod | 2023-03-25 | 3 | 2023-03-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
78 | N53 | ŽST Havířov, SK22a na 1x8 hod | 2023-03-28 | 1 | 2023-03-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
79 | N54 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK3+TV, SK4+TV, SK5+TV, SK6+TV, SK8+TV na 7x6 hod noční | 2023-03-29 | 7 | 2023-04-04 | nový
80 | N55 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 10x8 hod | 2023-04-05 | 10 | 2023-04-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
81 | N56 | ŽST Havířov, albrechtické zhl.výh.č.10-17, 20 na 1x8 hod | 2023-04-15 | 1 | 2023-04-15 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
82 | N57 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK12a+TV na 3x8 hod | 2023-04-16 | 3 | 2023-04-18 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
83 | N58 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-04-19 | 1 | 2023-04-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
84 | N59 | TV (SK1, SK3, SK5, SK2, SK6, SK8, SK10, TK1, 2 Albrechtice-Havířov) na 1x8 hod | 2023-04-20 | 1 | 2023-04-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
85 | N60 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2023-04-21 | 1 | 2023-04-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
86 | N61 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2023-04-22 | 1 | 2023-04-22 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
87 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 9x4 hod noční, zásobování stavby, piloty v blízkosti TK | 2023-04-05 | 9 | 2023-04-13 | ok
88 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod noční, zásobování stavby | 2023-05-29 | 8 | 2023-06-05 | ok
89 |  | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 168 | 2023-12-12
90 | C1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolej.spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10 | ok
91 | N62 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 2x8 hod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
92 | C0.6 | TK1, 2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod noční, ZP | 2023-10-02 | 1 | 2023-10-02 | ok | musí proběhnout v noci pro minimalizaci dopadů na provoz!
93 | N63 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-10-03 | 1 | 2023-10-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
94 | N64 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x2 hod | 2023-10-04 | 1 | 2023-10-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
95 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x4 hod noční, pažení most km 19,992 | 2023-06-28 | 3 | 2023-06-30 | ok
96 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod noční, zásobování stavby | 2023-09-11 | 8 | 2023-09-18 | ok
97 | B4 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21 | ok
98 | B5 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21 | ok
99 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29 | ok
100 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 18x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2023-11-22 | 18 | 2023-12-09 | ok
101 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2023-11-22 | 21 | 2023-12-12
102 |  | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-12-13 | 50 | 2024-01-31
103 |  | Rok 2024
104 |  | Stavební postup č.3 | 2024-02-01 | 171 | 2024-07-20
105 | B0.4 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 18x6 hod noční, pažení pro mosty | 2024-02-01 | 18 | 2024-02-18 | nový
106 | B0.5 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 6x6 hod noční, přepažení pro mosty | 2024-02-19 | 6 | 2024-02-24 | nový
107 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 9x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2024-02-01 | 9 | 2024-02-09 | ok
108 | A1 | TK1+TV Albrechtice - Havířov nepřetržitě | 2024-02-10 | 138 | 2024-06-26 | ok
109 | N65 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2024-02-11 | 1 | 2024-02-11 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
110 | N66 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2024-02-12 | 1 | 2024-02-12 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
111 | N67 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2024-02-12 | 1 | 2024-02-12 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
112 | N68 | ŽST Havířov, SK1+TV, TV TK1 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-02-13 | 1 | 2024-02-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
113 | N69 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2024-02-14 | 1 | 2024-02-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
114 | N70 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2024-02-14 | 1 | 2024-02-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
115 | A1.1 | TK2 Albrechtice - Havířov na 14x3 hod noční, zásobování stavby | 2024-03-02 | 14 | 2024-03-15 | ok
116 | B6 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2024-02-15 | 130 | 2024-06-23 | ok
117 | B7 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení | 2024-06-24 | 3 | 2024-06-26 | ok
118 |  | Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 152 | 2024-12-19
119 | A2 | TK2+TV Albrechtice - Havířov nepřetržitě | 2024-07-21 | 131 | 2024-11-28 | ok
120 | N71 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 6x8 hod, podpěry TV, přepažení mostu | 2024-07-22 | 6 | 2024-07-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
121 | N72 | ŽST Havířov, SK6a+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
122 | N73 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
123 | N74 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x4 hod | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28
124 | N75 | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6a+TV na 1x8 hod | 2024-07-29 | 1 | 2024-07-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
125 | N76 | ŽST Havířov, SK2+TV, TV TK2 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-07-30 | 1 | 2024-07-30 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
126 | N77 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
127 | N78 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
128 | A2.1 | TK1 Albrechtice - Havířov na 14x3 hod noční, zásobování stavby | 2024-08-11 | 14 | 2024-08-24 | ok
129 | B8.1 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10 | ok
130 | B8 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-08-02 | 121 | 2024-11-30 | ok
131 | B8.2 | ŽST Havířov, SK10, SK12 na bartovickém zhlaví kusé | 2024-12-01 | - | - | ok
132 | X2 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-21 | 28 | 2024-08-17 | ok
133 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2024-11-29 | 21 | 2024-12-19
134 |  | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-20 | 85 | 2025-03-14
135 |  | Rok 2025
136 |  | Stavební postup č.5 | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
137 | B9 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14 nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06 | ok
138 | N79 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-03-15 | 1 | 2025-03-15 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
139 | B9 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06 | ok
140 | N79 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-04-06 | 1 | 2025-04-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
141 |  | Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12 | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27
142 | B10 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27 | ok
143 | N80 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2025-04-07 | 1 | 2025-04-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
144 | N81 | ŽST Havířov, SK10a, SK12a na 1x8 hod | 2025-04-08 | 1 | 2025-04-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
145 | B10.1 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 5 | 2025-04-11 | ok
146 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-04-07 | 2 | 2025-04-08 | ok
147 | N82 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV na 1x8 hod | 2025-04-24 | 1 | 2025-04-24 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
148 | N83 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod | 2025-04-25 | 1 | 2025-04-25 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
149 | N84 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2025-04-26 | 1 | 2025-04-26 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
150 | N85 | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV, SK20+TV, SK22+TV, výh.č.10ab na 1x8 hod | 2025-04-27 | 1 | 2025-04-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
151 |  | Stavební postup č.7 | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18
152 | B11 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18 | ok
153 | N86 | ŽST Havířov, SK12+TV na 1x2 hod | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
154 | N87 | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV na 1x4 hod | 2025-04-29 | 1 | 2025-04-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
155 |  | Stavební postup č.8 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08
156 | B12 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08 | ok
157 | B11.1 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-05-19 | 9 | 2025-05-27 | ok
158 | N88 | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6+TV, výh.č.38, 39 na 1x8 hod | 2025-06-04 | 1 | 2025-06-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
159 | N89 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV, výh.č.10ab, 35 na 1x8 hod | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
160 | N90 | ŽST Havířov, SK10+TV, výh.č.35 na 1x8 hod | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
161 | N91 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK12+TV, SK14+TV, bart.zhl. na 1x4 hod | 2025-06-07 | 1 | 2025-06-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
162 | N92 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK5+T V, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x4 hod noční | 2025-06-08 | 1 | 2025-06-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
163 |  | Stavební postup č.9 | 2025-06-09 | 90 | 2025-09-06
164 | B13 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11 | ok
165 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11 | ok
166 | B13 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27 | ok
167 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27 | ok
168 | N93 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x4 hod noční | 2025-06-30 | 1 | 2025-06-30 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
169 | N94 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK14a+TV na 1x4 hod | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
170 | N95 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, výh.č.37 na 1x8 hod | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
171 | N96 | ŽST Havířov, SK18+TV, výh.č.12, 29, 31, 32, 33 na 1x8 hod | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
172 | N97 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK10a+TV, SK20+TV, výh.č.10ab, 13, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41 na 1x8 hod | 2025-07-04 | 1 | 2025-07-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]
Note on E110: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)
Note on E121: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)

## 05-04-22
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně)-zastávka Havířov střed (mimo)
| Ozn. výluk | Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 |  | Rok 2022
2 |  | Stavební postup č.0, přípravné práce | 2022-10-01 | 78 | 2022-12-17
3 |  | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2022-10-01 | 300 | 2023-07-27
4 | B0.1 | ŽST Havířov, SK4b, snesení její části v délce cca 50 m | 2022-10-01 | - | - | ok
5 | B0.1 | ŽST Havířov, SK3, SK4 na 1x6 hod, krácení kolejí o cca 10 m | 2022-10-01 | 1 | 2022-10-01
6 | B1+B1.1 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-02 | ok
7 | B2.1 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2022-10-02 | 1 | 2022-10-02 | ok
8 | B2.2 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2022-10-03 | 1 | 2022-10-03 | ok
9 | B2.3 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2022-10-04 | 1 | 2022-10-04 | ok
10 | N1 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod, betonáž TV N2, N2A | 2022-10-05 | 1 | 2022-10-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
11 | N2 | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x8 hod, betonáž TV N2, B | 2022-10-06 | 1 | 2022-10-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
12 | N3 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 7x8 hod, betonáž TV | 2022-10-07 | 7 | 2022-10-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
13 | N4 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x8 hod, betonáž TV 44, 46, 48, pažení | 2022-10-14 | 1 | 2022-10-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
14 | A0.1 | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 2x8 hod | 2022-10-15 | 2 | 2022-10-16 | ok
15 | A0.2 | TK1+TV Albrechtice-Havířov, SK1+TV na 2x8 hod | 2022-10-17 | 2 | 2022-10-18 | ok
16 | N5 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK5b+TV, SK7+TV, SK9a+TV na 3x8 hod | 2022-10-19 | 3 | 2022-10-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
17 | N6 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK7b+TV na 1x4 hod | 2022-10-22 | 1 | 2022-10-22 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
18 | N7 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV na 3x8 hod; před betonáží zkrátit SK3 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2022-10-23 | 3 | 2022-10-25 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
19 | C0.1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 6x8 hod | 2022-10-26 | 6 | 2022-10-31 | ok
20 | A0.3 | TK2+TV Albrechtice-Havířov na 2x8 hod bez vypnutí TV v sudé KS | 2022-11-01 | 2 | 2022-11-02 | ok
21 | A0.4 | TK2+TV Albrechtice-Havířov, SK2+TV na 2x8 hod s vypnutím TV v sudé KS | 2022-11-03 | 2 | 2022-11-04 | ok
22 | N8 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x8 hod | 2022-11-05 | 1 | 2022-11-05 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
23 | N9 | ŽST Havířov, SK6+TV na 2x8 hod; albrechtické zhl. | 2022-11-06 | 2 | 2022-11-07 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
24 | N10 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV na 1x8 hod; před betonáží zkrátit SK4 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2022-11-08 | 1 | 2022-11-08 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
25 | N11 | ŽST Havířov, SK2+TV na 6x8 hod | 2022-11-09 | 6 | 2022-11-14 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
26 | N12 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV na 5x8 hod | 2022-11-15 | 5 | 2022-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
27 | N13 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2022-11-15 | 1 | 2022-11-15 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
28 | N14 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2022-11-16 | 2 | 2022-11-17 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
29 | N15 | ŽST Havířov, TV SK2, SK6, SK8, SK10 na 2x8 hod | 2022-11-18 | 2 | 2022-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
30 | N16 | ŽST Havířov, SK2+TV a bartovické zhlaví sudá KS na 1x4 hod | 2022-11-19 | 1 | 2022-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
31 | N17 | ŽST Havířov, (SK10-SK22)+TV albrechtické zhl. na 1x8 hod | 2022-11-20 | 1 | 2022-11-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
32 | B2.4 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK12, SK14 | 2022-11-21 | 4 | 2022-11-24 | ok
33 | N18 | ŽST Havířov, SK22+TV na 3x8 hod | 2022-11-21 | 3 | 2022-11-23 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
34 | N19 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 5x8 hod | 2022-11-24 | 5 | 2022-11-28 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
35 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS na 1x6 hod | 2022-11-24 | 1 | 2022-11-24 | ok
36 | B2.5 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK16, SK18 | 2022-11-29 | 3 | 2022-12-01 | ok
37 | C0.2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 6x8 hod | 2022-12-02 | 6 | 2022-12-07 | ok
38 | N20 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x4 hod, brány TV řádky 45-52 | 2022-12-02 | 1 | 2022-12-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
39 | N21 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod | 2022-12-03 | 1 | 2022-12-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
40 | N22 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2022-12-04 | 1 | 2022-12-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
41 | N23 | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x4 hod | 2022-12-05 | 1 | 2022-12-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
42 | N24 | ŽST Havířov, lichá KS+TV kromě SK2, SK4 na 1x6 hod | 2022-12-05 | 1 | 2022-12-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
43 | N25 | ŽST Havířov, SK5+TV na 1x8 hod | 2022-12-06 | 1 | 2022-12-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
44 | N26 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x4 hod | 2022-12-07 | 1 | 2022-12-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
45 | N27 | ŽST Havířov, (SK1, SK2, SK6, SK8)+TV na 1x4 hod noční | 2022-12-07 | 1 | 2022-12-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
46 |  | Zimní přestávka 2022-2023 | 2022-12-18 | 43 | 2023-01-29
47 |  | Rok 2023
48 |  | Stavební postup č.1 | 2023-01-30 | 149 | 2023-06-27
49 | B0.2 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 15x6 hod, pažení pro mosty | 2023-01-30 | 15 | 2023-02-13 | ok
50 | B0.3 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 15x6 hod, pažení pro mosty | 2023-02-14 | 15 | 2023-02-28 | ok
51 | N28 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x8 hod | 2023-03-01 | 1 | 2023-03-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
52 | N29 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
53 | N30 | ŽST Havířov, SK1, SK2 na 1x4 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
54 | B3 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi SK8, SK10, kanalizace, podpěry TV | 2023-02-14 | 15 | 2023-02-28 | ok
55 | C0.5 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod noční ZP, pažení mezi kolejemi | 2023-03-07 | 8 | 2023-03-14 | ok
56 | C2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45 | 2023-03-15 | 105 | 2023-06-27 | ok
57 | N31 | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2023-03-01 | 1 | 2023-03-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
58 | N32 | SK1+TV, TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
59 | N33 | ŽST Havířov, SK1+TV na 2x8 hod | 2023-03-03 | 2 | 2023-03-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
60 | N34 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV, SK7b+TV na 2x8 hod | 2023-03-05 | 2 | 2023-03-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
61 | N35 | SK1+TV, TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2023-03-06 | 1 | 2023-03-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
62 | N36 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 2x8 hod | 2023-03-07 | 2 | 2023-03-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
63 | N37 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK5b+TV, SK7+TV, SK9a+TV na 1x4 hod | 2023-03-08 | 2 | 2023-03-09 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
64 | N38 | TK2+TV Albrechtice-Havířov na 1x4 hod | 2023-03-09 | 1 | 2023-03-09 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
65 | N39 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod | 2023-03-10 | 1 | 2023-03-10 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
66 | N40 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x2 hod | 2023-03-10 | 1 | 2023-03-10 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
67 | N41 | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x6 hod | 2023-03-11 | 1 | 2023-03-11 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
68 | N42 | ŽST Havířov, SK2+TV na 2x8 hod | 2023-03-12 | 2 | 2023-03-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
69 | N43 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2023-03-14 | 2 | 2023-03-15 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
70 | N44 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2023-03-16 | 1 | 2023-03-16 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
71 | N45 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV na 2x8 hod | 2023-03-17 | 2 | 2023-03-18 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
72 | N46 | ŽST Havířov, SK2+TV, celé bartovické zhl. na 1x6 hod | 2023-03-19 | 1 | 2023-03-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
73 | N47 | ŽST Havířov, SK10-SK22+TV (albrecht.zhl.) na 1x4 hod | 2023-03-20 | 1 | 2023-03-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
74 | N48 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2023-03-21 | 1 | 2023-03-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
75 | N49 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV bartovické zhl., vlečka METRANS na 1x4 hod | 2023-03-21 | 1 | 2023-03-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
76 | N50 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 2x8 hod | 2023-03-22 | 2 | 2023-03-23 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
77 | N51 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 1x6 hod | 2023-03-24 | 1 | 2023-03-24 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
78 | N52 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x8 hod | 2023-03-25 | 3 | 2023-03-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
79 | N53 | ŽST Havířov, SK22a na 1x8 hod | 2023-03-28 | 1 | 2023-03-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
80 | N54 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK3+TV, SK4+TV, SK5+TV, SK6+TV, SK8+TV na 7x6 hod noční | 2023-03-29 | 7 | 2023-04-04 | nový
81 | N55 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 10x8 hod | 2023-04-05 | 10 | 2023-04-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
82 | N56 | ŽST Havířov, albrechtické zhl.výh.č.10-17, 20 na 1x8 hod | 2023-04-15 | 1 | 2023-04-15 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
83 | N57 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK12a+TV na 3x8 hod | 2023-04-16 | 3 | 2023-04-18 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
84 | N58 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-04-19 | 1 | 2023-04-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
85 | N59 | TV (SK1, SK3, SK5, SK2, SK6, SK8, SK10, TK1, 2 Albrechtice-Havířov) na 1x8 hod | 2023-04-20 | 1 | 2023-04-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
86 | N60 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2023-04-21 | 1 | 2023-04-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
87 | N61 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2023-04-22 | 1 | 2023-04-22 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
88 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 9x4 hod noční, zásobování stavby, piloty v blízkosti TK | 2023-04-05 | 9 | 2023-04-13 | ok
89 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod noční, zásobování stavby | 2023-05-29 | 8 | 2023-06-05 | ok
90 |  | Stavební postup č.2 | 2023-06-28 | 168 | 2023-12-12
91 | C1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolej.spojek | 2023-06-28 | 105 | 2023-10-10 | ok
92 | N62 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 2x8 hod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
93 | C0.6 | TK1, 2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod noční, ZP | 2023-10-02 | 1 | 2023-10-02 | ok | musí proběhnout v noci pro minimalizaci dopadů na provoz!
94 | N63 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-10-03 | 1 | 2023-10-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
95 | N64 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x2 hod | 2023-10-04 | 1 | 2023-10-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
96 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x4 hod noční, pažení most km 19,992 | 2023-06-28 | 3 | 2023-06-30 | ok
97 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod noční, zásobování stavby | 2023-09-11 | 8 | 2023-09-18 | ok
98 | B4 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21 | ok
99 | B5 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2023-06-28 | 147 | 2023-11-21 | ok
100 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29 | ok
101 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 18x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2023-11-22 | 18 | 2023-12-09 | ok
102 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2023-11-22 | 21 | 2023-12-12
103 |  | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-12-13 | 50 | 2024-01-31
104 |  | Rok 2024
105 |  | Stavební postup č.3 | 2024-02-01 | 171 | 2024-07-20
106 | B0.4 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 18x6 hod noční, pažení pro mosty | 2024-02-01 | 18 | 2024-02-18 | nový
107 | B0.5 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 6x6 hod noční, přepažení pro mosty | 2024-02-19 | 6 | 2024-02-24 | nový
108 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 9x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2024-02-01 | 9 | 2024-02-09 | ok
109 | A1 | TK1+TV Albrechtice - Havířov nepřetržitě | 2024-02-10 | 138 | 2024-06-26 | ok
110 | N65 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2024-02-11 | 1 | 2024-02-11 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
111 | N66 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2024-02-12 | 1 | 2024-02-12 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
112 | N67 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2024-02-12 | 1 | 2024-02-12 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
113 | N68 | ŽST Havířov, SK1+TV, TV TK1 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-02-13 | 1 | 2024-02-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
114 | N69 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2024-02-14 | 1 | 2024-02-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
115 | N70 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2024-02-14 | 1 | 2024-02-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
116 | A1.1 | TK2 Albrechtice - Havířov na 14x3 hod noční, zásobování stavby | 2024-03-02 | 14 | 2024-03-15 | ok
117 | B6 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2024-02-15 | 130 | 2024-06-23 | ok
118 | B7 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení | 2024-06-24 | 3 | 2024-06-26 | ok
119 |  | Stavební postup č.4 | 2024-07-21 | 152 | 2024-12-19
120 | A2 | TK2+TV Albrechtice - Havířov nepřetržitě | 2024-07-21 | 131 | 2024-11-28 | ok
121 | N71 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 6x8 hod, podpěry TV, přepažení mostu | 2024-07-22 | 6 | 2024-07-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
122 | N72 | ŽST Havířov, SK6a+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
123 | N73 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
124 | N74 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x4 hod | 2024-07-28 | 1 | 2024-07-28
125 | N75 | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6a+TV na 1x8 hod | 2024-07-29 | 1 | 2024-07-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
126 | N76 | ŽST Havířov, SK2+TV, TV TK2 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-07-30 | 1 | 2024-07-30 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
127 | N77 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
128 | N78 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2024-07-31 | 1 | 2024-07-31 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
129 | A2.1 | TK1 Albrechtice - Havířov na 14x3 hod noční, zásobování stavby | 2024-08-11 | 14 | 2024-08-24 | ok
130 | B8.1 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2024-07-21 | 21 | 2024-08-10 | ok
131 | B8 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2024-08-02 | 121 | 2024-11-30 | ok
132 | B8.2 | ŽST Havířov, SK10, SK12 na bartovickém zhlaví kusé | 2024-12-01 | - | - | ok
133 | X2 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2024-07-21 | 28 | 2024-08-17 | ok
134 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2024-11-29 | 21 | 2024-12-19
135 |  | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-20 | 85 | 2025-03-14
136 |  | Rok 2025
137 |  | Stavební postup č.5 | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06
138 | B9 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14 nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06 | ok
139 | N79 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-03-15 | 1 | 2025-03-15 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
140 | B9 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2025-03-15 | 23 | 2025-04-06 | ok
141 | N79 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-04-06 | 1 | 2025-04-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
142 |  | Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12 | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27
143 | B10 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 21 | 2025-04-27 | ok
144 | N80 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2025-04-07 | 1 | 2025-04-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
145 | N81 | ŽST Havířov, SK10a, SK12a na 1x8 hod | 2025-04-08 | 1 | 2025-04-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
146 | B10.1 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě | 2025-04-07 | 5 | 2025-04-11 | ok
147 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-04-07 | 2 | 2025-04-08 | ok
148 | N82 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV na 1x8 hod | 2025-04-24 | 1 | 2025-04-24 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
149 | N83 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod | 2025-04-25 | 1 | 2025-04-25 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
150 | N84 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2025-04-26 | 1 | 2025-04-26 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
151 | N85 | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV, SK20+TV, SK22+TV, výh.č.10ab na 1x8 hod | 2025-04-27 | 1 | 2025-04-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
152 |  | Stavební postup č.7 | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18
153 | B11 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-04-28 | 21 | 2025-05-18 | ok
154 | N86 | ŽST Havířov, SK12+TV na 1x2 hod | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
155 | N87 | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV na 1x4 hod | 2025-04-29 | 1 | 2025-04-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
156 |  | Stavební postup č.8 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08
157 | B12 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41 | 2025-05-19 | 21 | 2025-06-08 | ok
158 | B11.1 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-05-19 | 9 | 2025-05-27 | ok
159 | N88 | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6+TV, výh.č.38, 39 na 1x8 hod | 2025-06-04 | 1 | 2025-06-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
160 | N89 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV, výh.č.10ab, 35 na 1x8 hod | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
161 | N90 | ŽST Havířov, SK10+TV, výh.č.35 na 1x8 hod | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
162 | N91 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK12+TV, SK14+TV, bart.zhl. na 1x4 hod | 2025-06-07 | 1 | 2025-06-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
163 | N92 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK5+T V, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x4 hod noční | 2025-06-08 | 1 | 2025-06-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
164 |  | Stavební postup č.9 | 2025-06-09 | 90 | 2025-09-06
165 | B13 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11 | ok
166 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-11 | ok
167 | B13 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27 | ok
168 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27 | ok
169 | N93 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x4 hod noční | 2025-06-30 | 1 | 2025-06-30 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
170 | N94 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK14a+TV na 1x4 hod | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
171 | N95 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, výh.č.37 na 1x8 hod | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
172 | N96 | ŽST Havířov, SK18+TV, výh.č.12, 29, 31, 32, 33 na 1x8 hod | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
173 | N97 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK10a+TV, SK20+TV, výh.č.10ab, 13, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41 na 1x8 hod | 2025-07-04 | 1 | 2025-07-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]
Note on E111: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)
Note on E122: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)

## 24-01-23
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně)-zastávka Havířov střed (mimo)
| Ozn. výluk | Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 |  | Rok 2023
2 |  | Stavební postup č.0, přípravné práce | 2023-10-01 | 78 | 2023-12-17
3 |  | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2023-10-01 | 300 | 2024-07-26
4 | B0.1 | ŽST Havířov, SK4b, snesení její části v délce cca 50 m | 2023-10-01 | - | - | ok
5 | B0.1 | ŽST Havířov, SK3, SK4 na 1x6 hod, krácení kolejí o cca 10 m | 2023-10-01 | 1 | 2023-10-01
6 | B1+B1.1 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2023-10-01 | 2 | 2023-10-02 | ok
7 | B2.1 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2023-10-02 | 1 | 2023-10-02 | ok
8 | B2.2 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2023-10-03 | 1 | 2023-10-03 | ok
9 | B2.3 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2023-10-04 | 1 | 2023-10-04 | ok
10 | N1 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod, betonáž TV N2, N2A | 2023-10-05 | 1 | 2023-10-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
11 | N2 | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x8 hod, betonáž TV N2, B | 2023-10-06 | 1 | 2023-10-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
12 | N3 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 7x8 hod, betonáž TV | 2023-10-07 | 7 | 2023-10-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
13 | N4 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x8 hod, betonáž TV 44, 46, 48, pažení | 2023-10-14 | 1 | 2023-10-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
14 | A0.1 | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 2x8 hod | 2023-10-15 | 2 | 2023-10-16 | ok
15 | A0.2 | TK1+TV Albrechtice-Havířov, SK1+TV na 2x8 hod | 2023-10-17 | 2 | 2023-10-18 | ok
16 | N5 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK5b+TV, SK7+TV, SK9a+TV na 3x8 hod | 2023-10-19 | 3 | 2023-10-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
17 | N6 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK7b+TV na 1x4 hod | 2023-10-22 | 1 | 2023-10-22 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
18 | N7 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV na 3x8 hod; před betonáží zkrátit SK3 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2023-10-23 | 3 | 2023-10-25 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
19 | C0.1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 6x8 hod | 2023-10-26 | 6 | 2023-10-31 | ok
20 | A0.3 | TK2+TV Albrechtice-Havířov na 2x8 hod bez vypnutí TV v sudé KS | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-02 | ok
21 | A0.4 | TK2+TV Albrechtice-Havířov, SK2+TV na 2x8 hod s vypnutím TV v sudé KS | 2023-11-03 | 2 | 2023-11-04 | ok
22 | N8 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x8 hod | 2023-11-05 | 1 | 2023-11-05 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
23 | N9 | ŽST Havířov, SK6+TV na 2x8 hod; albrechtické zhl. | 2023-11-06 | 2 | 2023-11-07 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
24 | N10 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV na 1x8 hod; před betonáží zkrátit SK4 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2023-11-08 | 1 | 2023-11-08 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
25 | N11 | ŽST Havířov, SK2+TV na 6x8 hod | 2023-11-09 | 6 | 2023-11-14 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
26 | N12 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV na 5x8 hod | 2023-11-15 | 5 | 2023-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
27 | N13 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2023-11-15 | 1 | 2023-11-15 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
28 | N14 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2023-11-16 | 2 | 2023-11-17 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
29 | N15 | ŽST Havířov, TV SK2, SK6, SK8, SK10 na 2x8 hod | 2023-11-18 | 2 | 2023-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
30 | N16 | ŽST Havířov, SK2+TV a bartovické zhlaví sudá KS na 1x4 hod | 2023-11-19 | 1 | 2023-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
31 | N17 | ŽST Havířov, (SK10-SK22)+TV albrechtické zhl. na 1x8 hod | 2023-11-20 | 1 | 2023-11-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
32 | B2.4 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK12, SK14 | 2023-11-21 | 4 | 2023-11-24 | ok
33 | N18 | ŽST Havířov, SK22+TV na 3x8 hod | 2023-11-21 | 3 | 2023-11-23 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
34 | N19 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 5x8 hod | 2023-11-24 | 5 | 2023-11-28 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
35 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS na 1x6 hod | 2023-11-24 | 1 | 2023-11-24 | ok
36 | B2.5 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK16, SK18 | 2023-11-29 | 3 | 2023-12-01 | ok
37 | C0.2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 6x8 hod | 2023-12-02 | 6 | 2023-12-07 | ok
38 | N20 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x4 hod, brány TV řádky 45-52 | 2023-12-02 | 1 | 2023-12-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
39 | N21 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-12-03 | 1 | 2023-12-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
40 | N22 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-12-04 | 1 | 2023-12-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
41 | N23 | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x4 hod | 2023-12-05 | 1 | 2023-12-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
42 | N24 | ŽST Havířov, lichá KS+TV kromě SK2, SK4 na 1x6 hod | 2023-12-05 | 1 | 2023-12-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
43 | N25 | ŽST Havířov, SK5+TV na 1x8 hod | 2023-12-06 | 1 | 2023-12-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
44 | N26 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x4 hod | 2023-12-07 | 1 | 2023-12-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
45 | N27 | ŽST Havířov, (SK1, SK2, SK6, SK8)+TV na 1x4 hod noční | 2023-12-07 | 1 | 2023-12-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
46 |  | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-12-18 | 43 | 2024-01-29
47 |  | Rok 2024
48 |  | Stavební postup č.1 | 2024-01-30 | 149 | 2024-06-26
49 | B0.2 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 15x6 hod, pažení pro mosty | 2024-01-30 | 15 | 2024-02-13 | ok
50 | B0.3 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 15x6 hod, pažení pro mosty | 2024-02-14 | 15 | 2024-02-28 | ok
51 | N28 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x8 hod | 2024-02-29 | 1 | 2024-02-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
52 | N29 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice, SK2+TV na 1x8 hod | 2024-03-01 | 1 | 2024-03-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
53 | N30 | ŽST Havířov, SK1, SK2 na 1x4 hod | 2024-03-01 | 1 | 2024-03-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
54 | B3 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi SK8, SK10, kanalizace, podpěry TV | 2024-02-14 | 15 | 2024-02-28 | ok
55 | C0.5 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod noční ZP, pažení mezi kolejemi | 2024-03-06 | 8 | 2024-03-13 | ok
56 | C2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45 | 2024-03-14 | 105 | 2024-06-26 | ok
57 | N31 | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-02-29 | 1 | 2024-02-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
58 | N32 | SK1+TV, TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-03-01 | 1 | 2024-03-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
59 | N33 | ŽST Havířov, SK1+TV na 2x8 hod | 2024-03-02 | 2 | 2024-03-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
60 | N34 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV, SK7b+TV na 2x8 hod | 2024-03-04 | 2 | 2024-03-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
61 | N35 | SK1+TV, TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2024-03-05 | 1 | 2024-03-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
62 | N36 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 2x8 hod | 2024-03-06 | 2 | 2024-03-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
63 | N37 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK5b+TV, SK7+TV, SK9a+TV na 1x4 hod | 2024-03-07 | 2 | 2024-03-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
64 | N38 | TK2+TV Albrechtice-Havířov na 1x4 hod | 2024-03-08 | 1 | 2024-03-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
65 | N39 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod | 2024-03-09 | 1 | 2024-03-09 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
66 | N40 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x2 hod | 2024-03-09 | 1 | 2024-03-09 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
67 | N41 | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x6 hod | 2024-03-10 | 1 | 2024-03-10 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
68 | N42 | ŽST Havířov, SK2+TV na 2x8 hod | 2024-03-11 | 2 | 2024-03-12 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
69 | N43 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2024-03-13 | 2 | 2024-03-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
70 | N44 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2024-03-15 | 1 | 2024-03-15 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
71 | N45 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV na 2x8 hod | 2024-03-16 | 2 | 2024-03-17 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
72 | N46 | ŽST Havířov, SK2+TV, celé bartovické zhl. na 1x6 hod | 2024-03-18 | 1 | 2024-03-18 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
73 | N47 | ŽST Havířov, SK10-SK22+TV (albrecht.zhl.) na 1x4 hod | 2024-03-19 | 1 | 2024-03-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
74 | N48 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2024-03-20 | 1 | 2024-03-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
75 | N49 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV bartovické zhl., vlečka METRANS na 1x4 hod | 2024-03-20 | 1 | 2024-03-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
76 | N50 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 2x8 hod | 2024-03-21 | 2 | 2024-03-22 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
77 | N51 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 1x6 hod | 2024-03-23 | 1 | 2024-03-23 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
78 | N52 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x8 hod | 2024-03-24 | 3 | 2024-03-26 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
79 | N53 | ŽST Havířov, SK22a na 1x8 hod | 2024-03-27 | 1 | 2024-03-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
80 | N54 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK3+TV, SK4+TV, SK5+TV, SK6+TV, SK8+TV na 7x6 hod noční | 2024-03-28 | 7 | 2024-04-03 | nový
81 | N55 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 10x8 hod | 2024-04-04 | 10 | 2024-04-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
82 | N56 | ŽST Havířov, albrechtické zhl.výh.č.10-17, 20 na 1x8 hod | 2024-04-14 | 1 | 2024-04-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
83 | N57 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK12a+TV na 3x8 hod | 2024-04-15 | 3 | 2024-04-17 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
84 | N58 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-18 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
85 | N59 | TV (SK1, SK3, SK5, SK2, SK6, SK8, SK10, TK1, 2 Albrechtice-Havířov) na 1x8 hod | 2024-04-19 | 1 | 2024-04-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
86 | N60 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2024-04-20 | 1 | 2024-04-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
87 | N61 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2024-04-21 | 1 | 2024-04-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
88 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 9x4 hod noční, zásobování stavby, piloty v blízkosti TK | 2024-04-04 | 9 | 2024-04-12 | ok
89 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod noční, zásobování stavby | 2024-05-28 | 8 | 2024-06-04 | ok
90 |  | Stavební postup č.2 | 2024-06-27 | 168 | 2024-12-11
91 | C1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolej.spojek | 2024-06-27 | 105 | 2024-10-09 | ok
92 | N62 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 2x8 hod | 2024-06-27 | 2 | 2024-06-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
93 | C0.6 | TK1, 2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod noční, ZP | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | ok | musí proběhnout v noci pro minimalizaci dopadů na provoz!
94 | N63 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
95 | N64 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x2 hod | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
96 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x4 hod noční, pažení most km 19,992 | 2024-06-27 | 3 | 2024-06-29 | ok
97 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod noční, zásobování stavby | 2024-09-10 | 8 | 2024-09-17 | ok
98 | B4 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2024-06-27 | 147 | 2024-11-20 | ok
99 | B5 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2024-06-27 | 147 | 2024-11-20 | ok
100 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2024-06-27 | 2 | 2024-06-28 | ok
101 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 18x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2024-11-21 | 18 | 2024-12-08 | ok
102 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2024-11-21 | 21 | 2024-12-11
103 |  | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-12 | 50 | 2025-01-30
104 |  | Rok 2025
105 |  | Stavební postup č.3 | 2025-02-01 | 171 | 2025-07-21
106 | B0.4 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 18x6 hod noční, pažení pro mosty | 2025-02-01 | 18 | 2025-02-18 | nový
107 | B0.5 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 6x6 hod noční, přepažení pro mosty | 2025-02-19 | 6 | 2025-02-24 | nový
108 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 9x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2025-02-01 | 9 | 2025-02-09 | ok
109 | A1 | TK1+TV Albrechtice - Havířov nepřetržitě | 2025-02-10 | 138 | 2025-06-27 | ok
110 | N65 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-02-11 | 1 | 2025-02-11 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
111 | N66 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2025-02-12 | 1 | 2025-02-12 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
112 | N67 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2025-02-12 | 1 | 2025-02-12 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
113 | N68 | ŽST Havířov, SK1+TV, TV TK1 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2025-02-13 | 1 | 2025-02-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
114 | N69 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2025-02-14 | 1 | 2025-02-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
115 | N70 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2025-02-14 | 1 | 2025-02-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
116 | A1.1 | TK2 Albrechtice - Havířov na 14x3 hod noční, zásobování stavby | 2025-03-03 | 14 | 2025-03-16 | ok
117 | B6 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2025-02-15 | 130 | 2025-06-24 | ok
118 | B7 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27 | ok
119 |  | Stavební postup č.4 | 2025-07-22 | 152 | 2025-12-20
120 | A2 | TK2+TV Albrechtice - Havířov nepřetržitě | 2025-07-22 | 131 | 2025-11-29 | ok
121 | N71 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 6x8 hod, podpěry TV, přepažení mostu | 2025-07-23 | 6 | 2025-07-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
122 | N72 | ŽST Havířov, SK6a+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
123 | N73 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
124 | N74 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x4 hod | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-29
125 | N75 | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6a+TV na 1x8 hod | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-30 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
126 | N76 | ŽST Havířov, SK2+TV, TV TK2 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2025-07-31 | 1 | 2025-07-31 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
127 | N77 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2025-08-01 | 1 | 2025-08-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
128 | N78 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2025-08-01 | 1 | 2025-08-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
129 | A2.1 | TK1 Albrechtice - Havířov na 14x3 hod noční, zásobování stavby | 2025-08-12 | 14 | 2025-08-25 | ok
130 | B8.1 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2025-07-22 | 21 | 2025-08-11 | ok
131 | B8 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2025-08-03 | 121 | 2025-12-01 | ok
132 | B8.2 | ŽST Havířov, SK10, SK12 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-12-02 | - | - | ok
133 | X2 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2025-07-22 | 28 | 2025-08-18 | ok
134 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2025-11-30 | 21 | 2025-12-20
135 |  | Zimní přestávka 2025-2026 | 2025-12-21 | 85 | 2026-03-15
136 |  | Rok 2026
137 |  | Stavební postup č.5 | 2026-03-15 | 23 | 2026-04-06
138 | B9 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14 nepřetržitě | 2026-03-15 | 23 | 2026-04-06 | ok
139 | N79 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2026-03-15 | 1 | 2026-03-15 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
140 | B9 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2026-03-15 | 23 | 2026-04-06 | ok
141 | N79 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
142 |  | Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12 | 2026-04-07 | 21 | 2026-04-27
143 | B10 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2026-04-07 | 21 | 2026-04-27 | ok
144 | N80 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2026-04-07 | 1 | 2026-04-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
145 | N81 | ŽST Havířov, SK10a, SK12a na 1x8 hod | 2026-04-08 | 1 | 2026-04-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
146 | B10.1 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě | 2026-04-07 | 5 | 2026-04-11 | ok
147 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2026-04-07 | 2 | 2026-04-08 | ok
148 | N82 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV na 1x8 hod | 2026-04-24 | 1 | 2026-04-24 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
149 | N83 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod | 2026-04-25 | 1 | 2026-04-25 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
150 | N84 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2026-04-26 | 1 | 2026-04-26 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
151 | N85 | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV, SK20+TV, SK22+TV, výh.č.10ab na 1x8 hod | 2026-04-27 | 1 | 2026-04-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
152 |  | Stavební postup č.7 | 2026-04-28 | 21 | 2026-05-18
153 | B11 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2026-04-28 | 21 | 2026-05-18 | ok
154 | N86 | ŽST Havířov, SK12+TV na 1x2 hod | 2026-04-28 | 1 | 2026-04-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
155 | N87 | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV na 1x4 hod | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
156 |  | Stavební postup č.8 | 2026-05-19 | 21 | 2026-06-08
157 | B12 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41 | 2026-05-19 | 21 | 2026-06-08 | ok
158 | B11.1 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2026-05-19 | 9 | 2026-05-27 | ok
159 | N88 | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6+TV, výh.č.38, 39 na 1x8 hod | 2026-06-04 | 1 | 2026-06-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
160 | N89 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV, výh.č.10ab, 35 na 1x8 hod | 2026-06-05 | 1 | 2026-06-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
161 | N90 | ŽST Havířov, SK10+TV, výh.č.35 na 1x8 hod | 2026-06-06 | 1 | 2026-06-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
162 | N91 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK12+TV, SK14+TV, bart.zhl. na 1x4 hod | 2026-06-07 | 1 | 2026-06-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
163 | N92 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK5+T V, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x4 hod noční | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
164 |  | Stavební postup č.9 | 2026-06-09 | 90 | 2026-09-06
165 | B13 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2026-06-09 | 3 | 2026-06-11 | ok
166 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2026-06-09 | 3 | 2026-06-11 | ok
167 | B13 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2026-06-25 | 3 | 2026-06-27 | ok
168 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2026-06-25 | 3 | 2026-06-27 | ok
169 | N93 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x4 hod noční | 2026-06-30 | 1 | 2026-06-30 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
170 | N94 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK14a+TV na 1x4 hod | 2026-07-01 | 1 | 2026-07-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
171 | N95 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, výh.č.37 na 1x8 hod | 2026-07-02 | 1 | 2026-07-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
172 | N96 | ŽST Havířov, SK18+TV, výh.č.12, 29, 31, 32, 33 na 1x8 hod | 2026-07-03 | 1 | 2026-07-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
173 | N97 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK10a+TV, SK20+TV, výh.č.10ab, 13, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41 na 1x8 hod | 2026-07-04 | 1 | 2026-07-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]
od = [do, row above]
Note on E111: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)
Note on E122: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)

## 20-02-2023
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně)-zastávka Havířov střed (mimo)
| Ozn. výluk | Stavební postup/Výluka/Vybrané SO | od | dny | do
1 |  | Rok 2023
2 |  | Stavební postup č.0, přípravné práce | 2023-10-01 | 84 | 2023-12-23
3 |  | Technologická budova (stavební část, technologie) | 2023-10-15 | 421 | 2024-12-08
4 | B0.1 | ŽST Havířov, SK4b, snesení její části v délce cca 50 m | 2023-10-01 | - | - | ok
5 | B0.1 | ŽST Havířov, SK3, SK4 na 1x6 hod, krácení kolejí o cca 10 m | 2023-10-01 | 1 | 2023-10-01
6 | B1+B1.1 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK7+TV nepřetržitě, na konci výluky vždy dvě kusé koleje | 2023-10-01 | 2 | 2023-10-02 | ok
7 | B2.1 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2023-10-02 | 1 | 2023-10-02 | ok
8 | B2.2 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2023-10-03 | 1 | 2023-10-03 | ok
9 | B2.3 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x8 hod noční, pažení pro kanalizaci | 2023-10-04 | 1 | 2023-10-04 | ok
10 | N1 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod, betonáž TV N2, N2A | 2023-10-05 | 1 | 2023-10-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
11 | N2 | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x8 hod, betonáž TV N2, B | 2023-10-06 | 1 | 2023-10-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
12 | N3 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 7x8 hod, betonáž TV | 2023-10-07 | 7 | 2023-10-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
13 | N4 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x8 hod, betonáž TV 44, 46, 48, pažení | 2023-10-14 | 1 | 2023-10-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
14 | A0.1 | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 2x8 hod | 2023-10-15 | 2 | 2023-10-16 | ok
15 | A0.2 | TK1+TV Albrechtice-Havířov, SK1+TV na 2x8 hod | 2023-10-17 | 2 | 2023-10-18 | ok
16 | N5 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK5b+TV, SK7+TV, SK9a+TV na 3x8 hod | 2023-10-19 | 3 | 2023-10-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
17 | N6 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK7b+TV na 1x4 hod | 2023-10-22 | 1 | 2023-10-22 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
18 | N7 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV na 3x8 hod; před betonáží zkrátit SK3 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2023-10-23 | 3 | 2023-10-25 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
19 | C0.1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 6x8 hod | 2023-10-26 | 6 | 2023-10-31 | ok
20 | A0.3 | TK2+TV Albrechtice-Havířov na 2x8 hod bez vypnutí TV v sudé KS | 2023-11-01 | 2 | 2023-11-02 | ok
21 | A0.4 | TK2+TV Albrechtice-Havířov, SK2+TV na 2x8 hod s vypnutím TV v sudé KS | 2023-11-03 | 2 | 2023-11-04 | ok
22 | N8 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x8 hod | 2023-11-05 | 1 | 2023-11-05 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
23 | N9 | ŽST Havířov, SK6+TV na 2x8 hod; albrechtické zhl. | 2023-11-06 | 2 | 2023-11-07 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
24 | N10 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV na 1x8 hod; před betonáží zkrátit SK4 o 10 m a zakončit zarážedlem | 2023-11-08 | 1 | 2023-11-08 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
25 | N11 | ŽST Havířov, SK2+TV na 6x8 hod | 2023-11-09 | 6 | 2023-11-14 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
26 | N12 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV na 5x8 hod | 2023-11-15 | 5 | 2023-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
27 | N13 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2023-11-15 | 1 | 2023-11-15 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
28 | N14 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2023-11-16 | 2 | 2023-11-17 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
29 | N15 | ŽST Havířov, TV SK2, SK6, SK8, SK10 na 2x8 hod | 2023-11-18 | 2 | 2023-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
30 | N16 | ŽST Havířov, SK2+TV a bartovické zhlaví sudá KS na 1x4 hod | 2023-11-19 | 1 | 2023-11-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
31 | N17 | ŽST Havířov, (SK10-SK22)+TV albrechtické zhl. na 1x8 hod | 2023-11-20 | 1 | 2023-11-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
32 | B2.4 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK12, SK14 | 2023-11-21 | 4 | 2023-11-24 | ok
33 | N18 | ŽST Havířov, SK22+TV na 3x8 hod | 2023-11-21 | 3 | 2023-11-23 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
34 | N19 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 5x8 hod | 2023-11-24 | 5 | 2023-11-28 | převedeno jako nová výluka 2. kategorie
35 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS na 1x6 hod | 2023-11-24 | 1 | 2023-11-24 | ok
36 | B2.5 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě, podpěry TV, kanalizace pod SK16, SK18 | 2023-11-29 | 3 | 2023-12-01 | ok
37 | C0.2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 6x8 hod | 2023-12-02 | 6 | 2023-12-07 | ok
38 | N20 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x4 hod, brány TV řádky 45-52 | 2023-12-02 | 1 | 2023-12-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
39 | N21 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-12-03 | 1 | 2023-12-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
40 | N22 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2023-12-04 | 1 | 2023-12-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
41 | N23 | ŽST Havířov, SK22+TV na 1x4 hod | 2023-12-05 | 1 | 2023-12-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
42 | N24 | ŽST Havířov, lichá KS+TV kromě SK2, SK4 na 1x6 hod | 2023-12-05 | 1 | 2023-12-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
43 | N25 | ŽST Havířov, SK5+TV na 1x8 hod | 2023-12-06 | 1 | 2023-12-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
44 | N26 | ŽST Havířov, SK2+TV na 1x4 hod | 2023-12-07 | 1 | 2023-12-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
45 | N27 | ŽST Havířov, (SK1, SK2, SK6, SK8)+TV na 1x4 hod noční | 2023-12-07 | 1 | 2023-12-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
46 |  | Zimní přestávka 2023-2024 | 2023-12-24 | 46 | 2024-02-07
47 |  | Rok 2024
48 |  | Stavební postup č.1 | 2024-02-08 | 149 | 2024-07-05
49 | B0.2 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 15x6 hod, pažení pro mosty | 2024-02-08 | 15 | 2024-02-22 | ok
50 | B0.3 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 15x6 hod, pažení pro mosty | 2024-02-23 | 15 | 2024-03-08 | ok
51 | N28 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x8 hod | 2024-03-09 | 1 | 2024-03-09 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
52 | N29 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice, SK2+TV na 1x8 hod | 2024-03-10 | 1 | 2024-03-10 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
53 | N30 | ŽST Havířov, SK1, SK2 na 1x4 hod | 2024-03-10 | 1 | 2024-03-10 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
54 | B3 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi SK8, SK10, kanalizace, podpěry TV | 2024-02-23 | 15 | 2024-03-08 | ok
55 | C0.5 | TK1,2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x6 hod noční ZP, pažení mezi kolejemi | 2024-03-15 | 8 | 2024-03-22 | ok
56 | C2 | TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45 | 2024-03-23 | 105 | 2024-07-05 | ok
57 | N31 | TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-03-09 | 1 | 2024-03-09 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
58 | N32 | SK1+TV, TK1+TV Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2024-03-10 | 1 | 2024-03-10 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
59 | N33 | ŽST Havířov, SK1+TV na 2x8 hod | 2024-03-11 | 2 | 2024-03-12 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
60 | N34 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK3+TV, SK7b+TV na 2x8 hod | 2024-03-13 | 2 | 2024-03-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
61 | N35 | SK1+TV, TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2024-03-14 | 1 | 2024-03-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
62 | N36 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 2x8 hod | 2024-03-15 | 2 | 2024-03-16 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
63 | N37 | ŽST Havířov, SK5+TV, SK5b+TV, SK7+TV, SK9a+TV na 1x4 hod | 2024-03-16 | 2 | 2024-03-17 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
64 | N38 | TK2+TV Albrechtice-Havířov na 1x4 hod | 2024-03-17 | 1 | 2024-03-17 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
65 | N39 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod | 2024-03-18 | 1 | 2024-03-18 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
66 | N40 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK6+TV na 1x2 hod | 2024-03-18 | 1 | 2024-03-18 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
67 | N41 | ŽST Havířov, SK6+TV na 1x6 hod | 2024-03-19 | 1 | 2024-03-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
68 | N42 | ŽST Havířov, SK2+TV na 2x8 hod | 2024-03-20 | 2 | 2024-03-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
69 | N43 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV na 2x8 hod | 2024-03-22 | 2 | 2024-03-23 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
70 | N44 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x4 hod | 2024-03-24 | 1 | 2024-03-24 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
71 | N45 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV na 2x8 hod | 2024-03-25 | 2 | 2024-03-26 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
72 | N46 | ŽST Havířov, SK2+TV, celé bartovické zhl. na 1x6 hod | 2024-03-27 | 1 | 2024-03-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
73 | N47 | ŽST Havířov, SK10-SK22+TV (albrecht.zhl.) na 1x4 hod | 2024-03-28 | 1 | 2024-03-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
74 | N48 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2024-03-29 | 1 | 2024-03-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
75 | N49 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV bartovické zhl., vlečka METRANS na 1x4 hod | 2024-03-29 | 1 | 2024-03-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
76 | N50 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 2x8 hod | 2024-03-30 | 2 | 2024-03-31 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
77 | N51 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV na 1x6 hod | 2024-04-01 | 1 | 2024-04-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
78 | N52 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x8 hod | 2024-04-02 | 3 | 2024-04-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
79 | N53 | ŽST Havířov, SK22a na 1x8 hod | 2024-04-05 | 1 | 2024-04-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
80 | N54 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK3+TV, SK4+TV, SK5+TV, SK6+TV, SK8+TV na 7x6 hod noční | 2024-04-06 | 7 | 2024-04-12 | nový
81 | N55 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 10x8 hod | 2024-04-13 | 10 | 2024-04-22 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
82 | N56 | ŽST Havířov, albrechtické zhl.výh.č.10-17, 20 na 1x8 hod | 2024-04-23 | 1 | 2024-04-23 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
83 | N57 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK12a+TV na 3x8 hod | 2024-04-24 | 3 | 2024-04-26 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
84 | N58 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2024-04-27 | 1 | 2024-04-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
85 | N59 | TV (SK1, SK3, SK5, SK2, SK6, SK8, SK10, TK1, 2 Albrechtice-Havířov) na 1x8 hod | 2024-04-28 | 1 | 2024-04-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
86 | N60 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 1x8 hod | 2024-04-29 | 1 | 2024-04-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
87 | N61 | SK2+TV, TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x2 hod | 2024-04-30 | 1 | 2024-04-30 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
88 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 9x4 hod noční, zásobování stavby, piloty v blízkosti TK | 2024-04-13 | 9 | 2024-04-21 | ok
89 | C2.1 | TK1 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod noční, zásobování stavby | 2024-06-06 | 8 | 2024-06-13 | ok
90 |  | Stavební postup č.2 | 2024-07-06 | 168 | 2024-12-20
91 | C1 | TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44, zprovoznění kolej.spojek | 2024-07-06 | 105 | 2024-10-18 | ok
92 | N62 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 2x8 hod | 2024-07-06 | 2 | 2024-07-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
93 | C0.6 | TK1, 2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice na 1x4 hod noční, ZP | 2024-10-10 | 1 | 2024-10-10 | ok | musí proběhnout v noci pro minimalizaci dopadů na provoz!
94 | N63 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x8 hod | 2024-10-11 | 1 | 2024-10-11 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
95 | N64 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV na 1x2 hod | 2024-10-12 | 1 | 2024-10-12 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
96 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 3x4 hod noční, pažení most km 19,992 | 2024-07-06 | 3 | 2024-07-08 | ok
97 | C1.1 | TK2 Havířov - Ostrava-Bartovice na 8x3 hod noční, zásobování stavby | 2024-09-19 | 8 | 2024-09-26 | ok
98 | B4 | ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě | 2024-07-06 | 147 | 2024-11-29 | ok
99 | B5 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2024-07-06 | 147 | 2024-11-29 | ok
100 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod | 2024-07-06 | 2 | 2024-07-07 | ok
101 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 18x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2024-11-30 | 18 | 2024-12-17 | ok
102 |  | Práce na aktivaci zab.zař. MPZZ albrechtické zhl. | 2024-11-30 | 21 | 2024-12-20
103 |  | Zimní přestávka 2024-2025 | 2024-12-21 | 42 | 2025-01-31
104 |  | Rok 2025
105 |  | Stavební postup č.3 | 2025-02-01 | 147 | 2025-06-27
106 | B0.4 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 18x6 hod noční, pažení pro mosty | 2025-02-01 | 18 | 2025-02-18 | nový
107 | B0.5 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 6x6 hod noční, přepažení pro mosty | 2025-02-19 | 6 | 2025-02-24 | nový
108 | A0.5 | TK101,102+TV Havířov-Albrechtice na 9x6 hod, ZP noční, pažení mezi kolejemi | 2025-02-01 | 9 | 2025-02-09 | ok
109 | A1 | TK1+TV Albrechtice - Havířov nepřetržitě | 2025-02-10 | 138 | 2025-06-27 | ok
110 | N65 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-02-11 | 1 | 2025-02-11 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
111 | N66 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2025-02-12 | 1 | 2025-02-12 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
112 | N67 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2025-02-12 | 1 | 2025-02-12 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
113 | N68 | ŽST Havířov, SK1+TV, TV TK1 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2025-02-13 | 1 | 2025-02-13 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
114 | N69 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK16+TV na 1x4 hod | 2025-02-14 | 1 | 2025-02-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
115 | N70 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV na 1x4 hod | 2025-02-14 | 1 | 2025-02-14 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
116 | A1.1 | TK2 Albrechtice - Havířov na 14x3 hod noční, zásobování stavby | 2025-03-03 | 14 | 2025-03-16 | ok
117 | B6 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě | 2025-02-15 | 130 | 2025-06-24 | ok
118 | B7 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-27 | ok
119 |  | Stavební postup č.4 | 2025-06-28 | 152 | 2025-11-26
120 | A2 | TK2+TV Albrechtice - Havířov nepřetržitě | 2025-06-28 | 131 | 2025-11-05 | ok
121 | N71 | ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV na 6x8 hod, podpěry TV, přepažení mostu | 2025-06-29 | 6 | 2025-07-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
122 | N72 | ŽST Havířov, SK6a+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2025-07-05 | 1 | 2025-07-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
123 | N73 | ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV albrecht.zhl.na 1x2 hod | 2025-07-05 | 1 | 2025-07-05 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
124 | N74 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV na 1x4 hod | 2025-07-05 | 1 | 2025-07-05
125 | N75 | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6a+TV na 1x8 hod | 2025-07-06 | 1 | 2025-07-06 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
126 | N76 | ŽST Havířov, SK2+TV, TV TK2 Albrechtice-Havířov na 1x8 hod | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-07 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
127 | N77 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2025-07-08 | 1 | 2025-07-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
128 | N78 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV albrecht.zhl.na 1x4 hod | 2025-07-08 | 1 | 2025-07-08 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
129 | A2.1 | TK1 Albrechtice - Havířov na 14x3 hod noční, zásobování stavby | 2025-07-19 | 14 | 2025-08-01 | ok
130 | B8.1 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě | 2025-06-28 | 21 | 2025-07-18 | ok
131 | B8 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě | 2025-07-10 | 121 | 2025-11-07 | ok
132 | B8.2 | ŽST Havířov, SK10, SK12 na bartovickém zhlaví kusé | 2025-11-08 | - | - | ok
133 | X2 | ŽST Havířov, vlečka PKPCI nepřetržitě | 2025-06-28 | 28 | 2025-07-25 | ok
134 |  | Práce na aktivaci zab.zař. | 2025-11-06 | 21 | 2025-11-26
135 |  | Stavební postup č.5 | 2025-11-27 | 23 | 2025-12-19
136 | B9 | ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14 nepřetržitě | 2025-11-27 | 23 | 2025-12-19 | ok
137 | N79 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
138 | B9 | ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě | 2025-11-27 | 23 | 2025-12-19 | ok
139 | N79 | ŽST Havířov, SK1+TV na 1x2 hod | 2025-12-19 | 1 | 2025-12-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
140 |  | Zimní přestávka 2025-2026 | 2025-12-20 | 43 | 2026-01-31
141 |  | Rok 2026
140 |  | Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12 | 2026-02-01 | 21 | 2026-02-21
141 | B10 | ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě | 2026-02-01 | 21 | 2026-02-21 | ok
142 | N80 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2026-02-01 | 1 | 2026-02-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
143 | N81 | ŽST Havířov, SK10a, SK12a na 1x8 hod | 2026-02-02 | 1 | 2026-02-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
144 | B10.1 | ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě | 2026-02-01 | 5 | 2026-02-05 | ok
145 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov | 2026-02-01 | 2 | 2026-02-02 | ok
146 | N82 | ŽST Havířov, SK12+TV, SK14+TV na 1x8 hod | 2026-02-18 | 1 | 2026-02-18 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
147 | N83 | ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV na 1x4 hod | 2026-02-19 | 1 | 2026-02-19 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
148 | N84 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV na 1x8 hod | 2026-02-20 | 1 | 2026-02-20 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
149 | N85 | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV, SK20+TV, SK22+TV, výh.č.10ab na 1x8 hod | 2026-02-21 | 1 | 2026-02-21 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
150 |  | Stavební postup č.7 | 2026-02-22 | 21 | 2026-03-14
151 | B11 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2026-02-22 | 21 | 2026-03-14 | ok
152 | N86 | ŽST Havířov, SK12+TV na 1x2 hod | 2026-02-22 | 1 | 2026-02-22 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
153 | N87 | ŽST Havířov, SK10a+TV, SK12a+TV na 1x4 hod | 2026-02-23 | 1 | 2026-02-23 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
154 |  | Stavební postup č.8 | 2026-03-15 | 21 | 2026-04-04
155 | B12 | ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě, přednostně zprovozněna kolejová spojka výhybek č.39/41 | 2026-03-15 | 21 | 2026-04-04 | ok
156 | B11.1 | ŽST Havířov, SK6, SK8, SK10, SK14, SK16, SK18, SK20, SK22 na bartovickém zhlaví kusé | 2026-03-15 | 9 | 2026-03-23 | ok
157 | N88 | ŽST Havířov, SK4+TV, SK6+TV, výh.č.38, 39 na 1x8 hod | 2026-03-31 | 1 | 2026-03-31 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
158 | N89 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, SK8+TV, výh.č.10ab, 35 na 1x8 hod | 2026-04-01 | 1 | 2026-04-01 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
159 | N90 | ŽST Havířov, SK10+TV, výh.č.35 na 1x8 hod | 2026-04-02 | 1 | 2026-04-02 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
160 | N91 | ŽST Havířov, SK6+TV, SK12+TV, SK14+TV, bart.zhl. na 1x4 hod | 2026-04-03 | 1 | 2026-04-03 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
161 | N92 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK5+T V, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x4 hod noční | 2026-04-04 | 1 | 2026-04-04 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
162 |  | Stavební postup č.9 | 2026-04-05 | 86 | 2026-06-29
163 | B13 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2026-04-05 | 3 | 2026-04-07 | ok
164 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2026-04-05 | 3 | 2026-04-07 | ok
165 | B13 | ŽST Havířov, SK12+TV až SK22+TV na bartovickém zhlaví nepřetržitě | 2026-04-21 | 3 | 2026-04-23 | ok
166 | X1 | ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě | 2026-04-21 | 3 | 2026-04-23 | ok
167 | N93 | ŽST Havířov, SK1+TV, SK2+TV, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV na 1x4 hod noční | 2026-04-26 | 1 | 2026-04-26 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
168 | N94 | ŽST Havířov, SK14+TV, SK14a+TV na 1x4 hod | 2026-04-27 | 1 | 2026-04-27 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
169 | N95 | ŽST Havířov, SK10+TV, SK12+TV, výh.č.37 na 1x8 hod | 2026-04-28 | 1 | 2026-04-28 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
170 | N96 | ŽST Havířov, SK18+TV, výh.č.12, 29, 31, 32, 33 na 1x8 hod | 2026-04-29 | 1 | 2026-04-29 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
171 | N97 | ŽST Havířov, SK2+TV, SK10a+TV, SK20+TV, výh.č.10ab, 13, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41 na 1x8 hod | 2026-04-30 | 1 | 2026-04-30 | zavedeno jako nová výluka 2. kategorie
Formulas:
do = [od]+[dny]-1
od = [od, row above]+14
od = [do, row above]
Note on E111: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)
Note on E122: Ing. Petr Čech: 10 dnů pro štěrkové předvrtávané piloty (cca 200 ks)