## Rekapitulace ceny
stavba: |  |  |  | Kontrolní součet [Kč] | Celková cena [Kč]
Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa - Pavlovice |  |  |  | 0 | 0
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby |  |  |  |  | 0
DUSL |  | Dokumentace pro společné povolení |  | cena……..
PDPS |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby |  | cena……..
Cena díla za autorský dozor |  |  | počet hodin | jednotková cena | 0
Cena díla za zhotovení stavby |  |  |  |  | 0
Číslo objektu |  | Název objektu |  | Cena objektu [Kč] | Cena typu objektů [Kč]
D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení |  |  | 0
PS | 09-02-91 | Úprava BTS 167 Pavlovický tunel |  | cena PS……..
PS | 09-02-92 | Úprava BTS 168 ŽST. Pavlovice |  | cena PS……..
PS | 09-02-93 | Uvedení do provozu v úseku Pavlovický tunel – Planá u Mariánských Lázní |  | cena PS……..
PS | 09-02-51 | Doplnění DOK Plzeň - Cheb v úseku Ošelín-Planá u Mariánských Lázní |  | cena PS……..
|  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  | 0
SO | 98-98 | Všeobecný objekt |  | cena SO……..
V …………….. dne …………..
ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče

## Požadavky na výkon a fukci P+R
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI |  |  | Cena celkem:
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby
Položka | Název položky | Popis položky | Poznáka | Cena za položku [Kč]
PS 09-02-91 | Úprava BTS 167 Pavlovický tunel | Výstavba základu a stožáru výšky 20 m s únosností 11,5 m2, osazení dvou přístrojových skříní pro operátory. Technologie SŽ bude zachována ve stávající VS, v rámci tohoto PS dojde k přemístění anténního systému GSM-R na nově vybudovaný anténní stožár a jeho napojení na stávající technologii v PS (případná nezbytná úprava vstupů do stávající přístrojové skříně, přepojení stávající kabelizace ze stávajících chrániček,…). Nový anténní stožár bude mimo standardní prvky obsahovat dále přípravu pro umístění panelových antén pod antény GSM-R, konfigurace CETIN/T-Mobile/ Vodafone: 2 sektory 700/800/900 MHz, konfigurace 2 antény délky 2,6 metru do sektoru. Pro napojení na optickou síť DOK 72 vl., která bude postavena v rámci stavby: „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa“ bude využita stávající chránička do které je požadováno zafouknutí nového MOK 12vl. pro operátory. K napájení bude využita stávající nn přípojka, která je vedena ze smyčkovací skříně SS100, která je umístěna ve vzdálenosti cca 700 m od ŽST Pavlovice. Kapacita bude prověřena především s ohledem na to, že tato stávající přípojka slouží i dále pro napájení BTS Černý Mlýn a případně bude navržena k posílení (případná výměna stávající nn kabelizace v nutné míře, nezbytné úpravy rozvaděčů/skříní). Součástí PS jsou veškeré práce v rámci, kterých dojde k přepojení, oživení a zajištění navýšení příkonů a případných výluk. Po zprovoznění bude následně stávající anténní stožár vč. základu zdemontován a terén upraven. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP Nutná koordinace s ostatními PS
PS 09-02-92 | Úprava BTS 168 ŽST. Pavlovice | Výstavba základu a stožáru výšky 35 m s únosností 11,5 m2, osazení dvou přístrojových skříní pro operátory. Technologie SŽ bude zachována ve stávajícím TD, v rámci tohoto PS dojde k přemístění anténního systému GSM-R na nově vybudovaný anténní stožár a jeho napojení na stávající technologii v TD. Nový anténní stožár bude mimo standardní prvky obsahovat dále přípravu pro umístění panelových antén pod antény GSM-R, konfigurace CETIN/T-Mobile/ Vodafone: 2 sektory 700/800/900 MHz, konfigurace 2 antény délky 2,6 metru do sektoru. Pro napojení na optickou síť DOK 72 vl., která bude postavena v rámci stavby: „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa“ bude využit stávající MOK 12vl., který je ukončen v TD BTS a dále bude položen mezi TD BTS a PS operátorů nový 12vl. MOK v délce cca 100 m. K napájení bude využita stávající nn přípojka z rozvaděče RH v ŽST Pavlovice, jejíž kapacita bude prověřena případně navržena k posílení (případná výměna stávající nn kabelizace, nezbytné úpravy rozvaděčů/skříní). Pro veřejné operátory bude z této přípojky zřízeno samostatné měřené odběrné místo. Součástí PS jsou veškeré práce v rámci, kterých dojde k přepojení, oživení a zajištění navýšení příkonů a případných výluk. Po zprovoznění bude následně stávající anténní stožár vč. základu zdemontován a terén upraven. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP Nutná koordinace s ostatními PS
PS 09-02-93 | Uvedení do provozu v úseku Pavlovický tunel – Planá u Mariánských Lázní | Tento provozní soubor řeší zprovoznění a dokončení úseku Pavlovický tunel – Planá u Mariánských Lázní jako funkčního celku, včetně zapojení jednotlivých BTS do přenosových smyček, konfigurace kmitočtů jednotlivých BTS ve vztahu k síti GSM-R, funkčních zkoušek instalovaných zařízení, závěrečného měření pokrytí signálem GSM-R vč. parametrů QoS a ověřovacího provozu celého úseku sítě GSM-R SŽ. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP Nutná koordinace s ostatními PS
PS 09-02-51 | Doplnění DOK Plzeň - Cheb v úseku Ošelín-Planá u Mariánských Lázní | Do stávající provozované HDPE trubky bude zafouknut nový optický kabel 72vl. v uceleném úseku Ošelín – Planá u Mariánských Lázní pro potřeby datového provozu veřejných operátorů a SŽ. Ukončování a vyvádění nové optické kabelizace bude v souladu s požadavky SŽ TS 1/2022-SZ. Současně s vybudováním nového 72vl. DOK bude provedena úprava a optimalizace provozu na stávajícím a novém DOK. V úseku Planá u Mariánských Lázní – Mariánské Lázně bude datový provoz operátorů převeden na stávající DOK SŽ. | V rozsahu Zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP Nutná koordinace s ostatními PS

## Všeobecný objekt
Požadavky na výkon nebo funkci - „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1.etapa - Pavlovice“
Všeobecná část
Název SO : |  | Všeobecný objekt |  |  | Číslo SO | SO 98-98
Datum zpracování : |  | 2023-08-01
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
Díl: | 1 | Všeobecný objekt
1 |  | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Dokumentace skutečného provedení v listiné formě | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | kpl | 1 |  | 0
4 |  | posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb | kpl | 1 |  | 0
5 |  | osvědčení o bezpečnosti podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 | kpl | 1 |  | 0
0
| Celkem za 1 | Všeobecný objekt |  |  |  | 0