Příloha č. 5 zadávací dokumentace

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Popis** | **Odkaz na kapitolu v TS** | **Termín zahájení** | **Požadovaný termín dokončení** |
| Etapa 1A | * Před-implementační analýza | 4.1.1 | Od účinnosti smlouvy | 1 měsíc |
| Etapa 1B | * Instalace komponent LM * Napojení určených zdrojů logů (z vybraných lokalit) * Dodávka produktových licencí včetně podpory výrobce v délce 60 měsíců | 4.1.2  4.1.3 | Od ukončení Etapy 1A, nebo od připravenosti Platformy SŽ | 3 měsíce |
| Etapa 2 | * Napojení všech určených zdrojů logů pro etapu 2 | 4.1.3 | Od ukončení Etapy 1B | 8 měsíců |
| Etapa 3 | * Tvorba a optimalizace bezpečnostní / detekční politiky řešení * Školení | 4.1.4  4.1.5 | Od ukončení Etapy 1B | 8 měsíců |
| Etapa 4 | * Napojení určených zdrojů logů pro etapu 4 | 4.1.3 | Od ukončení Etapy 2 | 4 měsíce |
| Etapa 5 | * Technická podpora servisního týmu SŽ * Údržba řešení | 4.2.1  4.2.2 | Od ukončení Etapy 1B | 60 měsíců |
| Etapa 6 | * Konzultace a rozvojové aktivity | 4.2.3 | Od účinnosti smlouvy | Do konce účinnosti smlouvy |