## Rekapitulace zakázky
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {d27a51c1-a796-40de-928e-3ade02053ab7}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE ZAKÁZKY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 650230016 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Zakázka: |  |  |  |  | Oprava výhybek v ŽST Ústí nad Labem západ - obvod opravny trakčního vedení | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | ST Ústí nad labem | [6 empty] | Datum: |  | 10. 8. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | OŘ Ústí nad Labem | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Tomáš Šrédl | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 650230016
| Zakázka: | [6 empty] | Oprava výhybek v ŽST Ústí nad Labem západ - obvod opravny trakčního vedení
| Místo: | [6 empty] | ST Ústí nad labem |  |  |  |  | Datum: |  | 10. 8. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | OŘ Ústí nad Labem |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Tomáš Šrédl
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady zakázky celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d27a51c1-a796-40de-928e-3ade02053ab7} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | ZRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5a846305-cf0a-46c7-a702-b2b2cfeead2c} | {d27a51c1-a796-40de-928e-3ade02053ab7} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3da8ad93-867b-4bd0-b999-abb21bfe2005} | {d27a51c1-a796-40de-928e-3ade02053ab7} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5d9aaad8-a106-4dde-b09d-a1665e483126} | {d27a51c1-a796-40de-928e-3ade02053ab7} | 2

## 01 - ZRN
{5a846305-cf0a-46c7-a702-b2b2cfeead2c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava výhybek v ŽST Ústí nad Labem západ - obvod opravny trakčního vedení
Objekt:
01 - ZRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ST Ústí nad labem |  |  | Datum: | 10. 8. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | OŘ Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Tomáš Šrédl |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava výhybek v ŽST Ústí nad Labem západ - obvod opravny trakčního vedení
Objekt:
01 - ZRN
Místo: |  |  | ST Ústí nad labem |  |  | Datum: | 10. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | OŘ Ústí nad Labem |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Tomáš Šrédl
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava výhybek v ŽST Ústí nad Labem západ - obvod opravny trakčního vedení
Objekt:
01 - ZRN
Místo: |  |  | ST Ústí nad labem |  |  | Datum: | 10. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | OŘ Ústí nad Labem |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Tomáš Šrédl
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1908.6157 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | M | 5956119020 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160 | kus | 117 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.103 | 12.051 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67321672
2 | M | 5956119025 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160 | kus | 62 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.10696 | 6.6315 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -71301971
3 | M | 5956119030 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160 | kus | 52 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.11092 | 5.7678 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246253563
4 | M | 5956119035 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160 | kus | 39 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.11488 | 4.4803 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772767646
5 | M | 5956119040 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160 | kus | 41 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.11885 | 4.8728 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1029897163
6 | M | 5956119045 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160 | kus | 31 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.12281 | 3.8071 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615896050
7 | M | 5956119050 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160 | kus | 31 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.12677 | 3.9299 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 759810196
8 | M | 5956119055 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160 | kus | 31 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.13073 | 4.0526 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1766813714
9 | M | 5956119060 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160 | kus | 35 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.13469 | 4.7142 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490272040
10 | M | 5956119065 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160 | kus | 37 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.13865 | 5.13 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131177169
11 | M | 5956119070 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160 | kus | 26 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.14262 | 3.7081 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443912957
12 | M | 5956119075 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160 | kus | 24 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.14658 | 3.5179 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1484419920
13 | M | 5956119080 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160 | kus | 32 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.15054 | 4.8173 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276410046
14 | M | 5956119085 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160 | kus | 25 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.1545 | 3.8625 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138618824
15 | M | 5956119090 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160 | kus | 23 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.15846 | 3.6446 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1577905629
16 | M | 5956119095 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160 | kus | 26 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.16242 | 4.2229 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1842096057
17 | M | 5956119100 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160 | kus | 31 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.16638 | 5.1578 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590639484
18 | M | 5956119105 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160 | kus | 12 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.17035 | 2.0442 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822819210
19 | M | 5956119110 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160 | kus | 19 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.17431 | 3.3119 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124910884
20 | M | 5956119115 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160 | kus | 18 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.17827 | 3.2089 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148021934
21 | M | 5956119120 | Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160 | kus | 11 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.18223 | 2.0045 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1690900947
22 | M | 5956101000 | Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm | kus | 410 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.103 | 42.23 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25550975
23 | K | 5906015030 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. | kus | 311 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1259859578
24 | K | 5906015040 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. | kus | 295 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 729437233
25 | K | 5906015050 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. | kus | 117 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1371514872
26 | K | 5906140025 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. | km | 0.064 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640258689
| VV |  | "demontáž kusé koleje č.136"0,064 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 5906130235 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | km | 0.1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1881963122
| VV |  | "místo v. č. 156"0,050 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místo v. č. 153"0,050 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 5911661040 | Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí včetně závěrů, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti. | m | 68 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744737908
| VV |  | "v.č.158AB"68 |  | 68 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 5911671140 | Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky křižovatkové pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje. | m | 68 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -676975444
30 | K | 5911641040 | Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | m | 34 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082087565
| VV |  | "v.č.153"34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 5911655040 | Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti. | m | 34 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381505761
| VV |  | "v.č.156"34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 5911671040 | Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje. | m | 34 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2001263556
| VV |  | "v.č.156"34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 5906015010 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. | kus | 412 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297212983
| VV |  | "v.č. 187"10+8 |  | 18 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.186"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.183"10+7 |  | 17 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.177"44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.169"8+15 |  | 23 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.165"15+6 |  | 21 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.168"8+15 |  | 23 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.159"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.158ab"30+10+15 |  | 55 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.170"9+10 |  | 19 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.175"10+10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.176"8+8 |  | 16 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.171"13+13+6 |  | 32 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.164"5+5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.162"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.167"51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.152"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.148"11+12 |  | 23 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č.97e"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 412 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 5915020010 | Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací. | m2 | 13 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128277131
| VV |  | "demontáž kusé kol.č.136"2*0,1*65 |  | 13 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 5906015110 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. | kus | 145 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940411739
| VV |  | "v.č.183"18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.169"17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.165"12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.168"15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.170"13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.176"60+10 |  | 70 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 5905035020 | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. | m3 | 348.48 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766629846
| VV |  | "v.č 168, v.č.161, v.č.158ab, v.č.176, v.č.171, v.č.156, v.č.153"(54+38+60+50+50+50+50)*0,3*3,3 |  | 348.48 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 5905105040 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | m3 | 1023 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477373838
| VV |  | "čištění a podbíjení"31*33 |  | 1023 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 5955101005 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII | t | 1534.5 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 1 | 1534.5 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -122361162
| VV |  | 1023*1,5 |  | 1534.5 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. | kus | 68 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -935009700
40 | K | 5907050010 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. | kus | 16 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -628734297
41 | K | 5910020130 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | svar | 34 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200863479
42 | K | 5910020120 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. | svar | 8 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1044257916
43 | K | 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. | svar | 17 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7164243
44 | K | 5910035020 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. | svar | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 729718994
45 | K | 5910040215 | Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. | m | 2100 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1770207013
46 | K | 5909041010 | Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. | m | 2524 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592604131
| VV |  | "v.č. 187"96 |  | 96 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.186"88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.182"100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.183"88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.177"100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.180"100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.169"94 |  | 94 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.165"94 |  | 94 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.168"100*2 |  | 200 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.161"88*2 |  | 176 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.159"88 |  | 88 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.170"100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.175"100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.176"100*2 |  | 200 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.171"100*2 |  | 200 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.164"100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.162"100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.167"100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.152"100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č.148"100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SK č.153-po vložení na místo 158ab"100*2 |  | 200 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2524 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. | km | 0.4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1639640535
| VV |  | "místo v.č.156"0,100*2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místo v.č.153"0,100*2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 5958128010 | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) | kus | 1124 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 1.3825 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -849164694
| VV |  | "betonový příčný pr."281*4 |  | 1124 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 5958134025 | Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 | kus | 400 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.252 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1517115616
| VV |  | 400 |  | 400 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 5958134115 | Součásti upevňovací matice M24 | kus | 400 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992288765
| VV |  | "k nové ŽS4"400 |  | 400 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 5958134044 | Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80) | kus | 400 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.196 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707879434
| VV |  | "k nové ŽS 4"400 |  | 400 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 5958134035 | Součásti upevňovací svěrka VT2 | kus | 115 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.0943 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006841906
| VV |  | 23*5 |  | 115 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 5958134042 | Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 | kus | 115 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0368 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -288344373
| VV |  | 23*5 |  | 115 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 5958134075 | Součásti upevňovací vrtule R1(145) | kus | 12800 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 6.656 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1338353149
| VV |  | "výh.pražec-4*kolejnice"467*16 |  | 7472 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčný pražec a ostatní výhyb.pražce"(256+410)*8 |  | 5328 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12800 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 5958134040 | Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 | kus | 20324 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 1.8292 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -237002976
| VV |  | "k R1-dř.pražce"12800 |  | 12800 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k RS1-dř. a beton.pražce"(467*8)+((256+410+281)*4) |  | 7524 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20324 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 5958158070 | Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) | kus | 820 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0738 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728111177
| VV |  | "příčné dř.pražce"410*2 |  | 820 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 5958173000 | Polyetylenové pásy v kotoučích | m2 | 690 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.69 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1989810595
| VV |  | "výhybky"690 |  | 690 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 5958158005 | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 | kus | 3762 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.67716 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2075969605
| VV |  | (467*4)+((256+410+281)*2) |  | 3762 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 5911313020 | Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | kus | 10 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146746404
60 | K | 5911337020 | Demontáž háku hákového závěru výhybky jednoduché soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž součásti a naložení na dopravní prostředek. | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234372116
61 | K | 5911353020 | Montáž háku hákového závěru výhybky jednoduché soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, případnou úpravu otvorů a roubíků, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2076812596
62 | K | 5911315220 | Nastavení hodnot hákového závěru výhybky jednoduché zdvih spojovací tyče soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení jednotlivých hodnot závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1641396033
| VV |  | "v.č.153"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě. | m2 | 2500 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208336051
64 | M | 5955101030 | Kamenivo drcené drť frakce 8/16 | t | 225 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1044951816
| VV |  | 2500*0,05*1,8 |  | 225 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 5999005010 | Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu. | t | 10.948 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416283642
| VV |  | 0,383+0,252+0,060+0,196+0,094+0,037+6,656+1,829+0,074+0,690+0,677 |  | 10.948 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 9902200100 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 288.91 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924997992
| VV |  | "pražce na okrsek"94,94+75,87+42,23 |  | 213.04 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užité betonové pražce na stavbu"75,87 |  | 75.87 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 288.91 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 11.948 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -952033564
| VV |  | "užité upevnění na TO"11,948 |  | 11.948 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 9902300100 | Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | t | 1759.5 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1753804957
| VV |  | "nový štěrk 8/16"225 |  | 225 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nový štěrk 31,5/63"1534,5 |  | 1534.5 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1759.5 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 9902300600 | Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | t | 11.948 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1407027956
| VV |  | "nové upevnění"11,948 |  | 11.948 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 9902401100 | Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | t | 94.94 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818426675
| VV |  | "nové výhybkové pražce"94,94 |  | 94.94 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 9902400800 | Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). | t | 42.23 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821801107
| VV |  | "nové příčné pražce"42,23 |  | 42.23 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 9902100300 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 280.441 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1233945358
| VV |  | "výzisk KL"279 |  | 279 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pryž. a PE podl. na skládku"1,441 |  | 1.441 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280.441 | [12 empty] | VV | 0 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 9909000110 | Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | t | 279 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1765995698
| VV |  | "výzisk kameniva"279 |  | 279 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | t | 1.441 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835772204
| VV |  | "pryž. a PE podl. na skládku"0,074+0,690+0,677 |  | 1.441 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -552391587
| VV |  | "ASPv, dvoucestný bagr, pluh"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 02 - Materiál dodávaný ob...
{3da8ad93-867b-4bd0-b999-abb21bfe2005}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava výhybek v ŽST Ústí nad Labem západ - obvod opravny trakčního vedení
Objekt:
02 - Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ST Ústí nad labem |  |  | Datum: | 10. 8. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | OŘ Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Tomáš Šrédl |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava výhybek v ŽST Ústí nad Labem západ - obvod opravny trakčního vedení
Objekt:
02 - Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT
Místo: |  |  | ST Ústí nad labem |  |  | Datum: | 10. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | OŘ Ústí nad Labem |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Tomáš Šrédl
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava výhybek v ŽST Ústí nad Labem západ - obvod opravny trakčního vedení
Objekt:
02 - Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT
Místo: |  |  | ST Ústí nad labem |  |  | Datum: | 10. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | OŘ Ústí nad Labem |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Tomáš Šrédl
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | M | 5956213065 | Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P | kus | 281 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26924789
| VV |  | "s polyetylenovou podložkou a podkladnicí"281 |  | 281 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 03 - VRN
{5d9aaad8-a106-4dde-b09d-a1665e483126}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Oprava výhybek v ŽST Ústí nad Labem západ - obvod opravny trakčního vedení
Objekt:
03 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ST Ústí nad labem |  |  | Datum: | 10. 8. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | OŘ Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Tomáš Šrédl |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Oprava výhybek v ŽST Ústí nad Labem západ - obvod opravny trakčního vedení
Objekt:
03 - VRN
Místo: |  |  | ST Ústí nad labem |  |  | Datum: | 10. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | OŘ Ústí nad Labem |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Tomáš Šrédl
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Oprava výhybek v ŽST Ústí nad Labem západ - obvod opravny trakčního vedení
Objekt:
03 - VRN
Místo: |  |  | ST Ústí nad labem |  |  | Datum: | 10. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | OŘ Ústí nad Labem |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Tomáš Šrédl
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 021211001 | Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože - V ceně jsou započteny náklady na doplňující rozbor kameniva nebo KL pro objasnění kontaminace ropnými látkami akreditovanou laboratoří včetně vyhodnocení a předání zprávy o výsledku. | kpl | 5 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922947401
2 | K | 022101011 | Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy | kpl | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315053042
3 | K | 022101021 | Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy | kpl | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118108192
4 | K | 022121001 | Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele. | kpl | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710096836
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - dotyčné práce | [14 empty] | P | 0
5 | K | 023131001 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení žel. svršku a spodku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli | kpl | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441071177
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - dotyčné práce | [14 empty] | P | 0
6 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | kpl | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676622473
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - dotyčné práce | [14 empty] | P | 0
7 | K | 024101201 | Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi | kpl | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098631295
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | [14 empty] | P | 0
8 | K | 031101041 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč | kpl | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796531240
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | [14 empty] | P | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace rekonstrukce jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace rekonstrukce
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód rekonstrukce | String | 20
Rekonstrukce |  |  | A |  | Název rekonstrukce | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo rekonstrukce | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou rekonstrukci | Double
Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 20
Rekonstrukce |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Rekonstrukce |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Rekonstrukce |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Rekonstrukce |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST