## Vzory formulářů
P1 TZ - Formuláře
| Vzory formulářů: | CENTRÁLNÍ SEZNAM POŽADAVKŮ (ZAKÁZEK) | Vzor č.1
|  | ZAKÁZKOVÝ LIST | Vzor č.2
|  | NABÍDKOVÝ LIST | Vzor č.3
|  | ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÍ ÚDRŽOVACÍCH A OPRAVNÝCH PRACÍ | Vzor č.4

## SEZNAM POŽADAVKŮ
Vzor č. 1
CENTRÁLNÍ SEZNAM POŽADAVKŮ (ZAKÁZEK)
platný po celou dobu trvání smlouvy, průběžně akualizován objednatelem i zhotovitelem
ZHOTOVITEL: | [5 empty] | IČ: | DIČ:
Název a sídlo:
Adresa pro doručování :
OBJEDNATEL : | [5 empty] | IČ: | DIČ:
Název a sídlo : |  |  |  |  | Správa železnic, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 | 709 94 234 | CZ70994234
Konečný příjemce a adresa pro doručování : |  |  |  |  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava
Název díla dle SoD: |  |  |  |  | Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2023 - 2024 - tepelné zdroje – oblast Ostrava
č. smlouvy objednatele | [5 empty] | ze dne:
č. smlouvy zhotovitele | [5 empty] | ze dne:
pořadové číslo | (jednostupňového) projektu (hl. II a IV) | datum požadavku objednatele | Inventární číslo objektu | Kategorie objektu | Název majetku | datum nabídky zhotovitele | datum odsouhlasení nabídky objednatelem | návrh termínu zahájení realizace dle nabídky | návrh termínu ukončení realizace dle nabídky | skutečný termín zahájení realizace | skutečný termín dokončení realizace | cena dle nabídky | vícepráce / méněpráce | konečná cena zakázky | konečné vyúčtování v měsíci | Poznámka je-li vystaveno více faktur, nutno uvést všechny faktury
Inventární
|  |  | číslo |  | stručný popis požadavku | [9 empty] | číslo faktury
|  |  | objektu |  | stručný popis požadavku
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
10/2023
11/2023
12/2023
[14 empty] | součet | 0
Za zhotovitele : |  |  | 6: Podpis:; 8: Datum:
Za objednatele : |  |  | 6: Podpis:; 8: Datum:

## Zakázkový list
Vzor č. 2
ZAKÁZKOVÝ LIST
Číslo zakázky
Název majetku |  | inventární číslo
zahájení prací |  | ukončení prací
popis provedených prací
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VÝKONŮ
Označení položky | NÁZEV POLOŽKY | MJ | cena za MJ (Kč) | počet MJ | CENA | pozn.
Údržba tepelných zdrojů
0
0
0
Doprava
0
0
0
0
0
Soupis ostatních nákladů dle dokumentace
0
0
0
0
0
0
| Cena za zakázku celkem |  |  |  | 0
| za zhotovitele vyhotovil | za objednatele převzal
| dne | dne
| podpis | podpis
| razítko | razítko

## Nabídkový list
Vzor č. 3
NABÍDKOVÝ LIST
Číslo zakázky
Název majetku |  | inventární číslo
zahájení prací |  | ukončení prací
popis prací
SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ
Označení položky | NÁZEV POLOŽKY | MJ | cena za MJ (Kč) | počet MJ | CENA | pozn.
Údržba tepelných zdrojů
0
0
0
Doprava
0
0
0
0
0
Soupis ostatních nákladů dle dokumentace
0
0
0
0
0
0
| Cena za zakázku celkem |  |  |  | 0
| za zhotovitele vyhotovil | za objednatele převzal
| dne | dne
| podpis | podpis
| razítko | razítko

## Zjišťovací protokol
Vzor č. 4
ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÍ ÚDRŽOVACÍCH A OPRAVNÝCH PRACÍ
Sledované období: |  |  |  |  | 01/23
ZHOTOVITEL: |  |  |  |  | IČ: | DIČ:
Název a sídlo:
Adresa pro doručování :
Zakázka: |  |  |  |  | čís. |  | ze dne:
OBJEDNATEL : |  |  |  |  | IČ: | DIČ:
Název a sídlo : |  |  |  | Správa železnic, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 | 709 94 234 | CZ70994234
Konečný příjemce a adresa pro doručování : |  |  |  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava
Zakázka: |  |  |  |  | čís. |  | ze dne:
Název díla dle SoD: |  |  |  | Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2023 - 2024 - tepelné zdroje – oblast Ostrava
č. smlouvy objednatele |  |  |  |  | ze dne:
č. smlouvy zhotovitele |  |  |  |  | ze dne:
PROVEDENÉ ÚDRŽBOVÉ A OPRAVNÉ PRÁCE - ODSOUHLASENÉ ÚDAJE
č. | (jednostupňového) projektu (hl. II a IV) | Inventární číslo objektu | Kategorie objektu | Název SO, PS | od zahájení do konce předchozího měsíce | ve sledovaném období | do konce fakturovaného měsíce (sl. 5+6) | zbývá k fakturaci do dalšího období | Poznámka
Inventární
číslo
objektu
[5 empty] | cena bez DPH | cena bez DPH | cena bez DPH
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
2.
3.
4.
5.
|  |  |  | CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0
PROHLÁŠENÍ
Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v přiložených Zakázkových listech (soupisech provedených prací a dodávek), odpovídá skutečnosti.
Za zhotovitele : |  | cena bez DPH 5: Podpis:; cena bez DPH 7: Datum:
Za objednatele : |  | cena bez DPH 5: Podpis:; cena bez DPH 7: Datum:
Note on D23: MakovecR: A -