## Matice odpovědnosti
MATICE ODPOVĚDNOSTI | [9 empty] | ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ (T=zahájení řízení) |  |  |  | DOKUMENTACE STAVBY
Kontrolní a koordinační úroveň |  | Koordinační úroveň | Připomínkující úroveň |  |  | PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ | [7 empty] | Společné části dokumentace | [8 empty] | Objekty technické a technologické části D.1 | [34 empty] | Stavební objekty D.2 | [28 empty] | D.3 | Dokladová část | [24 empty] | Režim BIM
Úroveň I HIS | Úroveň II Vrcholový koordinátor pro oblast | Úroveň III Odborný garant pro oblast | Úroveň IV Povinně Připomínkující | Zaměstnanec | Kontaktní údaje |  | Zařazení v organizační struktruře SŽ |  |  | připomínkování |  | koordinace/kontrola |  | A | B |  |  |  | C |  |  |  | Zabezpečovací zařízení D.1.1 | [7 empty] | Sdělovací zařízení D.1.2 | [10 empty] | Silnoproudá technologie D.1.3 | [9 empty] | Ostatní technologie D.1.4 | [5 empty] | Inženýrské objekty D.2.1 | [10 empty] | Pozemní objetky D.2.2 | [5 empty] | Trakční a energetická zařízení D.2.3 | [8 empty] | Ostatní objekty D.2.4 |  |  |  | Dokladová část pro správní řízení E | [8 empty] | Doklady objednatele N | [5 empty] | Fyz. ochr. | Podklady pro dokumentaci P |  |  |  |  | Náklady R |  |  |  | BEP | DiMS | CDE | Ostatní
|  |  |  | [titul jméno příjmení] | [telefon] | [email] | [označení úseku] | [Organizační jednotka] |  | OD [T+prac.den] | DO [T+prac.den] | OD [T+prac.den] | DO [T+prac.den] |  | B 1-3,5,7,9 | B.4 | B.6 | B.8 | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | celek | D.1.1.1 | D.1.1.2 | D.1.1.3 | D.1.1.4 | D.1.1.5 | D.1.1.6 | D.1.1.7 | celek | D.1.2.1 | D.1.2.2 | D.1.2.3 | D.1.2.4 | D.1.2.5 | D.1.2.6 | D.1.2.7 | D.1.2.8 | D.1.2.9 | D.1.2.10 | celek | D.1.3.1 | D.1.3.2 | D.1.3.3 | D.1.3.4 | D.1.3.5 | D.1.3.6 | D.1.3.7 | D.1.3.8 | D.1.3.9 | celek | D.1.4.1 | D.1.4.2 | D.1.4.3 | D.1.4.4 | D.1.4.5 | D.2.1.1.0 | D.2.1.1.1 | D.2.1.2 | D.2.1.3 | D.2.1.4 | D.2.1.5 | D.2.1.6 | D.2.1.7 | D.2.1.8 | D.2.1.9 | D.2.1.10 | D.2.2.1 | D.2.2.2 | D.2.2.3 | D.2.2.4 | D.2.2.5 | D.2.2.6 | D.2.3.1 | D.2.3.2 | D.2.3.3 | D.2.3.4 | D.2.3.5 | D.2.3.6 | D.2.3.7 | D.2.3.8 | D.2.3.9 | D.2.4.1 | D.2.4.2 | D.2.4.3 |  | E1 | E.2 | E.3 | E.4 | E.5 | E.6 | E.7 | E.8 | E.9 | N.1 | N.2 | N.3 | N.4 | N.5 | N.6 | O | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | R.1 | R.2 | R.90 | R.98
[8 empty] | [označení] | [oddělení]
HIS - vrcholově řídící manažer |  | HIS | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 30 | x | x | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | x | x | x | - | - | x | x | x | - | - | x | x | x | - | - | - | -
| železniční svršek a spodek včetně konstrukcí spodku |  | - | [6 empty] | 0 | 15 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| mosty, propustky, zdi a konstrukce |  | - | [6 empty] | 0 | 15 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| tunely |  | - | [6 empty] | 0 | 15 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| trakční a energetická zařízení |  | - | [6 empty] | 0 | 15 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| pozemní objekty |  | - | [6 empty] | 0 | 15 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| zabezpečovací zařízení |  | - | [6 empty] | 0 | 15 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| sdělovací zařízení |  | - | [6 empty] | 0 | 15 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| silnoproudá zařízení |  | - | [6 empty] | 0 | 15 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| životní prostředí |  | - | [6 empty] | 0 | 15 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| dopravní technologie a ZOV |  | - | [6 empty] | 0 | 15 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | železniční svršek | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | železniční spodek - těleso | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | železniční spodek - konstrukce | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | mosty, propusty, zdi a konstrukce | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ostatní inženýrské objekty | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | potrubní vedení | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | tunely | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | pozemní komunikace | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | kabelovody, kolektory | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | protihlukové objekty | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | pozemní objekty | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | trakční a energetická zařízení | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | zabezpečovací zařízení | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | sdělovací zařízení | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | silnoproudá zařízení | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | bezpečnostní opatření | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | geodetická dokumentace | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | životní prostředí | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | koordinace BIM | x | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x
|  |  | Oblastní správce | více zaměstnanců | [5 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Strategie ETCS | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Strategie dopravní technologie a nákladní dopravy | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Strategie řešení výpravních budov | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Energetika | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Smar technologie | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Náklady | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Životní prostředí, EIA a odpadové hospodářství | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Kácení, náhradní výsadba a úprava zeleně | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Individuální protihluková opatření | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Bezpečnostní technologie a bezpečnostní projekt | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Požární ochrana | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Bezpečnost přepravy NL(RID) | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | IT technologie, IT licence, kybernetická bezpečnost | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Režim BIM | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x
|  |  | Koordinace s VRT | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Obchodní činnosti - prodeje a pronájmy | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Majetkoprávní řešení stavby | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Architektonické a urbanistické řešení stavby | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Benefitové žádosti | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Správa PPK | [6 empty] | 0 | 15 | ukončeno | ukončeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on CJ2: Požárně bezpečnostní řešení
Note on O3: Průbodní zpráva
Note on P3: Dílčí část: Souhrnná technická zpráva
Note on T3: Dílčí část: Situační výkresy
Note on DA3: Podklady pro vypracování dokumentace
Note on P4: Souhrnná technická zpráva všeobecné části
Note on Q4: Popis vlivů stavby na životní Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie
Note on R4: Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Note on S4: Zásady organizace výstavby
Note on T4: Situační výkres širších vztahů
Note on U4: Katastrální situační výkresy
Note on V4: Koordinační situační výkres
Note on W4: Speciální výkresy
Note on X4: Dílčí část: Zabezpečovací zařízení (celek)
Note on Y4: Staniční zabezpečovací zařízení
Note on Z4: Traťové zabezpečovací zařízení
Note on AA4: Přejezdové zabezpečovací zařízení
Note on AB4: Spádovištní zabezpečovací zařízení
Note on AC4: Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
Note on AD4: Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol
Note on AE4: ETCS
Note on AF4: Dílčí část: Sdělovací zařízení (celek)
Note on AG4: Místní kabelizace
Note on AH4: Rozhlasové zařízení
Note on AI4: Integrovaná telekomunikační zařízení
Note on AJ4: Elektrická požární a zabezpečovací signalizace
Note on AK4: Dálkový kabel, optický kabel, závěsný optický kabel
Note on AL4: Informační systém pro cestující
Note on AM4: Jiné sdělovací zařízení
Note on AN4: Přenosový systém
Note on AO4: Rádiové systémy
Note on AP4: DOZ a další nadstavbové systémy
Note on AQ4: Dílčí část: Silnoproudá technologie (celek)
Note on AR4: Dispečerská řídící technika
Note on AS4: Technologie rozvoden VVN/VN (energetika)
Note on AT4: Silnoproudá technologie TNS (měníren, trakčních transformoven)
Note on AU4: Silnoproudá technologie TSS
Note on AV4: Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)
Note on AW4: Silnoproudá technologie elektrických stanic pro napájení zabezpečovacího zařízení
Note on AX4: Provozní rozvod silnoproudu
Note on AY4: Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení
Note on AZ4: Elektrické předtápěcí zařízení
Note on BA4: Dílčí část: Ostatní technologieí (celek)
Note on BB4: Osobní výtahy, schodišťové výtahy
Note on BC4: Eskalátory
Note on BD4: Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace
Note on BE4: Kolejové brzdy
Note on BF4: Jiné technologické zařízení
Note on BG4: Železniční svršek
Note on BH4: Železniční spodek
Note on BI4: Nástupiště
Note on BJ4: Přejezdy a přechody
Note on BK4: Mosty, propusty a zdi
Note on BL4: Ostatní inženýrské objekty inženýrské sítě a hydrotechnické objekty
Note on BM4: Potrubní vedení voda, plyn, kanalizace
Note on BN4: Tunely
Note on BO4: Pozemní komunikace
Note on BP4: Kabelovody, kolektory
Note on BQ4: Protihlukové objekty
Note on BR4: Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)
Note on BS4: Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
Note on BT4: Individuální protihluková opatření
Note on BU4: Orientační systém
Note on BV4: Demolice
Note on BW4: Drobná architektura a oplocení
Note on BX4: Trakční vedení
Note on CK4: Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
Note on CL4: Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Note on CM4: Doklad podle jiného právního předpisu
Note on CN4: Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
Note on CO4: Geodetický podklad zpracovaný podle jiných právních předpisů
Note on CP4: Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání
Note on CQ4: Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou
Note on CR4: Projekt zpracovaný báňským projektantem
Note on CS4: Průkaz energetické náročnosti budovy
Note on CT4: Doklady o projednání
Note on CU4: Energetické výpočty
Note on CV4: Posouzení v rámci procesu řízení rizik
Note on CW4: Prezentační materiály
Note on CX4: Dokumentace pro registr subsystémů
Note on CY4: Podklady pro publicitu stavby
Note on CZ4: Fyzická ochrana objektů
Note on DA4: Průzkumy pro technický návrh
Note on DB4: Přepravní prognóza nebo jiný přepravní průzkum
Note on DC4: Studijní průkaz pro navazující a související stavební činnost
Note on DD4: Geodetické a mapové podklady
Note on DE4: Průzkumy pro oblast životního prostředí
Note on DF4: Souhrnný rozpočet
Note on DG4: Náklady SO a PS
Note on DH4: SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy
Note on DI4: SO 98-98 Všeobecný objekt