## Rozvoj aplikace ISOŘ
1. | Název POŽADAVKU
Rozvoj aplikace ISOŘ 2023
2. | Předmět činnosti
Rozvoj aplikace ISOŘ verze 4.3.1.
3. | Popis dílčích činností
č. DČ | Popis obsahové náplně DČ | Termín splnění DČ | Cena za DČ v Kč bez DPH | DPH | Cena za DČ v Kč bez DPH
1 543 | Zablokování přístupu uživateli po 3.neúspěšném pokusu o přihlášení se do klienta CDS/ŘVD - vystavení datové zprávy pro záznam v KB logu ISOŘ Serveru se zadávanými parametry uživatelem a identifikací klienta - automatické nastavení dočasného zákazu připojit se klientovi k ISOŘ Serveru (návratová hodnota toto oznamující) - vystavení notifikace oznamující zablokování klienta pro vyčerpání pokusů přihlášení se | T+3 |  | 0 | 0
2 551 | Novelizovat pohledy a práci s obsazením staniční koleje a) dialog Obsazení kolejí - v řádkovém přehledu kolejí vytvořit nový seznam sloupců v pořadí St.kolej, Délka, Trakce, Nástupiště, Druh obsazení, Dopravce, Začátek obsazení, Odstavit/obsadit do, Ukončení obsazení, Vozů, Metrů, Řada s naplněním nových položek (délka koleje, trakce typem E,S nebo D, je/není nástupiště, dopravce vlaku, délka v metrech odstavené zátěže/vlaku) - sekci "Čas" nahradit "Pohotovost" za "Odstavit/obsadit do" a změnit sled položek na Zahájení, Plán.ukončení a Ukončení - za výběr druhu obsazení doplnit nepovinné combo k výběru dopravce vlaku (licence na železnici) za počet vozů editační box pro délku odstavené zátěže/vlaku - v poli poznámky pro odstavený vlak vypisovat v řetězci: číslo vlaku, dopravce, TR, druh vlaku, výchozí stanice, cílová stanice, datum a čas příjezdu, cílová v cizině - na další řádek v poli poznámky vypsat poznámku vlaku - tlačítko Obsazeno vlakem nahradit za Informace o vlaku - uvolnit tlačítko Přestavit pro záznamy odstaveného vlaku - povolit zápis času Ukončení i pro odstavený vlak s doplněnou výzvou o informování dopravce vlaku (shodně jako v I0827 "Aktualizace odstavení vlaku", proběhne tím automatická změna cílové stanice vlaku na stanici odstavení vlaku) b) dialog Přestavení na jinou kolej - povolit i pro přestavení vlaku (naplněná data včetně naplněné poznámkové části se přenesou na obsazení nové koleje) - v dialogu "Pohotovost" nahradit za "Odstavit/obsadit do" a doplnit editaci položek počtu vozů a řady o délku odstavené zátěže ve sledu, tak jak bude v dialogu Obsazení kolejí - dialog doplnit o zatržítko "Ukončit odstavení vlaku" s doplněnou výzvou o informování dopravce vlaku (shodný postup jak v dialogu Obsazení kolejí) c) aktuální stav "Odstavené vlaky" - sloupec "odstavit do" pojmenovat „odstavit/obsadit do“ d) sestava D120(2) "Odstavené vlaky" - název "plánov.oživení" nahradit za „odstavit/obsadit do“ e) žlutá čára obsazení koleje v panelu tratě - prezentovat do času plánované ukončení (odstavit/obsadit do) - v případě prodloužení za tento čas konec periodicky v čase protahovat a zvýraznit časový konec žluté čáry (tak jak u výluky, zakončení nějakou výraznější barvou, nebo dvojčarou) - doplnit tooltip na údaje: druh obsazení, dopravce, číslo vlaku, cílová stanice, vozů, metrů, čas zahájení, čas plánovaného ukončení v kulatých závorkách, při ukončení nahrazeno skutečným časem ukončení bez kulatých závorek - nad žlutou čarou aktivovat dvojklik ke spuštění editace v dialogu Obsazení kolejí s přímým nastavením na výběr tohoto bodu a tohoto obsazení koleje f) nad číslem staniční koleje - kde je nyní tooltip parametrů koleje doplnit vstup do dialogu Obsazení kolejí s přímým nastavením na výběr tohoto bodu a tohoto čísla koleje | T+3 |  | 0 | 0
3 563 | Optimalizace databázového rozhraní - převedení rozhraní aplikačního serveru na DB z "řetězcového" principu selektů na parametry (snížení režijního zatížení databáze, zvýšení výkonnosti, vyšší verze Oracle již omezují podporu "zastaralého" principu) - ověření možnosti převodu na všech již realizovaných použití v rozhraní - přizpůsobení generátoru SQL k zajištění optimální správnosti generování parametrů - postupný převod na parametry podle tabulek s prioritou převodu selektů provádějících Insert, Update, Delete v tabulkách - ověření efektivnosti v reálných datových podmínkách (model CDS) | T+3 |  | 0 | 0
4 571 | Evidování jízd vlaků v obecném zájmu (využití položky indikující přednostní vlak k minimalizaci vynucených změn v návazných aplikacích) - zavedení nového typu mimořádnosti (24) "VOBZ Vlak v obecném zájmu", tento typ "mimořádnosti" nebude indikován podžlucením - upravit datovou prezentaci položky předností vlak v ISOŘ z typu BOOL na číselník 0-není, 1-100km/h, 2-obecný zájem - doplnit serializaci dat (108) a přizpůsobit klientské aplikace na změnu typu položky přednostního vlaku (aktuálně je položka v bitovém řezu o kapacitě 1 bitu) - upravit funkci výpočtu přednostního vlaku na prioritu vlaku v obecném zájmu (typ mimořádnosti VOBZ), když není tak vlastní výpočet přednostního vlaku na udržitelnou rychlost 100 km/h - doplnění nabídky typu mimořádnosti do komba v informaci I0759 "Plán vlaku" k běžnému postupu pořízení PD - doplnění prezentace "mimořádnosti" typu VOBZ v následujících jádrech aktuálního stavu J16 "Mimořádnosti na vlaku", J21 "Stav plánu vlakové dopravy", J26 "Plánované výchozí vlaky", J31 "Vlaky ke schválení" - doplnění prezentace "mimořádnosti" typu VOBZ do sestavy na dotaz D1310 I D1312 "Zpráva o vlaku" v sekci "Změny po trase - mimořádnosti" a v sekci "Změny po trase - stavy schválení" v položce "PV" indikací typu přednostního vlaku odlišující hodnotou OZ (původní přednostní vlak A zůstává, taktéž N - není) - do klientů CDS a TPV doplnit prezentaci přednostního vlaku typu 2 tj. VOBZ (pravděpodobně písmeno V, P zůstává bez změny) - upravit datové rozhraní s EDD ve zprávě V0105 (typ položky přednostního vlaku z 0/1 na číselník), do mimořádnosti typu JINA doplňovat text typu VOBZ (dojednat postup kvůli validaci po dobu přechodu) - upravit datové rozhraní s GTN ve zprávě V7261,3 (typ položky přednostního vlaku z 0/1 na číselník), do mimořádnosti doplňovat i typ VOBZ - upravit datové rozhraní s GRADO ve zprávě V7262 (typ položky přednostního vlaku z 0/1 na číselník), do mimořádnosti typu JINA doplňovat text typu VOBZ (dojednat postup kvůli validaci po dobu přechodu) | T+3 |  | 0 | 0
5 572 | K naplnění požadovaných podílování příčin narušení plnění jízdního řádu je potřebné poskytovat a tím i evidovat čas vytvoření zprávy připravenosti vlaku k odjezdu dopravcem (případně času pořízení za dopravce): - využití položky CASZMENY v datovém záznamu připravenosti vlaku k odjezdu k primárnímu naplnění hodnotou z MessageDateTime se zaokrouhlením vteřin směrem nahoru (element MessageReference), případně použití zástupného systémového času jde-li o jiné datové rozhraní (se vteřinami shodně), CASZMENY se mění při aktualizaci hodnot času připravenosti nebo kontaktu na vlak - doplnění datové zprávy V7261 pro GTN a GRADO o časovou položku dodání zprávy dopravcem (CasOznameni) a status připravenosti vlaku k odjezdu (0-nepřipraven, 1-připraven) - upravení datového rozhraní s EDD zprávy V0041 s úpravou plnění položek MessageDateTime, MessageStatus a TrainReady (0-nepřipraven, 1-připraven) - ochranná logika ISOŘ proti opakovaným zprávám bez obsahové změny zůstává nedotčena (vyhodnoceny jako nadbytečné bez potřeby rozeslat na PA) - doplnění sestavy D1310/1/2 v sekci "Změny po trase - rozbor a připravenost" o nové sloupce "dodán" (čas dodání rozboru od dopravce) a "dodána" (čas dodání připravenosti od dopravce) - doplnění sestavy D1310/1/2 v sekci "Události" o platné události k vlaku aktuálně mimo platnou trasu (za typ události znak "hvězdička"), současně četnost událostí shodného typu V0046 redukovat na časově nejstarší k jednomu bodu, pokud následující události nevykazují žádnou změnu | T+3 |  | 0 | 0
6 573 | Zavedení nových parametrů ISOŘ pro generování zpráv typu V7261 k umožnění změny za běhu aplikačního serveru ISOŘ (k řešení optimálních provozních nastavení, případně k dočasné aktualizaci při plánované odstávce ISOŘ) - nový parametr k definici vzdálenosti vlaku osobní dopravy před ŘO adresovaného GTN - nový parametr k definici vzdálenosti vlaku nákladní dopravy před ŘO adresovaného GTN | T+3 |  | 0 | 0
7 574 | Při prověřování správnosti podílu příčin narušení plnění jízdního řádu vlaku zjištěno opakování obsahově shodných zpráv připravenosti vlaku k odjezdu na PA EDD. Příčinou je historicky dojednané opakované generování skupiny zprávy typu V0105, V0107, V0046 a V0041 k zacelení případně vzniklých datových výpadků. Toto již není potřebné a pro správnost podílu příčin narušení plnění jízdního řádu vlaku je opakování škodlivé. - změnit definice rozsahu generovaných zpráv z jednotlivých zpracování vstupních dat (vstupní informace, periodické akce a žádosti o obnovu dat) na jednotlivě cílené datové výstupy - definice budou v typových skupinách po jednotlivých zprávách V0105, V0107, V0046 a V0041, po skupině zpráv „všechny“ (vznik vlaku, první schválení vlaku do plánu), skupina změny plánu vlaku (V0105+V0107), skupina změny rozboru s případnou mimořádností nebo přednostním vlakem (V0046, V0046+V0105+V0107), skupina připravenosti vlaku odjezdu (V0041) | T+3 |  | 0 | 0
8 575 | Doplnit analýzu dat mimořádností na vlaku ve zprávě V1268 "Rozbor vlaku" z COMPOST na se změnou obsahu mimořádnosti a jen se změnou konce úseku mimořádnosti na vlaku - při změně obsahu mimořádnosti na vlaku případně změně počátku mimořádnosti na vlaku nebo zkrácení konce úseku mimořádnosti na vlaku v neprojetém úseku trasy vlaku zachovat stávající stav vydání nesouhlasu s jízdou vlaku (od aktuálního bodu výskytu vlaku) - při změně jen stanice konce mimořádnosti na vlaku – prodloužení úseku, nastavit stanici nesouhlasu s jízdou vlaku na bod původního konce (v extrémních situacích to může být i bod aktuálního výskytu vlaku) | T+3 |  | 0 | 0
9 576 | Změny v uživatelském rozhraní desktop klienta CDS a ŘVD ke zvýšení přehledu a komfortu práce dispečera. - doplnit nástroje dialogu "Seznam omezení infrastruktury" o filtry typu omezení ZP (červené) a OP (žluté) - doplnit dialog detailu omezení infrastruktury o IdDOMIN (použití k vyhledávání v aplikaci DOMIN) - doplnit prezentaci "Provozní informace" v dolní liště aplikace na formát XX/XX kde údaj před lomítkem je počet viděných a za lomítkem je počet celkový (skryté nastavením "Maska podezřelostí") - zvětšit velikost písma v dialogových oknech "Seznam omezení infrastruktury" a "Přírůstky zpoždění" nebo odlišení jednotlivých řádků s cílem zvýšením přehlednosti při pročítání dat na obrazovce - doplnit podbarvení sloupce "omezení" v aktuálním stavu jádra 07 "Omezení infrastruktury" červeně je-li "kód" řady 300 a "omezení" ZP, žlutě je-li "kód" řady 300 a "omezení" OP - povolit dialog informace I0756 "Hromadné zavedení ND" jako plovoucí okno (k ponechání v rozpracovaném stavu a urychleném pořízení jiné informace např. I0759 "Plán vlaku" v režimu odklon vlaku) | T+3 |  | 0 | 0
10 577 | Upravit a doplnit rozsah logování desktop klientské aplikace CDS k podpoře vyladění chodu aplikace provozované na virtuálních serverech - z aplikačního logu vyřadit již nepodstatná oznámení aplikace (data nových jízdních řádů a souvisejících kalendářů) - do aplikačního logu doplnit překročení čekání na odpověď (data, kvitanci) nad 5 sekund - do aplikačního logu doplnit celkový čas trvání náběhu klienta od spuštění - doplnění měření v dílčích částech aplikace o vykreslování pro dotaz D8000 (vlaky, výluky, údaje v kótách, jiné symboly v panelu a na čáře vlaku..., doba celkové obnovy vykreslení panelu) | T+3 |  | 0 | 0
11 578 | Doplnění evidence obsluh vleček SŽ - přidání sloupců do databáze (čas pořízení, kdo a v jakém čase editoval) - doplnění prezentace nových sloupců z databáze do sestavy na dotaz D1512 "Obsluha vleček" včetně přidání jedinečného identifikátoru datového záznamu ke zvýšení přehlednosti a snadnější analýze prováděných následných oprav dat | T+3 |  | 0 | 0
12 579 | Umožnit nastavení velikosti fontů (zvětšení) v celé aplikaci klienta CDS - zavedení obsluhy nastavení velikosti fontu písma (kvůli konzistenci dílčích částí dialogu, obrazovky a panelu, pevně nastavené krokování - základní, větší, největší) - provést úpravy v odpovídajících dialozích a pohledech na data vyvolané touto změnou (implicitní výška, šířka…), podle typu implementovaného dialogu provedení i individuálních programových obsluh v těchto částech | T+3 |  | 0 | 0
13 580 | Povýšit bezpečnost provozování klientské aplikace CDS převedením globálních parametrů z Nastavení systému na aplikační server - zavedení nových parametrů pro klientskou aplikaci na aplikačním serveru - očištění Nastavení systému na klientovi o převedené parametry - opuštění zbývajících údajů v registru aplikace, minimalizace ukládané konfigurace na klientovi, zůstane jen nastavitelnost pro konkrétního uživatele | T+3 |  | 0 | 0
14 581 | Převedení dialogu "Nesouhlasy dopravce" na plovoucí okno. | T+3 |  | 0 | 0
15 583 | Doplnit možnost rychlého přepnutí do otevřených aktivních panelů kvůli omezenému rozsahu dolní lišty klientské aplikace CDS - doplnit odkaz "Další okna" do seznamu okna k otevření dialogu "Seznam oken" - doplnit do toolbaru ikonu k přímému spuštění dialogu "Seznam oken" - dialog "Seznam oken" obsahuje seznam aktivních oken aplikace, tj. názvů panelů tratí, ostře sledované vlaky, podezřelé vlaky, seřazení je abecední podle názvu okna, velikost dialogu je nastavitelná, nastavení a pozice je ukládána do konfigurace aplikace - dialog "Seznam oken" umožní tlačítky výběr panelu na popředí nebo naopak jeho rychlé zavření, zavření všech nebo označenou skupinu | T+3 |  | 0 | 0
16 586 | Rozšíření funkčnosti dialogu „Nepotvrzené vlaky" pro potřeby jak provozního dispečera, tak i datového dohledu a) výběr vlaků na vybraná čísla vlaků zrušit b) výběr dopravních bodů sestavit nově s novými možnostmi dávkových výběrů - označení jednoho nebo množiny nabízených bodů (k doplnění i stažení ze seznamu kontrolovaných dopravních bodů) - ovládání spuštění přesunu označených bodů - nabídku bodů optimalizovat na rozsah železniční sítě v ČR - na nabídku bodů aplikovat filtry k zúžení na přímé nastavení bodů zájmu (kvalifikátory – výběr oblasti/z mapy se vzájemně překrývají): o významné body (kvalifikátory 1,3,4,8,11) o vybrané kvalifikátory (individuální vyznačení v seznamu číselníku kvalifikátorů) o editační oblast (výběr oblasti – implicitně vlastní) o zájmová oblast (výběr oblasti – implicitně vlastní) o výběrem z mapy (k vlastnímu vyznačení zájmové linie, oblasti) c) nabídku vlaků - zúžit jen je na zavedené vlaky (efekt při odtržení bez potvrzení) - časy příjezdů/odjezdů prezentovat výchozí/cílové stanice (není příjezd/odjezd) - zvýraznit prezentaci co není potvrzeno (příjezd, odjezd, obojí) - zvýraznit nepotvrzený bod, zda je „aktuální“ nebo je již „projet“ (přeskočen) - implicitní setřídění bodů vzestupně v čase - více bodů jednoho vlaku udržet ve skupině záznamů ve časovém sledu d) doplnit vytvoření panelu na označeném vlaku volbou v režimu „otevřít v bodě“ e) přizpůsobení formátování dialogu (roztahovací dialog) | T+3 |  | 0 | 0
17 590 | Generovaní rozboru z důvodu ochrany složení vlaku v COMPOST upravit z náhradní editace dialogem "Změny po trase" na odlišení původního stavu dat - pokud pro úsek nejsou data v ISOŘ data výsledný rozbor do COMPOST generovat - pokud pro úsek plně nebo jen částečným překrytím jsou v ISOŘ data výsledný rozbor do COMPOST negenerovat - k eliminaci dalších variant nápravy dat v ISOŘ doplnit jen s přístupem datovému dohledu a roli administrátor nástroj ke spuštění "opravy dat" cílené na rekonstrukci úseku výkonu činných HV na vlaku a vazby LokoStrojvedoucí | T+3 |  | 0 | 0
18 591 | Doplnit generování dat o dodatečných změnách na straně SŽ pro dopravce - zprávou V4001 "Zdůvodnění příčiny narušení plnění jízdního řádu" z periodického doplnění kódu "D2" a ze změn kódu narušení v rámci vyjednávání dopravce - SŽ - arbitr (stanoviska k narušení), limit maximálního počtu dnů zpětně nestanoven - zprávou V4005 "Jízda vlaku", případně i V0803 na změnu časů jízdy vlaku, limit maximálního počtu dnů zpětně nestanoven | T+3 |  | 0 | 0
19 593 | Doplnění řešení překládání tras v uzlech optimalizačními nástroji zabraňující ztrátě úkonu NVC nebo naopak na základě udržení úkonu NVC nedovolení vytvoření nelogického vedení trasy vlaku uzlem (týká se vlaků osobní dopravy) - zavedení sady parametrů k zápisu pro daný uzel, zda má být bod s úkonem NVC v přeložené trase zachován (je bodem PŘES do konstrukce) nebo zda může být nahrazen substitučním bodem (bude jen přesunut úkon NVC), parametr bude tedy obsahovat IdDoprBod odkazujícího na IdDoprBod, bude-li stejný "bod povinný PŘES", bude-li jiný jde o předání úkonu NVC z bodu na bod (z-do nebo do-z) vůči bodu, který po přeložení je nově v trase vlaku - zavedením sady parametrů se ruší obecná povinnost bod s úkonem NVC zachovat v trase vlaku (byl povinným bodem PŘES do konstrukce) - pokud k uzlu nebude zaveden parametr a přeložením trasy byl z trasy vyřazen bod s úkonem NVC do výsledku se nezasahuje - potřeba i nadále si zapamatovat z původní trasy body s úkonem NVC (klíčové pro určení zda se nemá vracet do nové trasy jako bod PŘES nebo substituční bod) | T+3 |  | 0 | 0
20 594 | Optimalizace přeložení trasy vlaku v uzlu kontrolou na elektrifikaci hrany - sestavit seznam trakcí všech činných HV na vlaku (E,S,ES,U,D) - projít všechny hrany trasy od - do bodu přeložené trasy a porovnat seznam trakcí činných HV na vlaku zda hrany vyhovují (kontrola ve sledu směru jízdy vlaku) - když hrana svojí trakcí nevyhovuje, tak se musí sestavit nová varianta přeložení trasy (po jiné hraně z bodu odkud začíná nevyhovující trakce: návrat do bodu "před" v tomto případě již nepodléhá penalizaci) | T+3 |  | 0 | 0
21 595 | Doplnění řešení překládání tras v uzlu Ústí nad Labem západ specifickým postupem založeným na vyjmenovaných staničních kolejích - při oznámení příjezdu, odjezdu či průjezdu bodem Ústí nad Labem Západ - Vnější nádraží je potřeba vynutit přeložení tras vlaku na adekvátní spojnici podle pojížděné staniční koleje buď vložením nebo naopak vyjmutím sousedního bodu Ústí nad Labem Západ z trasy vlaku za předpokladu, že sousedním bodem je bod Ústí nad Labem Západ St1 (potenciální vložení) nebo právě Ústí nad Labem Západ (potenciální vyjmutí) - vlak pojíždí staniční kolej 4,2,1,3,5,7,9 v bodě Vnější nádraží: vložení sousedního bodu Ústí nad Labem Západ, pokud již není sousedem - vlak pojíždí staniční kolej 13, 15, 17, 19, 21 ,23, 25, 27, NNN v bodě Vnější nádraží: vyjmutí sousedního bodu Ústí nad Labem Západ, pokud je sousedem | T+3 |  | 0 | 0
22 596 | Doplnění nástroje nastavitelného chování aplikace v zakládání nebo nezakládání deaktivovaného úseku trasy při pořízení informace I0759 "Plán vlaku" v režimu "Odklon": - zavedení parametru „0759Odklon_NezakladatDeaktivovanouTrasu“ - při vypnutí oddělenou část trasy ISOŘ založí s příčinou nezkonzumování odvozenou z důvodu odklonění vlaku (dopravce, manažer) - při zapnutí oddělenou část trasy ISOŘ nezaloží a ta se založí až příchodem deaktivace z KADR s příčinou nezkonzumování v něm přidělenou | T+3 |  | 0 | 0
23 597 | Zavedení nové podezřelosti s trvalou platností na založení "duplicitního" vlaku se shodným TR (z pohledu KADR a KAPO jde o násobné konzumování jedné rozdělené kapacity dráhy). - obsazení podezřelosti ID6 "Shodné TR" (Byl nalezen jiný vlak se stejným TR) v číselníku ISOŘ - naprogramování podmínek (vlak ve stavu JEDE mající shodné TR s jiným vlakem ve stavu JEDE) na aplikačním serveru a zařazení podezřelosti ID6 do přehledu "Podezřelé vlaky" a "Maska" v klientovi CDS | T+3 |  | 0 | 0
24 600 | Omezit oprávnění k použití náhradních nástrojů ISOŘ k zavedení vlaku, případně změny stavu jede/nejede mimo KADR (datová návaznost na COMPOST a ETD): - zavedení nového systémového parametru „NahradniZavedeniVlaku“ - blokovat tlačítka pro zavedení vlaku v "Příprava plánu" (zelená mašinka) roli datový dohled na základě stavu vypnuto systémového parametru "NahradniZavedeniVlaku" - blokovat editaci „Změnit identifikaci“ na základě stavu vypnuto systémového parametru "NahradniZavedeniVlaku", pro stav zapnuto doplnit upozornění že GVD čas dojezdu „vlaku“ není starší 24 hodin („POZOR: Provádíte změnu na relativně čerstvém vlaku s možnými dopady na okolní aplikace“) - HelpDesk OG na žádost odpovědné osoby za SŽ zapne/vypne systémový parametr „NahradniZavedeniVlaku“ (žádost s provedením zaeviduje) | T+3 |  | 0 | 0
25 601 | Upozornění na příchod stavu omezení "výstraha": - do toolbaru v CDS klientovi před sekci tlačítka noční režim vložit nové tlačítko s ikonou červeného trojúhelníku s vykřičníkem oddělením zleva i zprava ke zvýraznění dvojitým svislítkem - nové tlačítko v toolbaru bude vyjadřovat stavy změnou barvy pozadí v závislosti na funkci pracoviště (žluté odbarvení - nová výstraha, oranžové podbarvení - neotevření aktivní výstrahy do 10 minut po vzniku), stiskem tlačítka se otevírá seznam omezení infrastruktury ve filtraci "výstraha" (příčina = 222) a současně se - oznamuje "beru obsah na vědomí" - doplnění typové filtrace "výstraha" do seznamu omezení infrastruktury - v otevřené seznamu omezení infrastruktury (stiskem tlačítka výstraha nebo zapnutím filtrace "výstraha") se podle stavu podbarví vyfiltrované řádky (bez, žlutě nebo oranžově - stejný význam jako u tlačítka výstraha) - adresátem došlé výstrahy jsou pracoviště zadefinované jako primárně odpovědné za vybrané dopravní body nástrojem administrace "Dispečerské zájmové oblasti" se zavedením nového typu oblasti (2 Odpovědnost dispečera za bod: předpokládá se jeden PD, případně i vedoucí směny - zřídí se i nová funkce pracoviště - role "vedoucí směny") - doplnění nových sloupců do databáze (OMEZENIDOMIN.VYSTRAHASTAV NUMBER(1,0), OMEZENIDOMIN.VYSTRAHAVEDOUCISTAV NUMBER(1,0)), které budou nabývat stavů: 0 - vznik(žlutá), 1 - vzato na vědomí, 2 - neobslouženo po 10 minutách(oranžová), 3 - vzato na vědomí opožděně - doplnění obsluhy nových sloupců v OMEZENIDOMIN na aplikačním serveru, zavedení nového typu dispečerské oblasti, doplnění do serializace dat pro klienty a zapracování změn serializace do obsluhy na klientovi CDS - CDS klient při obsluze tlačítka výstraha se změnou stavu vzetí na vědomí tento úkon předá novou zprávou na aplikační server (z příchozí notifikace aktualizuje stav tlačítka) | T+3 |  | 0 | 0
26 606 | Zavedení nastavitelnosti limitů vyhodnocení příčin narušení provozování drážní dopravy (VPN PDD) a) limit pro dopravce - zavedení nového systémového parametru VPNPDD_DopravceDni (nově 15 pracovních dnů) - doplnění použití parametru VPNPDD_DopravceDni jako proměnné do zdrojového kódu (dopravce souhlasí/nesouhlasí poprvé a podruhé) b) limit pro SŽ - zavedení nového systémového parametru VPNPDD_SZDni (nově 40 fyzických dnů) - doplnění použití parametru VPNPDD_SZDni jako proměnné do zdrojového kódu (SŽ souhlasí/nesouhlasí s prvním nesouhlasem dopravce) c) limit pro arbitra - zavedení nového systémového parametru VPNPDD_ArbitrDni (zůstává 10 pracovních dnů) - doplnění použití parametru VPNPDD_ArbitrDni jako proměnné do zdrojového kódu (poklady SŽ arbitrovi, rozhodnutí arbitra, odložení k dodání doplňujících podkladů) d) pravidla obsluhy změny limitů - změnu nastavení provede administrátor aplikačního serveru v den před dnem vyhlášeného zahájení platnosti (tím platí pro vlaky dojeté do cílového bodu od 00:00 dne následujícího, tedy dne zahájení platnosti) - při krácení jednoho z limitů zajistí osoby obsluhující VPN PDD (v tomto případě SŽ) vypořádání dosud neuzavřených stanovisek k narušení, tak aby následující den již některé „pro jejich nečinnost“ nepropadly do automatického uzavření | T+3 |  | 0 | 0
27 607 | Automatické vytvoření mimořádnosti na vlaku při samostatné jízdě nešuntujícího hnacího vozidla (SHV) - doplnit strukturu tabulky LOKO o atribut "Nesuntuje" s promítnutím do načítání dat z databáze a do paměťového modelu aplikačního serveru - doplnit datové rozhraní REVOZ k hnacím a speciálním hnacím vozidlům o novou položku "Nesuntuje" a její zapracování - doplnit číselník mimořádností na vlaku o nový typ "Nešuntující vozidlo" - při zapracování samostatně jedoucího hnacího vozidla (SHV) na úseku z rozboru vlaku vytvořit mimořádnost "Nešuntující vozidlo" a zajistit obsluhu mimořádnosti při rušícím rozboru a změně úseku - mimořádnosti "Nešuntující vozidlo" přiřadit podžlucení v panelu tratě v klientské aplikaci CDS a TPV (obdobně do datového rozhraní GTN "PovinnostPrezentovat") | T+3 |  | 0 | 0
28 609 | K zajištění podílování příčin zpoždění mezi dopravce a SŽ v souladu s aktuální směrnicí Is10 a prohlášením o dráze se doplní zpráva V0043 "Připravenost vlaku k odjezdu" o novou položku času zapracování do COMPOST - zavedení nového elementu ProcessingDateTime do zprávy V0043 - ISOŘ při existenci nové položky provede z ní naplnění CasOznameni, jinak použije stávající MessageDateTime (kvůli dřívějšímu nasazení před verzí COMPOST) - aktuálně nevyužívaný parametr V0041PripravenostNaMinuty se upraví na zaokrouhlování času směrem dolů (ořez sekund) v položce CasOznameni před použitím pro GTN, GRADO a EDD do zpráv V7261, V7263, V7262 a V0041 | T+3 |  | 0 | 0
29 613 | Doplnit informativní údaje k vlaku po jeho návratu z tratě - v panelu tratě doplnit vysvícení tooltipu nad jednobodovým zobrazením vlaku (kulička s číslem vlaku a dvěma červenými šipkami) - v panelu tratě doplnit vysvícení tooltipu nad zobrazením vlaku o informace o původním času odjezdu a času návratu z tratě v případě, že je k prezentovanému bodu je evidován návrat vlaku z tratě (vůči výchozí stanice po návratu a odřeknutí i vůči nácestné stanici) - doplnit nové typy událostí 0865 "Příjezd - návrat vlaku z tratě", 1225 "Odjezd výchozího vlaku - návrat vlaku z tratě" a 1405 "Oživení vlaku - návrat vlaku z tratě" - generovat novou událost 1225 při zneplatnění původního odjezdu z výchozí stanice (1220) v rámci zpracování návratu vlaku z tratě - generovat novou událost 1405 při zneplatnění původního odjezdu z výchozí stanice (1400) v rámci zpracování návratu vlaku z tratě - generovat novou událost 0865 na čas příjezdu v rámci zpracování návratu vlaku z tratě | T+3 |  | 0 | 0
30 533 | Nahrazení mapy v CDS klientovi novou komponentou mapy s pokrytím současných a nově požadovaných funkcí: a) pokrytí současných funkcionalit - umožní zoom v dohodnutém rozsahu popisu bodů sítě podle úrovně zoomu - umožní prezentaci bodů železniční sítě v ČR a až do sousední PPS s možností nastavit období platnosti sítě - umožní nad bodem a hranou vyvolat přehled informací, plánek stanice, kontakty - umožní vyhledat bod a vyznačení trasy (pro tvorbu panelu, přeložení trasy), oblasti k vyznačení oblasti (funkčnost podmínit jako nyní právy a postupem spuštění funkcionality) b) nové funkcionality - umožnit trvale spuštěné samostatné okno mapy (plovoucí k používání na dalším monitoru) - odlišení bodu sítě podle typu, velikost, barva... s legendou (např. skupiny stanice(1,3,4), dopravny (8,11), odbočky (21-24),hradla(3x), hlásky(4x, nákladiště(5x), zastávky(6x)..) - filtry pro parametry sítě typem čáry, ohraničení, barvou... s legendou (např. typZZ, typTZZ, na trati-úseku kolejnost, trakce, rychlost, VZ, typRádia...) - filtry pro oblastní zařazení s ohraničením, barvou... s legendou (např. dálkové řízení, oblast CDP, oblast PD, oblast OŘ, oblast Kraje...) - filtry pro prezentaci dat omezení infrastruktury ... s legendou (např. plánovaná výluka, mimořádná typu MÚ, mimořádná jiná, výluka dopravní služby, PJ...) - filtry pro prezentaci dat vlaků ... s legendou (např. odstavené, zpožděné s s parametry na druh vlaku, mezistátní/vnitro, od výše zpoždění, s mimořádnosti typy MZ, PTL,NV, ZPN, odklon topologický, časový, náhradní doprava typu ND, NDN, NPTV, dlouho stojící nad nastavitelný limit přírůstku zpoždění, s podezřelostmi typu řada, trakce, rozbor…, zpoždění s limitem sankční viny SŽ, odlišení příčiny, typ alarmu ROSA..) - souhrnný nástroj "Monitoring provozu" mající implicitní nastavení s možností jej měnit (výběr z filtračních možnosti ve vztahu "nebo" v rozsahu mimořádná omezení infrastruktury, zpožděné vlaky nad limit minut a druhu vlaku i nevyjeté s prezentací od vzniku do zániku + časové konstanty s vizuálním odlišením "zaniklé") - nad prezentovaným objektem umožnit vyvolání detailů (kontextové menu s volbami) - nad prezentovaným objektem umožnit spuštění vytvoření panelu pro daný úsek trati | T+6 |  | 0 | 0
31 561 | Přenášení dat o žadateli jízdního řádu - doplnění číselníku VlastnikVlaku o další funkci "zadatel" (rozšíření tabulky o sloupec "zadatel" v DBE a ISOŘ ) a vlastního importu obsahu číselníku z KADR o atribut "zadatel" - příjem a zapracování dat o JŘ v KADRImport, DBE, DB ISOŘ (VlakJR) | T+6 |  | 0 | 0
32 564 | Sjednocení a zpřístupnění dalších záznamů v logování aplikačního serveru na dotaz - revize účelnosti aktuálně prováděných logování - návrh vypuštění ze současného logování, doplnění údajů, sloučení logování do méně souborů, formátovací standardy, umístění do jedné složky s podsložkami - úprava logovací knihovny a doplňujících postupů podle návrhu - zavedení nového dotazu D3380 "Logované záznamy" s výběrem složky (definovaný seznam - teoretická možnost jiného seznamu podle role uživatele), času, hledaného předmětu (klíče záznamu, řetězce v záznamu) | T+6 |  | 0 | 0
33 565 | Přepnutí komunikací s dopravci přes CI SŽ určeného pro ISOŘ - nakonfigurování generování na aplikačním serveru, směrování těchto zpráv pro testovací provoz na komunikační bráně ISOŘ a CI včetně schémat nově předávaných zpráv odpovídající verze (generování z produkce na testovací CI, příjem přes testovací CI na předprodukci) - provádění vyhodnocení průchodu zpráv komunikačními branami (validita dat), při příjmu správnost dat obsahem i hodnotou (vystavení kladné kvitance aplikačním serverem a její komunikační předání zpět na odesílatele), pro vysílané zprávy párování na vrácenou kvitanci (vyžaduje součinnost s dohledy na komunikačními branami a opačnou stranou) - vystavení certifikátu pro danou skupinu komunikačních zpráv - nakonfigurování generování na aplikačním serveru, směrování zpráv po schválení v produkci na komunikační bráně ISOŘ a CI včetně schémat nově předávaných zpráv odpovídající verze (vše v produkčním systému) Dopravce ČDC, systém DISC OŘ - zprávy generované: V4001, V4004, V4005, V4006, V7573, V7581 - zprávy přijímané: V4006, V7580 - zprávy přijímané "bypassem": V0041, V0046, V1368, V7570 - obousměrný průchod zprávy XFLASH (KTZ) | T+6 |  | 0 | 0
34 582 | Zavedení odlišujícího zvýraznění jednotlivých řádků v seznamech na klientovi CDS ke zvýšení přehlednosti (udržení line řádku při čtení mnoha údajů na obrazovce) - zvýraznění orámování řádku nebo podbarvením světlou škálou barev střídavě - implementování obecné metody s parametry k usměrnění použití - implementování ve vybraném seznamu (dialog řádkové nabídky) | T+6 |  | 0 | 0
35 584 | Zpřehlednění výstupních prezentovaných dat z aplikace ISOŘ WEB barevným odlišením (ke zvýšení přehlednosti, udržení line řádku při čtení mnoha údajů na obrazovce) - implementování obecné metody s parametry k usměrnění použití - implementování ve vybraném výstupu | T+6 |  | 0 | 0
36 598 | Změna postupu při tvorbě a realizaci provozního odklonu - povolit zadání jiného počátečního bodu odklonu neležícího na trase JŘ (substituční bod uzlu/zcela jiný bod) - nevyžadovat povinný směr - trasu od bodu odklonění dokončením pořízení v informaci I0759 nedeaktivovat a negenerovat V7552 do KADRu (neměnit ani poslední platnou, registrace ODKLONu do mimořádností provést s bodem počátku odklonu - nebude IdTrasa, první v trase při nesubstitučním bodu) - na bod odklonění (první v trase při nesubstitučním bodu) vystavit ZAKAZ JIZDY (nový typ "Provozní odklon - rozpracován") - případ storna v KADRu řeší PD ruční obsluhou v informaci I0751 zrušením zákazu jízdy typu "Provozní odklon - rozpracován", tím se také ruší registrace ODKLONu v mimořádnostech začínající v bodě odpovídající bodu rušeného ZAKAZu) - příchodem aktivace nejdříve na základě ZAKAZ JIZDY typy "Provozní odklon - rozpracován" krátit trasu a s napojením aktivace tento TYP zákazu ukončit v čase zpracování | T+6 |  | 0 | 0
37 611 | Přepnutí dotazování na novou WS ETD - úpravy v klientské aplikaci CDS (plnění dotazu a vyzvednutí odpovědi) - úpravy ve směrování, účtu aplikace a přizpůsobení převodu dotazu do datového rozhraní WS a vytvoření výsledného PDF pro žádajícího klienta na komunikačním rozhraní - certifikace aplikace na novém rozhraní | T+6 |  | 0 | 0
38 618 | Pokrytí plné funkčnosti stávajícího šediváku. • Agenda Příkazy (Dispečerské příkazy, Stanovisko k narušení GVD, Vyjádření k provozní závadě) - Vytvoření stránky a rozhraní pro obsluhu, založení, editace, ukončení, zrušení vazby na ZaMU, možnost vrácení příkazu na původní stav. Nahrání fyzického souboru a možnost zobrazení na stránce. - Nová tabulka v databázi a její plnění. Součástí tabulky je uložení fyzického souboru k příkazu. - Filtrační nástroje. - Agenda projednávání příkazů a historie oprav příkazů – stránka s přehledným výpisem historie jednotlivých příkazů. Jen pro některé role. Nová tabulka v databázi 1 : N vůči příkazům. - Komunikace – rozesílání zpráv, reakce na zprávy mezi adresáty, číselník adresátů s emaily – údržba v administraci SPI. - Propojení se ZaMU – doplnit načtení dialogu při kliknutí na DP u ZaMU • Agenda Operativní příkazy - Vytvoření stránky a rozhraní pro obsluhu, založení, editace a filtrační nástroje. Různé rozhraní a nástroje podle rolí. - Nová tabulka v databázi a její plnění. - Komunikace – rozesílání zpráv, reakce na zprávy mezi adresáty, číselník adresátů s emaily – údržba v administraci SPI. • Agenda Neprojeté trasy - Vytvoření stránky a rozhraní pro obsluhu, založení, editace, smazání, filtry. Rozdílné funkce dle rolí. - Nové tabulky v databázi a jejich plnění. Číselník důvodů odřeknutí. - Propojení se ZaMU. Nástroje na stránce ZaMU k vytvoření neprojeté trasy. - Dodání výčtu tras vlaků, které nebyly aktivovány s možností zapnout/vypnout tento automatický proces. - Nová zpráva VUODV z aplikační serveru o odřeknutých trasách. - Zpracování dat do databáze a nabídnutí uživateli ke zpracování v modulu Neprojeté trasy. • PMD - Vytvoření stránky a rozhraní pro přidělování náhradních čísel PMD, založení, editace. Čísla mají rozsah 0-999 na jeden kalendářní rok. Automaticky se navyšují. - Nová tabulka v databázi pro evidenci čísel PMD. • Nehody - Vytvoření stránky a rozhraní pro přidání záznamu a jeho editaci. - Nová tabulka v databázi a její plnění. - Náhled na detail ZaMU. - Propojení s číselníkem pracovišť a emailů. • Administrace - Správa kontaktních údajů a číselníků pracovišť. - Nové tabulky v databázi – pracoviště, uživatelé s emaily. - Možnost získání z AD, pokud půjde. Využití doménové skupiny (security nebo mail group na straně SŽ), případně vlastní tabulky. | T+6 |  | 0 | 0
39 619 | SVOD - úpravy struktur a vzhledu výstupních sestav na základě vyhodnocení poznatků z 1. fáze vývoje - Vytvoření modulů a úloh s funkcemi pro vytváření SVOD analýz. Propojení práv s rolemi. Komunikační nástroje pro rozesílání dokumentů emailem. - Oprávněné role budou moci editovat ZaMU v režimu SVOD pro výstupní sestavy. Úpravy v databázi. - Výstup SVOD z dat SPI bude čerpán z DWH, nejnovější záznamy budou za včerejší den. Vytvoření odpovídajících agregací a pump. - Jednotlivé sestavy ve výstupu: - 1 Osobní doprava – Plnění JŘ za den (JANA) - 1 Počet odstavených vlaků (ISOŘ) - 2 Předběžné závady na tratích provozovaných SŽ s. o. (sumarizace dle MU) - 3 Zákroky PČR (vazba MU s O6, text PČR) - 4 Závady ve výlukové činnosti (výluky z ISOŘ) - 5 Úrazy zaměstnanců ve službě (prázdná šablona, pokud nebude definován zdroj) - 6 Ekologické havárie (prázdná šablona, pokud nebude definován zdroj) - 7 Opatření při mimořádných povětrnostních podmínkách (prázdná šablona, pokud nebude definován zdroj) - 8 List MU (dle ZaMU) - 9 Sumář aktuálně vyhlášených kalamit (prázdná šablona, pokud nebude definován zdroj) - Výstupy pro management formou dashboardu. (jednoduché grafy a grafické interpretace sumárních hodnot ze SVOD). Web ISOŘ - Rozhraní pro dopravce – získání sestavy SVOD, filtrace na data dopravce a patřičné části výstupní sestavy. Případně i formou dashboardu. | T+9 |  | 0 | 0
40 620 | Postupný ověřovací provoz - příprava podmínek k provozování na předprodukčním systému - vyhodnocení ověření se zákazníkem, konzultace, úpravy - příprava k nasazení do produkce | T+9 |  | 0 | 0
CENA CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0
T = účinnost smlouvy
číselný údaj ve sloupci "C" udává počet měsíců
doplní dodavatel

## Záložní lokalita
Příprava záložní lokality ISOŘ
DČ | Popis | Termín splnění | Cena za DČ v Kč bez DPH | DPH | Cena za DČ v Kč bez DPH
Studie proveditelnosti
1 | Zpracování studie proveditelnosti přípravy záložní lokality pro provoz ISOŘ - Popis aktuální infrastruktury pro provozní aplikaci + schéma + aplikační servery pro jednotlivé aplikace + databázové servery + komunikační servery + dimenzování + kritičnost aplikací + vydefinování aplikací a serverů zahrnutých do záložní lokality provozu ISOŘ - Konzultace k požadavkům a návrhům řešení (SZ, ORACLE, ...) - Návrh variant řešení propojení primární a záložní lokality - Návrh variant řešení replikace databáze - Návrh variant řešení miroringu aplikačních serverů - Návrh dimenzování infrastruktury - Spolupráce na výběru finálních variant dle předložených návrhů - Spolupráce na výběru záložní lokality - Pracovní jednání a projektové řízení | T+1měsíc |  | 0 | 0
Analýza a příprava realizace
2 | Síťová infrastruktura - Rozpracování definice síťové infrastruktury pro propojení primární a zvolené záložní lokality - Konzulace k návrhu síťové infrastuktury (SŽ, ČD-T, ORACLE, ...) - Návrh adresace - Návrh segmetace sítí - Návrh VLAN - Návrh směrování a přístupů - Návrh optických linek - Spolupráce na odsouhlasení navrženého řešení - Pracovní jednání a projektové řízení | T+2 měsíce |  | 0 | 0
3 | Databázová infrastruktura - Definice architektury a nastavení ORACLE Data Appliace (ODA) v primární a záložní lokalitě - Definice propojení ODA v primární a záložní lokalitě z hlediska mirroringu, zálohování a přepínání - Definice databázových instalací na jednotlivých virtuálních uzlech ODA - Definice parametrů jednotlivých databázových instancí v rámci databázových instalací. - Definice způsobu migrace dat ze stávajícího provozního prostředí do prostředí ODA - Definice způsobu otestování funkčnosti databázového řešení z hlediska dostupnosti, průchodnosti a HA - Spolupráce na odsouhlasení řešení - Konzultace s ORACLE včetně nákupu konzulktačních služeb ORACLE - Pracovní jednání, konzultace a projektové řízení | T+2 měsíce |  | 0 | 0
4 | Aplikační infrastruktura - Definice architektury pro provoz virtualizovaných aplikačních uzlů ve VMWare - Definice jednotllivých aplikačních uzlů a jejich vazby na virtualizační infrastrukturu - Definice napojení jednotlivých aplikačních řešení na databázovou vrstvu - Definice napojení aplikačních řešení na klienty v rámci SŽ - Definice způsobu mirrorování a zálohování aplikačních řešení - Definice způsobu přepínání aplikačních řešení v rámci HA - Definice způsobu migrace aplikačních řešení ze stávajícho provozního řešení na cílovou platformu - Definice otestování funkčnosti aplikačního řešení na nové platformě z hlediska dostupnosti, průchodnosti a HA - Spolupráce na odsouhlašení řešení - Pracovní jednání, konzultace a projektové řízení | T+2 měsíce |  | 0 | 0
Implementace a realizace na základě analýzy
5 | Příprava a implementace síťové infrastruktury - Realizace primární lokality z hlediska síťové infrastruktury - Spolupráce na realizaci záložní lokality z hlediska síťové infrastruktury - Spolupráce na zajištění síťového propojení mezi primární a záložní lokalitou - Nastavení směrování, pravidel přístupů dle odsouhlaseného návrhu - Testování průchodnosti sítí - Pracovní jednání, konzultace a projektové řízení | T+3 měsíce |  | 0 | 0
6 | Příprava a implementace virtualizační platformy pro aplikační uzly na platformě VMWare - Realizace virtualizační platformy pro aplikace v primární lokalitě - Zprovoznění jednotlivých virtuálních aplikačních uzlů na virtualizační platformě primární lokality (instalace a konfigurace OS) - Spolupráce na realizaci virtulizační platformy v záložní lokalitě - Zprovoznění mirroringu, zálohování a HA mezi primární a záložní lokalitou - Otestování funkčnosti virtualizovaných aplikačních uzlů - Otestování součinnosti primární a záložní lokality z hlediska mirroringu, zálohování a HA - Pracovní jednání, konzultace a projektové řízení | T+3 měsíce |  | 0 | 0
7 | Příprava a realizace databázového prostředí - Zprovoznění ORACLE Database Appliance v primární lokalitě - Zprovoznění virtuálních databázových strojů v primární lokalitě - Zprovoznění ORACLE Database Appliance v záložní lokalitě - Zprovoznění virtuálních databázových strojů v záložní lokalitě - Instalace DB software ORACLE v primární lokalitě - Instalace DB software ORACLE v záložní lokalitě - Konfigurace a zprovoznění DB Instancí v primární lokalitě - Konfigurace a zprovoznění DB instancí v záložní lokalitě - Instalace a konfigurace ORACLE Data Guard pro databázové propojení primární a záložní lokality - Konfigurace zálohování v primární lokalitě - Konfigurace zálohování v záložní lokalitě - Otestování funkčnosti instalované a zprovozněné databázové infrastruktury - Testovací migrace dat ze stávajího prostředí - Konzultace s ORACLE včetně nákupu konzulktačních služeb ORACLE - Pracovní jednání, konzultace a projektové řízení | T+3 měsíce |  | 0 | 0
8 | Příprava a realizace aplikačního prostředí - Instalace aplikačních serverů ve virtualizovaném prostředí - Konfigurace aplikačních serverů v virtualizovaném prostředí - Otestování funkčnosti jednotlivých aplikací z hlediska napojení na databázovou infrastrukturu a klienstkou infrastrukturu SŽ - Otestování mirroringu, zálohování a HA mezi primární a záložní lokalitou - Pracovní jednání, konzultace a projektové řízení | T+4 měsíce |  | 0 | 0
Testování
9 | Komplexní testování aplikací na nové infrastruktuře v primární i záložní lokalitě - Příprava testů - Příprava testovacích dat - Zátěžové testy ISOŘ na nové infrastruktuře - Testování přepnutí do záložní lokality - Testování zálohování a obnovy - Testování přesměrování klientů ISOŘ na nové servery - Pracovní jednání, konzultace a projektové řízení | T+6 měsíců |  | 0 | 0
Příprava a aktualizace bezpečnostní a provozní dokumentace
10 | Revize a aktualizace dokumentace - Revize a aktualizace provozní dokumentace aplikací dotčených změnami - Revize analýzy rizik - Revize plánu kontinuity a havarijních plánů - Revize a aktualizace další bezpečnostní dokumentace - Pracovní jednání, konzultace a projektové řízení | T+6 měsíců |  | 0 | 0
Finální migrace aplikace
11 | Provedení finální migrace provozního ISOŘ do nové infrastruktury - Příprava návrhu postupu migrace provozního ISOŘ - Spolupráce na odsouhlašení postupu migrace provozního ISOŘ - Spolupráce na přípravě souvisejících opatření - Příprava klientů ISOŘ na migraci serverů - Příprava odstávky ISOŘ na provedení migrace - Ostrá migrace dat ze stávajícího prostředí - Finální migrace aplikačních serverů - Zvýšená podpora provozu po provedení migrace - Zpracování závěrečné zprávy - Pracovní jednání, konzultace a projektové řízení | T+7 měsíců |  | 0 | 0
| CENA CELKEM |  | 0 | 0 | 0
T = účinnost smlouvy
číselný údaj ve sloupci "C" udává počet měsíců
doplní dodavatel

## Celková nabídková cena
Celková nabídková cena v Kč bez DPH - přehled
Celková cena za rozvoj aplikace ISOŘ | 0
Celková cena za Záložní lokalitu | 0
Celková nabídková cena* | 0
*Celková nabídková cena ve smyslu čl. 9 Zadávací dokumentace