|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební postupy **/ vybrané práce / výluky** | **od** | **dny** | **do** |
|
| **Stavební postup č.0, přípravné práce** | **01.03.19** | **110** | **18.06.19** |
|
| Demolice výpravní budovy Dluhonice, úprava plochy, výstavba nové technologické budovy (stavební a technologická část), zprovoznění | 01.03.19 | 650 | 09.12.20 |
|
| Výhybna Dluhonice, přístupová komunikace k měnírně | 01.03.19 | 69 | 08.05.19 |
| Silniční nadjezd v km 185,338, nová komunikace k silničnímu nadjezdu v km 185,338 (včetně násypů) | 01.03.19 | 482 | 24.06.20 |
|
| Železniční most v km 4,862, včetně realizační a dílenské dokumentace | 01.03.19 | 462 | 04.06.20 |
|
| **Stavební postup č.1,** k.č.1 **Přerov-Prosenice** (části koleje km 185,000-185,600 a km 186,700-187,300) | **19.06.19** | **42** | **30.07.19** |
| T.k.č.1 Přerov-Prosenice nepřetržitě | 19.06.19 | 42 | 30.07.19 |
| Aktivace TZZ koleje č.1 Přerov-Prosenice (výhradně pro ZZ) | 30.07.19 | 1 | 30.07.19 |
| **Stavební postup č.2,** k.č.1S **Dluhonice-Prosenice** (výh.č.2-km 187,700) a k.č.2 **Přerov- Prosenice** (výh.č.2-km 187,700) | **30.07.19** | **133** | **09.12.19** |
| T.k.č.lS Dluhonice-Prosenice nepřetržitě | 30.07.19 | 133 | 09.12.19 |
| T.k.č.2 Přerov-Prosenice nepřetržitě | 31.07.19 | 95 | 02.11.19 |
|
| Aktivace TZZ koleje č.lS (výhradně pro ZZ) | 09.12.19 | 1 | 09.12.19 |
| **Stavební postup č.3,** k.č.2S **Dluhonice-Prosenice** (výhybka č.1-km 188,230) a k.č.1 **Přerov-Prosenice** (dokončení) | **24.02.20** | **142** | **14.07.20** |
| T.k.č.2S Dluhonice-Prosenice nepřetržitě | 01.03.20 | 136 | 14.07.20 |
|
| T.k.č.1 Přerov-Prosenice nepřetržitě | 01.03.20 | 77 | 16.05.20 |
| **Stavební postup č.4,** výhybna **Dluhonice** (vložení výhybek č.29x a 30x na olomouckém zhlaví). | **14.07.20** | **38** | **20.08.20** |
| T.k.č.2 Brodek u Přerova-Dluhonice nepřetržitě (výhybka č.29x) | 14.07.20 | 12 | 25.07.20 |
| T.k.č.1 Brodek u Přerova-Dluhonice nepřetržitě (výhybka č.30x) | 26.07.20 | 14 | 08.08.20 |
| **Stavební postup č.5,** výhybna **Dluhonice** (sudá kolejová skupina). | 20.08.20 | 116 | 13.12.20 |
| Výhybna Dluhonice, sudá kolejová skupina nepřetržitě, fáze I | 20.08.20 | 90 | 17.11.20 |
| Výhybna Dluhonice, koleje č.2, 8, 10 nepřetržitě, fáze II | 17.11.20 | 27 | 13.12.20 |
| T.k.č.2S Dluhonice-Prosenice nepřetržitě (výhybka č.1x), fáze II | 17.11.20 | 27 | 13.12.20 |
| **Stavební postup č.6,** k.č.2 **Přerov-Dluhonice** a výhybna **Dluhonice** (dokončení sudé kolejové skupiny). | 15.03.21 | 110 | 02.07.21 |
| T.k.č.1S Dluhonice-Prosenice nepřetržitě, výhybna Dluhonice koleje č.4, 6 fáze I | 15.03.21 | 18 | 01.04.21 |
| Výhybna Dluhonice, kolej č.2 nepřetržitě, fáze I | 15.03.21 | 70 | 23.05.21 |
| T.k.č.2 Brodek u Přerova-Dluhonice nepřetržitě (výhybka č.28x, propustek v km 187,780), fáze II | 23.05.21 | 20 | 11.06.21 |
| Výhybna Dluhonice, koleje č.2, 4, 6 na olomouckém zhlaví nepřetržitě, fáze III | 11.06.21 | 22 | 02.07.21 |
| **Stavební postup č.7,** k.č.1 **Přerov-Dluhonice** a výhybna **Dluhonice** (lichá kolejová skupina). | **02.07.21** | **91** | **30.09.21** |
| T.k.č.1 Přerov-Dluhonice nepřetržitě | 02.07.21 | 63 | 02.09.21 |
| Výhybna Dluhonice, lichá kolejová skupina nepřetržitě | 02.07.21 | 91 | 30.09.21 |
|
| **Stavební postup č.8,** aktivace nového zabezpečovacího zařízení | **30.09.21** | **30** | **29.10.21** |
|
| Aktivace nového zabezpečovacího zařízení | 30.09.21 | 30 | 29.10.21 |
|
| Stavba celkem | 01.03.19 | 812 | 29.10.21 |
|