Příloha č. 7 Zadávací dokumentace

# Smlouva o zajištění ověření sjízdnosti trakčního vedení v rychlostním profilu Vk

Číslo smlouvy objednatele. ………………

Číslo smlouvy zhotovitele. ………………

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a s přihlédnutím k § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2358 a násl. Občanského zákoníku

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 		A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:	jméno osoby/název firmy

údaje o zápisu v evidenci

Sídlo:

IČO ……………………, DIČ …………………

Bankovní spojení:……………………..

Číslo účtu:…………………………..

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

dále jen „Zhotovitel“

dále jednotlivě též společně „Smluvní strany“ a „Smlouva“

Úvodní ustanovení

- Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Ověření sjízdnosti TV pro rychlostní profil Vk – příprava a realizace měřící kampaně 2023“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: …………………… (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

- Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován.

# Dílo

## Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů.

# Předmět díla

## Předmětem díla je komplexní zajištění veškerých kroků a úkonů nutných pro komplexní zajištění ověření sjízdnosti trakčního vedení v rychlostním profilu Vk v souladu s platnými TSI ČSN EN 50367 ed. 3, ČSN EN 50317 ed. 2 a nařízení komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii pro konkrétní traťové úseky a příslušné rychlostní profily Vk, uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy s následným vydáním průkazu způsobilosti od Drážního úřadu pro každý konkrétní traťový úsek a rychlostní profil bez omezení. Rychlostní profil (Vk) je rychlostním profilem s využitelným nedostatkem převýšení do 270 mm pro osobní dopravu, kdy jsou využívány jednotky s naklápěcími skříněmi

## Předmětem díla jsou zejména následující činnosti:

### Zajištění naklápěcí kolejové soupravy způsobilé pro rychlost do 200 km/h.

### Vybavení kolejové soupravy měřicím sběračem a měřicí technologií (montáž na kolejové vozidlo).

### Nastavení a kalibrace výše uvedené technologie (nutné zkušební jízdy). Zástupci Objednatele budou přítomni u závěrečných zkušebních jízd, Zhotovitel oznámí Objednateli termín konání závěrečných zkušebních jízd nejpozději 5 pracovních dnů před jejich konáním.

### Zajištění a provedení samotných měřicích jízd (objednání kapacity dráhy a vlastní provedení jízd zajišťuje Zhotovitel na svoji licenci k provozování drážní dopravy) způsobilou kolejovou soupravou na traťových úsecích uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

### Vyhodnocení naměřených parametrů a zajištění akceptace naměřených výsledků u NoBo (notifikovaná osoba pro ověřování zkoušek dle TSI).

### Zajištění vystavení průkazu způsobilosti dráhy bez omezení u Drážního úřadu ČR (dále jen „Průkaz způsobilosti“), a to pro každý z traťových úseků uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy a předání Průkazu způsobilosti pro každý z traťových úseků Objednateli.

### Zajištění demontáže měřicí technologie a měřicího sběrače z naklápěcí kolejové soupravy.

# Cena díla

## Celková cena díla (cena za veškerá prováděná plnění v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami)

### Cena bez DPH 		 ………………. Kč.

### Výše DPH 21 %     	 ………………. Kč.

### Cena včetně DPH 	 ………………. Kč.

## Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet je přílohou č. 2 této Smlouvy.

## Ceny uvedené v čl. 3.1 této Smlouvy a příloze č. 2 této Smlouvy jsou stanoveny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému dokončení Díla, definovaného touto Smlouvou a jejími přílohami. V ceně Díla jsou zahrnuty zejména náklady se zajištěním veškerých úkonů, činností, technologií apod. pro měřicí jízdy na všech traťových úsecích, provedení samotných měřicích jízd, náklady pro zajištění všech požadovaných oprávnění apod.

## Fakturace Díla bude provedena dle níže uvedených podmínek:

### Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za zajištění technické způsobilosti pro měřicí jízdy Vk ve výši uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy (položka 1), a to po provedení činností dle ustanovení 2.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednateli daňový doklad po odsouhlasení akceptačního protokolu ze strany Objednatele, podepsaného oběma smluvními stranami, ve kterém bude uvedeno prohlášení Zhotovitele o způsobilosti výkonu měřicí soupravy pro přepsaná měření a předání bude bez jakýchkoliv vad/výhrad. V případě, že v akceptačním protokolu bude uvedena výhrada/vada, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení výše uvedené částky až po odstranění vytčených vad/výhrad a podpisem nového akceptačního protokolu ze strany Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k odstranění vytčených vad/výhrad.

### Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za provedení samotného měření s následným vydáním Průkazu způsobilosti dotčeného traťového úseku a jeho předání Objednateli (tzn. pro každý traťový úsek samostatně) uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy ve vztahu k dotčenému traťovému úseku. Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednateli daňový doklad po předání Průkazu způsobilosti bez omezení pro dotčený traťový úsek včetně technické zprávy o výsledku měření. Na každý měřený úsek bude vystaven výsledný předávací protokol, který bude obsahovat stejnopis vystaveného Průkazu způsobilosti a technickou zprávu, předávací protokol bude následně bezodkladně odsouhlasen Objednatelem.

### Společná ustanovení k fakturaci

### Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dní ode dne jejího doručení Objednateli.  V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

### Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis akceptačního nebo předávacího protokol.

# Místo a doba plnění

## Místem plnění jsou jednotlivé traťové úseky uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.

## Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Tento termín může být prodloužen, a to pouze v případě, pokud Zhotovitel předá Drážnímu úřadu kompletní dokumentaci nutnou pro vydání Průkazu způsobilosti pro všechny traťové úseky nejpozději do 17 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, přičemž Drážní úřad ve správní lhůtě 30 dní nevydá předmětné Průkazy způsobilosti k traťovým úsekům, tak aby byl termín podle věty první dodržen, pak se tento termín prodlouží do doby vydání Průkazu způsobilosti posledního dotčeného traťového úseku.

## Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější časovou specifikaci provádění Díla. Zhotovitel je povinen předložit harmonogram nejpozději do 45 kalendářních dní od účinnosti této Smlouvy. Harmonogram bude zpracován minimálně v následujícím rozsahu: závěrečné zkušební jízdy pro ověření způsobilosti měřící soupravy a termíny měření pro jednotlivé traťové úseky. Zhotovitel je při přípravě harmonogramu povinen dodržet závazný termín stanovený Objednatelem v čl. 4.2 této Smlouvy a musí v něm být zahrnuty veškeré požadavky Objednatele uvedené v této Smlouvě, tyto podmínky vč. závazného termínu nemohou být ze strany Zhotovitelem měněny. Termíny stanovené Zhotovitelem (vyjma předchozí věty) mohou být ze strany Zhotovitele měněny v závislosti na aktuálních skutečnostech, Zhotovitel je v takovém případě povinen informovat Objednatele o takových změnách bezodkladně, v okamžiku, kdy se o této skutečnosti sám dozvěděl.

# Vyhrazená změna závazku

## Objednatel v příloze č. 1 této Smlouvy uvádí výčet traťových úseků, na kterých bude Dílo realizováno. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat Dílo na některých traťových úsecích zejména z následujících důvodů: (i) na traťovém úseku budou prováděny nutné stavební práce, (ii) traťový úsek, či přiléhající úseky, budou vyloučeny z provozu, (iii) jiné provozní důvody. Nerealizace Díla na některých traťových úsecích má vliv (i) na harmonogram plnění, kdy Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 4.3 této Smlouvy upravit harmonogram v závislosti na vynětí dotčených traťových úsecích, (ii) na celkovou cenu Díla, která bude ponížena o vyjmuté traťové úseky. V případě uplatnění změny závazku ve smyslu výše uvedeném ve vztahu k dotčenému traťovému úseku sdělí Objednatel Zhotoviteli tuto skutečnost bezodkladně, nejméně 20 pracovních dní před termínem provedení Díla na dotčeném traťovém úseku uvedeném v harmonogramu, aby Zhotovitel měl dostatek času na úpravu harmonogramu. Objednatel uvádí, že počet traťových úseků pro realizaci Díla neklesne na základě vyhrazené změny závazku pod 50 % všech uvedených traťových úseků.

## Objednatel v příloze č. 1 této Smlouvy uvádí výčet traťových úseků, na kterých bude Dílo realizováno. V případě, že v rámci realizace Díla se traťové úseky stanou nezpůsobilými k provedení Díla a bude nutné na takových úsecích provést opakované měřící jízdy, Zhotovitel na takových úsecích provede veškeré nezbytné opakované měřící jízdy a další nezbytné úkony za účelem splnění Díla na takových traťových úsecích. Důvody, pro které se traťové úseky stanou nezpůsobilými pro měřící jízdy jsou zejména: (i) závady na trakčním vedení, (ii) nevyhovující normované parametry trakčního vedení. Provedení opakovaných měřících jízd má vliv (i) na harmonogram plnění, kdy Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 4.3 této Smlouvy zahrnout tyto opakované jízdy do harmonogramu tak, aby tyto opakované jízdy bylo možné provést pouze v době, která je v harmonogramu Zhotovitelem obecně určena pro provádění měřících jízd, (ii) na cenu Díla a cenu konkrétního traťového úseku, u kterého tato potřeba vyvstane, kdy cena za každou z provedených opakovaných jízd bude odpovídat ceně za konkrétní traťový úsek, která je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy a tato částka bude připočtena k ceně za konkrétní traťový úsek v této příloze uvedené. Zhotovitel není povinen opakované jízdy provést pouze v případě, že se Objednateli nepodaří uvést dotčený traťový úsek do provozuschopného stavu v době, která je Zhotovitelem určena v harmonogramu pro provádění měřících jízd na traťových úsecích. Pokud se i přes tuto skutečnost rozhodne Zhotovitel opakované měřící jízdy provést, pak pouze za předpokladu, že nebude nutné opakovaně činit úkony uvedené v ustanovení čl. 2 odst. 2.2 bodech 2.2.1–2.2.3 této Smlouvy. V případě uplatnění změny závazku ve smyslu výše uvedeném ve vztahu k dotčenému traťovému úseku sdělí Zhotovitel Objednateli tuto skutečnost bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dní poté, co se o této skutečnosti dozví a současně předloží upravený harmonogram, ve kterém budou zahrnuty termíny opakovaných jízd. V případě, že nebude možné vůbec opakované měřící jízdy na traťovém úseku za podmínek v tomto odst. 5.2 provést, pak se na takový traťový úsek budou vztahovat podmínky uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy, neboť taková situace bude spadat pod jiné provozní důvody.

# Poddodavatelé

## Na provádění plnění dle této Smlouvy se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 4 této Smlouvy.

### Zhotovitel může v průběhu plnění nahradit stávajícího poddodavatele nebo přizvat k plnění Služeb nového poddodavatele, a to pouze po předchozím souhlasu písemném souhlasu Objednatele, na základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá o změnu poddodavatele, musí tento poddodavatel splňovat veškeré požadavky Objednatele na plnění Smlouvy, minimálně ve stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel. Pokud je nahrazován poddodavatel, kterým byla v zadávacím řízení prokazována kvalifikace, musí tento nový poddodavatel splňovat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je povinen k žádosti o změnu poddodavatele povinen předložit veškeré doklady a dokumenty požadované zadávací dokumentací ve vztahu k poddodavateli. Stejně postupuje Zhotovitel v případě přizvání nového poddodavatele k plnění Smlouvy, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Změna osoby poddodavatele a přizvání nové osoby poddodavatele nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a proběhne pouze na základě písemného souhlasu Objednatele s touto změnou. Objednatel je oprávněn souhlas neudělit.

### V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou výše v ustanovení 9.1.1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

# Skončení smluvního vztahu

## Smluvní vztah založený Smlouvou zaniká:

### splněním Smlouvy;

### písemnou dohodou Smluvních stran; nebo

### odstoupením od Smlouvy v písemné podobě v případech a za podmínek uvedených ve Smlouvě nebo v části 22 Obchodních podmínek.

## Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut a/nebo slev z ceny, práva z vad a záruky za jakost, o ochraně důvěrných informací a/nebo osobních údajů, práv ze získaných licencí a ostatní práva a povinnosti založené Smlouvou, která mají podle právních předpisů, výslovného ustanovení Smlouvy nebo ze své podstaty trvat i po jejím zrušení/ukončení.

# Smluvní pokuty

## V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla Objednateli ve sjednaném termínu z důvodů na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z (celkové) ceny uvedené v čl. 4.1.1 této Smlouvy za každý i započatý den prodlení. Pro vyloučení všech pochybností se pro účely tohoto ustanovení souslovím „sjednaném termínu“ rozumí termín dle čl. 4.2 této Smlouvy (v případě, že tento termín nebude dle věty druhé prodloužen). Pro vyloučení všech pochybností se pro účely tohoto ustanovení se „Dílem“ rozumí zajištění všech činností uvedených v čl. 2.2 této Smlouvy nebo i zajištění každé dílčí činnosti v tomto článku Smlouvy uvedené.

## Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti platbám za plnění Zhotovitele. Smluvní pokuty lze sčítat. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná strana zavazuje zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva oprávněné smluvní strany. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit oprávněné smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

## V případě, že Zhotovitel postoupí své pohledávky a závazky z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 20.000,- Kč.

## Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

## Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

## Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše smluvních pokut z této Smlouvy je omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH uvedený v odst. 3.1.1 této Smlouvy.

## Ustanovení části 20 Obchodních podmínek tímto článkem Smlouvy nedotčená se užijí v rozsahu, v jakém nejsou s tímto článkem Smlouvy v rozporu.

# Další ujednání

## Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

## Kontaktními osobami smluvních stran jsou

### za Objednatele p. ……………………, tel. …………………, email ……………………,

### za Zhotovitele p. ……………………, tel. …………………, email …………………….

## Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

## Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

## Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

## Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

## Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

## V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se Zhotovitel zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na Zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

# Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

## Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

## Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:

# dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

# dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“).

## Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 10.1 a 10.2 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

## Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

## Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

## Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

## Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 10.1 a 10.2 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 10.4. nebo povinnosti dle odstavců 10.5 nebo 10.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny díla (Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

# Závěrečná ujednání

## Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

## Zhotovitel prohlašuje, že

### se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil,

### v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.

## Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

## Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.

## Smluvní vztahy neupravené Smlouvou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

## Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

## Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, v souladu s touto Smlouvou a za podmínek ZZVZ.

## Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu s touto Smlouvou i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

## Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

## Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Smlouva, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.

## Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy

- Seznam traťových úseků

- Oceněný položkový rozpočet – doplní Zhotovitel

- Harmonogram – doplní Zhotovitel do 45 dní ode účinnosti Smlouvy.

- Seznam poddodavatelů – doplní Zhotovitel

- Obchodní podmínky ke Smlouvě

- Plná moc (pouze v případě zastoupení zhotovitele osobou na základě plné moci)

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

……………………………………………………			…………………………………………………

Bc. Jiří Svoboda, MBA	 	 		[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

generální ředitel