## postup zadání požadavku
Příloha č. 3a
Helpdesk - postup zadání požadavku
p.č. | kroky zadání požadavku | zamítnutí nebo dopracování požadavku
1 | pracovník objednatele vytvoří požadavek
2 | oprávněný pracovník objednatele schválí/zamítne požavek
3 | schválený požadavek objednatel potvrdí na helpdesk | zamítnutý požadavek je vrácen pracovníku objednatele
4 | helpdesk přijme požadavek a přidělí ho pracovníkovi zhotovitele
5 | pracovník zhotovitele zpracuje rozpočet a odešle ho pracovníkovi objednatele
6 | pracovník objednatele odsouhlasí/zamítne rozpočet | zamítnutá nabídka se vráti pracovníkovi zhotovitele k přepracování - 2.5.3.
7 | pracovník objednatele vytvoří objednávku a odešle ji k podpisu
8 | objednávka je podepsána/zamítnuta oprávněným pracovníkem objednatele a je zaslána k akceptaci zhotoviteli/zamítnuta | požadavek je zamítnut
9 | objednávka potvrzená oprávněným pracovníkem zhotovitele je doručena objednateli
10 | pracovník objednatele vydá pokyn k zahájení prací
11 | zhotovitel převezme od objednatele staveniště ve stanovené lhůtě a zahájí práce
12 | zhotovitel provede práce a zpracuje soupis prací
13 | oprávněný pracovník objednatele převezme provedené práce a potvrdí soupis prací
14 | zhotovitel odešle fakturu objednateli včetně potvrzeného soupisu prací
15 | helpdesk označí požadavek za splněný

## obsah požadavku
Příloha č. 3b
Helpdesk - obsah požadavku
p.č. | položka | řešitel
zápis požadavku na helpdesk objednatelem
1 | jedinečné číslo požadavku | přidělí při zápisu pracovníkem objednatele helpdesk
2 | kategorie požadavku | zadává pracovník objednatele
3 | název majetku podle evidence objednatele společně s inventárním číslem | zadává pracovník objednatele
4 | jednoduchý popis požadavku | zadává pracovník objednatele
5 | datum, čas | přidělí při zápisu pracovníkem objednatele helpdesk
6 | zpracovatel požadavku | přidělí při zápisu pracovníkem objednatele helpdesk podle seznamu oprávněných pracovníků
7 | určení schvalovatele požadavku na straně objednatele | zadává pracovník objednatele
8 | přílohy (fotodokumentace, plán, technická zpráva, rozpočty…) | vkládá pracovník objednatele, zhotovitele

## stavy a role
Příloha č. 3c
Helpdesk - stavy a role
p.č. | stavy požadavku | centrální dispečink | objednatel | zhotovitel
1 | zapsaný požadavek |  | objednatel vytvoří požadavek tím, že jej zapíše do sytému helpdesku přes webové rozhraní
2 | přijatý požadavek | přidělí automaticky jedinečné číslo, vzestupná řada
3 | stornovaný požadavek | označí požadavek příznakem Stornován | oprávněný pracovník objednatele požadavek zamítne
4 | schválený požadavek | označí požadavek příznakem Schválen | oprávněný pracovník objednatele požadavek schválí
5 | zpracování rozpočtu | označí požadavek příznakem Zpracování rozpočtu |  | zpracuje rozpočet
6 | odeslaní rozpočtu na objednatele | označí požadavek příznakem Odeslání rozpočtu |  | odešle rozpočet k odsouhlasení
7 | odsouhlasování rozpočtu objednatelem | označí požadavek příznakem Rozpočet předán objednateli | oprávněný pracovník rozpočet odsouhlasí/zamítne - 2.5.3.
8 | zpracování připomínek rozpočtu objednatelem | označí požadavek příznakem Rozpočet vrácen k dopracování |  | zpracuje připomínky objednatele
9 | odsouhlasený rozpočet | označí požadavek příznakem Schválen rozpočet | oznámí elektronicky zhotoviteli přes centrální dispečink odsouhlasení rozpočtu
10 | tvorba objednávky objednatelem | označí požadavek příznakem Schválená tvorba objednávky | vytvoří objednávku a zašle ji k podpisu oprávněnému zaměstnanci objednatele
11 | neschválení/schválení objednávky objednatelem | označí požadavek příznakem Zamítnuto/Schváleno | oprávněný pracovník objednatele požadavek zamítne/schválí
12 | odeslaná objednávka objednatelem k akceptaci | označí požadavek příznakem Odeslaná objednávka | zašle/předá zhotoviteli papírovou podobu objednávky
13 | akceptace objednávky zhotovitelem | označí požadavek příznakem Akceptace objednávky |  | oprávněný zaměstnanec zhotovitele podepíše objednávku
14 | akceptovaná objednávka zaslána objednateli | označí požadavek příznakem Objednávka vrácena objednateli |  | zašle/předá objednateli papírovou nebo elektronickou podobu objednávky
15 | zadání pokynu k realizaci objednatelem | označí požadavek příznakem Pokyn k zahájení prací | elektronicky zhotoviteli přes helpdesk zadá pokyn k zahájení prací
16 | předávání staveniště/zahájení prací | označí požadavek příznakem Zahájení prací | předá staveniště/schválí zahájení prací | převezme staveniště/zahájí práce ve stanoveném termínu
17 | provádění prací | označí požadavek příznakem Realizace |  | realizuje práce
18 | ukončení prací zhotovitelem | označí požadavek příznakem Realizace ukončena |  | vyzve objednatele k převzetí prací a předá soupis prací k podpisu
19 | přebírání prací | označí požadavek příznakem Přebírání prací | oprávněný pracovník objednatelezkontroluje práce případně vyzve k odstranění vad | odstraní případné vady a oznámí to objednateli
20 | převzetí prací objednatelem | označí požadavek příznakem Převzetí prací | oprávněný pracovník objednatele převezme práce | předá provedené práce
21 | fakturace provedených prací | označí požadavek příznakem Fakturace |  | fakturuje
22 | ukončení požadavku | označí požadavek příznakem Požadavek vyřízen | schválí fakturaci v systému helpdesku

## funkce
Příloha č. 3d
Helpdesk - funkce
p.č. | funkce
1 | evidence požadavků
2 | zobrazení stavu požadavků
3 | tvorba sestav dle požadavků objednatele
4 | vkládání příloh (objednávka, rozpočet, faktura, revize, fotodokumentace…..)
5 | umožnění elektronické komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem
6 | umožnění změny pracovníků a kompetencí na straně objednatele
7 | denní záloha dat
8 | kapacita databáze majetku dle přílohy 2b
9 | centrum nápovědy
10 | dohled nad fungování aplikace 24 hodin denně