Příloha č. 1 Smlouvy

# Bližší specifikace

# PROJEKT ZHODNOCENÍ DATOVÉ ARCHITEKTURY SŽ

|  | Příprava – I. etapa | Sběr informací – II. etapa | Zpracování – III. etapa | Prezentace výsledků – IV. etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | - Počáteční analýza současné situace na základě dostupné dokumentace - Upřesnění oblastí zájmu / dimenzí - Sladění interview s experty / otázek pro workshop /účastníků a plánování | - Příprava, exekuce a dokumentace skutečností zjištěných při interview / workshopech - Definování účastníků na základě vstupů od SŽ - Reprezentace zástupců z byznysu a IT - Dodatečná revize dokumentace | - Souhrn výsledků z interview / workshopů - Vyvození příležitostí pro zlepšení (quick wins) a cílového stavu - Workshop na sladění se všemi relevantními účastníky | - Příprava finální prezentace s výsledky na základě workshopů - Prezentace finálních výsledků managementu |
| Výsledek | - Sladěné interview / workshopy a jejich náplň - Detailní projektový plán včetně termínu a nastaveného závazného harmonogramu jednotlivých schůzek a dalších navazujících etap včetně odůvodnění | - Realizované interview podle odsouhlaseného harmonogramu z přípravné fáze - Zdokumentování stávající situace dle definovaných oblastí zájmu - Sladění zápisů schůzek - Shromážděné byznysové požadavky | - Sladěné příležitosti pro zlepšení (quick wins) - Cílová datová architektura - Plán dalších kroků (roadmapa) - Revize výsledků s odpovědnými účastníky - Návrh krátkodobé a dlouhodobé strategie zpracování a využití dat SŽ včetně rámcového časového harmonogramu | - Prezentace pro management SŽ/SŽT |
| Doba plnění | - Max. 2 týdny od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo | - Max. 7 týdnů od ukončení I. etapy | - Max. 2 týdny od ukončení II. etapy | - Max. 2 týdny od ukončení III. etapy - Celková doba plnění v součtu za všechny etapy nesmí přesáhnout 13 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. |