NAŠE ZN: 17956/2018-SŽDC-SSV-Ú3

VYŘIZUJE: Renáta Majerová

TEL: 724 932 325

E-MAIL: Majerova@szdc.cz

DATUM: Olomouc/24.10.2018

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 54:**

V provozním souboru PS 43-28-04 „Žst. Přerov, úvazka TZZ“ je ve výkazu výměr položka č. 25 „Přezkoušení a regulace automatického bloku a kolejových obvodů pro jednu tratovou kolej v jednom směru“ v počtu 4 ks. Do žst. Přerov se zavazují dvě nová TZZ (ze směru výhybna Dluhonice a Prosenice), obě na dvojkolejné trati. Domníváme se, že by měla být položka č. 25 navýšena na 8 ks. Žádáme zadavatele o prověření a o případnou opravu výkazu výměr.

**Odpověď:**

*Bylo opraveno v SP\_PS 43-28-04\_A.xls. Viz příloha.*

**Dotaz č. 55:**

V rámci předchozí sady dotazů byl vznesen dotaz na opravu množství položek č. 83 a č. 84 (Skříň elektronického automatického bloku – dodávka a montáž) ve výkazu výměr PS 12-28-01 „Výhybna Dluhonice, definitivní staniční zabezpečovací zařízení“ z 1 ks na 2 ks. V případě, že zadavatel toto opraví, upozorňujeme, že bude třeba navýšit také množství souvisejících položek č. 87 a č. 88 (SW pro elektronický automatický blok – dodávka a montáž) na 2 ks.

**Odpověď:**

*Platí odpověď k dotazu č. 32 (dotazy č.3).*

**Dotaz č. 56:**

Zadávací dokumentace stavby předpokládá, že provizorní zabezpečovací zařízení má být spuštěno v 03/2019. Vzhledem k současnému požadovanému termínu odevzdání nabídky a nutného navazujícího procesního času lze předpokládat, že zhotovitel bude vybrán nejdříve 11/2018. Znamená to, že vybraný zhotovitel bude mít na zajištění (vyprojektování + realizaci) MPZZ 4 měsíce. Takto předpokládaný časový harmonogram nepovažujeme za reálný. Běžná / obvyklá lhůta pro zajištění MPZZ požadovaného rozsahu je o 3 - 4 měsíce delší, tedy posun aktivace MPZZ v 06 - 07/2019 (i celkové prodloužení délky stavby). Žádáme zadavatele o vyjádření, zda toto bude reflektovat.

**Odpověď:**

*Z důvodu nutnosti dodržení naplánovaných délek stavebních postupů a rozsahu výluk uvedených v harmonogramu stavby zadavatel nepřipouští změnu termínu.*

**Dotaz č. 57:**

K SO 10-14-01.1 „Přeložky sdělovacích zařízení O2“ je v dokladové části vyjádření společnosti CETIN, kde si tato společnost vymiňuje, že přeložka na základě zákona musí být objednána u jejich společnosti a že přeložení zajistí. Je tedy předmětem soutěže a na volbě vítězného uchazeče, s kým tento SO zrealizuje nebo tento SO bude vyjmut ze soutěže?

**Odpověď:**

*Stavební objekt SO 10-14-01 nebude vyjmut ze soutěže. Tento objekt „Přeložky sdělovacích zařízení O2“ může provádět vítězný uchazeč nebo jeho podzhotovitel, pokud má od společnosti CETIN vydané oprávnění k zásahu do JTS nebo v případě, že je servisní organizace pro společnost CETIN. Popř. si může zhotovitel objednat provedení prací u CETINu.*

**Dotaz č. 58:**

V SO 11-19-04.1 a SO 12-19-07.1 jsou uvedeny položky: R421954 MOSTOVKY A PODLAHY ZE SKLOLAMINÁTŮ s měrnou jednotkou m3. Z projektové dokumentace i výpočtu výkazu výměr ale vyplývá, že se jedná o m2.

Opraví zadavatel měrnou jednotku?

**Odpověď:**

*ANO jedná se o měrnou jednotku /m2/. Soupisy prací objektů SO 11-19-04.1 a SO 12-19-07.1 byly opraveny. Viz příloha.*

**Dotaz č. 59:**

V SO 19-19-05.1 v položce 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM je uveden výpočet 11,0\*888=88,000 [A]. Tento je očividně špatně. Dle našeho názoru je správná výměra 387,00 m.

Prověří a opraví zadavatel tuto položku?

**Odpověď:**

*Do soupisu prací byla doplněna položka č.109 „Vrty pro piloty tř. I D do 400 mm“ s výměrou 387 bm, která byla opomenuta a slouží k vrtům pro ocelové zápory. A zároveň s touto položkou musela být upravena výměra navazujících položek a to č.1 „Poplatky za likvidaci odpadů 17 05 04“ a č.23 „Uložení sypaniny do násypů a na skládku bez zhutnění“. Viz příloha.*

*Vámi uváděná položka č.31 “VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM“ slouží pro vrty pro zemní kotvy a výměra je správně.*

**Dotaz č. 60:**

V soupise prací u SO 12-19-04.1 je pol. č.107 R42714 MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE kompletní montáž včetně konstrukcí, manipulační techniky - autojeřábu, dopravy a přepravy na staveništi, uložení. Chápeme správně, že do této položky máme zahrnout i náklady na výsun nosné ocelové konstrukce? Ve specifikaci položky a ani nikde jinde výsun není uveden.

**Odpověď:**

*V soupise prací není vysloveně uveden výsun, ale je uvedena kompletní montáž. Tzn., chápete správně, že do této položky máte zahrnout i náklad na výsun nosné konstrukce.*

**Dotaz č. 61:**

Podle části F 3.1 stavebních postupů je ve stavebním postupu SPO plánováno vypnutí SZZ a PZS v žst. Dluhonice a aktivace mobilního provizorního zab. zařízení v délce 3 dnů. Vzhledem k rozsahu nutných prací na přepnutí stávajících přestavníků, návěstidel, aktivace počítačů náprav a přezkoušení mobilního provizorního zab. zař. považujeme tuhle dobu za nedostatečnou. Dle našeho názoru je třeba na tyto práce min. 10 pracovních dnů. Žádáme o posouzení, případně opravu ZOV.

**Odpověď:**

*Z důvodu nutnosti dodržení naplánovaných délek stavebních postupů a rozsahu výluk uvedených v harmonogramu stavby zadavatel nepřipouští změnu termínu.*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne   
9. 11. 2018 na den 12. 11. 2018, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2018-033536). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 5. 11. 2018 v 11:30 hod. a nahrazujeme datem 12. 11. 2018 v 11:30 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 5. 11. 2018 v 11:30 hod. a nahrazujeme datem 12. 11. 2018 v 11:30 hod..

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:**

SP\_PS 43-28-04\_A.xls

SP\_SO 11-19-04\_1\_A.xls

SP\_SO 12-19-07\_1\_A.xls

SP\_SO 19-19-05\_1\_A.xls

V Praze dne 24. 10. 2018

**Ing. Karel Švejda**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace