SMLOUVA NA DODÁVKU A INSTALACI FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova“

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

**Smluvní strany:**

**Kupující:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ**

č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Kontaktní zaměstnanci:**

1. ve věcech smluvních**:** Sekretariát právního oddělení Stavební správy západ, e-mail: [SSZPravni@spravazeleznic.cz](mailto:SSZPravni@spravazeleznic.cz)

b) ve věcech technických: Tereza Baťhová , tel.: +420 702 231 298, e-mail: Bathova@spravazeleznic.cz

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

**Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Kupující“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ KUPUJÍCÍ]"

ISPROFOND: 5003520139

**Prodávající:**

……………………………….…

se sídlem …………………………..

IČO: ……………… DIČ: CZ…………………………….

zapsaná v OR vedeném ………………soudem v ………………….., spisová značka ..…….…….

zastoupená …………………, …………………….. …………………………….

Datová schránka: …………

**Kontaktní zaměstnanci:**

ve věcech smluvních: ………, tel.: ……… , e-mail: ………..

b) ve věcech technických: ………, tel.: ……… , e-mail: ………..

Bankovní spojení: č. účtu: ……………………………. vedený u ………………………………,

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

…………………………………………………………

(dále jen „Prodávající“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"

**Preambule**

Kupující požaduje zajistit od Prodávajícího dodávku a montáž fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) dle již zpracované projektové dokumentace PDPS, s tím, že FVE bude instalována na střechu budov SŽ a následně zajistí kolaudaci a připojení k elektrické síti u příslušného distributora. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka je vypisována pro vybrané objekty v územní působnosti Stavební správy západ a vzhledem k tomu, že hlavním předmětem je veřejná zakázka na dodávku podle kritérií uvedených v § 15 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku. Pokud tato smlouva nebo její součásti používá pojem „Objednatel“ a „Zhotovitel“, vystupuje v případě dodávky FVE a její montáži Objednatel jako „Kupující“ a Zhotovitel jako „Prodávající“.

1. Účel a předmět smlouvy

**1.** Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle ZZVZ, v jehož rámci byla nabídka Prodávajícího vybrána jako nabídka ekonomicky nejvhodnější. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem RRF (Recovery and Resilience Facility) a Státním fondem dopravní infrastruktury.

**2.** Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu fotovoltaické panely a provést všechny související stavební a montážní práce, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízeních nezbytných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny („dodávka a instalace FVE“, „předmět dodávky“) pro stavební akci: „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova“ dle zpracované projektové dokumentace PDPS. Rovněž závazkem Prodávajícího dle této smlouvy je umožnit Kupujícímu k předmětu dodávky nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje předmět dodávky od Prodávajícího převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu.

**3.** Plnění Prodávajícího dle této smlouvy zahrnuje zejména:

* dodávka fotovoltaických panelů, střídačů, konstrukcí, elektroinstalačního materiálu dle zpracované dokumentace PDPS
* elektroinstalační práce a montážní práce dle zpracované dokumentace PDPS
* dokumentace skutečného provedení stavby
* zajištění vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí
* úkony nezbytné k zajištění příslušných dokladů, povolení, souhlasů, vyjádření či licencí, revizí, provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy, výchozí revize
* statické posouzení zvolené typové nosné konstrukce pro podmínky dané instalace
* ve vazbě na instalaci FVE zajistí dodavatel aktualizaci Dokumentace zdolávání požáru ve formě operativní karty a nechá schválit HZS
* zajištění připojení předmětu dodávky k elektrické síti u příslušného distributora.

**4.** Bližší specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

**5.** Prodávající garantuje Kupujícímu, že faktické provedení dodávky a instalace FVE bude v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy a/nebo správců sítí nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a ostatních speciálních povolení nutných ke kompletnímu a komplexnímu zahájení řádného provozu (umožňujícího funkčně i legislativně užívání fotovoltaických systémů).

**6.** Prodávající se dále zavazuje provádět Plnění v souladu s dotačními pravidly, které jsou dostupné na následující webové adrese [https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy--266243/](https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy--266243/%20%20) . Pro Prodávajícího platí dle dotačních pravidel pouze ty povinnosti, které se podle povahy věci mají Prodávajícího dotýkat.

**7.** Uzavřením této smlouvy přenáší Kupující na Prodávajícího odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za realizaci předmětu dodávky včetně provádění prací a dodávek.

**8.** Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro provedení předmětu dodávky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

1. Místo plnění

**1.** Dodávka a instalace FVE bude prováděna na střeše existující stavby provozního objektu p. č. st. 4144/1, na adrese Nádraží 129, 266 01 Beroun - město.

1. Doby plnění

**1.** Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách pro realizaci plnění předmětu smlouvy:

a) Lhůty pro dodávku a instalaci FVE jsou stanoveny v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy

**2.** Lhůta podle odst. 1 tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu předmětu dodávky postupem předpokládaným touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu dle § 100 odst.1 ZZVZ.

**3**. Veškeré termíny mohou být přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a to o dobu trvání takových překážek. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

1. Kupní cena

**1.** Celková kupní cena je stanovena částkou ve výši …………………..,- Kč bez DPH.

Poskytnuté zdanitelné plnění spočívající v dodávce a montáži FVE odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude Prodávajícím vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění – Kupující.

Kupní cena je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena se sjednává částkou a vychází z položkového rozpisu kupní ceny, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek (dále jen „rozpis kupní ceny “). Rozpis kupní ceny je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3 této smlouvy.

**2.** Sjednaná kupní cena je platná po celou dobu plnění smlouvy, a obsahuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s splněním předmětu dodávky, v rozsahu zřejmém z rozpisu kupní ceny, a ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě změn rozsahu nebo objemu předmětu dodávky se pro kalkulaci ceny předmětu dodávky vždy použijí jako prioritní ceny uvedené v nabídce.

3. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí předmětu dodávky dle této smlouvy.

**4.** Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených v položkovém rozpise kupní ceny použít, bude cena stanovena pomocí cenové soustavy ÚRS.

**5.** Kupující si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu ukončit kdykoli plnění předmětu smlouvy písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, která nabývá účinnosti doručením, které bude zasláno do datové schránky Prodávajícího nebo doporučeným dopisem nebude-li možné doručení do datové schránky. Prodávající má nárok požadovat úhradu skutečně provedených prací na předmětu dodávky podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy.

**6.** Kupující si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat dle § 223 ZZVZ, a to písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, které nabývá účinnosti doručením. Výpověď bude zaslána do datové schránky Prodávajícího nebo doporučeným dopisem nebude-li možné doručení do datové schránky. Prodávající má nárok požadovat úhradu skutečně provedených prací na předmětu dodávky podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy.

1. Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě daňových dokladů – faktur vystavených Prodávajícím. Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad – faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je Kupující oprávněn ji vrátit Prodávajícímu a nevzniká prodlení s placením. Prodávající je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad – fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových dokladů uvedenou v záhlaví smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu – faktury.

2. V návaznosti na plnění termínů pro plnění předmětu dodávky dle přílohy č. 2 této smlouvy, bude Prodávající fakturovat cenu takto:

* fakturace ceny ve výši 100 % ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. …….,- Kč.

**3.** Splatnost daňových dokladů je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení řádného daňového dokladu Kupujícímu. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu Kupujícího. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je Prodávající povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, a doručit jej neprodleně Kupujícímu a Kupující se zavazuje předmětnou částku uhradit.

**4.** Kupující může poskytnout Prodávajícímu zálohu. Na poskytnutí zálohy však nemá Prodávající nárok. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohy je Kupující oprávněn jednostranně stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.

**5.** Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Prodávajícího bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Kupující oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Prodávajícího.

**6.** Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Kupujícímu pouze vedoucí Prodávající (v případě, že je Prodávající představován společností ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku), tj. na daňovém dokladu – faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

**7.** Na daňových dokladech – fakturách je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou a uvedení čísla projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22\_001/0006292

**8.** Prodávající se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu dodávky a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1% z kupní ceny (bez DPH) za každý případ, minimálně však 5 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.

**9.** Prodávající se zavazuje na písemnou výzvu předložit Kupujícímu do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Prodávajícího uvedenými ve výzvě Kupujícího, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Prodávajícího dle předchozího odstavce 8. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Prodávajícího či smluvních partnerů Prodávajícího; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle předchozího odst. 8. této smlouvy. Za každý, byť i započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

1. Podmínky plnění

**1.** Kupující je oprávněn kontrolovat plnění předmětu smlouvy a sdělit Prodávajícímu své případné připomínky k plnění předmětu smlouvy a k předávaným dokumentům. Prodávající je povinen tyto připomínky s Kupujícím neprodleně projednat.

**2.** Při plnění předmětu dodávky je Prodávající povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy), připojovací podmínky distributora a zadávací podmínky vztahující se k předmětu dodávky tak, aby jakost předmětu dodávky odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

**3.** Prodávající je povinen upozornit Kupujícího na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu Kupujícím k plnění předmětu dodávky, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost předmětu dodávky či způsobit vadu. V případě, že Prodávající neupozorní Kupujícího na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k plnění předmětu dodávky, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost předmětu dodávky, případně způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla**.**

**4.** Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu předmětu dodávky je Prodávající oprávněn realizovat pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě. V případě, že Prodávající bude realizovat jakoukoli změnu sjednaného rozsahu předmětu dodávky bez písemného souhlasu Kupujícího, je povinen v případě požadavku Kupujícího na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však Prodávající nemá v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah předmětu plnění smlouvy i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.

**5.** Nebezpečí škody na předmětu dodávky nese až do protokolárního předání a převzetí předmětu dodávky Prodávající, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Prodávající odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení pracoviště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání předmětu dodávky Kupujícímu, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s činností Prodávajícího, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Prodávající je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil svou činností.

**6.** V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vést stavební deník, který bude Kupujícímu a jím pověřeným pracovníkům technického dozoru stavby přístupný, a zapisovat do něho všechny stanovené skutečnosti; Kupující nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Prodávajícím, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Kupující nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

**7.** Při provádění dodávky a instalace FVE je Prodávající povinen postupovat tak, aby neomezil provoz v místě plnění; v případě nezbytného požadavku Prodávajícího na omezení provozu v objektu Kupujícího (např. z důvodu vypnutí elektrického proudu), musí Prodávající tento požadavek sdělit Kupujícímu nejpozději 5 dní předem.

**8.** Veškeré materiály, výrobky a technologie musí být nové, nerepasované a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům platným v České republice. Tuto skutečnost doloží Prodávající příslušnými doklady.

**9.** Prodávající odpovídá za to, že v rámci plnění této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Prodávající na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Prodávající se zavazuje, že k plnění smlouvy nepoužije materiály a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

1. Poddodavatelé

**1.** Prodávající je oprávněn pověřit prováděním částí předmětu dodávky třetí osobu (poddodavatele). Prodávající odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmět dodávky prováděl sám.

**2.** Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce (uvedených v Příloze č. 4 smlouvy), musí Prodávající písemně oznámit Kupujícímu min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v příloze č. 4 této smlouvy, které má provádět daný poddodavatel. Změna poddodavatele musí být Kupujícím odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

**3.** Pokud Prodávající hodlá zadat část předmětu dodávky poddodavateli v jiném rozsahu než uvedeném v Příloze č. 4 této smlouvy nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce (uvedených v Příloze č. 4 smlouvy), musí Prodávající písemně oznámit tuto změnu Kupujícímu min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být Kupujícím odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

**4.** Pokud Prodávající v rámci zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí se tento poddodavatel podílet na plnění části předmětu dodávky dle této smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace.

**5.** Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Prodávající prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Kupujícího, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Prodávajícím apoddodavatelem kvalifikaci v rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

**6.** Požadavek na Poddodavatele:

6.1 Prodávající prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

6.2 Přestane-li některý z poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy) splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 6.1 této smlouvy, oznámí Prodávající tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Kupujícímu.

6.3 Kupující může požadovat nahrazení poddodavatele, který přestal splňovat podmínky dle odst. 6.1 této smlouvy.

6.4 Ukáží-li se prohlášení Prodávajícího dle odstavce 6.1 této smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Prodávající svou oznamovací povinnost dle odstavce 6.2, je Kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy. Prodávající je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 6.2 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Prodávající je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 6.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

1. Staveniště

**1.** Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou dokumentací a touto smlouvou. Předáním staveniště se pro účely této smlouvy rozumí řádné předání staveniště Kupujícím a jeho bezvýhradné převzetí Prodávajícím. Kupující se zavazuje předat Prodávajícímu staveniště do 15 dní od nabytí právní moci společného povolení, popř. vydání souhlasu s ohlášením stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

**2.** O předání staveniště vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

**3.** Prodávající je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

**4.** Prodávající je povinen zabezpečit na své náklady jako součást předmětu dodávky:

* vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z Kupujícím určených míst. Prodávající uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací předmětu dodávky,
* zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků,
* zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
* provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Prodávajícího, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Prodávajícího v souladu s právními předpisy.

**5.** Prodávající je povinen udržovat staveniště v čistotě, odvážet odpad a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění předmětu dodávky. Jestliže Prodávající přes výzvu Kupujícího k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má Kupující právo zajistit jej na náklady Prodávajícího. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů na náklady Prodávajícího.

**6.** Prodávající je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů Prodávajícího.

**7.** Prodávající je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu dodávky Kupujícímu, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

**8.** Vzhledem ke spolufinancování stavby Evropskou unií – Fondem RRF bude „publicita“ (vyvěšení plakátu ve formátu A3 na dobře viditelném místě) zajišťována Kupujícím. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu za tímto účelem potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit část staveniště, kde má být plakát vyvěšen.

1. Kontrola provádění dodávky a instalace FVE

**1.** Kupující vykonává na staveništi technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

**2.** Technický dozor Kupujícího není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků Prodávajícího. Je však oprávněn dát pracovníkům Prodávajícího příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Prodávajícího není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděného předmětu dodávky, život nebo zdraví pracovníků na předmětu dodávky, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem Prodávajícího je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Prodávající se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu Kupujícího a zastavit práce do doby projednání připomínek Kupujícího s osobou oprávněnou jednat za Prodávajícího ve věcech technických.

**3.** Technický dozor Kupujícího je oprávněn kontrolovat provádění předmětu dodávky v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště Prodávajícího. Prodávající je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

**4.** Prodávající je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

**5.** Technický dozor Kupujícího je oprávněn po Prodávajícímu požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro provádění předmětu dodávky.

**6.** Prodávající je povinen vyzvat technický dozor Kupujícího ke kontrole provedení částí předmětu dodávky, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor Kupujícího na výzvu Prodávajícího, může Prodávající po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor Kupujícího je však oprávněn požadovat na Prodávajícímu dodatečné odkrytí příslušné části předmětu dodávky. Pokud se dodatečně zjistí, že předmět dodávky má vadu, hradí náklady na odkrytí Prodávající, v případě, že předmět dodávky je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí Kupující.

1. Předání a převzetí dodávky a instalace FVE, provedení zkoušek

**1**. Prodávající splní svou povinnost uskutečnit dodávku a instalaci FVE řádným a včasným dokončením a předáním Kupujícímu jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol o předání, který bude podepsán oprávněnými zástupci Kupujícího a Prodávajícího.

**2.** Předání dodávky a instalace FVE předchází komplexní vyzkoušení FVE. Prodávající hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

**3.** Přejímací řízení:

* Prodávající zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení dodávky a instalace FVE a současně vyzve písemně Kupujícího k převzetí. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dodávka a instalace FVE není dokončena, je Prodávající povinen dodávku a instalaci FVE dokončit v náhradní lhůtě stanovené Kupujícím a Kupujícímu uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním.
* O předání dodávky a instalace FVE bude vyhotoven protokol o předání a převzetí. Odstranění vad a nedodělků proběhne ve stanovené lhůtě na základě potvrzení protokolu o kontrole odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Jestliže nebude dodávka a instalace FVE řádně dokončena, není Kupující povinen ji převzít. Za nedokončené se dodávka a montáž FVE považují i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem dle této smlouvy. Kupující nepřevezme dodávku a instalaci FVE obsahující vady. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ.

**4**. Nedohodnou-li se Smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí Prodávající.

**5.** Odmítne-li Kupující řádně a včas zhotovenou dodávku a instalaci FVE převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska.

**6**. Současně s předáním dodávky a instalace FVE předá Prodávající Kupujícímu veškerou dokumentaci související s provedením předmětu dodávky, kterou se rozumí zejména:

* Realizační dokumentace
* Veškeré relevantní dokumenty potřebné k řádnému provozování FVE.

1. Záruka a odpovědnost za škody

**1.** Prodávající odpovídá za to, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a Prodávající bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části předmětu plnění nebo opraví své činnosti a části předmětu dodávky v míře potřebné k odstranění vad. Předmět dodávky má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací dokumentaci nebo v této smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání jeho řádnému a efektivnímu užívání k účelu, ke kterému je určeno.

**2.** Prodávající odpovídá za vady, které má předmět dodávky v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá Prodávající v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Prodávajícího. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním předmětu dodávky, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. Prodávající poskytuje na předmět dodávky jako celek záruku v délce šedesát (60) měsíců s tím, že záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu dodávky. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Kupující předmět dodávky užívat pro vady, za které odpovídá Prodávající. .

**3.** Nad rámec odst. 2 tohoto článku a Dotačních pravidel uvedených v čl. 1 odst. 6 této Smlouvy poskytuje Prodávající:

* na fotovoltaické moduly – 20letou lineární záruku na výkon s max. poklesem na 80% původního výkonu
* na fotovoltaické moduly – 15letá produktová záruka
* na měniče – 15 let na bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození
* na elektrické akumulátory **- záruka** s maximálním poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech provozu nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput)
* na elektrické akumulátory – 15letá produktová záruka

**4.** Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady FVE, které brání jejímu provozu nebo vedou či mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav.

Prodávající je povinen oznámení vad posoudit a havarijní stav odstranit nejpozději:

a) do 24 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud bude oznámení odesláno Prodávajícímu v pracovní den v době od 8.00 do 16.00 hodin,

b) do 3 dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud je důvodem havarijního stavu závada ve střídači nebo v solárním panelu,

c) do 48 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu v ostatních případech.

**5.** Mimo zvláštní úpravy stanovené v odst. 4 tohoto článku seProdávající zavazuje započít s odstraňováním vad předmětu dodávky nebo části předmětu dodávky bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Kupujícího nebo jiné oprávněné osoby, že předmět dodávky nebo část předmětu dodávky má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Prodávající zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě. V případě vzniklých vad předmětu dodávky budou tyto bezplatně řešeny v rámci záruční doby Prodávajícíhom. Prodávající je povinen odstranit na své náklady i ty Kupujícíhom oznámené vady předmětu dodávky, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady předmětu dodávky. Pokud se následně stane nesporným, že Prodávající za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Prodávajícíhom.

**6.** V případě, že Prodávající nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. Kupujícíhom určené lhůtě, je Kupující nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Prodávajícího. Prodávající souhlasí, že tímto postupem Kupujícího nebude žádným způsobem dotčena odpovědnost Prodávajícího za vady předmětu dodávky nebo dotčené části předmětu dodávky včetně jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá ze smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Prodávající Kupujícímu na základě výzvy k úhradě.

**7.** Prodávající odpovídá za všechny škody, které Kupujícímu nebo třetím osobám způsobil při provádění předmětu dodávky porušením svých smluvních nebo zákonných povinností. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu veškeré finanční částky, které byly Kupujícímu ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za Prodávajícíhom způsobené porušení smluvních nebo zákonných povinností. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu veškeré finanční částky, které na Kupujícímu uplatnila jakákoliv třetí osoba za Prodávajícíhom způsobené porušení právních povinností. Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 15 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

**8.** Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě škody.

1. Utvrzení závazků

**1.** Na základě dohody smluvních stran se zavazuje Prodávající k zaplacení smluvní pokuty v případech a ve výši, jak je dále uvedeno.

**2.** Prodávající uhradí Kupujícímu smluvní pokutu takto:

a) ve výši 0,1 % z celkové ceny dodávky a instalace FVE (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním předmětu dodávky v termínech dle přílohy č. 2;

b) ve výši 0,1 % z celkové ceny dodávky a instalace FVE (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 za každý započatý den prodlení, nebude-li nedostatek (týkající se dodávky a instalace FVE) vytknutý dle čl. XI. odst. 5 smlouvy odstraněn v termínu určeném Kupujícím, s tím, že v takovém případě prodlení počíná běžet od okamžiku uplatnění vady až do doby jejího odstranění;

c) ve výši 1 % z celkové ceny dodávky a instalace FVE (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 za každou zjištěnou vadu, neuplatní-li se smluvní pokuta dle odst. 2 písm. b);

d) pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti (bude-li určen) nebo technikem BOZP Kupujícího při realizaci předmětu dodávky činí 5.000, - Kč za každý případ;

e) pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti Prodávajícího vést stavební deník v souladu s touto smlouvou, činí 1.000, - Kč za každý případ;

f) 50.000 Kč, - jako jednorázovou smluvní pokutu, pokud Prodávající pověřil prováděním předmětu dodávky jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce Prodávajícího, bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího;

g) ve výši 5.000, - Kč za každé další porušení této smlouvy, pokud se v daném případě jedná o prodlení, platí se smluvní pokuta vždy za každý započatý den prodlení;

h) ve výši 10.000, - Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti podle ustanovení čl. XIV této smlouvy.

**3.** Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených Prodávajícímu dle této smlouvy je stanovena ve výši 50 % z celkové ceny předmětu dodávky (bez DPH).

**4.** Pokud bude Prodávající v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

**5.** Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

**6.** Kupujícímu je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku z této smlouvy proti pohledávce Prodávajícího z této smlouvy za Kupujícím v případě, že Prodávající neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu.

**7.** Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu i tehdy, jestliže porušení smluvní povinnosti nezavinil.

**8.** Článkem XII není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných ustanoveních této smlouvy.

1. Ostatní ujednání

**1.** Případné změny, týkající se provádění předmětu dodávky je možné projednat jen s kontaktními zaměstnanci Kupujícího uvedenými v této smlouvě, kteří však nejsou oprávněni smlouvu měnit ani doplňovat.

**2.** Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Kupujícího na všechny zjištěné závažné skutečnosti týkající se předmětu dodávky, které jsou plně v odbornosti Prodávajícího a brání řádnému pokračování nebo dokončení předmětu dodávky nebo jeho části.

**3.** Pokud tak stanoví zadávací dokumentace, zavazuje se Prodávající nejpozději ke dni uzavření smlouvy uzavřít a posléze udržovat po celou dobu trvání smlouvy pojištění a kdykoli na výzvu Kupujícího pojistnou smlouvu předložit.

**4.** Prodávající oznámí Kupujícímu, nejméně 10 dní před jednáním s orgány veřejné moci, předmět projednávaných skutečností a vyzve Kupujícího k případné účasti.

**5.** Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

a) Porady, které Prodávající svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

b) Prodávající se zavazuje, že v průběhu plnění předmětu dodávky umožní v souvislosti s plněním předmětu dodávky provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Prodávajícího nebo při provádění prací přímo na staveništi. Pokud Prodávající neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

c) Kupující oznámí Prodávajícímu požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před požadovaným termínem konání exkurze. Prodávající nejméně 30 dní před Kupujícím požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne Kupujícímu jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Kupujícím požadovaného termínu. Prodávající poskytne Kupujícímu součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Kupujícího k účasti na exkurzi.

d) Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

e) Prodávající se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

f) O provedené exkurzi je Prodávající povinen informovat Kupujícího písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je Prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

g) Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v čl. XIII odst. 5 této smlouvy není dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. XII této smlouvy.

1. Zpracování osobních údajů

**1.** Smluvní strany se dohodly, že Prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro Kupujícího za účelem provedení předmětu dodávky dle této smlouvy a v jejím rozsahu.

**2.** Prodávající se zavazuje, že bude pro Kupujícího zpracovávat osobní údaje výhradně za uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek Kupujícího a v souladu s nimi tak, jak vyplývají z této smlouvy.

**3.** Prodávající bude na základě této smlouvy pro Kupujícího zpracovávat následující kategorie subjektů osobních údajů:

zaměstnanci Kupujícího; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná pro provedení předmětu dodávky, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení předmětu dodávky (dále jen „subjekty údajů“).

**4.** Prodávající bude na základě této smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro Kupujícího následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců Kupujícího identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt – kontaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, bankovní instituce) - (dále jen „osobní údaje“).

**5.** Osobní údaje budou Prodávajícím zpracovávány a ukládány na serverech umístěných [doplní Prodávající].

**6.** Pokud Prodávající zpracovává na základě výslovného pokynu Kupujícího osobní údaje, které tato smlouva v odst. 4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

**7.** Ustanovení tohoto článku smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.

**8.** Povinnosti Prodávajícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

* Prodávající se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na Prodávajícího vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Kupujícímu;
* Prodávající neprodleně informuje Kupujícího, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny Kupujícího v rozporu s účinnými právními předpisy;
* Prodávající může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Kupujícího. Je-li takovéto předání založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na Kupujícího vztahuje, informuje Prodávající
* Kupujícího o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
* Prodávající je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě této smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů;
* Prodávající může do zpracování zapojit podProdávajícího pouze na základě předchozího písemného souhlasu Kupujícího;
* Prodávající se zavazuje s těmito podProdávajícímu uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření podProdávajícím;
* Prodávající je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být Kupujícímu nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Kupujícího povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;
* Prodávající je povinen být Kupujícímu nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Prodávající k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování Kupujícího ze strany Prodávajícího, informuje Prodávající Kupující bez zbytečného odkladu;
* Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby Prodávajícího, provést v sídle Prodávajícího kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení;
* Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Kupující.

**9.** V případě, že Prodávající zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto smlouvou/doloženými pokyny Kupujícího, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny Kupujícího vznikne Kupujícímu škoda, je Prodávající povinen škodu uhradit.

1. Vlastnická práva a nebezpečí škody

**1.** Vlastnické právo k veškerému zařízení, materiálu apod. přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy Kupující podepíše soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu dodávky, a to v rozsahu, který je uveden v tomto protokolu. Prodávající nese nebezpečí škody na předmětu dodávky až do doby protokolárního předání a převzetí předmětu dodávky jako celku Kupujícího. Prodávající nese do doby protokolárního předání a převzetí předmětu dodávky nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k plnění dle této smlouvy.

1. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

**1.** Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

**2.** Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, za které se považují následující případy:

a) Prodávající je v prodlení s předáním předmětu dodávky nebo předmětu dodávky delším než 30 dní;

b)Prodávající porušuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud závadný stav z důvodu na straně Prodávajícího trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění Kupujícího na tuto skutečnost;

c) z okolností je zjevné, že Prodávající není schopen pokračovat v plnění předmětu dodávky nebo Prodávající písemně vyrozumí Kupujícího v rozporu se smlouvou, že nebude pokračovat v plnění předmětu dodávky;

d) Prodávající nesplní výzvu k odstranění některé z vad předmětu dodávky;

e) Prodávající poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle smlouvy pouze v rozsahu dle čl. VII odst. 3 této smlouvy nebo postoupí práva či povinnosti ze smlouvy bez písemného souhlasu Kupujícího;

f) Nastane u Prodávajícího některá z níže uvedených skutečností:

* úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
* podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení
* byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů
* bylo proti Prodávajícímu zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí
* byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace
* dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

g) Prodávající, osoba na straně Prodávajícího nebo zástupce Prodávajícího se souvislosti s plněním smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku;

h) Jakékoli prohlášení Prodávajícího dle smlouvy se ukáže nepravdivým;

i) Prodávající měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení;

j) Prodávající před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

**3.** Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 2, může Kupující odstoupit od smlouvy písemným oznámením Prodávajícímu, které nabude účinnosti dnem doručení Prodávajícímu.

**4.** Rozhodnutí Kupujícího odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Kupujícího podle smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení**.**

**5.** Prodávající se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od smlouvy:

a) přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Kupující pokyn pro ochranu života, zdraví nebo majetku nebo pro bezpečnost předmětu dodávky,

b) předá veškeré zhotovené části předmětu dodávky,

c) vrátí Kupujícímu veškeré podklady a věci, které od něho za účelem plnění předmětu dodávky převzal.

**6.** Pro případ odstoupení od smlouvy je Kupující oprávněn převzít nedokončený předmět dodávky do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Prodávající je povinen Kupujícímu na jeho výzvu nedokončený předmět dodávky ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného předmětu dodávky sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného předmětu dodávky.

**7.** Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že po odstoupení může Kupující dokončit předmět dodávky a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Kupující a tyto osoby pak mohou využít zhotovené části předmětu dodávky zhotovené Prodávajícím nebo v jeho zastoupení.

**8.** Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy má Prodávající právo na úhradu těch částí předmětu dodávky, které byly realizovány do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Prodávajícímu zaplaceny jako plnění za část předmětu dodávky v rámci jiné dílčí etapy, přičemž se použijí jednotkové ceny uvedené v této smlouvě. Prodávající nemá právo na úhradu za ty části předmětu dodávky, které byly provedeny vadně.

1. Mezinárodní sankce

**1**. Prodávající prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“),

c) Je-li Prodávajícím sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto článku také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Prodávajícího sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

d) Přestane-li Prodávající nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto článku, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Kupujícímu.

e) Prodávající se dále zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

f) Prodávající se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Kupujícího na základě této smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

g) Ukáží-li se prohlášení Prodávajícího dle odstavce a), b) nebo c) jako nepravdivá nebo poruší-li Prodávající svou oznamovací povinnost dle odstavce d) nebo některou z povinností dle odstavců e) nebo f) je Kupující oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy. Prodávající je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce d) smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Prodávající je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce d) smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

1. Kontroly

**1.** Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu či osobám pověřeným Kupujícím a dalším pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Kupujícího, Prodávajícího či poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF aj.) v případě úhrady nákladů z národních zdrojů a v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie kromě výše uvedených kontrolních orgánů ČR i kontrolních evropských orgánů - Evropská komise, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr, případně další agentury dle příslušného dotačního programu a zavazuje se respektovat Kupujícím, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem (v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie).

**2.** Prodávající se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části předmětu dodávky, která je financována a placena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

**3.** Prodávající se zavazuje na výzvu Kupujícího poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

**4.** Prodávající není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vůči Kupujícímu ani její část, vzniklou na základě smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy Prodávajícímu nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

1. Uveřejnění

**1.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „ZRS“).

**2.** Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Kupující. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla**.**

**3.** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

**4.** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 odst. 1 ZRS.

**5.** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Kupující jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Kupujícímu obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Kupujícímu skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

**6.** Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

1. Závěrečná ustanovení

**1.** Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.

**2.** Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které budou uzavírány osobami v postavení stejném jako při uzavření této smlouvy. Vylučuje se ujednání, které by změnilo ustanovení o zákazu změny závazku v jiné než písemné formě. Změnu tohoto ustanovení lze provést jen písemně.

**3.** Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

**4.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v této smlouvě, a to doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

**5.** Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

**6.** Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Prodávající není oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

**7.** Žádné úkony či jednání ze strany Kupujícího nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Kupující nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.

**8.** Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

**9.** Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 15 let, pokud není touto smlouvou stanoveno v některých případech jinak.

**10.** Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Prodávající podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností.

**11.** Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

**12.** Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

**13.** Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formátu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

**14.** Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 Specifikace předmětu dodávky

příloha č. 2 Harmonogram plnění

příloha č. 3 Rekapitulace Kupní ceny

příloha č. 4 Poddodavatelé

příloha č. 5 Oprávněné osoby

příloha č. 6 Zvláštní technické podmínky ze dne 28. 11. 2023

příloha č. 7 Všeobecné technické podmínky - VTP\_R\_16-22

V Praze dne ………………… V ………….. dne …………………..

Kupující: Prodávající:

………………………………… ……………………………………………………………..

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

**Příloha č. 1 - Specifikace předmětu dodávky**

Předmětem dodávky je následující stavba:

**„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova“**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova“ dle zpracované dokumentace PDPS, jejímž cílem je dodávka a instalace fotovoltaického systému (dále jen „FVE“) na střechu administrativního objektu výpravní budovy v železniční stanici Beroun. Instalovaný výkon FVE je 43,2 kWp. Systém FVE bude síťový – bez akumulace do baterií – napájení okamžitou spotřebu.

Rozsah dodávky „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova“ je:

* zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,
* zpracování Realizační dokumentace stavby,
* vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

**Příloha č. 2 - Harmonogram plnění**

**Stavební etapy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stavební část** | **Činnosti** | **Doba pro dokončení** |
| Část 1 stavební | Všechny SO budou prováděny v této stavební části | Doba pro dokončení od účinnosti Smlouvy je 3 měsíce.  Nejdéle však do 30. 6. 2024 |
| Dokončení dodávky | Dokončení DSPS | Do 30. 8. 2024 |

**Příloha č. 3 - Rekapitulace Kupní ceny**

Rekapitulace Kupní ceny

Rekapitulace Kupní ceny dle stavebních objektů (SO):

**Příloha č. 4 - Poddodavatelé**

Seznam poddodavatelů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identifikace poddodavatele  (obchodní firma, sídlo a IČO) | **Věcný rozsah poddodávky** | **Hodnota poddodávky v % z Celkové KUPNÍ ceny** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Celkem** | |  |

**Příloha č. 5 – Oprávněné osoby**

Za Kupujícího

Ve věcech smluvních a obchodních

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | **[VLOŽÍ KUPUJÍCÍ]** |
| Adresa | [VLOŽÍ KUPUJÍCÍ] |
| E-mail | [VLOŽÍ KUPUJÍCÍ] |
| Telefon | [VLOŽÍ KUPUJÍCÍ] |

Ve věcech technických

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | **Tereza Baťhová** |
| Adresa | Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín |
| E-mail | Bathova@spravazeleznic.cz |
| Telefon | +420 702 231 298 |

Koordinátor BOZP na staveništi

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | **Ing. Martin Šesták** |
| Adresa | Sušická 1106/25, 236 00 Plzeň 2 |
| E-mail | SestakM@spravazeleznic.cz |
| Telefon | +420 602 708 920 |

Technický dozor stavebníka (TDS)

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | **Mgr. Leoš Forman** |
| Adresa | Přeštická 1761/4, 301 00 Plzeň 1 |
| E-mail | FormanL@spravazeleznic.cz |
| Telefon | +420 601 124 417 |

Za Prodávajícího

Ve věcech smluvních a obchodních

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | **[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]** |
| Adresa | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| E-mail | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Telefon | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

Ve věcech technických

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | **[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]** |
| Adresa | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| E-mail | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Telefon | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

Projekt manažer – specialista na pozemní stavby

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | **[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]** |
| Adresa | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| E-mail | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Telefon | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

Specialista na elektrotechnická zařízení

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | **[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]** |
| Adresa | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| E-mail | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Telefon | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

Elektromontér fotovoltaických systémů

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | **[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]** |
| Adresa | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| E-mail | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| Telefon | [VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

**Příloha č. 6 - Zvláštní technické podmínky ze dne 28. 11. 2023**

**Příloha č. 7 - Všeobecné technické podmínky - VTP\_R\_16-22**