| Prostřednictvím EZAK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naše zn. | 1300/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 6/5 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 5. února 2024 |  |  |

Věc: Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř - Trutnov

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Jako uchazeč o zakázku „Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř – Trutnov“ dle aktuální Výzvy z 29. 1. 2024, Systémové číslo: P24V00000105

Vás žádáme o adekvátní změnu vyžadované nepřetržité výluky v rozsahu 4 dní z uvedeného termínu 12.4. -15. 4. 2024, (uvedené v ZD v ZTP z 3. 11. 2023).

S ohledem na to že jde o opakovanou Výzvu (původní Výzva z 8. 9. 2023) a termín původních výše uvedených výluk (dle původních ZTP z 31. 5. 2023) již nezohledňuje termíny dle aktuální Výzvy a neumožnuje lhůtu výstavby dle současné aktuální SOD tedy tj. „Lhůta pro dokončení stavebních prací 5 měsíců“ od Zahájení stavebních prací.

Žádáme o poskytnutí nepřetržité výluky zohledňující nové termíny.

Odpověď:

Výluky lze využít v rozmezí 12.4.-24.4.2024. Jiný posun výluk není možný.

Dotaz č. 2:

PS 11-01-31 „Úprava zabezpečení P5431“ V soupisu prací je u položky č. 12 a č. 13 „KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ“ dodávka a montáž uvedeno množství 4,5 kmpár, což neodpovídá množství z tabulky kabelů a schéma kabelů v množství 3,2 kmpár. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Bylo opraveno.

Dotaz č. 3:

PS 11-01-31 „Úprava zabezpečení P5431“ Dotaz na položku č. 23 „SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ“. Chápeme správně, že tato položka v sobě zahrnuje potřebné spojky pro kabely TK 10XN0,8-65m,  852a-EY12P-65m, 808a-EY48P-65m a 612a-EY3P-65m?

Odpověď:

Ano, chápete správně.

Dotaz č. 4:

PS 11-01-31 „Úprava zabezpečení P5431“ V soupisu prací se nachází položky č. 15 a č. 16 „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ“ v množství 20 ks  a „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ“ v množství 4ks. Chápeme správně, že jsou tyto položky určeny k ukončení kabelů párových kabelů i XN kabelů?

Odpověď:

Ano, chápete správně.

Dotaz č. 5:

PS 11-01-31 „Úprava zabezpečení P5431“ V soupisu prací se nachází položky č. 20, č. 21, č. 22 pro kabely NN s plastovou izolací. Pro tyto kabely v soupisu prací postrádáme položky pro jejich zakončení. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Bylo doplněno.

Dotaz č. 6:

PS 11-01-31 „Úprava zabezpečení P5431“ V TZ je uvedeno: „Stávající kabely č. 615, 810A a 851 budou v km 1,480 (v místě před stávajícím protlakem vedoucím pod komunikací) přerušeny tak, aby vznikla dostatečná rezerva pro jejich zatažení do nového RD, vytaženy zpět k místu nového RD, a zataženy do nového RD, kde budou vyvázány celým profilem na svorkovnici. Dále z nového RD budou vedeny nové kabely č. 612a, 808a a 852a o stejné dimenzi zpět do kabelové trasy a protlakem pod komunikací do míst stávajícího RD, kde budou naspojkovány na stávající kabely č. 612, 808 a 852 vedoucí k přejezdu P5432.“ Oproti TZ je v situačním schéma kabel 612-ZE4P-915m naspojkován na propojovací kabel 612a-EY3P-65m, což neodpovídá požadované stejné dimenzi kabelu. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Na stávající kabely naspojkovat nové kabely o stejné dimenzi, tedy v případě kabelu č. 612a se jedná o dimenzi 4p.

Dotaz č. 7:

PS 11-01-31 „Úprava zabezpečení P5431“ V soupisu prací je u p. č. 1 „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM“ množství 25,2 m3. Při předpokladu, že stejné množství vyhloubeného materiálu je potřeba také opět zasypat se nám jeví p. č. 2 „ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM“ v množství 12 m3 jako neadekvátní. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Bylo opraveno.

Dotaz č. 8:

PS 11-01-32 „Úprava zabezpečení P5432“ V soupisu prací je u položky č. 13 „KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN“ uvedeno množství 0,005 kmčtyřky, což neodpovídá množství z tabulky kabelů a schéma kabelů v množství 0,05 kmčtyřky. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Bylo opraveno.

Dotaz č. 9:

PS 11-01-32 „Úprava zabezpečení P5432“ Dotaz na položku č. 21 „SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ“. Chápeme správně, že tato položka v sobě zahrnuje potřebné spojky pro kabely TK 10XN0,8-15m,  853a-EY12P-15m, 806a-EY48P-15m a 618a-EY3P-15m?

Odpověď:

Ano, chápete správně.

Dotaz č. 10:

PS 11-01-32 „Úprava zabezpečení P5432“ V soupisu prací se nachází položky č. 16 a č. 17 „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ“ v množství 20 ks  a „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ“ v množství 6 ks. Chápeme správně, že jsou tyto položky určeny k ukončení kabelů párových kabelů i XN kabelů?

Odpověď:

Ano, chápete správně.

Dotaz č. 11:

PS 11-01-32 „Úprava zabezpečení P5432“ V soupisu prací se nachází položky č. 18, č. 19, č. 20 pro kabely NN s plastovou izolací. Pro tyto kabely v soupisu prací postrádáme položky pro jejich zakončení. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Bylo doplněno.

Dotaz č. 12:

PS 11-01-32 „Úprava zabezpečení P5432“ V TZ je uvedeno: „Stávající kabely tak budou vytaženy zpět k místu nového RD, zataženy novým protlakem pod kolejí do nového RD a vyvázány celým profilem na svorkovnici. Dále budou z nového RD ve směru k přejezdu P5433 vedeny nové kabely č. 618a, 806a a 853a o stejné dimenzi jako stávající kabely č. 618, 806 a 853.“ Oproti TZ je v situačním schéma kabel 618-ZE4P-935m naspojkován na propojovací kabel 618a-EY3P-55m, což neodpovídá požadované stejné dimenzi kabelu. Žádáme zadavatele o prověření

Odpověď:

Na stávající kabely naspojkovat nové kabely o stejné dimenzi, tedy v případě kabelu č. 618a se jedná o dimenzi 4p.

Dotaz č. 13:

PS 11-01-33 „Úprava zabezpečení P5433“ Dotaz na položku č. 21 „SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ“. Chápeme správně, že tato položka v sobě zahrnuje potřebné spojky pro kabely TK 10XN0,8-50m,  854a-EY12P-50m, 802a-EY48P-50m a 620a-EY3P-50m?

Odpověď:

Ano, chápete správně.

Dotaz č. 14:

PS 11-01-33 „Úprava zabezpečení P5433“ V soupisu prací se nachází položky č. 12 a č. 13 „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ“ v množství 28 ks  a „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ“ v množství 6 ks. Chápeme správně, že jsou tyto položky určeny k ukončení kabelů párových kabelů i XN kabelů?

Odpověď:

Ano, chápete správně.

Dotaz č. 15:

PS 11-01-33 „Úprava zabezpečení P5433“ V soupisu prací se nachází položky č. 17, č. 18, č. 19 pro kabely NN s plastovou izolací. Pro tyto kabely v soupisu prací postrádáme položky pro jejich zakončení. Žádáme zadavatele o prověření

Odpověď:

Bylo opraveno.

Dotaz č. 16:

PS 11-01-33 „Úprava zabezpečení P5433“ V TZ je uvedeno: „. Dále z nového RD budou vedeny nové kabely č. 620a, 802a a 854a o stejné dimenzi zpět do kabelové trasy a protlakem pod komunikací do míst stávajícího RD, kde budou naspojkovány na stávající kabely č. 620, 802 a 854 vedoucí k přejezdu P5434 a dále směrem na Českou Skalici.“ Oproti TZ je v situačním schéma kabel 620-ZE4P-1055m naspojkován na propojovací kabel 620a-EY3P-50m, což neodpovídá požadované stejné dimenzi kabelu. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Na stávající kabely naspojkovat nové kabely o stejné dimenzi, tedy v případě kabelu č. 620a se jedná o dimenzi 4p.

Dotaz č. 17:

PS 11-01-31 - Úprava zabezpečení P5431; PS 11-01-32 - Úprava zabezpečení P5432; PS 11-01-33 - Úprava zabezpečení P5433

Ve výkazu výměr uvedených PS se nachází „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM“ U této položky zadavatel uvádí zeminu TŘ II. Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 4 dle starší ČSN 73 3050 dle tabulky níže?

Odpověď:

Ano, chápete správně.

Dotaz č. 18:

SO 11-86-01 - Napájení PZS P5431, P5432 a P5433: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky:

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

U těchto položek zadavatel uvádí zeminu TŘ II. Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 4 dle starší ČSN 73 3050 dle tabulky níže?

Odpověď:

Ano, jedná se o třídu těžitelnosti 4 dle starší ČSN 73 3050.

Dotaz č. 19:

PS 11-01-31 - Úprava zabezpečení P5431: Ve výkazu výměr se vyskytují následující položky:

Výše uvedené položky jsou určeny pro dodávku a montáž reléového, ale i elektronického typu přejezdu.

a) Chápeme správně, zadavatel požaduje/preferuje vybudování elektronického typu přejezdu, a tedy že položky č. 41 a 42 nebudou využity?

b) Chápeme správně, že uchazeč ocení pouze patřičné položky, zbývající ocení nulou, případně zadavatel odstraní neodpovídající položky ze soupisu prací?

Odpověď:

Byly vymazány technologie reléového zab. zař. (položky 41.,42.).

Dotaz č. 20:

PS 11-01-32 - Úprava zabezpečení P5432: Ve výkazu výměr se vyskytuje následující položka:

Chápeme správně, že uvedené množství LED břevnových svítilen je celkové množství potřebné pro obě nová břevna závor?

Odpověď:

Ano, chápete správně.

Dotaz č. 21:

PS 11-01-33 - Úprava zabezpečení P5433: Ve výkazu výměr se vyskytuje následující položka:

Chápeme správně, že uvedené množství LED břevnových svítilen je celkové množství potřebné pro všechny čtyři nová břevna závor?

Odpověď:

Ano, chápete správně.

Dotaz č. 22:

SO 98-98 - Všeobecný objekt: Výkaz výměr uvedeného SO 98-98 postrádá vzorec pro výpočet celkové ceny u pol. č. 4. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď:

Bylo opraveno.

Dotaz č. 23:

V zadávací dokumentaci, v části 4_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR postrádáme rekapitulaci stavby. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Bylo doplněno.

Dotaz č. 24:

ZTP uvádí výluky v části 4 „Organizace výstavby, výluky“ že pro tuto stavbu jsou vyžadovány nepřetržité výluky v rozsahu 4 dní, v termínu 12.4. - 15.4.2024.

S přihlédnutím k technologickým požadavkům stavby konstatujeme, že v požadovaném termínu zajištění projekčních činností, potřebného materiálu, výroby, vlastní montáže včetně regulace a přezkoušení není s přihlédnutím k uvedené výluce splnitelné. Prosíme zadavatele o prověření možnosti posunu termínu požadovaných výluk do pozdějšího/jiného termínu.

Odpověď:

Výluky lze využít v rozmezí 12.4.-24.4.2024. Jiný posun výluk není možný.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 
8. 2. 2024 na den 12. 2. 2024.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění

Příloha:

VV PS 11-01-31_zm.2_05_02_2024

VV PS 11-01-32_zm.2_05_02_2024

VV PS 11-01-33_zm.2_05_02_2024

SO9898_zm2

Všeobecné položky, Rekapitulace ceny

V Olomouci dne 5. 2. 2024

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace