## VZOR 80
|  | ZÁMĚR PROJEKTU |  |  | VZOR 80
NÁZEV AKCE |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha-Smíchov
ČÍSLO AKCE
INVESTOR |  | Správa železnic, státní organizace
IČ: | 70994234 | Rodné číslo (v případě,že účastník nemá IČ) : |  |  | -
TERMÍNY PŔÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :
| Název etapy |  | zahájení |  | dokončení
8003 | Vypracování a schválení projektové dokumentace |  | 2017-07-12 |  | 2023-04-04
8004 | Zadání akce (stavební části stavby) |  | 2023-05-01 |  | 2023-08-31
8005 | Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*
8006 | Realizace akce (stavební části stavby) |  | 2023-09-01 |  | 2026-04-30
8007 | Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*
8008 | Závěrečné vyhodnocení akce |  | 2026-05-01 |  | 2026-12-31
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :
| Název parametru |  | měr.jednotka | hodnota parametru
8011 | zastavěná plocha objektu (stávající) |  | m2 | 4302
8012 | zastavěná plocha objektu (nová) |  | m2 | 4132
8013 | celková užitná plocha objektu (stávající) |  | m2 | 9109
8014 | celková užitná plocha objektu (nová) |  | m2 | 10851
8015 | další upravované plochy a pozemky |  | m2 | 800
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
Pozn.:
* v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.
Note on I7: md: První část rodného čísla
Note on N7: md: Druhá část rodného čísla

## VZOR 81
BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE | [9 empty] | VZOR 81 |  | Smíšená CÚ |  | Vyplnění formuláře VZOR 82
[12 empty] | 2017 | -2026
NÁZEV AKCE |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha Smíchov | [11 empty] | NE
ČÍSLO AKCE
INVESTOR |  | Správa železnic, státní organizace
|  |  |  | Skut. | Skut. | Aktuál. | Skutečnost | Plánované plnění: |  |  |  | Zbývá | Hodnota
|  |  | v mil.Kč na 3 des.místa | do 31.12. | do 31.12. | rok | akt.roku | v roce | v roce | v roce | v roce | po 1.1. | ukazatele
Č.ř. |  | N á z e v u k a z a t e l e |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CELKEM
8121 | 1 | Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě | 7.283
| 2 | Náklady projektové dokumentace |  |  | 0 | 0 | 10.065 | 19.689 | 29.563 | 9.874 | 0 | 0 | 69.191 |  |  |  |  | Náklady projektové dokumentace | 69.191
| 3 | Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě | 0
| 4 | Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu | 0
| 9 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.283 | 10 | 12.775 | 40.058 |  |  |  |  | Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby | 32.775
8121 | S | Náklady přípravy a zabezpečení výstavby |  | 0 | 0 | 0 | 10.065 | 19.689 | 29.563 | 27.157 | 10 | 12.775 | 109.249 | [5 empty] | 0
8124 |  | Náklady stavební části stavby |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.263 | 274.587 | 380.782 | 743.632 |  |  |  |  | Náklady stavební části stavby | 743.632
8125 |  | Náklady technologické části stavby |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.575 | 42.231 | 58.565 | 114.371 |  |  |  |  | Náklady technologické části stavby | 114.371
8126 | 1 | Náklady na dopravní prostředky | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na výpočetní techniku | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | REZERVA na úhradu investičních nákladů | 85.8
| 3 | Náklady na vojenskou techniku a zařízení | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | CELKEM | 1053.052
| 4 | Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení | [10 empty] | 0
| 9 | Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení | [10 empty] | 0
8126 | S | Náklady na stroje a zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8127 | 1 | Náklady na programové vybavení | [10 empty] | 0
| 2 | Náklady na ocenitelná práva | [10 empty] | 0
| 3 | Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti | [10 empty] | 0
| 9 | Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený | [10 empty] | 0
8127 | S | Náklady na nehmotný investiční majetek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8128 | 1 | Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů | [10 empty] | 0
| 2 | Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy | [10 empty] | 0
| 3 | Náklady úplatného převodu pozemků | [10 empty] | 0
| 4 | Náklady úplatného převodu nemovitostí | [10 empty] | 0
| 5 | Úroky z úvěrů bez státní záruky | [10 empty] | 0
| 6 | Úroky z úvěrů se státní zárukou | [10 empty] | 0
| 7 | Úroky z dodavatelských úvěrů | [10 empty] | 0
| 8 | Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM | [10 empty] | 0
| 9 | Ostatní investiční náklady výše neuvedené |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8128 | S | Investiční náklady ostatní celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8129 |  | REZERVA na úhradu investičních nákladů |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.183 | 31.682 | 43.935 | 85.8
812 | S | INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 10.065 | 19.689 | 29.563 | 139.178 | 358.5 | 496.057 | 1053.052
8130 |  | Splátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu | [10 empty] | 0
8131 |  | Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou | [10 empty] | 0
8132 |  | Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky | [10 empty] | 0
8133 | 1 | Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci | [10 empty] | 0
| 2 | Splátky dodavatelských úvěrů | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné investiční potřeby výše neuvedené |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8133 | S | Ostatní investiční potřeby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | S | SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB |  | 0 | 0 | 0 | 10.065 | 19.689 | 29.563 | 139.178 | 358.5 | 496.057 | 1053.052
8141 |  | Vlastní zdroje účastníka programu | [10 empty] | 0
8142 |  | Úvěry poskytnuté bez státní záruky | [10 empty] | 0
8143 | 1 | Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB | [10 empty] | 0
| 9 | Úvěry poskytnuté se státní zárukou ostatní | [10 empty] | 0
8143 | S | Úvěry poskytnuté se státní zárukou |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8144 | 1 | Návratné fin.výpomoci (NFV) - posledně platný rozpočet | [10 empty] | 0
| 2 | NFV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu | [10 empty] | 0
| 3 | NFV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.Národního fondu | [10 empty] | 0
| 4 | NFV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.Státních fin.aktiv | [10 empty] | 0
8144 | S | Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8145 | 1 | Systémově určené výdaje (SUV) - posledně platný rozpočet | [10 empty] | 0
| 2 | SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu | [10 empty] | 0
| 3 | SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.Národního fondu | [10 empty] | 0
| 4 | SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.Státních fin.aktiv | [10 empty] | 0
8145 | S | Systémově určené výdaje státního rozpočtu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8146 | 1 | Individuálně posuzované výdaje (IPV) -posledně platný rozp. | [10 empty] | 0
| 2 | IPV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu | [10 empty] | 0
| 3 | IPV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.Národního fondu | [10 empty] | 0
| 4 | IPV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.Státních fin.aktiv | [10 empty] | 0
8146 | S | Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8147 | 1 | Dotace ze Státního fondu životního prostředí | [10 empty] | 0
| 2 | Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury |  | 0 | 0 | 0 | 10.065 | 19.689 | 29.563 | 139.178 | 358.5 | 496.057 | 1053.052
| 3 | Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení | [10 empty] | 0
| 9 | Dotace z jiných státních fondů | [10 empty] | 0
8147 | S | Dotace poskytnuté ze státních fondů |  | 0 | 0 | 0 | 10.065 | 19.689 | 29.563 | 139.178 | 358.5 | 496.057 | 1053.052
8148 | 1 | Dotace z rozpočtu obce | [10 empty] | 0
| 2 | Dotace z rozpočtu okresu | [10 empty] | 0
| 3 | Dotace z rozpočtu kraje | [10 empty] | 0 | Vložit hodnotu | Výběr dotace
8148 | S | Dotace z územních rozpočtů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8149 | 1 | Příspěvky přijaté na sdruženou akci | [10 empty] | 0
| 2 | Dodavatelské úvěry | [10 empty] | 0
| 9 | Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené | [10 empty] | 0 | Míra nedostatku financování (dle finanční analýzy CBA) | Volba dotace
8149 | S | Jiné zdroje tuzemské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8151 | 1 | Dotace z fondu PHARE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | Dotace z fondu PHARE
| 2 | Dotace z fondu SAPARD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | Dotace z fondu SAPARD
| 3 | Dotace z fondu ISPA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 3 | Dotace z fondu ISPA
| 4 | Dotace z kohezniho fondu EU |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | Dotace z kohezniho fondu EU
| 5 | Dotace ze strukturálních fondů EU |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | Dotace ze strukturálních fondů EU
| 9 | Dotace z jiných fondů EU |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | Dotace z jiných fondů EU
8151 | S | Dotace poskytnuté z fondů EU |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8152 | 1 | Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice | [10 empty] | 0
| 9 | Dotace z jiných fondů NATO | [10 empty] | 0
8152 | S | Dotace z fondů NATO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8159 |  | Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené | [10 empty] | 0
819 | S | SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ |  | 0 | 0 | 0 | 10.065 | 19.689 | 29.563 | 139.178 | 358.5 | 496.057 | 1053.052
V Y P L N I T
Note on O4: V případě, že se jedná o neinvestiční stavbu dle VZORU 82 nebude vyplněn formulář VZOR 81
Note on C11: MF: Uvádí se náklady služeb podle mandátních smluv,kdy se investorská organizace nechá zastupovat ve stavebním řízení, ve výkonu stavebního dozoru, v zabezpečení přípravy výběrových řízení a pod. a to v případech kdy se jedná o činnosti zabezpečující pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku.
Note on C12: MF: Uvádí se náklady na pořízení dokumentace pro územní a stavební řízení podle stavebního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby.
Note on C13: MF: Uvádí se náklady na výkupy pozemků, které jsou nezbytnou podmínkou realizace stavby,tj.stavba bude na pozemku umístěna atd.
Note on C14: MF: Uvádí se náklady na úplatné převody nemovitostí,které jsou nezbytnou podmínkou realizace stavby, tj.vykoupené budovy a stavby budou odstraněny atd.
Note on C15: MF: Uvádí se náklady, které se nedají zařadit do výše uvedených řádků 8121 1 až 8121 4 tj. na příklad náklady na architektonické a urbanistické soutěže, náklady na výběrová řízení při zadávání inženýrských činností, vypracování projekt.dokumentací, staveb, strojů a zařízení a pod. Uvádí se rovněž náklady na geologické průzkumy, poplatky za vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pod.
Note on N15: Janko Milan, Ing.: nutná ruční korekce vzorců!
Note on C16: MF: Součet řádků 8121 1 + 8121 2 + 8121 3 + 8121 4 + 8121 9
Note on C17: MF: Uvádí se náklady souhrnu všech stavebních objektů (SO) uvedených ve schválené dokumentaci stavby. Stavbou se rozumí pořízení a technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku účtové tř.021 budovy, haly a stavby.
Note on C18: MF: Uvádí se náklady souhrnu všech provozních souborů (PS) uvedených ve schválené dokumentaci stavby.
Note on C19: MF: Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení všech druhů dopravních prostředků
Note on C20: MF: Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení hardware a ostatních zařízení výpočetních a informačních systémů
Note on C21: MF: Uvádí se náklady (výdaje) na vojenskou techniku a zařízení určené ministerstvem obrany.
Note on C22: MF: Uvádí se náklady (výdaje) na zdravotnickou techniku a zařízení
Note on C23: MF: Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení jiných než výše uvedených strojů,zařízení a inventáře
Note on C24: MF: Součet řádků 8126 1 + 8126 2 + 8126 3 + 8126 9
Note on C25: MF: Uvádí se náklady na pořízení a tech.zhodnocení programového vybavení (software) výpočetních a inform.systémů
Note on C26: MF: Uvádí se náklady vynaložené na pořízení ocenitelných průmyslových, autorských a jiných práv
Note on C27: MF: Uvádí se náklady vynaložené na pořízení výsledků výzkumné a obdobné činnosti
Note on C28: MF: Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení jiného než výše uvedeného nehmot.majetku jako jsou objemové studie, investiční záměry, územně plánovací dokumentace atd.
Note on C29: MF: Součet řádků 8127 1 + 8127 2 + 8127 3 + 8127 9
Note on C30: MF: Uvádí se náklady na pořízení a technické zhodnocení pěstitelských celků trvalých porostů.
Note on C31: MF: Uvádí se odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatky za odnětí lesní půdy.
Note on C32: MF: Uvádí se náklady úplatného převodu pozemků k jinému účelu než je uvedeno v řádku 8121 3
Note on C33: MF: Uvádí se náklady úplatného převodu nemovitostí k jinému účelu než je uvedeno v řádku 8121 4
Note on C34: MF: Uvádí se úrokové náklady úvěrů,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka státního rozpočtu a to pouze po dobu výstavby. V případě, že se provádí úhrada úroků před zahájením a po ukončení stavby pak se jedná o běžný výdaj, který se vede na řádku 8228 5 formuláře RA 82.
Note on C35: MF: Uvádí se úrokové náklady úvěrů,u kterých se uvažuje resp.byla poskytnuta záruka státního rozpočtu, při čemž záruku může poskytnout pouze vláda ČR.Ostatní podmínky jsou stejné jako u řádku 8128 5.
Note on C36: MF: Uvádí se úrokové náklady dodavatelských úvěrů (definice viz řádek 8149 2) v případě, že jsou v příslušné smlouvě specifikovány.V opačném případě jsou součástí splátek tohoto úvěru viz řádek 8133 2.
Note on C37: MF: Uvádí se příspěvky na tzv. účelně vynaložené náklady jiným organizacím, které v souladu s účetní osnovou vstupují do pořizovací ceny investice tj. podíly na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení na přeložku tohoto zařízení.
Note on C38: MF: Uvádí se náklady na pořízení základního stáda hospodářských zvířat a jiné investiční náklady, které nelze přiřadit k výše uvedeným ukazatelům.
Note on N38: Janko Milan, Ing.: nutná ruční korekce vzorců!
Note on C39: MF: Součet řádků 8128 1 + 8128 2 + 8128 3 + 8128 4 + 8128 5 +8128 6 + 8128 7 + 8128 8 + 8128 9
Note on C40: MF: Uvádí se pouze rozpočtové údaje podle metodiky stanovené správcem programu.
Note on C41: MF: Součet řádků 8121S + 8124 + 8125 + 8126S + 8127S + 8128S + 8129
Note on C42: MF: Uvádí se úhrady splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu.
Note on C43: MF: Uvádí se úhrady splátek jistin úvěrů zaručených vládou ČR.
Note on C44: MF: Uvádí se úhrady splátek jistin komerčních úvěrů poskytnutých bez záruky vlády ČR.
Note on C45: MF: Uvádí se příspěvky poskytované na základě smlouvy o sdružení prostředků k pořízení nebo technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.
Note on C46: MF: Uvádí se úhrady splátek dodavatelských úvěrů tj.úvěrů, které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických službách v systému Energy performance contracting uzavíraných podle metodických pokynů vydaných MPO, nebo dodavatelských úvěrů odsouhlasených MF.
Note on C47: MF: Uvádí se finanční potřeby,které nelze zařadit do řádků 8139 1 a 8139 2.
Note on C48: MF: Součet řádků 8139 1 + 8139 2 + 8139 9
Note on C49: MF: Součet řádků 812 S + 8130 + 8131 + 8132 + 8133 S
Note on C51: MF: Uvádí se veškeré vlastní zdroje kterými disponuje investor tj.odpisy,rozdělení zisku,výnosy z prodeje dlouhodobého majetku atd.
Note on C52: MF: Uvádí se přijaté bankovní úvěry,u kterých se neuvažuje resp.nebyla poskytnuta záruka schválená vládou.
Note on C53: MF: Uvádí se úvěry,u kterých se počítá resp.byla poskytnuta záruka schválená vládou, určené na financování investičních akcí stanovených MF v rámci schválené dokumentace programu. Příjemcem úvěru bude Konsolidační banka s.p.ú. (KoB) nebo Česko moravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), které budou provádět úhrady faktur za provedené práce a dodávky a poskytovat zálohy dodavatelům podle pravidel dohodnutých mezi MF a těmito bankami s tím,že investor účtuje o těchto úhradách způsobem stanoveným ministerstvem financí.
Note on C54: MF: Uvádí se zaručené úvěry jiného druhu než je uvedeno v řádku 8143 1
Note on C55: MF: Součet řádků 8143 1 + 8143 9
Note on C56: MF : Uvádí se návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkové organizaci a ostatním subj. ze státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku, v souladu se schválenou dokumentací programu.Podmínky pro čerpání prostředků státního rozpočtu stanoví správce programu rozhodnutím, obsahující mimo jiné též závazné věcné, časové a finanční parametry, které budou vyhodnoceny po dokončení realizace akce. Uvádí se posledně platný rozpočet (skutečné čerpání výdajů státního rozpočtu.
Note on C57: MF : Uvádí se převody nečerpané návratné finanční výpomoci do následujícího roku podle zákona č.218/2000 Sb.,prostřednictvím rezervního fondu správce programu
Note on C58: MF : Uvádí se převody nečerpané návratné finanční výpomoci do následujícího roku podle zvláštních předpisů,prostřednictvím Národního fondu obdobně jako v ř.8144 2
Note on C59: MF : Uvádí se převody nečerpané návratné finanční výpomoci do následujícího roku podle zvláštních předpisů,prostřednictvím Státních finančních aktiv obdobně jako v ř.8144 3
Note on C60: MF: Součet řádků 8144 1 až 8144 4
Note on C61: MF: Uvádí se účelově určené výdaje rozpočtové organizace, dotace příspěvkové organizaci, a dotace ostatním subj. ze státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku, v souladu se schválenou dokumentací programu.Podmínky pro čerpání prostředků státního rozpočtu stanoví správce programu rozhodnutím, obsahující mimo jiné též závazné věcné, časové a finanční parametry, které budou vyhodnoceny po dokončení realizace akce. Obdobně jako v řádku 8144 1 se uvádí posledně platný rozpočet (skutečně čerpané výdaje).
Note on C62: MF : Uvádí se převody nečerpaných výdajů státního rozpočtu do následujícího roku podle zákona č.218/2000 Sb.,prostřednictvím rezervního fondu správce programu obdobně jako je uvedeno v ř.8144 2.
Note on C63: MF : Uvádí se převody nečerpaných výdajů státního rozpočtu do následujícího roku podle zvláštních předpisů,prostřednictvím Národního fondu obdobně jako je uvedeno v ř.8144 3.
Note on C64: MF : Uvádí se převody nečerpaných výdajů státního rozpočtu do následujícího roku podle zvláštních předpisů,prostřednictvím Státních finančních aktiv obdobně jako je uvedeno v ř.8144 3.
Note on C65: MF: Součet řádků 8145 1 až 8145 4
Note on C66: MF: Uvádí se účelově určené výdaje rozpočtových organizací, dotace příspěvkovým orgnizacím a dotace ostatním subj. ze státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení majetku, které jsou poskytovány na rozhodující invest. akce zabezpečující cíle schváleného programu.Registraci akce v ISPROFIN, souhlas s jejím zadáním a rozhodnutí obsahující závazné parametry a podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu vydává správce programu a to pouze se souhlasem MF. Obdobně jako v řádcích 8144 1 a 8145 1 se uvádí posledně platný rozpočet.
Note on C67: MF : Uvádí se převody nečerpaných výdajů státního rozpočtu do následujícího roku podle zákona č.218/2000 Sb.,prostřednictvím rezervního fondu správce programu obdobně jako je uvedeno v ř.8145 2.
Note on C68: MF : Uvádí se převody nečerpaných výdajů státního rozpočtu do následujícího roku podle zvláštních předpisů,prostřednictvím Národního fondu obdobně jako je uvedeno v ř.8145 3.
Note on C69: MF : Uvádí se převody nečerpaných výdajů státního rozpočtu do následujícího roku podle zvláštních předpisů,prostřednictvím Státních finančních aktiv obdobně jako je uvedeno v ř.8145 3.
Note on C70: MF: Součet řádků 8146 1 až 8146 4
Note on C71: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí.
Note on C72: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Note on C73: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze Státního fondu rozvoje bydlení
Note on C74: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z jiných než výše uvedených státních fondů
Note on C75: MF: Součet řádků 8147 1 + 8147 2 + 8147 3 + 8147 9
Note on C76: MF: Dotace poskytnutá z rozpočtu obce
Note on C77: MF: Dotace poskytnutá z rozpočtu okresu (okresního úřadu)
Note on C78: MF: Dotace poskytnutá z rozpočtu kraje (krajského úřadu)
Note on C79: MF: Součet řádků 8148 1 + 8148 2 + 8148 3
Note on C80: MF: Uvádí se příspěvky od jiných investorů na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků.
Note on C81: MF: Uvádí se přijaté dodavatelské úvěry tj.úvěry,které budou poskytnuty v rámci smluv o energetických službách v systému EPC (Energy performance contracting) uzavíraných podle metodických pokynů "Aplikace metody EPC ve veřejném sektoru" vydaných MPO v roce 1999,nebo dodavatelských úvěrů jejichž přijetí bude předem odsouhlaseno MF.
Note on C82: MF: Uvádí se finanční zdroje,které nelze zařadit do řádků 8149 1 až 8149 2.
Note on C83: MF: Součet řádků 8149 1 + 8149 2 + 8149 9
Note on C84: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z předvstupního fondu EU - PHARE
Note on R84: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z předvstupního fondu EU - PHARE
Note on C85: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z předvstupního fondu EU - SAPARD
Note on R85: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z předvstupního fondu EU - SAPARD
Note on C86: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z předvstupního fondu EU - ISPA
Note on R86: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z předvstupního fondu EU - ISPA
Note on C87: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z kohezního fondu EU
Note on R87: MF: Uvádí se dotace poskytnuté z kohezního fondu EU
Note on C88: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze strukturálních fondů EU
Note on R88: MF: Uvádí se dotace poskytnuté ze strukturálních fondů EU
Note on C89: MF: Uvádí se prostředky poskytnuté jinými než výše uvedenými fondy EU
Note on R89: MF: Uvádí se prostředky poskytnuté jinými než výše uvedenými fondy EU
Note on C90: MF: Součet řádků 8151 1 + 8151 2 + 8151 3 + 8151 4 + 8151 5 + 8151 9
Note on C91: MF: Uvádí se prostředky poskytnuté členskými zeměmi na financování bezpečnostních investic schválených orgány NATO.
Note on C92: MF: Uvádí se prostředky poskytnuté jinými než výše uvedenými fondy NATO
Note on C93: MF: Součet řádků 8152 1 + 8152 9
Note on C94: MF: Uvádí se zdroje ze zahraničí, které nelze zařadit do výše uvedených řádků.
Note on C95: MF: Součet řádků 8159+8152 S+8151 S

## VZOR 83
SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE |  | VZOR 83
NÁZEV AKCE | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Praha Smíchov
ČÍSLO AKCE | 5113510002
INVESTOR | Správa železnic, státní organizace |  | Příklad specifikace členění nákladů dle profesí zatříděných ve kategoriích monitoringu (3SO/3PS):
|  |  | Monitorovací kategorie | Členění dle profesní odbornosti | Náklady v mil Kč
číslo řádku | STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY * | náklady realizace celkem mil. Kč
E.1.1.1 | Železniční svršek | 0 | E.1.1.1 | Železniční svršek | 0
E.1.1.2 | Železniční spodek | 0 | E.1.1.2 | Železniční spodek | 0
E.1.2 | Nástupiště | 0 | E.1.2 | Nástupiště | 0
E.1.3 | Železniční přejezdy | 0 | E.1.3 | Železniční přejezdy | 0
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi | 0 | E.1.4 | Mosty, propustky, zdi | 0
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty | 1.902 | E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty | 1.902
E.1.6 | Potrubní vedení | 0 | E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely | 0 | E.1.7 | Železniční tunely | 0
E.1.8 | Pozemní komunikace | 2.254 | E.1.8 | Pozemní komunikace | 2.254
E.1.9 | Kabelovody, kolektory | 0 | E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty | 0 | E.1.10 | Protihlukové objekty | 0
E.2 | Pozemní stavební objekty | 739.475 | E.2 | Pozemní stavební objekty | 739.475
E.3.1 | Trakční vedení | 0 | E.3.1 | Trakční vedení | 0
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část | 0 | E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část | 0 | E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) | 0 | E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) | 0
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) | 0 | E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | 0 | E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | 0
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí | 0 | E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění | 0 | E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace | 0 | E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení | 0 | D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení | 0
D.2 | Železniční sdělovací zařízení | 12.343 | D.2 | Železniční sdělovací zařízení | 12.343
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT | 0 | D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT | 0
D.4 | Ostatní technologická zařízení | 102.03 | D.4 | Ostatní technologická zařízení | 102.03
Celkem v mil. Kč |  | 858.004
Note on D7: Janko Milan, Ing.: Vyfiltrovat prázdné řádky