Příloha č. 7 Smlouvy

# Harmonogram

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část díla** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| Etapa 1:   * Tvorba cílového konceptu (Úprava komunikace – 15 min. interval) * Akceptace cílového konceptu (Úprava komunikace – 15 min. interval) * Realizace a testování (Úprava komunikace – 15 min. interval) * Go-Live (Úprava komunikace – 15 min. interval) | * účinnost smlouvy * 14. 5. 2024 * 18. 5. 2024 * 1. 7. 2024 | * 14. 5. 2024 * 17. 5. 2024 * 30. 6. 2024 * 1. 7. 2024 |
| Etapa 2:   * Realizace a testování (Úprava formátu ISOTEDATA) * Go-Live (Úprava formátu ISOTEDATA) | * 1. 8. 2024 * 1. 1. 2025 | * 31. 12. 2024 * 1. 1. 2025 |
| * Realizace případných dodatečných konzultantských prací dle bodu 6 Bližší specifikace (Zadání) | * 16. 5. 2024 | * 31. 1. 2025 |