| VÁŠ DOPIS ZN.: |  |
| --- | --- |
| ZE DNE: |  |
| NAŠE ZN. (č.j.): | /2024-SŽ-OŘ UNL-NPI |
| POČ. LISTŮ: | 1 |
| POČ. PŘÍLOH: | - |
| POČ. LISTŮ PŘ.: | - |
| VYŘIZUJE: | Vladimír Zelinka |
| TEL.: | 9724 42514 |
| FAX: | - |
| E-MAIL: | ZelinkaV@spravazeleznic.cz |
| DATUM: | . 2. 2024 |

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Odbor provozu

Miroslav Stejskal

Železničářská 31

400 03 Ústí nad Labem

___

Žádost o ROV č. 73183 1. oprava

Účel:

TSO 1. a 3. staniční koleje v ŽST Kryry.

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví směr Vroutek, v části od námezníku výhybky č. 4 k námezníku výhybky č. 5

v dopravně Kryry

kolejově 1.,2. staniční kolej v dopravně Kryry

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově 3. staniční kolej v dopravně Kryry

2. Doba konání výluky:

Etapa A, B:

a) začátek výluky	 07:15 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky	 17:00 hodin - 11. den nepřetržité výluky

3. Termíny a souběhy etap výluk:

Termíny konání výluk:

Etapa A:		07. 06. - nepřetržitě - 17. 06. 2024

Etapa B:		18. 06. - nepřetržitě - 28. 06. 2024

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B:

dopravna Blatno u Jesenice - výpravčí 1

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A:

- TSO 1. staniční koleje v km 167,036 - 167,523

Etapa B:

- TSO 3. staniční koleje v km 167,068 - 167,518

Použitá mechanizace:                                           MHS – dvoucestný bagr, HV + Sa vozy, MUV

Kilometrická poloha pracovního místa:               v rozsahu vyloučených kolejí

Podíl ostatních organizací na výluce:

6. Dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Etapa A:

- V dopravně Kryry nelze uskutečňovat jízdy vlaků pro osobní a nákladní dopravu po staniční koleji č. 1 a 2.

- V dopravně Kryry nelze uskutečňovat křižování vlaků.

Etapa B:

- V dopravně Kryry nelze uskutečňovat jízdy vlaků pro osobní a nákladní dopravu po staniční koleji č. 3.

- V dopravně Kryry nelze uskutečňovat křižování vlaků.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval: Marek Flaška; tel. 972 443 528; MB: 724 960 844; e-mail: Flaska@spravazeleznic.cz

Etapa A:

Etapa B:

9. Neobsazeno

- 10. Omezení rychlosti:

b) omezení rychlosti při výluce

Etapa B:

PJ 50 km/h - 1. SK, km 167,000 - 167,570 od 18. 06. 2024, 7:00 hod. do 28. 06. 2024, 17:00 hod. z důvodu bezpečnosti.

- 11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

- 12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

- 13. Jiná závazná opatření:

a) opatření závazná pro zhotovitele

Neobsazeno.

b) ostatní opatření

Etapa A:

- Po dobu výluky musí být zajištěn bezpečný přístup na nevyloučené nástupiště mezi staniční kolejí č. 1 a 3.

c) úprava ZDD

Neobsazeno.

- Přílohy:

Neobsazeno.

| V Ústí nad Labem dne . 2. 2024. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vladimír Růžička, DiS náměstek ředitele pro provoz infrastruktury OŘ Ústí nad Labem |  |