Příloha č. 4 Smlouvy

**Harmonogram**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část díla** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| **1. milník – Předimplementační fáze**  - Kick off (úvodní jednání s dodavatelem) - Předimplementační analýza - Návrh instalace, konfigurace, integrace a testování pro pilotní i ostrý provoz (cílový koncept)  - Akceptace cílového konceptu | ode dne nabytí účinnosti Smlouvy  Kick off musí být proběhnout do 1 týdne od nabytí účinnosti Smlouvy | do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy |
| **2. milník – Implementace a konfigurace pro pilotní provoz -** Instalace SW - Konfigurace a nastavení pro Pilotní provoz - Testování konfigurace a nastavení pro Pilotní provoz - Akceptace instalace, implementace a konfigurace pro pilotní provoz | po ukončení 1. milníku | do 1 měsíce od zahájení tohoto milníku |
| **3. milník – Pilotní provoz a konfigurace pro ostrý provoz**  - Rozšířená konfigurace a nastavení pro Ostrý provoz - Integrace na okolní systémy SŽ - Testování rozšířené konfigurace - Plán rozvoje vč. harmonogramu prací - Spuštění SW v ostrém provozu - Testování v ostrém provozu  - Akceptace implementace a konfigurace pro Ostrý provoz a plánu rozvoje vč. harmonogramu | po ukončení 2. milníku | do 3 měsíců od zahájení tohoto milníku |
| **4. milník – Akceptace**  - Realizace rozvojových požadavků dle schváleného Plánu rozvoje vč. harmonogramu prací  - Akceptace celého díla bez výhrad | po ukončení 3. milníku | do 6 měsíců od zahájení tohoto milníku |
| **Rozvoj**  - Realizace rozvojových požadavků průběžně a dle schváleného plánu vč. harmonogramu (tzv. Release Notes) | ode dne nabytí účinnosti Smlouvy | po dobu účinnosti Smlouvy |
| **Uživatelská podpora** | od zahájení 3. milníku | po dobu účinnosti Smlouvy nebo do doby vypovězení uživatelské podpory dle Smlouvy |
| **Technická podpora** | od ukončení 4. milníku | po dobu 24 měsíců nebo do vyčerpání objemu 43 MD, podle toho, která skutečnost nastane dříve |