NAŠE ZN: 18655/2018-SŽDC-SSV-Ú3

VYŘIZUJE: Renáta Majerová

TEL: 724 932 325

E-MAIL: Majerova@szdc.cz

DATUM: Olomouc/6.11.2018

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 86:**

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 uvedl**:**

**Dotaz č. 34:**

V provozním souboru PS 12-28-01.2 „Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení“ se požaduje vybavit stanici provizorními buňkami ve formě pronájmů. Dle dostupné dokumentace se předpokládá pronájem následujících buněk:

a) Stanoviště závoráře (Zv.I) – 1 ks

b) Stanoviště výhybkáře (St.I, St.II pro SP0, St.II pro SP8) – 3 ks

c) Stanoviště pro zjišťování konce vlaku (St. I - pro žst. Přerov, Prosenice a Brodek u Přerova) – 3 ks

d) Kontejner provizorní dopravní kanceláře

e) Sanitární kontejner s fekálním tankem

Z dokumentace není zřejmý harmonogram využití výše uvedených buněk. Žádáme zadavatele o doplnění předpokládaných časů využití výše uvedených pronájmů v průběhu stavby.

**Odpověď:**

*a) Stanoviště závoráře (Zv.I) – 1 ks*

*- nasazení SP 0-4 (18 měsíců)*

*b) Stanoviště výhybkáře (St.I, St.II pro SP0, St.II pro SP8) – 3 ks*

*- nasazení St.I - (12 měsíců)*

*- nasazení St.II - SP 0 (8 měsíců)*

*- nasazení St.II - SP 8 (1 měsíc)*

*c) Stanoviště pro zjišťování konce vlaku (St. I - pro žst. Přerov, Prosenice a Brodek u Přerova) – 3 ks*

*- nasazení dle potřeby vypnutí TZZ (na celou stavbu rozpočtováno 3x6 měsíců)*

*d) Kontejner provizorní dopravní kanceláře*

*- nasazení po celou dobu stavby (32 měsíců)*

*e) Sanitární kontejner s fekálním tankem*

*- nasazení po celou dobu stavby (32 měsíců)*

*Nasazení kontejnerů St, Zv a stanovišť pro zjišťování konce vlaku je počítáno pro stavy při vypínání SZZ, TZZ.*

Dále zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 uvedl:

**Dotaz č. 84:**

V rámci dodatku č. 3 zadavatel v odpovědi na dotaz č. 34 upřesnil harmonogram pronájmů provizorních buněk. Domníváme se, že zadavatelem uvedená odpověď nebyla promítnuta do výkazu výměr. Např. v PS 12-28-01.2 „Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení“ se nachází položka „PRONÁJEM MOBILNÍ BUŇKY (SANITÁRNÍ) - vč. fekálního tanku a jeho vyvážení“ v množství 133 měsíců (tj. více než 11 let). Žádáme zadavatele o prověření pronájmů všech provizorních buněk a odpovídajících výkazů výměr dle ZD i dle odpovědi na dotaz č. 34 a i vzhledem k počtu buněk.

**Odpověď:**

*Bylo již vysvětleno v odpovědi na dotaz č. 34: „Sanitární kontejner s fekálním tankem: - nasazení po celou dobu stavby (36 měsíců)“. Ve výkazu výměr byla položka č.103 75D117R2 opravena na 36 měsíců. Viz příloha SP\_PS 12-28-01\_2\_C.xls*“

V nejaktuálnějším výkazu výměr PS 12-28-01.2 „Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení“ jsou uvedeny položky:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 |  | 75D117 R1 |  | PRONÁJEM MOBILNÍ BUŇKY (PROVIZORNÍ DK,St, Zv) - vč. WC | měsíc | 133,000 |
|  |  |  |  | viz. výkresová dokumentace, TZ |  |  |
|  |  |  |  | Pronájem mobilní, zateplené buňky kompletně vybavené - chemické WC, sprcha, elektroinstalace, přímotop a šatní skříňky včetně pojištění a úhrady opotřebení. Jednotkou je 1 měsíc. |  |  |
| 103 |  | 75D117 R2 |  | PRONÁJEM MOBILNÍ BUŇKY (SANITÁRNÍ) - vč. fekálního tanku a jeho vyvážení | měsíc | 36,000 |
|  |  |  |  | viz. výkresová dokumentace, TZ |  |  |
|  |  |  |  | Pronájem mobilní, zateplené buňky kompletně vybavené - suché WC,elektroinstalace, přímotopem a kancelářským nábytkem včetně pojištění a úhrady opotřebení. Jednotkou je 1 měsíc. |  |  |
| 104 |  | 75D117 R3 |  | MONTÁŽ A DOPRAVA MOBILNÍ BUŇKY NA STAVBU | kus | 11,000 |
|  |  |  |  | viz. výkresová dokumentace, TZ |  |  |
|  |  |  |  | Doprava na stavbu, uložení na připravené místo, vybavení příslušenstvím. Jednotkou je 1 ks. |  |  |
| 105 |  | 75D117 R4 |  | DEMONTÁŽ A DOPRAVA MOBILNÍ BUŇKY ZE STAVBY | kus | 11,000 |
|  |  |  |  | viz. výkresová dokumentace, TZ |  |  |
|  |  |  |  | Doprava ze stavby k pronajímateli, uložení na připravené místo. Jednotkou je 1 ks. |  |  |


Množství uvedené u položek neodpovídá odpovědím na dotazy č. 34 a č. 84. Žádáme zadavatele o prověření množství uvedených položek, vysvětlení či revizi odpovědí na dotazy č. 34 a č. 84, opravu výkazu výměr, případně o potvrzení správnosti uvedených množství**.**

**Odpověď:**


*V případě položky č. 102 je správné množství celkem 129 měsíců a v případě položky 103 je správné množství 32 měsíců. Viz opravený soupis prací v příloze.*

**Dotaz č. 87:**

V provozním souboru PS 10-14-01.1\_A „Provizorní přenosového zařízení“ se ve výkazu výměr vyskytuje položka č. 28 „Pronájem mobilní buňky“. Technická zpráva na str. 6 uvádí:

****

Výkres „D\_02\_03\_PS101401\_1\_02.pdf“ uvádí:

****



Vzhledem k nejednoznačnosti legend a barevných značení výkresů provizorního sdělovacího kontejneru (přes všechny profese) a jednotlivých skříní/prvků kontejneru žádáme zadavatele o vysvětlení, ve kterých provozních souborech (výkazech výměr) jsou rozpočtovány jednotlivé požadované skříně/prvky a které skříně/prvky je nutné uvažovat přímo do ceny provizorního sdělovacího kontejneru.

**Odpověď:**

*V každém provozním souboru s označením provizorní…., je započtena dodávka a montáž 19“ skříně-racku, které budou instalovány v provizorním kontejneru, viz výkazy výměr jednotlivých PS 12-14-05.1, PS 12-14-05.1, PS 10-14-01.1 a PS 10-14-02.1. Provizorní ukončení traťového kabelu a DOK v provizorním kontejneru je započteno ve výkazu výměr PS 11-14-01.*

**Dotaz č. 88:**

Zadávací dokumentace stavby předpokládá použití provizorních buněk ve formě pronájmů pro jednotlivá stanoviště (závoráře, výhybkáře atd.). Personálně je nutné obsadit tato stanoviště pracovníky s patřičnou odbornou způsobilostí. Domníváme se správně, že personální obsazení těchto stanovišť si zajistí zadavatel? V případě, že ne a bude se jednat o zaměstnance v režii zhotovitele stavby, žádáme, aby zadavatel doplnil patřičně výkazy výměr položkami s měrnou jednotkou hodiny a množstvím, které bude odpovídat předpokládanému obsazení stanovišť.

**Odpověď:**

*Ano, potřební pracovníci na jednotlivá stanoviště (závorář, výhybkář) budou hrazeni z prostředků zadavatele (SŽDC s.o.) a není tedy nutné upravovat soupis prací.*

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno vysvětlení zadávací dokumentace, doplnění a změna, jejichž povaha nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:**

SP\_PS 12-28-01\_2\_D.xls

V Olomouci dne 6. 11. 2018

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace