Technická zpráva

Zajištění služby

„Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024 - Prostá rekonstrukce trati v úseku Kunovice – Hradčovice“

Datum vydání: 10. 5. 2024

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
   1. Účel a rozsah předmětu Díla
      1. Předmětem plnění je zajištění služby pod názvem **„Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024 – Prostá rekonstrukce trati v úseku Kunovice – Hradčovice“**, jejímž cílem je výkon činností koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby s názvem „Prostá rekonstrukce trati v úseku Kunovice – Hradčovice“ za účelem bezproblémového zajištění stavby v rámci koordinace bezpečnosti práce osob pohybujících se osob na stavbě, která souvisí se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury a dodržení příslušných norem na úseku bezpečnosti práce.
      2. Rozsah Díla „Koordinátor BOZP – Prostá rekonstrukce trati v úseku Kunovice – Hradčovice“ z hlediska věcného rozsahu je specifikován v dalších částech zadávací dokumentace, zejména pak v Příloze č. 5 Výzvy k podání nabídky s názvem Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP.
      3. V rámci koordinátorem BOZP poskytovaných služeb je požadováno provádět práci koordinátora BOZP na jmenované stavbě v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb., včetně předpisů a směrnic Správy železnic, státní organizace (zadavatel stavby) při uplatňování dodržování postupu v souladu s prací v ochranném pásmu dráhy, zejména v souladu s předpisem SŽ Bp1, SŽ Bp3 a SŽ Zam1.
   2. Místo provádění prací
      1. Práce budou probíhat na železniční trati spadající do působnosti Oblastního ředitelství Ostrava. Místem stavby je **mezistaniční úsek trati Kunovice – Hradčovice (včetně) a žst. Hradčovice**, **blíže specifikováno takto:**

Stavba bude probíhat na trati Vlárský průsmyk - Staré Město u Uher. Hradiště (trať č. dle KJŘ: 341; PoD 812 00; TTP: 317A.

Označení R: R602300009

Kraj: Zlínský

Okres: Uherské Hradiště

TUDU: 230232, 2302Q1

Katastrální území: Sady [772917]; Vésky [780995]; Popovice u Uherského Hradiště [725862]; Podolí nad Olšavou [724262]; Veletiny [777919]; Hradčovice [646725]

P.č. dotčených pozemků: 803; 571/1; 1033/1; 5795; 5797; 5798; 2083/6; 2745/1; 2083/1; 2083/7; 442/7; 3859/1, 2968/1; 2968/2, 3239/1

Bližší popis: dílo je vymezeno stávajícím železničním km 102,044 (začátek výhybky č. 1 žst. Kunovice) – km 109,977 (začátek výhybky č. 1 žst. Hradčovice).

Zařazení tratě: regionální jednokolejná neelektrizovaná trať

1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
   1. Související dokumentace
      1. Výkon činností koordinátora stavby bude vykonáván v převážné míře v místě stavby, kde budou v předmětném úseku Kunovice – Hradčovice (včetně) prováděny zejména dále uváděné práce zhotovitele stavebních prací:

* výměna kolejového roštu a strojní pročištění kolejového lože s doplnění novým kamenivem,
* úprava pláně tělesa železničního spodku
* úprava geometrických parametrů koleje a zřízení bezstykové koleje
* pročištění odvodnění
* výměna přejezdových konstrukcí
* sanace propustků a mostů
* výměna stožárových návěstidel a počítačů náprav – slaboproudé a silnoproudé práce
  + 1. Předmětné práce zhotovitele stavby budou prováděny na základě stavební dokumentace, která bude před zahájením stavby k dispozici, stejně jako součinnost zhotovitele stavby a investora zakázky (zadavatele stavby).

1. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
   * 1. Práce koordinátora, které jsou předmětem, zahrnují i koordinaci s případnými aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit.

Zadavatel stavby předpokládá koordinaci stavby se stavbami:

1. Rekonstrukce přejezdu v km 99,433 (P7957) na trati Brno – Vlárský průsmyk (Správa železnic, státní organizace, realizace 07/2024)
2. Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průsmyk (Správa železnic, státní organizace, realizace 07/2024)
3. ORGANIZACE PRACÍ, VÝLUKY, TERMÍN PLNĚNÍ
   * 1. Termín provádění prací koordinátora BOZP je závislý od realizace stavby **„Prostá rekonstrukce trati v úseku Kunovice – Hradčovice“** (ke dni vypsání této veřejné zakázky probíhá výběr zhotovitele stavby)a od plánu výluky pro danou akci. Hlavní činností koordinátora BOZP je vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro realizaci stavby a jeho případná průběžná aktualizace dle potřeb stavby, podání na inspektorát bezpečnosti práce a provádění výkonu koordinátora v průběhu realizace stavby. Hlavní činností koordinátora BOZP je vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro realizaci stavby a jeho případná průběžná aktualizace dle potřeb stavby, podání na inspektorát bezpečnosti práce a provádění výkonu koordinátora v průběhu realizace stavby.

Výluka pro realizaci stavby, v níž probíhají stěžejní stavební práce, je aktuálně naplánována v termínu 1.7. - 7.8.2024. Vedlejší činnost bude vycházet ze smlouvy o dílo mezi zadavatelem stavby a zhotovitelem stavby a smlouvou daného harmonogramu postupu výstavby.

Pro účely stavby a výběr zhotovitele stavby stanovil zadavatel stavby následující závazné milníky:

Stavební postupy /Etapy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Postup/Etapa** | **Činnosti** | **Typ výluky** | **Doba pro dokončení** |
|  | Zahájení stavby (stavebních prací) – dnem předání staveniště ve smyslu čl. 3.8 SOD |  | do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy  (předpoklad červen 2024) |
| 1. Stavební postup / Etapa | Přípravné práce | Bez výluky | červen 2024 |
| 2. Stavební postup / Etapa | Stavení práce pro všechny SO/PS | 38N  ROV Z-23247  Etapa A | 1. 7. 2024 – 7. 8. 2024 |
| 3. Stavební postup / Etapa | Dokončovací práce | Bez výluky | srpen 2024 |
| Dokončení stavebních prací | Všechny SO/PS |  | 3 měsíce ode dne zahájení stavby |
|  | DSPS, včetně geodetické části a dokladové části |  | 2 měsíce od dokončení stavebních prací |
|  | Dokončení Díla |  | 5 měsíců ode dne zahájení stavby |

* + 1. **Termín plnění a organizace prací koordinátora BOZP** bude řešena s ohledem na povahu a rozsah požadovaných prací dle předpokládané hodinové sazby **v rozsahu maximálně 150 hodin** za celé období trvání účinnosti smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP**.**
    2. **Zahájení dílčích prací koordinátora BOZP: dnem účinností smlouvy**
    3. **Ukončení dílčích prací koordinátora BOZP: 15.09.2024**

1. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
   * 1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
     2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/‌dokumenty-a-predpisy>)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: [typdok@tudc.cz](mailto:typdok@tudc.cz)

kontaktní osoba: Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>