Technická zpráva

Zajištění služby

„Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024 - Cyklická obnova trati Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou“

Datum vydání: 10. 05. 2024

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
   1. Účel a rozsah předmětu Díla
      1. Předmětem plnění je zajištění služby pod názvem **„** **Koordinátor BOZP pro prosté rekonstrukce OŘ OVA 2024 - Cyklická obnova trati Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou“,** výkon činností koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby s názvem „Cyklická obnova trati Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou“ za účelem bezproblémového zajištění stavby v rámci koordinace bezpečnosti práce osob pohybujících se osob na stavbě, která souvisí se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury a dodržení příslušných norem na úseku bezpečnosti práce.
      2. Rozsah Díla z hlediska věcného rozsahu je specifikován v dalších částech zadávací dokumentace, zejména pak v Příloze č. 5 Výzvy k podání nabídky s názvem Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP.
      3. V rámci koordinátorem BOZP poskytovaných služeb je požadováno provádět práci koordinátora BOZP na jmenované stavbě v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb., včetně předpisů a směrnic Správy železnic, státní organizace (zadavatel stavby) při uplatňování dodržování postupu v souladu s prací v ochranném pásmu dráhy, zejména v souladu s předpisem SŽ Bp1, SŽ Bp3 a SŽ Zam1.
   2. Místo provádění prací
      1. Práce budou probíhat na železniční trati spadající do působnosti Oblastního ředitelství Ostrava. Místem stavby je mezistaniční úsek **trati Hranice na Moravě – Hustopeče nad Bečvou**, **blíže specifikováno takto:**

Stavba bude probíhat na trati Horní Lideč státní hranice - Hranice na Moravě (trať č. dle KJŘ: 280; PoD 820 00; TTP: 308-.

Kraj: Olomoucký

Okres: Přerov

TUDU: 236120

Katastrální území: Hranice [647683]; Černotín [620483]

P.č. dotčeného pozemku: 2504/13; 2531/1; 713/1

Bližší popis: dílo je vymezeno stávajícím železničním km 4,864 (začátek výhybky č. 3a/b žst. Hranice na Moravě město) – km 7,500 (začátek obnovy z r. 2016 - 2018)

Zařazení tratě: celostátní dvojkolejná elektrizovaná trať zařazena do sítě TEN-T

1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
   1. Související dokumentace
      1. Výkon činností koordinátora stavby bude vykonáván v převážné míře v místě stavby, kde budou v předmětném úseku Hranice na Moravě – Hustopeče nad Bečvou prováděny zejména dále uváděné práce zhotovitele stavebních prací:

* kompletní výměna kolejového roštu v koleji č. 1 a 2
* čištění kolejového lože, zřízení bezstykové koleje v celém úseku,
* obnova odvodňovacího zařízení, reprofilace koruny náspů a drážních stezek,
* sanace mostů a propustků,
* výměna trakčního vedení,
* výměna lanových propojení a stykových transformátorů,
  + 1. Předmětné práce zhotovitele stavby budou prováděny na základě stavební dokumentace, která bude před zahájením stavby k dispozici, stejně jako součinnost zhotovitele stavby a investora zakázky (zadavatele stavby).

1. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
   * 1. Práce koordinátora, které jsou předmětem, zahrnují i koordinaci s případnými aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit.
     2. Zadavatel stavby předpokládá koordinaci stavby se stavbami:
2. Lipník n. B. – Drahotuše, BC (Správa železnic s.o., realizace do 2027)
3. Rekonstrukce ŽST Vsetín (Správa železnic s.o., realizace do 11/2024)
4. ORGANIZACE PRACÍ, VÝLUKY, TERMÍN PLNĚNÍ
   * 1. Termín provádění prací koordinátora BOZP je závislý od realizace stavby **„Cyklická obnova trati Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou“** (ke dni vypsání této veřejné zakázky probíhá výběr zhotovitele stavby)a od plánu výluky pro danou akci. Hlavní činností koordinátora BOZP je vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro realizaci stavby a jeho případná průběžná aktualizace dle potřeb stavby, podání na inspektorát bezpečnosti práce a provádění výkonu koordinátora v průběhu realizace stavby. Výluka pro realizaci stavby, v níž probíhají stěžejní stavební práce, je aktuálně naplánována v termínu 01.08. - 06.11.2024. Vedlejší činnost bude vycházet ze smlouvy o dílo mezi zadavatelem stavby a zhotovitelem stavby a smlouvou daného harmonogramu postupu výstavby.
     2. Pro účely stavby a výběr zhotovitele stavby stanovil zadavatel stavby následující závazné milníky:

Stavební postupy /Etapy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Postup/Etapa** | **Činnosti** | **Typ výluky** | **Doba pro dokončení** |
|  | Zahájení stavby (stavebních prací) – dnem předání staveniště ve smyslu čl. 3.7 SOD |  | do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy  (předpoklad červenec 20243) |
| 1. Stavební postup / Etapa | Přípravné práce | Bez výluky | červenec 2024 |
| 2. Stavební postup / Etapa | SO 03 | 11N (TK č. 1) | 1. 8. 2024 – 11. 8. 2024 |
| 3. Stavební postup / Etapa | SO 03; SO 01.3 | 11N (TK č. 2) | 12. 8. 2024 – 22. 8. 2024 |
| 4. Stavební postup / Etapa | SO 03; SO 01.1; SO 01.3; SO 01.5, SO 02 | 39N (TK č. 1) | 23. 8. 2024 – 30. 9. 2024 |
| 4. Stavební postup / Etapa | SO 03; SO 01.2; SO 01.3; SO 01.5; SO 02 | 37N (TK č. 2) | 1. 10. 2024 – 6. 11. 2024 |
| Dokončení stavebních prací |  | Bez výluky | 5 měsíců ode dne zahájení stavby |
| VON | DSPS, včetně geodetické části a dokladové části |  | 2 měsíce od dokončení stavebních prací |
|  | Dokončení Díla |  | 7 měsíců ode dne zahájení stavby |

* + 1. **Termín plnění a organizace prací koordinátora BOZP** bude řešena s ohledem na povahu a rozsah požadovaných prací dle předpokládané hodinové sazby **v rozsahu maximálně 240 hodin** za celé období trvání účinnosti smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP.
    2. **Zahájení prací koordinátora BOZP: dnem účinností smlouvy**
    3. **Ukončení prací koordinátora BOZP: v termínu do 15. 12. 2024**

1. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
   * 1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
     2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/‌dokumenty-a-predpisy>)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: [typdok@tudc.cz](mailto:typdok@tudc.cz)

kontaktní osoba: Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>