## Jihlava město
Modernizace ŽST Jihlava město ZÁMĚR PROJEKTU
| Náplň | trvání | Rok / Měsíc | [11 empty] | Rok / Měsíc | [11 empty] | Rok / Měsíc | [11 empty] | Rok / Měsíc | [11 empty] | Rok / Měsíc
Etapa |  |  | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
SP0 | Plochy ZS, kácení, přeložky sítí, krátké výluky pro přípravné práce, zřízení areálu ZS, přístupy na ZS, výstavba nové budovy pro SZZ a DK
SP1 | výluka 3-17 staniční koleje v žst. Jihlava město, výstavba nové liché kolejové skupiny včetně nástupiště a části podchodu.
SP2 | výluka célé žst. Jihlava město, napojení na nové kolejiště, "nickolejný provoz"
SP3 | výluka první staniční koleje a sudé části kolejiště, demolice stávající výpravní budovy a výstavba nové výpravní budovy, napojení kolejiště vlečky FERONA
SP4 | výluka první staniční koleje a sudé části kolejiště a částečně druhé staniční koleje, provizorní napojení vlečky FERONA a VNVK, zřízení provizorní zázemí pro odbavení cestujících, výstavba nové výpravní budovy
SP5 | Dokončovací práce ve všech profesích. Pokračující výstavba nové budovy.
Výstavba nové technologické budovy SZZ plus zkoušení SZZ.
Výstavba nové výpravní budovy.
Modernizace ŽST Jihlava město
| Náplň | trvání | [6 empty] | Rok / Měsíc | [11 empty] | Rok / Měsíc | [11 empty] | Rok / Měsíc | [11 empty] | Rok / Měsíc
Etapa |  |  | 2019 | [5 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8
Projekt | Zpracování DUSP a PDPS k připomínkám, po připomínkách a k povolení
Povolování | Schvalování dokumentace SŽDC a povolování stavby
Soutež | Soutěž zhotovitele
SP0 | Plochy ZS, kácení zeleně (bude projednána možnost kácení v průběhu srpna a září), přeložky sítí, krátké výluky pro přípravné práce, zřízení areálů ZS, přístupy na ZS, výstavba nové budovy pro SZZ a DK. | 1.8.-30.9.2021
| Provizorní zabezpečovací zařízení - instalace buděk 1.8.-15.9.2021, demontáž buněk 1.7.-31.7.2022 | 1.8.2021-31.7.2022
| Výpravčí přítomný v kontejneru provizorního SSZ - bude řídit dopravu, resp. vlakové cesty přes žst- jihlava-město. | 16.9.2021-30.6.2022
| Definitivní SZZ | od 1.7.2022 lichá sk.
| Technologická budova | 1.8.2021-30.6.2022
| Výpravní budova. Prvních 6 týdnů do konce grafikonu ještě fungují odbavovací prostory pro cestující - budova se vyklízí (tmavě modrá barva). Následuje demolice, hrubá stavba a technologie | 1.11.2021-10.12.2022
SP1 | Výluka 3-17 staniční koleje, výstavba nové liché kolejové skupiny včetně nástupiště a první části podchodu. Aktivace provizorního ZZ bude v polovině září. Prvních 14 dní se budou provádět práce mimo kolejiště, které neovlivní funkci stávajícího SZZ. Vlečka Ferona i nákladiště jsou přístupné. Po skončení SP1 je napojeno stávající nákladiště AČR. | 1.9.2021-30.6.2022
| Zkoušení definitivního SZZ lichá skupina | 16.3.2022-11.8.2022
| Doplnění DOZ v ŽST Jihlava | 1.5.-31.7.2022
| Výluka vlečky Kronospan v žst. Jihlava hl.n. pro podbití výhybky č. 152 - 2x 12 hodin | 30.7.2022 a 6.8.2022
SP2 | Výluka célé žst. Jihlava město, kdy na závěr nickolejné výluky dojde k napojení traťových kolejí a na vybuované nové kolejiště, zahájí se práce na druhé části podchodu. V tomto SP se propojí i kolej č. 3 od žst. Jihlava hl.n. a na závěr SP2 položeným kolejovým "es" mimo stavbu podchodu pod kolejí č.1 pro následnou možnost obsluhy nákladiště AČR. | 1.7.-11.8.2022
| Zkoušení definitivního SZZ sudá skupina | 1.7.-10.12.2022
| Výpravčí přítomný v místnosti údržby v nové TB - bude řídit dopravu z JOP určeného pro mimořádné případy. | 1.7.-31.12.2022
| Výluka nákladiště AČR | 1.7.-15.8.2022
| Provoz železniční stanice bez obsluhy cestujících | 12.12.2021-10.12.2022
| Výluka vlečky Ferona, použití kolejového provizoria v koleji č.1 nad stavbou podchodu | 1.7.-15.10.2022
SP3 | Po skončení SP2 (nickolejné výluky) bude již v provozu část nového kolejiště za provozu definitivního SZZ. SP3 představuje výluku části sudé skupiny kolejiště, pokračuje výstavba druhé části podchodu (realizuje se do 30.11.2022 - 5,5 měsíce) s krátkou výlukou na vynětí kolejového"es" a zprovoznění definitivních částí kolejí č. 3 a 1 v místě této zrušené spojky. | 1.7.-10.12.2022
SP4 | Dokončovací práce ve všech profesích, zejména výpravní budovy a okolních prostor. Na začátku SP4 se během víkendu přepojí stávající nákladiště na nové, které bylo před tím ve výstavbě 3,5 měsíce. | 16.10.2021-30.6.2022
redukce keřových obrostů, plochy ZS
nickolejná
výluka
příprava staveniště
demolice
hrubá stavba
zrání a montáže
hrubá stavba
technologie
demontáž buněk PZZ
montáž
buněk PZZ
definitivní SZZ
lichá skupina
provizorní SZZ
vyklízení stávající budovy
zimní
práce
TECHNOLOGICKÁ BUDOVA
montáž a zkoušení def. SZZ lichá skupina
SP0
SP1
montáž a zkoušení def. SZZ sudá skupina
SP2
SP3
SP4
doplnění DOZ Jihlava