|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 7020/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Magdaléna Holá |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 387 |  |  |
| E-mail | holam@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 24. června 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**„Stabilizace provozu provizorního SZZ v ŽST Otrokovice“**

**Dotaz č. 1:**

Ve Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby a Stavby bod 3.8

je ve druhém odstavci uvedeno

*Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy.*

***Celková lhůta pro provedení Díla*** *činí celkem* ***3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla****. (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).*

Ve Zvláštních technický podmínkách je uvedeno v

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.5

**Specifikace jednotlivých etap**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Činnosti** | **Typ výluky** | **Doba pro dokončení** |
| Etapa 1 (projekční část) | Zhotovení Dokumentace PDPS |  | 2 měsíců od Data zahájení prací (předpokládané zahájení 07/2024) |
| Etapa 2 (stavební část) | Zhotovení stavby včetně uvedení PS 01-01-71 a PS 02-01-71 do Zkušebního provozu, kromě položek objektu SO 98-98 Všeobecný objekt, které budou provedeny až po dokončení Sekce 2 | Výluky dle ZOV | Stavební práce musí být dokončeny do 31.12.2024. |
| Dokončení díla | Položky z objektu SO 98-98, které nebyly provedeny v Sekci 2 Stavební | Bez výluk | 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla |

Proto se domníváme, že by ve smlouvě neměla být uvedena celková doba díla, ale doba dokončení díla tj do 31.3.2025 tj 3 měsíce od ukončení stavební části díla (3 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla).

Žádáme proto o prověření a opravu smlouvy o dílo.

**Odpověď:**

Na základě shora uvedeného dotazu dodavatele tímto sdělujeme naše následující vyjádření. Ve smlouvě o dílo je uveden termín „Celková lhůta pro provedení Díla“ touto specifikací je, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, myšleno dokončení a předání celého díla. Ve ZTP v tabulce v čl. 5.1.5 je uveden termín „Dokončení díla“, kterým se myslí dokončení konkrétní činnosti, tj. Položky z objektu SO 98-98, které nebyly provedeny v Sekci 2 Stavební. Shora uvedený obsah smlouvy o dílo a ZTP je v pořádku. Celé Dílo, včetně položky z objektu SO 98-98, které nebyly provedeny v Sekci 2 Stavební, bude provedeno (tj. dokončeno a předáno) do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace