Příloha č. 7 Smlouvy

# Harmonogram

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část díla** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| **Dodání HW** | T | **T + 1** |
| Instalace a konfigurace HW (Praha) | Po dodání HW („D“) | D + 1 |
| Instalace a konfigurace HW (Plzeň) | Po dodání HW | D + 1 |
| Školení | Po instalaci a konfiguraci HW v daných lokalitách („I+K HW“) | I+K HW + 1 |
| Instalace a konfigurace SW | Po instalaci a konfiguraci HW v daných lokalitách | I+K HW + 3 |
| Testování | Po instalaci a konfiguraci SW v daných lokalitách („I+K SW“) | I+K SW + 2 |
| Postupné přesměrování mail traffic | Po dokončeném testování („TS“) | TS + 1 |
| Vyhodnocení | Po realizovaném přesměrování mail traffic („P“) | P + 1 |
| Akceptace | Po ukončeném vyhodnocení („V“) | V + 1 |
| **Provedení Díla** |  | **T + 11** |

T = datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Číselné údaje uvedené v tabulce výše představují počty měsíců.