|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 7937/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 19. července 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

„**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 3:**

Červená kniha, paragraf 2.4

Žádáme, aby druhá věta nebyla zrušena.

**Odpověď:**

Pod-čl. 2.4 Smluvních podmínek (RB, obecné a zvláštní podmínky) zní takto: „Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že bylo a stále

je zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) v souladu s Článkem 14 [Smluvní cena a platební podmínky].“

Zadavatel trvá na zachování uvedeného ustanovení, které je součástí standardních smluvních podmínek Zadavatele, používaných v obdobných případech.

**Dotaz č. 4:**

Červená kniha, paragraf 2.4

Žádáme, aby Objednatel specifikoval svá očekávání ohledně rozsahu Záruky za provedení díla a rozsahu odstraňování vad formou bankovní záruky. Očekává Objednatel, že se záruky budou vztahovat jak na práce vymezené ve Smlouvě o dílo na zhotovení stavby, tak na Smlouvu o poskytování součinnosti? Jak by měla vypadat záruka po dobu odstraňování vad ve vztahu ke Smlouvě o poskytování součinnosti?

**Odpověď:**

Očekávání Zadavatele ohledně rozsahu Záruk za provedení díla a rozsahu odstraňovaní vad formou bankovní záruky jsou součástí zadávací dokumentace. Uvedené záruky se vztahují na práce vymezené ve Smlouvě o dílo na zhotovení stavby. Na Smlouvu o poskytování součinnosti se záruky nevztahují.

**Dotaz č. 5:**

Červená kniha, paragraf 4.2.1

„Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním této záruky za provedení Díla v platnosti.“ – žádáme o odstranění tohoto ustanovení; Klient je oprávněn uplatnit Záruku v případě, pokud jí Zhotovitel včas neobnoví; tudíž není důvod pro uplatnění jakéhokoliv zadržování plateb

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na zachování ustanovení tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, která je součástí standardních smluvních podmínek Zadavatele, používaných v obdobných případech. Zadavatel považuje výše uvedené právo na zadržení části plateb za odpovídající významu (důležitosti a potřebnosti), který má pro Zadavatele splnění jednotlivých (jinými sankcemi) zajištěných povinností Zhotovitele. V této souvislosti je na místě zdůraznit skutečnost, že Objednatel považuje stav, kdy nedisponuje platnou zárukou za provedení díla, respektive za odstranění vad díla za významně nežádoucí.

**Dotaz č. 6:**

Červená kniha, paragraf 4.27

Velmi široký seznam smluvních pokut; žádáme o zmírnění pokut takovým způsobem, aby žádná z nich nepřesáhla úroveň 0,2% nabídkové ceny, jakož i žádáme o snížení celkového limitu smluvních pokut z 30% na 15% nabídkové ceny.

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na zachování ustanovení tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, která je součástí standardních smluvních podmínek Zadavatele, používaných v obdobných případech. Zadavatel považuje stanovení výše případné smluvní pokuty za odpovídající významu zajišťované povinnosti. Zadavatel považuje celkový limit smluvních pokut za přiměřený a adekvátní.

**Dotaz č. 7:**

Červená kniha, paragraf 14.6 písmeno c) - f)

Opakované ukládání smluvní pokuty Zhotoviteli za stejné pochybení, za které již byly stanoveny nemalé smluvní pokuty; žádáme o odstranění tohoto ustanovení tak, aby nedocházelo k dvojímu trestání Zhotovitele za stejné pochybení

**Odpověď:**

Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty za podmínky naplnění ustanovení Pod-čl. 4.27 písm. a) až x) ve výši stanovené v Příloze k nabídce. V případě, že k porušení uvedených povinností nedojde, nelze po Zhotoviteli smluvní pokutu požadovat. V případě opakovaného naplnění Pod-čl. 4.27 písm. a) až x) má Objednatel opakovaně nárok na zaplacení smluvní pokuty, a to až do výše celkového limitu smluvních pokut. K navrhované úpravě Zadavatel nepřistoupí.

**Dotaz č. 8:**

Červená kniha, paragraf 11.3

„Poslední věta prvního odstavce Pod-článku 11.3 se ruší bez náhrady.“ – žádáme, aby toto ustanovení nebylo zrušeno, jakož i žádáme o uplatnění principu časově omezené záruční doby po prodloužení.

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na zachování ustanovení tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, které je součástí standardních smluvních podmínek Zadavatele, používaných v obdobných případech. K navrhované úpravě Zadavatel nepřistoupí.

**Dotaz č. 9:**

Červená kniha, paragraf 14.7

Žádáme, aby Objednatel mohl provádět částečné platby až do výše částky potvrzené požadovanými dokumenty, přičemž zádržné by se vztahovalo pouze na částky nepotvrzené požadovanými dokumenty, a to do doby jejich předložení Zhotovitelem.

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na zachování ustanovení tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, které je součástí standardních smluvních podmínek Zadavatele, používaných v obdobných případech. K navrhované úpravě Zadavatel nepřistoupí.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle   
§ 98 a §99 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

V Olomouci dne 19. 7. 2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace