Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Prostá rekonstrukce trati v úseku Zdice - Příbram

Trať podle JŘ:	200  (Praha -) Beroun - Protivín (- České Budějovice)

TU:	0281  Protivín (mimo) - Zdice (mimo)

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

Na uvažovaném úseku se nachází 3 železniční stanice (Lochovice, Jince, Bratkovice) a 2 zastávky (Libomyšl, Rejkovice). Maximální traťová rychlost je 75 km/h. Zábrzdná vzdálenost 700 m. Organizování a provozování drážní dopravy je dle předpisu SŽ D1. Staniční, traťová a přejezdová zabezpečovací zařízení jsou obsluhována výpravčím DOZ v ŽST Březnice.

Stávající technický stav železničního svršku se blíží hranici technických parametrů umožňujících provozování stávajícího provozu. Stáří komponent kolejového roštu se nejčastěji pohybuje v rozmezí let 1963 – 1981. Kolejnice jsou tvaru T a S49, vykazují značné ojetí a defektoskopické vady. Betonové pražce SB3, SB5, SB6 a VÚS62 jsou s dřevěnými hmoždinkami, které jsou vyhnilé a spolu s upevňovadly ŽS3, T5 nezaručují dostatečnou držebnost. Kolejové lože je znečištěné, zanesené drážní příkopy neumožňují odvedení srážek mimo drážní těleso. Vybrané přejezdové konstrukce jsou na hraně své technické způsobilosti a stávají se bezpečnostním rizikem pro silniční dopravu. Konstrukce přejezdů je třeba nahradit novými. Nástupiště na zastávce Libomyšl a Rejkovice jsou sypaná s pevnou hranou TISCHER, v železničních stanicích Lochovice, Jince, Bratkovice jsou sypaná nebo jsou tvořena konzolovými deskami. Celkový stav nástupišť je technicky nevyhovující a pro cestující nekomfortní. Vybrané výhybky ve stanicích Lochovice, Jince a Bratkovice jsou stupňové tvaru A, T a S49 a jsou celkově na hranici své životnosti.

Součástí akce je dále most v km 72,834, který je z roku 1961 a vykazuje poruchy ve vodotěsné izolaci, vlivem zatékání do konstrukce dochází k degradaci betonu a opadávání krycí vrstvy výztuže. V úsecích se dále nacházejí kamenné deskové propustky z roku 1875 a propustky ze zabetonovaných kolejnic z let 1913-1935, které jsou již po své předpokládané životnosti a postupně dochází k jejich rozpadu.

Železniční stanice Lochovice, Jince, Bratkovice, Příbram jsou zabezpečeny staničními zabezpečovacími zařízeními (SZZ) 3. kategorie (dle TNŽ 34 2620), typu ESA 11 s EIP. V traťových úsecích Zdice – Lochovice, Lochovice – Jince, Jince – Bratkovice, Bratkovice – Příbram, Příbram – Milín jsou provozována traťová zabezpečovací zařízení (TZZ) 3. kategorie (dle TNŽ 34 2620), automatická hradla (bez oddílových návěstidel). Veškerá přejezdová zabezpečovací (PZS) zařízení jsou 3 kategorie (dle ČSN 34 2650) s automatickým ovládáním (PZS, která jsou situována v dopravně a mají krytí hlavními a seřaďovacími návěstidly). V rámci stavby dube nutné v celém úseku prováděných prací ochránit před poškozením stávající sdělovací a zabezpečovací zařízení včetně jeho úprav z důvodu změn kolejiště a poloh výhybek..

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

- Místo a předmět plnění

Zhotovitel provede v jednotlivých SO a PS následující práce:

SO 01 Zdice – Lochovice

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- montáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu dle výkazu výměr (nové kolejnice v délkách 75m a vystrojené pražce budou dodány objednatelem do žst. Zdice)

- rozhrnutí kolejového lože stávajícího včetně hutnění po snesení kolejového roštu v rozsahu dle výkazu výměr

- souvislou výměnu kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK v rozsahu dle výkazu výměr

- odtavovací stykové svařování kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem a plným předehřevem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž starých zajišťovacích značek

- demontáž stávajících kamenných staničníků v rozsahu dle výkazu výměr

- svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu a zářezu – reprofilace příkopů a banketů a svahů včetně úpravy stezky minimální šíře 400 mm v rozsahu dle výkazu výměr

- bourání betonových základů v rozsahu dle výkazu výměr

- třídění vyzískaných kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu plastových součástí v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 02 Lochovice

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- demontáž výhybek v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- montáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu dle výkazu výměr (užité kolejnice budou použity z výzisků stavby a vystrojené pražce budou dodány objednatelem)

- montáž výhybek v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- souvislou výměnu pražců v rozsahu dle výkazu výměr

- souvislou výměnu kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž hákových závěru a válečkových stoliček v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení stávajícího kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- úprava vrstvy kolejového lože po snesení kolejového roštu a výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu vrstvy kolejového lože po jeho odtěžení v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení nového kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž stávajících nástupišť č. 2, 3, 4 včetně přístupových přechodů v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž dlažby a obrubníků před výpravní budovou včetně přístupové cesty podél výpravní budovy až ke komunikaci v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž laviček a košů v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro zřízení nástupišť v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nástupišť č. 2, 3, 4 v rozsahu dle výkazu výměr s výškou hrany nad TK 250 mm

- montáž obrubníků v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž betonových přechodů na nástupiště včetně vložení geotextilie a podsypání v rozsahu dle výkazu výměr situovaném na střed výpravní budovy (cca před označovačem lístku)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace výhybkových dílů v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem a plným předehřevem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž stávajících kamenných staničníků v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nových hektometrovníků v rozsahu dle výkazu výměr

- nátěr nových staničníků

- třídění vyzískaných kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- naložení smontované užité výhybky v žst. Beroun

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu plastových součástí v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 03 Lochovice - Jince

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- montáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu dle výkazu výměr (nové kolejnice v délkách 75m a vystrojené pražce budou dodány objednatelem do žst. Zdice)

- souvislé čištění kolejového lože strojní čističkou v rozsahu dle výkazu výměr (v úseku km 86,700 – 87,100 je zakázáno ukládat materiál ze strojní čističky!)

- souvislou výměnu kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna dilatačních zařízení v rozsahu dle výkazu výměr, nová dilatační zařízení dodá objednatel

- doplnění kolejového lože kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- úprava GPK metodou zmenšování chyb v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK v rozsahu dle výkazu výměr

- odtavovací stykové svařování kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem a plným předehřevem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž starých zajišťovacích značek

- demontáž stávajících kamenných staničníků v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nových hektometrovníků a kilometrovníku v rozsahu dle výkazu výměr

- nátěr nových staničníků

- svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu a zářezu – reprofilace příkopů a banketů a svahů včetně úpravy stezky minimální šíře 400 mm v rozsahu dle výkazu výměr

- bourání betonových základů v rozsahu dle výkazu výměr

- třídění vyzískaných kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu plastových součástí v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 04 Jince

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- demontáž výhybek v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- montáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu dle výkazu výměr (užité kolejnice budou použity z výzisků stavby a vystrojené pražce budou dodány objednatelem)

- montáž výhybek v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- souvislou výměnu pražců v rozsahu dle výkazu výměr

- posun kolejnic před svařováním v rozsahu dle výkazu výměr

- ojedinělou výměnu kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu drobného kolejiva v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž hákových závěru a válečkových stoliček v rozsahu dle výkazu výměr

- seřízení hákových závěrů výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení stávajícího kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu vrstvy kolejového lože po jeho odtěžení v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení nového kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž stávajících nástupišť č. 1, 2 včetně přístupových přechodů v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž dlažby a obrubníků před výpravní budovou v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro zřízení nástupišť v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nástupišť č. 1, 2 v rozsahu dle výkazu výměr s výškou hrany nad TK 250 mm

- montáž obrubníků v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž betonových přechodů na nástupiště včetně vložení geotextilie a podsypání v rozsahu dle výkazu výměr situovaném na střed výpravní budovy (cca před označovačem lístku)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace výhybkových dílů v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem a plným předehřevem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž stávajících kamenných staničníků v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nových hektometrovníků v rozsahu dle výkazu výměr

- nátěr nových staničníků

- třídění vyzískaných kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- bourání stávajícího potrubí před výhybkou č. 8 v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž potrubí z dvou souběžných trubek před výhybkou č. 8 v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu plastových součástí v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 05 Jince - Bratkovice

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- demontáž stávajících pražcových kotev v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu dle výkazu výměr (nové kolejnice v délkách 75m a vystrojené pražce budou dodány objednatelem do žst. Zdice)

- rozhrnutí kolejového lože stávajícího včetně hutnění po snesení kolejového roštu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK v rozsahu dle výkazu výměr

- odtavovací stykové svařování kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem a plným předehřevem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž starých zajišťovacích značek

- demontáž stávajících kamenných staničníků v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nových hektometrovníků a kilometrovníku v rozsahu dle výkazu výměr

- nátěr nových staničníků

- svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu a zářezu – reprofilace příkopů a banketů a svahů včetně úpravy stezky minimální šíře 400 mm v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení opěrné zdi z vázaného gabionu včetně odtěžení zeminy pro založení v rozsahu dle výkazu výměr

- bourání betonových základů v rozsahu dle výkazu výměr

- třídění vyzískaných kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu plastových součástí v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 06 Bratkovice

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- demontáž výhybek v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- montáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu dle výkazu výměr (užité kolejnice budou použity z výzisků stavby a vystrojené pražce budou dodány objednatelem)

- montáž výhybek v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž hákových závěru a válečkových stoliček v rozsahu dle výkazu výměr

- seřízení hákových závěrů výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení stávajícího kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- úprava vrstvy kolejového lože po snesení kolejového roštu a výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu vrstvy kolejového lože po jeho odtěžení v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení nového kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž stávajících nástupišť č. 1, 2 včetně přístupových přechodů v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro zřízení nástupišť v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž vnějších nástupišť č. 1, 2 v rozsahu dle výkazu výměr s výškou hrany nad TK 550 mm

- montáž obrubníků v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž betonových přechodů na nástupiště včetně vložení geotextilie a podsypání v rozsahu dle výkazu výměr (umístění přechodu bude cca v místě stávajících návěstidel Sc1 a Sc3 km 79,819, která budou posunuta směrem na Příbram)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace výhybkových dílů v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem a plným předehřevem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž stávajících kamenných staničníků v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nových hektometrovníků v rozsahu dle výkazu výměr

- nátěr nových staničníků

- třídění vyzískaných kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu plastových součástí v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 07 Bratkovice - Příbram

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- demontáž stávajících pražcových kotev v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu dle výkazu výměr (nové kolejnice v délkách 75m a vystrojené pražce budou dodány objednatelem do žst. Zdice)

- souvislou výměnu kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- ojedinělou výměnu pražců v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna dilatačních zařízení v rozsahu dle výkazu výměr, nová dilatační zařízení dodá objednatel

- demontáž a zpětnou montáž pojistných úhelníků v rozsahu dle výkazu výměr

- rozhrnutí kolejového lože stávajícího včetně hutnění po snesení kolejového roštu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- odstraněná a zřízení nového kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení a řízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně vložení geotextilie v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK v rozsahu dle výkazu výměr

- odtavovací stykové svařování kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem a plným předehřevem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž starých zajišťovacích značek

- demontáž stávajících kamenných staničníků v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nových hektometrovníků a kilometrovníku v rozsahu dle výkazu výměr

- nátěr nových staničníků

- svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu a zářezu – reprofilace příkopů a banketů a svahů včetně úpravy stezky minimální šíře 400 mm v rozsahu dle výkazu výměr

- bourání betonových základů v rozsahu dle výkazu výměr

- třídění vyzískaných kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu plastových součástí v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 08 Příbram

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- demontáž výhybek v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- montáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu dle výkazu výměr (užité kolejnice budou použity z výzisků stavby a vystrojené pražce budou dodány objednatelem)

- demontáž hákových závěru v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení stávajícího kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- úprava vrstvy kolejového lože po snesení kolejového roštu a výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu vrstvy kolejového lože po jeho odtěžení v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení nového kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou zmenšování chyb v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem a plným předehřevem v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 09 Přejezdy

09.01 – P567

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna podkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 20 cm v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.02 – P566

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro závěrné zídky v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.03 – P565

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro závěrné zídky v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.04 – P564

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž odvodňovacího žlabu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro zřízení prahové vpusti v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nového odvodňovacího zařízení prahové vpusti vlevo trati v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna bezpodkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké z podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu a betonových prefabrikátů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.05 – P563

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro závěrné zídky v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.06 – P562

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro závěrné zídky v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna bezpodkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce pro enormně zatížené komunikace včetně závěrných zídek v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.07 – P561

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro závěrné zídky v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.08 – P560

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro závěrné zídky v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.09 – P559

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž odvodňovacího žlabu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení pro zřízení odvodňovacího žlabu a závěrných zídek přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nového odvodňovacího zařízení prahové vpusti vlevo trati v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna bezpodkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.10 – P558

- demontáž a zpětná montáž stávající konstrukce přejezdu Rosehill v rozsahu dle výkazu výměr

09.11 – P557

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž stávající celopryžové konstrukce přejezdu včetně závěrných zídek v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž odvodňovacího žlabu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro zřízení prahové vpusti v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nového odvodňovacího zařízení prahové vpusti vlevo trati v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna podkladnicového a bezpodkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce pro enormně zatížené komunikace včetně závěrných zídek v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu a betonových prefabrikátů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.12 – P556

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro závěrné zídky v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.13 – P555

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro závěrné zídky v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.14 – P554

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž odvodňovacího žlabu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení pro zřízení odvodňovacího žlabu a závěrných zídek přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nového odvodňovacího zařízení prahové vpusti vpravo trati v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna podkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.15 – P553

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž odvodňovacího žlabu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení pro zřízení odvodňovacího žlabu a závěrných zídek přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nového odvodňovacího zařízení prahové vpusti vpravo trati v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna podkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.16 – P552

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení pro zřízení odvodňovacího žlabu v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nového odvodňovacího zařízení prahové vpusti vpravo trati v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna podkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.17 – P551

- demontáž a zpětná montáž stávající konstrukce přejezdu Rosehill v rozsahu dle výkazu výměr

09.18 – P550

- demontáž a zpětná montáž stávající konstrukce přejezdu UNIS v rozsahu dle výkazu výměr

09.19 – P549

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro závěrné zídky v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.20 – P548

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro závěrné zídky v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.21 – P547

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro závěrné zídky v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.22 – P546

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž odvodňovacího žlabu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení pro zřízení odvodňovacího žlabu a závěrných zídek přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nového odvodňovacího zařízení prahové vpusti vlevo trati v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna bezpodkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu a betonových prefabrikátů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.23 – P545

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž odvodňovacího žlabu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení pro zřízení odvodňovacího žlabu a závěrných zídek přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nového odvodňovacího zařízení prahové vpusti vlevo trati v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna bezpodkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu a betonových prefabrikátů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.24 – P544

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž stávající celopryžové konstrukce přejezdu včetně závěrných zídek v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž odvodňovacího žlabu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro zřízení prahové vpusti v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nového odvodňovacího zařízení prahové vpusti vlevo trati v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna bezpodkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce pro silně zatížené komunikace včetně závěrných zídek v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu a betonových prefabrikátů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.25 – P543

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení pro zřízení závěrných zídek přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna podkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.26 – P541

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro závěrné zídky v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.27 – P540

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž betonové konstrukce přejezdu včetně vložení geotextilie, podsypového materiálu a pryžové hadice do žlábků

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.28 – P539

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro zřízení prahové vpusti v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nového odvodňovacího zařízení prahové vpusti vpravo trati v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna bezpodkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž betonové konstrukce přejezdu včetně vložení geotextilie, podsypového materiálu a pryžové hadice do žlábků

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.29 – P538

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- bourání stávajících trubek odvodnění po obou stranách trati v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro zřízení trubek a závěrných zídek přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nových trubek odvodnění po obou stranách trati v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna bezpodkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu a betonových prefabrikátů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

09.30 – P537

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna bezpodkladnicového upevnění v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu a betonových prefabrikátů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 10 - Nástupiště

10.1 – Nástupiště zastávky Libomyšl

- demontáž stávajícího nástupiště sypaných s pevnou hranou Tischer v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětná montáž koncového zábradlí na nástupišti v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nástupiště s pevnou hranou Tischer od přístupového bodu po začátek náběhu hrany z bloků H v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro zřízení nástupištní hrany v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nástupiště s pevnou hranou z bloků H v rozsahu dle výkazu výměr s výškou hrany nad TK 550 mm s délkou nástupní hrany 100 m

- montáž obrubníků v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

10.2 – Nástupiště zastávky Rejkovice

- demontáž stávajícího nástupiště sypaných s pevnou hranou Tischer v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětná montáž koncového zábradlí na nástupišti v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení zeminy pro zřízení nástupištní hrany v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nástupiště s pevnou hranou z bloků H v rozsahu dle výkazu výměr s výškou hrany nad TK 550 mm s délkou nástupní hrany 100 m

- montáž obrubníků v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 11 Mostní objekty

Most v ekm 72,834

Fáze 0 - Práce prováděné za železničního provozu před výlukou

- 	zřízení zařízení staveniště

- 	provizorní vyvěšení kabelů na mostě

- 	dopravní opatření pod mostem – fáze I.

- 	montáž podpor pro zvedání polí

- 	zřízení ochranných konstrukcí nad vozovkou a chodníky

Fáze I - Práce v nepřetržité výluce koleje a za uzavírky krajních částí vozovky

- 	snesení železničního svršku

-	odbourání spádového betonu středního pole a říms v oblasti plentovacích zídek

- 	uvolnění dilatačních spár

- 	synchronizované zvedání levého nosníku středního pole

- 	sanace pravého boku levého nosníku

- 	synchronizované zvedání pravého nosníku středního pole

- 	repase ložisek

- 	sanace oblasti uložení nosníků středního pole, čela NK krajních polí a středního pole

- 	sanace žlabu kolejového lože

- 	spuštění levého nosníku středního pole na repasovaná ložiska

- 	sanace levého boku pravého nosníku

- 	spuštění pravého nosníku středního pole na repasovaná ložiska

- 	nové spádové betony

- 	nové části říms

- 	vodotěsná izolace

- 	drenáže, zásypy, terénní úpravy

- 	montáž nového zábradlí

- 	zřízení železničního svršku

- 	hlavní prohlídka a uvedení do provozu

- 	po uvedení do provozu definitivní uložení IS na mostě

Fáze II - Práce během uzavírky pravé poloviny vozovky a pravého chodníku ve směru do centra

- 	dopravní opatření pod mostem – fáze II.

- 	výstavba lešení

- 	sanace podhledu a boků NK a spodní stavby

- 	demontáž lešení

Fáze III - Práce během uzavírky levé poloviny vozovky a levého chodníku ve směru do centra

- 	dopravní opatření pod mostem – fáze III.

- 	výstavba lešení

- 	sanace podhledu a boků NK a spodní stavby

- 	demontáž lešení

Fáze IV - Práce prováděné po skončení dopravního opatření

- 	zrušení dopravního opatření

-	likvidace zařízení staveniště a uvedení ploch v okolí mostu do původního stavu

Propustky km 82,742, 87,591, 95,024, 95,478, 95,629, 95,965, 97,432, 98,129, 98,839, 99,678, 100,091, 100,398, 100,640 – nové ŽB trouby DN600 (hrdlové) s jedním šikmým ukončením a jedním železobetonovým čelem

- 	demontáž železničního svršku včetně odtěžení kolejového lože

- 	odbourání stávající nosné konstrukce a části opěr

- 	zemní práce pro zřízení železobetonové podkladní desky a základu kolmého čela

- 	zhotovení podkladní vrstvy a základů pro novou konstrukci

- 	osazení nových železobetonových (hrdlových) trub DN 600

- 	provedení bednění armatury a betonáže kolmého čela

-	nátěry betonových povrchů izolačním nátěrem proti vlhkosti

- 	hutněný zásyp

- 	montáž železničního svršku včetně zřízení kolejového lože

- 	terénní úpravy, odláždění šikmého čela

Propustky km 84,294, 87,987, 96,856 – nové ŽB trouby DN600 (hrdlové) se šikmým ukončením na obou stranách

- 	demontáž železničního svršku včetně odtěžení kolejového lože

- 	odbourání stávající nosné konstrukce a části opěr

- 	zemní práce pro zřízení železobetonové podkladní desky

- 	zhotovení podkladní vrstvy pro novou konstrukci

- 	osazení nových železobetonových (hrdlových) trub DN 600

- 	nátěry betonových povrchů izolačním nátěrem proti vlhkosti

- 	hutněný zásyp

- 	montáž železničního svršku včetně zřízení kolejového lože

- 	terénní úpravy, odláždění šikmých čel na vtoku a výtoku

Propustek km 99,167 – nové ŽB trouby DN600 (hrdlové) s železobetonovými čely na obou stranách

- 	demontáž železničního svršku včetně odtěžení kolejového lože

- 	odbourání stávající nosné konstrukce a části opěr

- 	zemní práce pro zřízení železobetonové podkladní desky a základu kolmých čel

- 	zhotovení podkladní vrstvy a základů pro novou konstrukci

- 	osazení nových železobetonových (hrdlových) trub DN 600

- 	provedení bednění armatury a betonáže kolmých čel s žlb. římsou

- 	nátěry betonových povrchů izolačním nátěrem proti vlhkosti

- 	hutněný zásyp

- 	montáž železničního svršku včetně zřízení kolejového lože

- 	terénní úpravy

Propustek km 99,027 – 2 řady-nové ŽB trouby DN600 (hrdlové) uložené vedle sebe s jedním šikmým ukončením a jedním železobetonovým čelem

- 	demontáž železničního svršku včetně odtěžení kolejového lože

- 	odbourání stávající nosné konstrukce a části opěr

- 	zemní práce pro zřízení železobetonové podkladní desky a základu kolmého čela

- 	zhotovení podkladní vrstvy a základů pro novou konstrukci

- 	osazení nových železobetonových (hrdlových) trub DN 600 vedle sebe

- 	provedení bednění armatury a betonáže kolmého čela

- 	nátěry betonových povrchů izolačním nátěrem proti vlhkosti

- 	hutněný zásyp

- 	montáž železničního svršku včetně zřízení kolejového lože

- 	terénní úpravy, odláždění šikmého čela

Propustky km 81,451, 81,976, 82,140, 84,890, 88,510, 91,226, 95,315, 97,160, 98,460, 99,495 – nové ŽB trouby DN800 (patkové) s jedním šikmým ukončením a jedním železobetonovým čelem

- 	demontáž železničního svršku včetně odtěžení kolejového lože

- 	odbourání stávající nosné konstrukce a části opěr

- 	zemní práce pro zřízení železobetonové podkladní desky a základu kolmého čela

- 	zhotovení podkladní vrstvy a základů pro novou konstrukci

- 	osazení nových železobetonových (patkových) trub DN 800

- 	provedení bednění armatury a betonáže kolmého čela s žlb. římsou

- 	nátěry betonových povrchů izolačním nátěrem proti vlhkosti

- 	hutněný zásyp

- 	montáž železničního svršku včetně zřízení kolejového lože

- 	terénní úpravy, odláždění šikmého čela vpravo na výtoku

Propustky km 82,914, 83,688, 87,079, 88,213, 99,304 – nové ŽB trouby DN800 (patkové) se šikmým ukončením na obou stranách

- 	demontáž železničního svršku včetně odtěžení kolejového lože

- 	odbourání stávající nosné konstrukce a části opěr

- 	zemní práce pro zřízení železobetonové podkladní desky

- 	zhotovení podkladní vrstvy pro novou konstrukci

- 	osazení nových železobetonových (patkových) trub DN 800

- 	nátěry betonových povrchů izolačním nátěrem proti vlhkosti

- 	hutněný zásyp

- 	montáž železničního svršku včetně zřízení kolejového lože

- 	terénní úpravy, odláždění šikmých čel na vtoku a výtoku

Propustky km 82,381, 84,565, 89,540, 89,694

- na klenbových propustcích bude provedena sanace zdiva, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení včetně nových říms provedení prací bude v rozsahu dle soupisu prací a výkazu výměr

Propustky km 80,942, 81,721 – nové ŽB trouby DN800 (patkové) s železobetonovými čely na obou stranách

- 	demontáž železničního svršku včetně odtěžení kolejového lože

- 	odbourání stávající nosné konstrukce a části opěr

- 	zemní práce pro zřízení železobetonové podkladní desky a základů kolmých čel

- 	zhotovení podkladní vrstvy a základů pro novou konstrukci

- 	osazení nových železobetonových (patkových) trub DN 800

- 	provedení bednění armatury a betonáže kolmých čel s žlb. římsou

- 	nátěry betonových povrchů izolačním nátěrem proti vlhkosti

- 	hutněný zásyp

- 	montáž železničního svršku včetně zřízení kolejového lože

- 	terénní úpravy

Propustek km 87,266

- bude proveden jako železobetonový rámový o světlých rozměrech 2000x1000 provedení prací bude v rozsahu dle soupisu prací a výkazu výměr

Propustek km 91,003

- nové ŽB trouby DN1000 (patkové) s kolmým čelem na vtoku a šikmým na výtoku provedení prací bude v rozsahu dle soupisu prací a výkazu výměr

Propustek km 97,053

- nové ŽB trouby DN1000 (patkové) se šikmým ukončením na obou stranách provedení prací bude v rozsahu dle soupisu prací a výkazu výměr

Propustek km 98,209 –	nové ŽB trouby DN1000 (patkové) s železobetonovými čely na obou stranách

- 	demontáž železničního svršku včetně odtěžení kolejového lože

- 	odbourání stávající nosné konstrukce a části opěr

- 	zemní práce pro zřízení železobetonové podkladní desky a základů kolmých čel

- 	zhotovení podkladní vrstvy a základů pro novou konstrukci

- 	osazení nových železobetonových trub DN 1000

- 	provedení bednění armatury a betonáže kolmých čela s žlb. římsou

- 	hutněný zásyp

- 	montáž železničního svršku včetně zřízení kolejového lože

- 	terénní úpravy

SO 12 Elektrická zařízení

- popis prací viz. samostatné přílohy pro SO 12 - 01, SO 12 - 02, SO 12 - 03, SO 12 - 04:

SO 12 – Elektrická zařízení

- popis prací viz. samostatné přílohy pro SO 12 -05

SO 12 – Elektrická zařízení – Osvětlení Bratkovice

PS 13 Sdělovací a zabezpečovací zařízení

- samostatné přílohy:

PS 13 Sdělovací a zabezpečovací zařízení:

- Technická zpráva PS 13 – Sdělovací  a zabezpečovací zařízení

- Situační schéma – Zdice – Lochovice

- Situační schéma – Lochovice

- Situační schéma – Lochovice – Jince

- Situační schéma – Jince

- Situační schéma – Jince – Bratkovice

- Situační schéma – Bratkovice

- Situační schéma – Příbram

SO 14 Železniční bodové pole

- zahuštění stávajícího bodového pole v souladu s interními předpisy v rozsahu dle výkazu výměr

VRN 1 -  Přeprava strojů

- přeprava mechanizace na místo prováděných prací

VRN 2 -  Vedlejší rozpočtové náklady

1 – Vedlejší a ostatní náklady pro realizaci stavby

- zřízení a vybavení staveniště včetně jeho zabezpečení v souladu s platnými právními předpisy

- vytyčení inženýrských sítí

- geodetické práce potřebné pro zahájení stavebních prací

- geodetické práce potřebné pro průběh stavby

- geodetické práce potřebné po ukončení stavby pro zhotovení DSPS

- měření prostorové polohy koleje zaměřením APK

- zajištění uzavírek komunikací včetně dopravního značení a ostatních nákladů na přejezdech v rozsahu dle výkazu výměr

- projektové práce - Technický projekt zajištění PPK s optimalizací osy a nivelety koleje v rozsahu dle výkazu výměr

- projektové práce v rozsahu dle výkazu výměr

2 – Vedlejší rozpočtové náklady - ŽBP

- zaměření ŽBP pro jeho zahuštění v rozsahu dle výkazu výměr

3 – Vedlejší a ostatní náklady - DSPS

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s interními předpisy Správy železnic s.o. dle rozsahu prací provedených v rámci stavby a to včetně zaměření profilu železničního svršku a G-DSPS

Ostatní

Vyzískaný asfalt, betonové prefabrikáty a plastové součásti budou odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnou legislativou České republiky v rozsahu dle výkazů výměr. Veškerý vyzískaný materiál včetně ocelového zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Lochovice.

Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Michal Sekanina, pracovník SŽ, s.o. SŽG :  601 327 748, 						   	e-mail: SekaninaMic@spravazeleznic.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG – Ing. Michal Sekanina : 601 327 748

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Předběžné termíny výluk jsou uvedeny v ZTP v bodě 5. Organizace výstavby, výluky

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.