**Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo – Okříšky**

návrh výluky

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově **traťová kolej v úseku Grešlové Mýto – Moravské Budějovice**

Doba trvání výluky:

* po celou dobu prací

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově **záhlaví a zhlaví směr Grešlové Mýto od návěstidla L po námezník výhybky č. 5, návěstidla S1, S2, S4 a hrot výhybky č. 13 v dopravně Moravské Budějovice**

kolejově **1. staniční kolej, její část od návěstidla S1 do km 138,460 v dopravně Moravské Budějovice**

kolejově **2. staniční kolej, její část od návěstidla S2 do km 138,460 v dopravně Moravské Budějovice**

kolejově **4. staniční kolej, její část od návěstidla S4 do km 138,460 v dopravně Moravské Budějovice**

kolejově **6., 6a staniční kolej v dopravně Moravské Budějovice**

Doba trvání výluky:

* po celou dobu prací

Další bezpečnostní opatření:

* v km …… bude umístěn provizorní přechod pro chodce jako obchozí cesta při uzavření chodníku a silnice pod železniční tratí na ulici Pražská
* zhotovitel zajistí střežení přechodu pro chodce v km …… :
  + po dobu výluky při jízdě vozidel na vyloučené koleji k přechodu a jízdě vozidel na přechod
  + při krátkodobém přerušení výluky (viz etapa C) na žádost dopravce po celou dobu přerušení výluky

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově **záhlaví a zhlaví směr Grešlové Mýto od námezníku výhybky č. 5 po návěstidla S3, S5 a námezník výhybky č. 12 v dopravně Moravské Budějovice**

Doba trvání výluky:

* po celou dobu prací s krátkodobým přerušením výluky na žádost dopravce
  + pro možnost objíždění hnacího vozidla na koleji č. 3 a 5 může být výluka krátkodobě přerušena (na cca 2 – 3 hodiny v určené dny) na žádost dopravce (podanou xxx den / dny dopředu).
* pro možnost objíždění hnacího vozidla a jízdu na vlečku 5155 výpravčí:
  + předá Pst 1, které po provedeném posunu převezme nouzově zpět *(Poznámka 1)* nebo
  + použije náhradní klíče výhybek č. 7t/7/11, 12/Z6

*Poznámka 1)*

* *pro možnost předání PSt 1 bude projektantem prověřena technická možnost předání a převzetí Pst*