## List1
Příloha ZTP čl. 7.1.2.
ID | Číslo stavebního postupu | Objekt či soubor | Místo vyloučení | Poznámka, pomalá jízda v sousední koleji | *Délka výluky
19 | 7a | SO 06 a SO 07 práce s následným GPK | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 18, 19, 23, Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV; | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 19-21 a 22-23 | 1 dní (noční) x 8 h
20 | 7b | SO 06 a SO 07 práce s následným GPK | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 20,21,22, Záboří nad Labem - Kolín: 2 + TV, | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - GPK spojek v.č. 19-21 a 22-23 | 1 dní (noční) x 8 h
21 | 8a | SO 06 a SO 05 práce s následným GPK | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 2, 3, 4, Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - GPK spojek v.č. 1-2 a 3-5 | 1 dní (noční) x 8 h
22 | 8b | SO 06 a SO 05 práce s následným GPK | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 1,5,6, Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 1-2 a 3-5 | 1 dní (noční) x 8 h
23 | 9a | SO 05 a SO 04 práce s následným GPK | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Řečany nad Labem: výh.: 25, 28, 29, | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK v.č. 27-28 a 29-30 | 1 dní (noční) x 8 h
24 | 9b | SO 05 a SO 04 práce s následným GPK | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: sudá jen TV, výh.: 26, 27, 30, | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK v.č. 27-28 a 29-30 | 1 dní (noční) x 8 h
25 | 10a | SO 04 a SO 03 práce s následným GPK | Řečany nad Labem: lichá jen TV, výh.: 1, 4, 6, Přelouč - Řečany nad Labem: 1. + TV, | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 1-2 a 3-4 | 1 dní (noční) x 8 h
26 | 10b | SO 04 a SO 03 práce s následným GPK | Řečany nad Labem: sudá jen TV, výh.: 2, 3, 5, Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 1-2 a 3-4 | 1 dní (noční) x 8 h
27 | 11a | SO 02 a SO 03 práce s následným GPK | Přelouč: lichá + TV, výh.: 37, 39, 42, 3, 4, 5, 6 Přelouč - Řečany nad Labem: 1. + TV, | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č.39-40 a 41-42 | 1 dní (noční) x 8 h
28 | 11b | SO 02 a SO 03 práce s následným GPK | Přelouč: sudá jen TV, výh.: 38, 40, 41, 1, 7, 9, 117 Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 39-40 a 41-42 | 1 dní (noční) x 8 h
29 | 12a | SO 02 a SO 01 práce s následným GPK | Přelouč nákladní nádraží: lichá + TV, výh.: 101, 105, 106, Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 1. + TV, | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 101-102 a 103-105 | 1 dní (noční) x 8 h
30 | 12b | SO 02 a SO 01 práce s následným GPK | Přelouč nákladní nádraží: sudá + TV, výh.: 102, 103, 104, Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek 101-102 a 103-105 | 1 dní (noční) x 8 h