|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 9521/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 2. září 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

**„Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ – zemní práce pro ZAV**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 9:**

Žádáme zadavatele, aby specifikoval předpokládané deponie pro skladování ornice/podornice. Případně lze deponovat zeminu přímo v trase jednotlivých lokalit

(bez nutnosti převážení mezi lokalitami?)

**Odpověď:**

Předpoklad je, že v rámci archeologického průzkumu deponujeme ornici a podornici vždy na daném úseku, (na okraji zkoumaného pásu staveniště) bez převozu na vzdálenou deponii. V položkách výkazu výměr je proto vzdálenost veškeré dopravy do 1 km.

**Dotaz č. 10:**

Zadavatel v Příloze k nabídce uvádí: „***Do 6 měsíců od Data zahájení prací*** *bude Zhotovitel provádět případné další zemní práce dle pokynů a potřeb archeologa*.“ A dále: „***Do 11 měsíců od Data zahájení prací,*** *kdy má být dokončena terénní část ZAV, bude Zhotovitel provádět případné další zemní práce dle pokynů a potřeb archeologa.*“ Avšak v TZ je na str. 5 uvedeno: „***Součástí přípravných zemních prací pro ZAV není****:*

*Veškeré archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia závěrečné zprávy včetně tzv. kabinetních prací (vlastní terénní práce: prospekce detektory kovů, magnetometrický průzkum, příp. pyrotechnický průzkum, ručně kopané sondy a jejich sanace geodetické práce – zaměření reliktů, dozor odkryvu ornice a dalšího pokryvu, dozor při odkryvu podorničních vrstev mechanizací UDS resp. ručně, ruční odkryvexkavace*

*archeologických objektů,…“*

Chápe dodavatel správně, že provede pouze plošnou skrývku ornice (0-30mm) a podornice (30-100mm) a zemní práce na doskrývání archeologických lokalit nejsou součástí výběrového řízení? Případně doplní zadavatel chybějící položku soupisu prací na provádění dalších zemních prací?

**Odpověď:**

V Příloze k nabídce jsou pro Sekci 1 a Sekci 2 uvedeny vždy dva termíny. Do pěti, resp. osmi, týdnů od Data zahájení prací je Zhotovitel povinen provést skrývku v rozsahu stanoveném projektem pro záchranný archeologický výzkum, který je součástí dokumentace. Po zbývající dobu, tj. po dobu do 6 měsíců, resp. do 11 měsíců, od Data zahájení prací pak musí být Zhotovitel připraven kdykoli dle pokynů či potřeb archeologa provést případné další zemní práce. Budou-li tyto další zemní práce představovat změnu v množství práce obsažené ve smlouvě, budou řešeny v souladu s pravidly stanovenými v Pod-článku 12 [*Měření a oceňování*] smluvních podmínek nebo jako Variace podle Pod-článku 13 [*Variace a úpravy*] smluvních podmínek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla zadavateli doručena včas, nemusí zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ při poskytnutí tohoto vysvětlení dodržet lhůty stanovené v § 98 odst. 1 ZZVZ.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

V Olomouci dne 2. 9. 2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace