## List1
Požadavky na výkon nebo funkci
SO 84X | Úpravy mostních objektů
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
SO 840 | Úpravy mostů v úseku žst. Praha Hostivař – žst. Praha Libeň | V rámci tohoto stavebního objektu dojde v uvedeném traťovém úseku v trase pokládky DOK k úpravám stávajících mostních objektů. Úpravy představují dodávku a montáž potřebných žlabů a upevňovacích prvků, úpravy stávajících mostních konstrukcí a opravy zábradlí. Práce a dodávky představují: demontáže a montáže stávajících žlabů v rozsahu cca 30 m, zemní práce v délce cca 450 m, nanesení protikorozního nátěru na zábradlí o délce cca 30 m a stávající chráničky o délce cca 30 m, dodávku a montáž PE 150 chráničky o délce cca 5 m, dodávku a montáž ocelové trubky pr. 120 o délce cca 50 m, opravu stávajících betonových žlabů v délce cca 20 m, dodávku, montáž kabelového žlabu v délce cca 430 m a vyčištění stávající žlabové trasy v délce cca 20 m. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-112, PS 201-206, PS 301-310, PS 701-703, PS 710-714, atd. Pro realizaci SO je nutné zajistit výluky atd.
SO 841 | Úpravy mostů v úseku žst. Praha Krč – Malá Chuchle | V rámci tohoto stavebního objektu dojde v uvedeném traťovém úseku v trase pokládky DOK k úpravám stávajících mostních objektů. Úpravy představují dodávku a montáž potřebných žlabů a upevňovacích prvků, úpravy stávajících mostních konstrukcí a opravy zábradlí. Práce a dodávky představují: zemní práce v délce cca 70 m, dodávku a montáž kabelového žlabu v délce cca 5 m, montáž a dodávku pochozího žlabu v délce cca 10 m, dodávku a montáž PE chráničky o délce cca 15 m a vyčištění stávající žlabové trasy a oprava žlabů-krytů v délce cca 1 100 m. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-112, PS 201-206, PS 301-310, PS 701-703, PS 710-714, atd. Pro realizaci SO je nutné zajistit výluky atd.
SO 842 | Úpravy mostů v úseku žst. Čelákovice – Káraný | V rámci tohoto stavebního objektu dojde v uvedeném traťovém úseku v trase pokládky DOK k úpravám stávajících mostních objektů. Úpravy představují dodávku a montáž potřebných žlabů a upevňovacích prvků, úpravy stávajících mostních konstrukcí a opravy zábradlí. Práce a dodávky představují: zemní práce v délce cca 50 m, dodávku a montáž kabelového žlabu v délce cca 30 m, dodávku a montáž PE 150 chráničky o délce cca 20 m, dodávku a montáž ocelové trubky pr. 120 o délce cca 30 m, vyčištění stávající žlabové trasy v délce cca 180 m, doplnění a montáž betonových desek v délce cca 180 m. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-112, PS 201-206, PS 301-310, PS 701-703, PS 710-714, atd. Pro realizaci SO je nutné zajistit výluky atd.