Příloha č. 2 Smlouvy o dílo na vytvoření software

# Harmonogram

Pro Dodavatele jsou závazné uvedené milníky. Časování jednotlivých fází projektu navrhne Dodavatel na základě jednání se Zadavatelem, které bude probíhat v rámci fáze Inicializace.

Detailní harmonogram pro každou fázi je Dodavatel povinen předložit vždy před zahájením každé z fází projektu. Bude vždy odsouhlasen Dodavatelem i Zadavatelem v dostatečném předstihu před každou fází.

První verze harmonogramu vznikne v rámci přípravy projektu do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Závazné milníky projektu:

| **Milník** | **Datum** | **Podmínky akceptace** | **Platební milník** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off projektu | do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy | Dokument „Plán a metodika realizace projektu“ obsahující i podrobný harmonogram projektu | Ne |
| Akceptace cílových konceptů | 30.09.2025 | Kompletní CK vč. CK školení | Ano 20 % z ceny díla dle čl. 7.2 smlouvy |
| Akceptace funkčních požadavků realizovaných na stávajícím systému SAP ECC 6.0 | 31.1.2026 | Realizace všech funkčních požadavků na stávajícím systémů SAP ECC 6.0. Otestování funkčních požadavků a zaškolení uživatelů. | Ano 20 % z ceny díla dle čl. 7.2 smlouvy |
| Implementace řešení SAP S/4HANA včetně testování | 31.10.2026 | Plán realizace testovaní s ohledem na jednotlivé způsoby testování, Plán školení se specifikací požadovaných kapacit na místo a technickou podporu realizace školení, Implementované funkční požadavky projektu v prostředí systému S4/HANA, Uživatelské příručky | Ne |
| Finální akceptační testy | 30.11.2026 | Funkční systém a provozuschopné řešení, vše je potvrzeno úspěšně provedenými testy (zaznamenání výsledků v testovacích scénářích). Rozhodnutí o provedení Go-live. | Ne |
| Go-Live | 1.1.2027 | Nasazení provozuschopného řešení do produktivního prostředí | Ne |
| Akceptace Go-Live | 12.1.2027 | Cut-over plán,  Funkční systém a provozuschopné řešení v produkčním prostředí, Seznam programů zákaznického vývoje. | Ano 40 % z ceny díla dle čl. 7.2 smlouvy |
| Akceptace projektu | 31.3.2027 | Systém akceptován v provozu, tzn. splňující akceptovatelné nedostatky, korektně namigrovaná/validovaná data a funkční integrace | Ano 20 % z ceny díla dle čl. 7.2 smlouvy |