Příloha č. 8 Smlouvy

**Harmonogram**

Milník č. 1 – Cílový koncept **T + 45 dnů**

Milník č. 2 – Schválení Cílového konceptu **T + 60 dnů**

Milník č. 3 – Realizace řešení Technická data ZBIIZD pro TRA **T + 75 dnů**

Milník č. 4 – Realizace řešení Notifikace EDC (ověření sdílení atd**.) T + 90 dnů**

Milník č. 5 – Realizace řešení ostatní **T + 150 dnů**

Milník č. 6 – Testování řešení **T + 155 dnů**

Milník č. 7 – Přenos na produkci **T + 210 dnů**

Milník č. 8 - Zahájení produkčního provozu **T + 215 dnů**

Milník č. 7 - Akceptace díla **T + 245 dnů**

\*T = nabytí účinnosti Smlouvy