## Sledování ADZ
Tabulka CNM-MB
Zhotovitel vyplňuje žlutě vyznačené pole
Mobiliář (lavičky, nádoby na odpad, kolostavy vývěsky)
Č. | Stavba | Adresa [Místo dodání] | Stavební správa [vyplňuje Objednatel] | Kontaktní osoba [vyplňuje Objednatel] | Počet jednotlivých prvků k plánovému termínu dodání | [8 empty] | Plánovaný termín dodání | Termín pro předání požadav-kového listu [termín dod. -70 dnů] | Poznámka
[5 empty] | A.1 Sedací nábytek do interéru | A.2 Sedací nábytek do exteriéru | A.3 Sedací nábytek "DeLuxe" | B.1 Nádoby na odpad do interiéru | B.2 Nádoby na odpad do exteriéru | B.3 Sestava na ukládání tříděný odpad | C.1 Kolostavy - stojany na kola | D.1 Vývěska závěsná | D.2 Informační panel jednostranný závěsný
1 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | Nádražní 406, Vejprnice |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-02-19
2 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | Zastávka Tlučná 42, Tlučná | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-02-19
3 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | Nádražní 84, Nýřany |  |  |  | 14 |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 2026-06-30 | 2026-04-21
4
5
6
7
8
9
10
Celkem Mobiliář |  |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3
ADZ (zařízení pro vstup a výběr poplatku)
Č. | Stavba | Adresa [Místo dodání] | Stavební správa [vyplňuje Objednatel] | Kontaktní osoba [vyplňuje Objednatel] | Počet jednotlivých prvků k plánovému termínu dodání |  |  |  |  | Plánovaný termín dodání | Termín pro předání Požadav-kového listu [termín dod. -70 dnů] | Poznámka
[5 empty] | A.1 ADZ instalace na zeď | A.2 ADZ instalace do zdi | B.1 ADZ s Euroklíčem – instalace na zeď | B.1 ADZ s Euroklíčem – instalace do zdi | Router
1 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | Nádražní 406, Vejprnice |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2026-04-30
2
3
4
5
Celkem ADZ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0