## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m2 | 715 | 0
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem | [5 empty] | Číslo stavby
Název PS,SO : |  | Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, nová vnější nástupiště | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 823 51 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 04-33-31
Datum zpracování : |  | 2012-06-13 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-02-27
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
Díl: | 1 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1 | 113186 | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM | M3 | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz : – Předpis S4. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15. | dlažba 611 * 0.04 = 24.4 m3 zámková dlažba 34 * 0.06 = 2.1 m3 viz výkres 003 Půdorys | 381
2 | 121101 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM | M3 | 215.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | – včetně vodor.dopravyViz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. | výměra odečtena z příčných řezů viz výkres 004 Příčné řezy | 201
3 | 122218 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 352.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka – udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti – třídění výkopku *pokračování technické specifikace na dalším řádku | výměra odečtena z příčných řezů viz výkres 004 Příčné řezy | 1453
*pokračování technické specifikace z předchozího řádku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
4 | 125111 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM | M3 | 98.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka – udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti – třídění výkopku *pokračování technické specifikace na dalším řádku | výměra odečtena z příčných řezů viz výkres 004 Příčné řezy | 1449
[13 empty] | *pokračování technické specifikace z předchozího řádku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3. |  | 363
5 | 132211 | HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM | M3 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka – udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti – třídění výkopku *pokračování technické specifikace na dalším řádku | zídka A: 1.41 * 0.9 = 1.3 m3 zídka B: 1.41 * 0.9 = 1.3 m3 zídka C: 2.25 * 0.9 = 2.0 m3 zídka D: 2.67 * 0.9 = 2.4 m3 viz výkres 005 Zídky | 1449
[13 empty] | *pokračování technické specifikace z předchozího řádku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. |  | 390
6 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT | M3 | 215.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu – nákup materiálu dle zadávací dokumentace – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností – hutnění i různé míry hutnění – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek – spouštění a nošení materiálu – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. | výměra odečtena z příčných řezů viz výkres 004 Příčné řezy | 1432
7 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ | M3 | 979.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu – nákup materiálu dle zadávací dokumentace – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností – hutnění i různé míry hutnění – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek – spouštění a nošení materiálu – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. | výměra odečtena z příčných řezů viz výkres 004 Příčné řezy | 1431
8 | 18110 | ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 | M2 | 701.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24. | Nástupiště č. 1: 351.2 m2 Nástupiště č. 2: 350.3 m2 viz výkres 003 Půdorys | 201
9 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 654.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. | výměra odečtena z příčných řezů viz výkres 004 Příčné řezy | 219
10 | 182R-IKP01 | Protierozní biodegradační rohož, mont+dod | M2 | 610.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. | výměra odečtena z příčných řezů viz výkres 004 Příčné řezy | 350
11 | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 654.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. | výměra odečtena z příčných řezů viz výkres 004 Příčné řezy | 350
12 | 18247 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 654.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. | výměra odečtena z příčných řezů viz výkres 004 Příčné řezy | 350
13 | 183511 | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ | M2 | 654.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. | výměra odečtena z příčných řezů viz výkres 004 Příčné řezy | 350
S | Celkem za 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Základy | [8 empty] | SD |  |  |  | 0
14 | 272R-IKP01 | Bet. trouba tr. 200x25-600mm (základ sloupků zábradlí), vč. zemních prací nutných pro osazení trub | KS | 149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců – zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), včetně vnitrostaveništní dopravy – osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18. – ČSN EN 206-1 – ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206 | výměra odečtena z výkresu zábradlí viz výkres 006 Zábradlí | 491
201 | 272R-IKP02 | Bet. trouba tr.DN 300-600mm (základ sloupků zábradlí) | KS | 143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců – zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), včetně vnitrostaveništní dopravy – osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18. – ČSN EN 206-1 – ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206 | - počet je závislý na počtu sloupků viz. příloha 006-so043331-zabradli | 491
202 | 272314 | ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 6.0618 | [5 empty] | 0 | P | SŽDC10 | – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – kontrola připravenosti podloží a případně bednění – zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy – montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18. – ČSN EN 206-1 – ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206 | - zalití sloupku v připravené betonové troubě 3.14 * 0.15*0,15 * 0.6 *143=6,062m3 viz. příloha 006-so043331-zabradli |  | ok | 272314 | 4138.29 | 1.0473 | 4334.18 | ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) | 385
15 | 272315 | ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 34.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – kontrola připravenosti podloží a případně bednění – zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy – montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18. – ČSN EN 206-1 – ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206 | Nástupiště č. 1: 0.16 * 110 = 17.45 m3 Nástupiště č. 2: 0.16 * 110 = 17.45 m3 viz výkres 004 Příčné řezy | 580
S | Celkem za 2 | Základy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Svislé konstrukce | [8 empty] | SD |  |  |  | 0
16 | 327325 | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) | m3 | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště, – kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž zdi, – kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění – zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy, – montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu, – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, – potřebná následná péče o tuhnoucí beton, – případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností, – výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18, – ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206. | zídka A: 1.395 + 0.31 + 0.62 = 2.3 m3 zídka B: 1.395 + 0.31 + 0.62 = 2.3 m3 zídka C: (1.55 * 0.4 * 1.33) + (5.4 * ((1.55 + 1.322) / 2) * 0.4) = 3.9 m3 zídka D: (1.55 * 0.4 * 1.33) + (5.4 * ((1.55 + 1.415) / 2) * 0.4) = 4.0 m3 viz výkres 005 Zídky | 919
17 | 327366 | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ | t | 0.642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště, – kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže, – zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy, – montáž výztuže, vč. vázání a provařování, – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz TKP kap. 17 a 18, -ČSN 73 6206, ČSN 73 1201. | zídka A: (8.9 + 0.6) * 1.6 = 15.2 m2 = 0.132 t zídka B: (8.9 + 0.6) * 1.6 = 15.2 m2 = 0.132 t zídka C: (12 + 0.6) * 1.6 = 20.2 m2 = 0.175 t zídka D: (14 + 0.6) * 1.6 = 23.4 m2 = 0.203 t viz výkres 005 Zídky | 407
18 | 348175 | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM | t | 5.5894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců – zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy – osazení a ukotvení zábradlí – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 5/4 , povoleno ČD | zábradlí A: 68.30 * 0.025 = 1.708 t zábradlí B: 68.30 * 0.025 = 1.708 t zábradlí C: 10.86 * 0.025 = 0.271 t zábradlí D: 24.29 * 0.025 = 0.607 t zábradlí E: 33.04 * 0.025 = 0.826 t zábradlí F: 18.77 * 0.025 = 0.469 t viz výkres 005 Zídky | 476
S | Celkem za 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [8 empty] | SD |  |  |  | 0
19 | 434R-IKP01 | SCHODIŠŤ STUPNĚ Z TVÁRNIC TISCHER Z VÝZISKU | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP2011 | – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). | zídka A: 3 ks zídka B: 3 ks viz výkres 005 Zídky | 995
20 | 45152 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, – u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, – úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, – veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., – výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, – očištění a ošetření úložných ploch, – zednické výpomoce pro montáž dílců, – označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, – úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, – veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, – další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz : – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17. | zídka A: 1.41 * 0.1= 0.15 m3 zídka B: 1.41 * 0.1= 0.15 m3 zídka C: 2.25 * 0.1= 0.23 m3 zídka D: 2.67 * 0.1= 0.27 m3 viz výkres 005 Zídky | 1176
21 | 45747 | VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) | m3 | 0.010108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné potřebné bednění (montáž i demontáž) – zajištění a dovoz složek materiálu a namíchání, včetně vnitrostaveništní dopravy – provedení vrstvy z plastbetonu libovolným způsobem, včetně urovnání – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál – potřebná následná péče o tuhnoucí plastbeton – případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností Definovat zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. – Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz : – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5. | 0,19*0,19*0,02*14=0,01 viz výkres 006 Zábradlí | 944
22 | 457112 | VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY BETON DO C12/15 (B15) | M3 | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, – u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, – úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, – veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, – sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., – výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, – očištění a ošetření úložných ploch, – zednické výpomoce pro montáž dílců, – označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, – úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, – veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, – další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz : – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17. | Nástupiště č. 1: 1.2 * 0.6 * 1 = 0.7 m3 Nástupiště č. 2: 1.2 * 0.6 * 1 = 0.7 m3 viz výkres 005 Zídky | 1176
S | Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [8 empty] | SD |  |  |  | 0
23 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 701.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP2011 | – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy | Nástupiště č. 1: 306.56 + 43.6 + 0.24 + 0.8 = 351.2 m2 Nástupiště č. 2: 305.24 + 43.6 + 0.24 + 0.42 + 0.8 = 350.3 m2 viz výkres 003 Půdorys | 592
24 | 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 611.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP2011 | – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. | Nástupiště č. 1: 306.56 m2 Nástupiště č. 2: 305.24 m2 viz výkres 003 Půdorys | 796
25 | 58261R-IKP01 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SLEPECKÁ VODICÍ LINIE TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 87.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP2011 | – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. | Nástupiště č. 1: 0.4 * 110 = 43.6 m2 Nástupiště č. 2: 0.4 *110 = 43.6 m2 viz výkres 003 Půdorys | 796
26 | 58261R-IKP02 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SLEPECKÁ S VÝSTUPKY TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP2011 | – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. | Nástupiště č. 1: 0.8 * 0.3 = 0.24 m2 Nástupiště č. 2: 0.8 * 0.3 = 0.24 m2 0.8 * 0.5 = 0.42 m2 viz výkres 003 Půdorys | 796
27 | 58261R-IKP03 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC ZDRSNĚNÝ HMATOVÝ PÁS TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP2011 | – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. | Nástupiště č. 1: 2 * 0.4 = 0.8 m2 Nástupiště č. 2: 2 * 0.4 = 0.8 m2 viz výkres 003 Půdorys | 796
S | Celkem za 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení | [8 empty] | SD |  |  |  | 0
28 | 87533 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP2011 | – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození | Nástupiště č. 1: 3 m Nástupiště č. 2: 3 m viz výkres 003 Půdorys | 1161
S | Celkem za 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Díl: | m70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | [8 empty] | SD |  |  |  | 0
29 | 701CAA | Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Nástupiště č. 1: 12 m Nástupiště č. 2: 12 m viz výkres 003 Půdorys | 935
30 | 701CGQ | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Nástupiště č. 1: 12 m Nástupiště č. 2: 12 m viz výkres 003 Půdorys | 158
31 | 701GDA-IKP01 | Plastová kab.komora vč.poklopu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž kabelové šachty do terénu včetně výkopu, záhozu a pažení jámy pro šachtu v zemině tř.4, úpravy povrchu terénu v okolí šachty. Položka rovněž obsahuje zhotovení podkladní betonové desky pod šachtu z betonu C12/15 - tl.10cm včetně podkladních vrstev a odtokové trubky a dále zásyp šachty betonovou směsí ve výkopu do výšky 70cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Nástupiště č. 1: 1 ks Nástupiště č. 2: 1 ks viz výkres 003 Půdorys | 598
S | Celkem za m70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Díl: | 711 | Přidružená stavební výroba | [8 empty] | SD |  |  |  | 0
32 | 711110 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA | m2 | 36.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, včetně případného očištění ometením – příprava materiálu a pomůcek – vlastní provedení penetračního nátěru nebo nástřiku – materiál (penetrační lak nebo jiný penetrační prostředek (pryskyřice) – očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci – potřebné zkoušky podkladu před provedením SVI. Definovat druh přípravy podkladu, požadavky, materiál, zkoušky. – OTP pro SVI,TNŽ 73 6280 | zídka A: 2 * (3.25 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + 2 * (0.8 * 0.8 + 0.4 * 0.8) = 7.8 m2 zídka B: 2 * (3.25 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + 2 * (0.8 * 0.8 + 0.4 * 0.8) = 7.8 m2 zídka C: 12.06 * 0.8 = 9.6 m2 zídka D: 14.15 * 0.8 = 11.3 m2 viz výkres 005 Zídky | 554
33 | 711111 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY | m2 | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI – příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek – vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem – asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k roztavení – očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci – případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky – OTP pro SVI, TNŽ 73 6280 | zídka A: 2 * (2 * (3.25 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + 2 * (0.8 * 0.8 + 0.4 * 0.8)) = 15.5 m2 zídka B: 2 * (2 * (3.25 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + 2 * (0.8 * 0.8 + 0.4 * 0.8)) = 15.5 m2 zídka C: 2 * (12.06 * 0.8) = 19.3 m2 zídka D: 2 * (14.15 * 0.8) = 22.6 m2 viz výkres 005 Zídky | 500
34 | 78383 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C | M2 | 41.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP2011 | – položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. | zídka A: 2 * (3.25 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + (0.4 * 3.25) + (2 * 0.47 + 0.4 * 1.6) = 8.7 m2 zídka B: 2 * (3.25 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + (0.4 * 3.25) + (2 * 0.47 + 0.4 * 1.6) = 8.7 m2 zídka C: 2 * (1.33 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + (2 * 2.95 + 5.7 * 0.4) = 10.9 m2 zídka D: 2 * (1.33 * 0.8 + 0.4 * 0.8) + (2 * 3.96 + 6.9 * 0.4) = 13.4 m2 viz výkres 005 Zídky | 263
S | Celkem za 711 | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce | [8 empty] | SD |  |  |  | 0
35 | 914R-IKP02 | Informační tabule - demontáž vč. odvozu | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | Položka obsahuje kompletní demontáž, příp. odpojení, nakládku a odvoz. Položka dále obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na nakládku a odvoz, náklady na mzdy a náklady na zajištění bezpečnosti práce dle platných předpisů. | stávající stav viz výkres 002a Situace | 248
36 | 91722 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP2011 | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. | Nástupiště č. 1: 119 m Nástupiště č. 2: 126 m viz výkres 003 Půdorys | 264
37 | 924420 | NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK … | M | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L. Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP . | Nástupiště č. 1: 110 m Nástupiště č. 2: 110 m viz výkres 003 Půdorys | 1158
38 | 924620 | NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 0600_… | M | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP . | Nástupiště č. 1: 110 m Nástupiště č. 2: 110 m viz výkres 003 Půdorys | 845
39 | 935244 | DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ3 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | – dodání příkopových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava – úpravu podkladu – zřízení spojovací vrstvy – zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu – dodání a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy – spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním – úprava povrchu pro odvedení srážkové vody – zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz : – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17. | Nástupiště č. 1: 6 m Nástupiště č. 2: 4 m viz výkres 003 Půdorys | 629
40 | 93551 | ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M | 51.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP2011 | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí. | Nástupiště č. 1: 19 m Nástupiště č. 2: 32.6 m viz výkres 003 Půdorys | 390
41 | 935R-IKP01 | Vyústění odvodňovacího žlabu | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | položka obsahuje veškeré práce a materiály pro napojení odvodňovacího žlabu na drenážní trubku, vč. dodání koncového výtokového dílce,eventuelních úprav a obetonování, včetně podružného materiálu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu (rovněž přesuny), náklady na zajištění bezpečnosti práce dle platných předpisů. | Nástupiště č. 1: 1 ks Nástupiště č. 2: 1 ks viz výkres 003 Půdorys | 322
42 | 936R-IKP02 | Box na posypový materiál | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | Položka obsahuje dodávku a montáž konstrukce dle textu a výkresové dokumentace včetně podružného materiálu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu (rovněž přesuny), náklady na zajištění bezpečnosti práce dle platných předpisů. | Nástupiště č. 1: 1 ks Nástupiště č. 2: 1 ks viz výkres 003 Půdorys | 233
203 | 95396R-ikp02 | Kotvy chemickým tmelem do M16 včetně hl do 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | KUS | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky | - počet je závislý na počtu sloupků 14*4=56ks viz. příloha 006-so043331-zabradli
43 | 965022 | DEMONTÁŽE OSTATNÍ VÝKONY ODDĚLENÁ MANIPULACE SE SUTÍ ODVOZ SUTI DO 15 KM | T | 89.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky | 204 * 0.34 = 68.5 t 204 * 0.10 = 21.1 t viz výkres 003 Půdorys | 43
44 | 965R-IKP01 | DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. 2x TV.TISCHER + PODLOŽKY BEZ ODVOZU HMOT | KUS | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční trati. Položka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech. | ze stávajícího stavu viz výkres 002a Situace | 1123
45 | 966811 | ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ | m | 141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál | ze stávajícího stavu viz výkres 002a Situace | 197
46 | 976R-IKP01 | demontáž a zpětná montáž - lavička | KPL | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | demontáž, přemístění a uložení na vhodném místě, přemístění zpětná montáž, vč. doplnění nového spojovacíh a pomocného materiálu, event. Oprava | ze stávajícího stavu viz výkres 002a Situace | 144
S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Díl: | O990 | Poplatky za skládky | [8 empty] | SD |  |  |  | 0
47 | 01.170504-O | čistá výkopová zemina-odkop | T | 647.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou. | 352.6 + 7 = 359.6 m3 * 1.8 = 647.28 t výměra odečtena z příčných řezů viz výkres 004 Příčné řezy | 522
48 | 04.170101-O | beton z demolic objektů, základů TV | T | 78.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou. | 33 * 0.08 = 2.6 t 611 * 0.04 = 58.7 t * 1.2 (rezerva) = 70.4 t 34 * 0.06 = 4.9 t * 1.2 (rezerva) = 5.9 t ze stávajícího stavu viz výkres 002a Situace | 522
S | Celkem za O990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Díl: | 1prov. | Provizorní nástupiště | [8 empty] | SD |  |  |  | 0
49 | 122111 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM | M3 | 110.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka – udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti – třídění výkopku *pokračování technické specifikace na dalším řádku | provizorní nástupiště: 110 * 0.1 = 11 m3 110 * 0.75 + 13 * 0.6 = 90.3 m3 (110 + 13) * 0.075 = 9.2 m3 viz výkres 002c Situace provizorního nástupiště | 1448
[13 empty] | *pokračování technické specifikace z předchozího řádku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. |  | 391
50 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ | M3 | 90.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu – nákup materiálu dle zadávací dokumentace – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností – hutnění i různé míry hutnění – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. | provizorní nástupiště: 110 * 0.75 + 13 * 0.6 = 90.3 m3 viz výkres 002c Situace provizorního nástupiště | 1431
51 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT | M3 | 110.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu – nákup materiálu dle zadávací dokumentace – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností – hutnění i různé míry hutnění – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek – spouštění a nošení materiálu – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. | z provizorního nástupiště: 110 * 0.1 = 11 m3 110 * 0.75 + 13 * 0.6 = 90.3 m3 (110 + 13) * 0.075 = 9.2 m3 viz výkres 002c Situace provizorního nástupiště | 1431
52 | 18110 | ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 | M2 | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Viz : – Předpis S4 Železniční spodek. – Vzorové listy železničního spodku Ž2. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24. | viz výkres 003 Půdorys | 201
53 | 45757 | VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | m3 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – kontrola připravenosti prostoru pro zásyp – zajištění a dovoz materiálu (kamenivo drcené), včetně vnitrostaveništní dopravy – vlastní provedení výplně za opěrami, včetně hutnění – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál – případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností Viz: TKP kap. 3, -ČSN 72 1510, ČSN 72 1511 | provizorní nástupiště: 110 * 0.1 = 11 m3 viz výkres 002c Situace provizorního nástupiště | 463
54 | 56331 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | M2 | 184.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP2011 | – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy | provizorní nástupiště: (110 + 13) * 1.5 = 184.5 m2 viz výkres 002c Situace provizorního nástupiště | 592
55 | 924R-IKP01 | Nástupištní hrana z betonových pražců z výzisku, mont+demont, vč. odvozu | M | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Zřízení hrany úrovňového nástupiště z pražců vyzískaných na stavbě. Demontáž pražců Montáž úrovňového jednostranného a oboustranného nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP . | viz výkres 002c Situace provizorního nástupiště | 989
S | Celkem za 1prov. | Provizorní nástupiště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on P6: § 6f § 7
Note on P9: Daniel Filip: § 6f) a § 7 vyhl. č. 230/2012 Sb., podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství